**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа Ставропольского края по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»

с. Александровское 22 декабря 2023 года

**Основание для проведения мероприятия:** п. 2 ст. 157 Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований", на основании п. 2 ч. 4 ст. 3 Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 06 ноября 2020 г. № 32/32, п. 7 ч. 1 ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате Александровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29 сентября 2021 года № 335/188, п. 15 ч. II Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 04.12.2020 № 5 (далее – Порядок), Контрольно-счетной палатой Александровского муниципального округа Ставропольского края проведена финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования».

**Предмет мероприятия:** проект постановления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – проект Программы, Программа).

**Цель (цели) мероприятия:** проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при разработке проекта Программы, в том числе соблюдения требований ст. 179 БК РФ, а также подтверждение полномочий по установлению расходного обязательства для бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет).

**Сроки проведения мероприятия:** с 18 по 22 декабря 2023 года.

**Результаты мероприятия:** финансово-экономической экспертизой Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Контрольно-счетная палата) установлено, что проект Программы представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату 28 ноября 2023 года письмом № 3353/01 от 28.11.2023 г. отдела образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования), являющимся главным распорядителем бюджетных средств, определенным в качестве ответственного исполнителя Программы, с нарушением срока, установленного п. 15 ч. II Порядка.

Контрольно-счетная палата отмечает, что отделом образования систематически нарушается срок направления проекта Программы для проведения финансово-экономической экспертизы.

Проект Программы разработан в соответствии с Перечнем муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 23 августа 2023 года № 879.

Срок реализации Программы определен на период с 2024 по 2029 годы, что соответствует п. 6 Порядка.

 Соисполнители в предложенном проекте Программы отсутствуют, участниками Программы являются муниципальные образовательные учреждения Александровского муниципального округа Ставропольского края, , МКУ «Центр по обеспечению образовательных учреждений» и общественные организации Александровского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию).

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы, согласно проекта, являются:

- сохранение доли выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, в период 2024-2029 гг. на уровне не менее 100% ежегодно.

- сохранение доли детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет в период 2024-2029 гг. на уровне не ниже 51,2% ежегодно.

- сохранение доли детей, получающих дополнительные образовательные услуги, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, в период 2024-2029гг. на уровне не менее 80% ежегодно.

- сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно воспользовавшихся мерами социальной поддержки, в период 2024-2029 гг. на уровне не менее 100% ежегодно.

Достижение указанной цели будет обеспечено реализацией шести подпрограмм, а именно: «Развитие дошкольного образования»; «Развитие общего образования»; «Развитие дополнительного образования»; «Государственная поддержка семьи и детства»; «Развитие молодежной политики»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

 Финансовое обеспечение Программы предлагается осуществлять за счет средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края, а также средств бюджета Ставропольского края.

Общий объем финансирования на реализацию Программы на 2024-2029 годы составит 4 496 260,65 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Объем финансирования на реализацию Программы по годам, тыс. рублей |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| Развитие дошкольного образования | 234 830,79 | 233 401,32 | 232 867,62 | 232 867,62 | 232 867,62 | 232 867,62 |
| Развитие общего образования | 537 087,54 | 535 659,32 | 421 195,00 | 421 195,00 | 421 195,00 | 421 195,00 |
| Развитие дополнительного образования | 20 660,72 | 20 746,51 | 20 733,56 | 20 733,56 | 20 733,56 | 20 733,56 |
| Государственная поддержка семьи и детства | 8 672,45 | 8 991,57 | 9 323,30 | 9 323,30 | 9 323,30 | 9 323,30 |
| Развитие молодежной политики | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 75,50 |
| Развитие молодежной политики»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия | 26 543,71 | 26 546,84 | 26 546,84 | 26 546,84 | 26 546,84 | 26 546,84 |
| итого | 827 870,71 | 825 421,06 | 710 742,42 | 710 742,42 | 710 742,42 | 710 742,42 |

Проанализировав цель проекта Программы на соответствие приоритетам государственной политики, целевым ориентирам стратегических документов социально-экономического развития Российской Федерации, Ставропольского края, Александровского муниципального округа Ставропольского края, Контрольно-счетная палата отмечает, что проект Программы соответствует приоритетам государственной политики Российской Федерации, государственной программе Ставропольского края.

Ожидаемый результат реализации Программы содержит в себе количественные и качественные характеристики, а предлагаемые показатели решения задач подпрограмм позволяют определить реальность достижения запланированной цели, а также в дальнейшем позволяет дать объективную оценку результативности и эффективности выполнения Программы.

**Выводы:**

 - проект Программы направлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату с нарушением срока, установленного п. 15 ч. II Порядка;

 - проект Программы соответствует компетенции и полномочиям отдела образования;

 - по результатам проведения анализа проекта Программы факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, Контрольно-счетной палатой не выявлено.

Инспектор Контрольно-счетной

палаты Александровского муниципального

округа Ставропольского края Н.И. Варавикова