СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

22 апреля 2022 года                с. Александровское                                № 484/59

Об утверждении отчёта о реализации стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального округа Ставропольского края Совет депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о реализации стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2021 год.

2. Отделам и управлениям администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края:

2.1. продолжить работу по выполнению показателей стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года;

2.2. принять меры, обеспечивающие выполнение поставленных задач и намеченных целей в рамках социальной, экономической, финансовой, а также инвестиционной политики.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Александровского муниципального округа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель

Совета депутатов

Александровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                           О.Н. Босова

|  | УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2022 года № 484/59 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2021 год

Стратегия социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2035 года (далее – Стратегия) откорректирована в 2021 году и утверждена решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 19 ноября 2021 года № 366/219.

Стратегическими целями социально-экономического развития Александровского округа Ставропольского края до 2035 года (далее –стратегические цели) являются:

1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания.

2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа.

Для достижения стратегической цели 1 «Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания» необходимо решить следующие задачи:

1.1. Совершенствование системы образования Александровского округа Ставропольского края.

В рамках решения данной задачи были проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, которые позволят в дальнейшем обеспечить предоставление бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования.

В 2021 году функционировало 22 детских сада и дошкольные группы в МОУ СОШ № 3 х. Средний с общим количеством воспитанников 1553 человека (2020 год- 1666 человек), 13 общеобразовательных школ, в которых обучается 4647 человек (2020 год- 4647 человек), 2 учреждения дополнительного образования детей, в которых заняты 948 человек (2020 год – 948 человек). В 2021 году обеспечена бесперебойная работа всех учреждений образования.

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» выполнены работы по замене оконных блоков в детском саду № 20 «Рябинушка» на 1,05 млн. руб. Таким образом, нами закрыта потребность по замене оконных блоков в детских садах на 100%.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» выполнены работы по устройству покрытия спортивной площадки МДОУ   № 23 «Ёлочка» п. Новокавказский на сумму 3,2 млн. руб.

В рамках исполнения требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений, утвержденных в постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019года № 1006 за счет средств краевого бюджета проведены работы по установке периметрального ограждения в МОУ СОШ № 5 имени Героя Советского Союза А.В. Зацепина с. Круглолесского на сумму 2,9 млн. руб.

За счет средств местного бюджета установлена система видеонаблюдения в 5 дошкольных образовательных учреждениях на сумму 1,0 млн. руб., приобретены металлодетекторы для 10 учреждений образования на сумму 22,0 тыс. руб.

Министерством образования Ставропольского края передано в безвозмездное пользование 3 школьных автобуса в МОУ СОШ № 5 имени Героя Советского Союза А.В. Зацепина, МОУ СОШ № 6 имени полного кавалера ордена Славы Н.В. Овчинникова, МОУ ООШ № 12.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» осуществлен ремонт спортивного зала МОУ ООШ № 13 х. Всадник, и приобретен спортивный инвентарь для школьного спортивного клуба МОУ СОШ № 9 пос. Новокавказский на общую сумму 1,8 млн. руб.

В результате решения данной задачи в 2021 году достигнут ряд показателей Стратегии, а именно, заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений, доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями, достигли планового значения и составили 20854,10 руб. и 100,0% соответственно. Также доля детей с ограниченными возможностями, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, достигла планового значения и составила 70,0%. В 2021 году произошло снижение числа учащихся, приходящихся на одного учителя (обратный показатель), на 11,5% (2021 год - 12,3).

Вместе с тем, заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, и доля расходов на образование в расходной части бюджета снизились на 2,4%, 1,0% и на 17,0% по сравнению с плановыми значениями соответственно. Снижение заработной платы произошло за счет больничных листов, а доли детей - из-за уменьшения спроса на получение услуги.

Доля детей, занятых дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, снизилась на 6,0% по сравнению с планом и составила 70,0%, в связи с уменьшением воспитанников МКУ ДО «Калиновская спортивная школа».

Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений в 2021 году уменьшилась на 0,5% и составила 4647 чел. Уменьшение показателя обусловлено тем, что в 10 класс в 2021 году зачислено меньшее количество обучающихся. Выпускники 9-х классов приняли решение получения среднего профессионального образования.

1.2. Совершенствование системы здравоохранения в Александровском округе Ставропольского края и формирование здорового образа жизни.

В рамках решения данной задачи в 2021 году ремонта в рамках реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в ГБУЗ СК «Александровская РБ» был проведен капитальный ремонт врачебный амбулатории с. Северное и врачебной амбулатории с. Грушевское на сумму 71,9 млн. руб. Также в рамках реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году приобретен аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой, 4 единицы автомобильного транспорта для первичного звена здравоохранения. В 2021 году за счет средств федерального бюджета был приобретен передвижной флюорограф.

В 2021 году из запланированных 95 мероприятий проведено 61 (64,2%). Такое снижение объясняется тем, что с соревнования не проводились, в связи действием комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 на территории Александровского округа. На территории Александровского округа функционируют 3 спортивные школы, где в различных секциях занимается 1261 учащийся. В 2021 году была организована и проведена спортивно-оздоровительная работа с детьми в спортивных учреждениях, в том числе осуществляющих спортивную подготовку.

С целью привлечения жителей округа к занятиям физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» построена в с. Круглолесском построена универсальная игровая спортивная площадка. Стоимость работ составила 3,2 млн. руб. В с. Александровском построена площадка с уличными тренажерами.

В результате решения данной задачи обеспеченность населения больничными койками составила 54,9 коек на 10 тыс. населения, что на 2,8% выше планового значения. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году составила 74,2 года, что на 0,3% выше планового значения. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 48,7%, что соответствует плановому значению и на 2,5% выше уровня прошлого года. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности составил 6,6 тыс. кв. м на 10 тыс. населения, что соответствует плановому значению и на 3,1% превышает уровень прошлого года. Вместе с тем снизилась среднегодовая численность постоянного населения (45,1 тыс. чел.), общий коэффициент рождаемости на 2,0% по сравнению с плановым значением и составил 9,8 родившихся на 1000 чел. населения и повысился общий коэффициент смертности (18,2 умерших на 1000 чел. населения). Отток населения в 2021 году составил 492 чел. (379 чел. - естественная убыль населения, 113 чел. - миграционная убыль).

1.3. Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа.

Для решения данной задачи на территории Александровского округа в 2021 году действовала разветвленная сеть учреждений культуры, насчитывающая 32 учреждения, в том числе 17 библиотек, 12 учреждений культурно-досугового типа, 3 учреждения дополнительного образования в сфере культуры (Детская музыкальная и художественная школы, филиал музыкальной школы в с. Саблинском), 1 историко-краеведческий музей краевого значения.

В 2021 году было организовано и проведено 2547 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило более 393 тыс. чел. Количество кинопоказов кинозала «Перспектива» составило 879 ед. и их посетило 6658 чел.

В 2021 году проводился мониторинг потребностей населения в новых клубных формированиях различной направленности, в результате чего дополнительно открыто 26 клубных формирований. Воспитанники всех отделений музыкальной школы принимают участие в районных, зональных, краевых, всероссийских и международных конкурсах. В 2021 году из 419 участников, 268 стали дипломантами.

В результате решения данной задачи в 2021 году количество проведенных культурно-досуговых мероприятий увеличилось по сравнению с планом на 3,1%, а количество посещений данных мероприятий на 0,7% и составило 2547 ед. и 393956 чел. соответственно. Количество клубных формирований увеличилось на 0,7%, а количество их участников - на 0,5% по сравнению с плановыми значениями, и на 21,5% и 11,0% соответственно по сравнению с 2020 годом. Также по сравнению с планом увеличились средняя книгообеспеченность и количество книговыдачи на 4,5% и на 0,04% соответственно. Количество учащихся Детской школы искусств увеличилось на 3,2% по сравнению с планом и составило 604 чел.

Вместе с тем, количество посещений библиотек, количество кинопоказов кинозала «Перспектива» и количество их посещений снизилось по сравнению с планом в 2,5раза, на 20,1% и на 29,9% соответственно, в связи с введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.

1.4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

В рамках выполнения мероприятий проведено благоустройство (ремонт) набережной Победы села Александровского, создана и обустроена зона отдыха по адресу: с. Круглолесское, ул. Советская, д. 61, благоустроен сквер на центральной площади с. Грушевского, установлены остановочные павильоны по ул. Глазкова с. Калиновского, установлено ограждение и благоустроена прилегающая территория кладбища в с. Круглолесском, установлено ограждение, видеонаблюдение и благоустроена территория, прилегающая к скверу «Победы» в п. Новокавказский, проведен внешний ремонт здания Дома культуры с. Саблинского, благоустроена парковая зона в с. Северном, проведены капитальный ремонт здания сельского дома культуры поселка Новокавказский и капитальный ремонт фасада и кровли здания сельского дома культуры хутора Средний, а также отремонтировано 9,2 км автодорог.

В 2021 году проведено 4 заседания этнического совета Александровского муниципального округа. Установлены системы видеонаблюдения в 5 дошкольных образовательных учреждениях, а также на детской площадке, у памятника павшим войнам и обустроенной зоне отдыха с. Круглолесского, закуплено и распространено 111 футболок, 85 бейсболок, 150 календарей и 50 плакатов с символикой антитеррористической направленности. Также проведены работы по установке периметрального ограждения в МОУ СОШ № 5 имени Героя Советского Союза А.В. Зацепина с. Круглолесского.

В результате выполнения мероприятия количество проводимых мероприятий, в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций, увеличилось в 2,1 раза по сравнению с планом, количество распространенной сувенирной и полиграфической продукции антитеррористической направленности - на 32,0%, количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа – на 11,1%, доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных – на 3,96%, а доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (обратный показатель) снизилась на 0,4% по сравнению с плановым значением. Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в округе стабильным, и количество проводимых мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма достигли плановых значений и составили 72,0% и 6 ед. соответственно. Вместе с тем, не достигли плановых значений доля образовательных учреждений округа, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общем количестве образовательных учреждений округа (76,0% при плане 77,0%, из 37 образовательных учреждений в 28 установлены системы видеонаблюдения), количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов (22 ед. при плане в 30 ед.).

1.5. Обеспечение на территории округа мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, доступности и реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Для решения данной задачи в 2021 году проведены следующие работы: установлены кнопки звукового сигнала, выполнены работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки и контрастных полос на ступенях лестниц и порогах. Также 22 и 23 октября 2021 года в рамках видеоформата был проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 87 детей-инвалидов. С 03 по 05 декабря 2021 года в режиме видеоформата был проведен фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие 74 инвалида.

В результате проведенных мероприятий доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности составила 65,8%, что соответствует плановому значению. Доля инвалидов (детей-инвалидов) в округе, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), увеличилась на 0,2% по сравнению с планом и составила 4,2%.

1.6. Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем.

В 2021 году выдача сертификатов не производилась из-за недостатка средств финансирования. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась на 1,1% по сравнению с планом и составила 22,6 кв. м на 1 жителя.

1.7. Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала.

С целью решения данной задачи в 2021 году реализовывался ряд мероприятий в сфере занятости и трудоустройства населения. С начала года в ГКУ «ЦЗН Александровского округа» (далее - центр занятости населения) в поисках работы обратились 1234 чел. На профессиональное обучение были направлены 15 безработных («маникюрша», «оператор ЭВМ», «повар», «делопроизводство и документооборот», «секретарь-администраратор»).  Социальную адаптацию получили 78 безработных граждан, доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан составила 10,1%. Психологическую поддержку получили 92 безработных гражданина, доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан составила 11,9%.

Содействие развитию самозанятости безработных граждан является одним из направлений деятельности центра занятости населения. В отчетном периоде за консультационными услугами по самозанятости обратились 6 безработных граждан, 2 из них открыли ИП. Виды деятельности, которыми занялись граждане: «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха» и «Цветоводство».

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в 2021 году проводилась работа по профессиональному обучению граждан.

Результатом решения данной задачи является увеличение среднемесячной заработной платы на 11,9% по сравнению с планом, которая в 2021 году составила 31297,7 руб. Уровень регистрируемой безработицы снизился в 1,6 р. по сравнению с планом и составил 0,9%. Количество граждан в возрасте 50+, в том числе предпенсионного возраста, направленных на обучение в рамках национального проекта «Демография» возросло в 1,4 р. и составило 26 чел. Вместе с тем, снизилась доля трудоустроенных граждан в общем количестве граждан, обратившихся в поисках работы, на 5,8% и составила 56,2%. Основные причины невыполнения планового показателя - отсутствие у граждан, обратившихся в Центр занятости населения образования, соответствующего заявленным вакансиям.

Для достижения стратегической цели 2 «Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа» необходимо решить следующие задачи:

2.1. Развитие туризма в Александровском округе Ставропольского края.

Для привлечения туристов, распространения информации об объектах туристского показа администрацией Александровского муниципального округа проведена следующая работа:

- разработана карта природного и культурного наследия Александровского муниципального округа, схема ландшафтно-рекреационного зонирования, туристский паспорт округа;

- по маршруту «Каменное ожерелье» установлены информационные стенды с описанием той или иной достопримечательности;

- созданы визуальные 3d экскурсии по Лягушинке, Каменному замку, Калаусу и Свято-Троицкому источнику;

- на официальном сайте администрации размещены фильмы о достопримечательностях Александровского округа «По дну Сарматского моря», которые транслировались спутниковым телевидением «Триколор» на Россию, Европу и государства Азии и Америки;

- с целью развития детских экскурсионных поездок по туристским маршрутам Александровского округа «Каменное ожерелье», «По сакральным местам села Александровского», «Исторический квартал», «Обелиски памяти» проводятся информационные туры.

В рамках реализации данной задачи на территории Александровского округа разработано 4 экскурсионных маршрута. Количество посещений детских экскурсий увеличилось в 3,3 раза. По сравнению с плановым значением и составило 500 чел.

2.2. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к созданию современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения.

С целью привлечения субъектов малого и среднего бизнеса к созданию современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения в округе ежегодно проводится конкурс «Предприниматель года», дипломантами которого являются наиболее активные представители бизнеса. В 2021 году, в связи с введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, ежегодный районный конкурс «Предприниматель года» не проводился.

Темп роста оборота розничной торговли в 2021 году вырос на 37,1% и составил 147,1%. Фактическая обеспеченность населения Александровского округа площадью стационарных торговых объектов составила 478,5 м2 на 1000 человек населения, что соответствует уровню прошлого года и на 0,4% ниже планового значения.

2.3. Формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказания консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в июле 2021 года специалистами отдела торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации для предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса был проведен семинар с участием предпринимателей округа по следующим вопросам: повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства; защита прав и законных интересов, противодействие коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности. Информация о проведенном мероприятии размещена в разделе «Новости» на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Консультационная поддержка субъектов МСП включает в себя размещение на сайте администрации в разделах «Поддержка предпринимательства» и «Новости» информации о формах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и мерах по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Обращения от субъектов предпринимательской деятельности об оказании мер дополнительной поддержки не поступали, консультации по телефону предоставлены двум лицам. В 2021 году на сайте администрации размещена информация: о бесплатном обучении в рамках федеральной образовательной программы поддержки предпринимательства «Мама предприниматель»; о господдержке самозанятой категории населения; о проведении осенней ярмарки в октябре 2021 году; о проведении обучающего семинара по онлайн-торговле для предпринимателей и самозанятых лиц; презентация Российского фонда развития цифровых технологий: «Возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения».

В результате решения данной задачи увеличились число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2021 году и доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по сравнению с планом на 31,6% и 3,8% соответственно и составили 334,7 ед. и 31,1% соответственно. Численность же занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей составила 3213 чел., что в 1,7 раза ниже планового значения.

2.4. Формирование имиджа Александровского округа Ставропольского края как округа, привлекательного для размещения инвестиций.

В рамках задачи реализуются мероприятия по развитию регионального индустриального парка «Александровский» в Ставропольском крае, состоящего из шести земельных участков общей площадью 101,86 га. Ведётся поиск инвесторов для размещения на территории парка и ведется работа по внедрению Муниципального стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Разработаны типовые формы документов по муниципальной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса (предоставление налоговой льготы на земельный налог):

- Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов (в сфере промышленности);

- Порядок заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения (с объемом инвестиций от 20 млн. рублей в приоритетные отрасли района).

В декабре 2021 года резидентом регионального индустриального парка «Александровский» признан ООО «Ставропольский конный завод № 170» с инвестиционным проектом «Строительство фруктохранилища мощностью 12000 тонн единовременного хранения на территории Александровского муниципального округа», объем инвестиций которого составит 700,0 млн. руб.

В результате выполнения мероприятий выросли инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий на 3,5% по сравнению с планом и составили 1805,89 млн. руб. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал также вырос на 3,63% и составил 107,7%.

2.5. Создание условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала.

С целью создания условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала в округе активно поддерживалось сельское хозяйство. В 2021 году с/х предприятиями произведено 386,6 тыс. тонн зерна (в 1,8 раза выше уровня прошлого года), при средней урожайности 37,9 ц/га.

С целью поддержки сельского хозяйства округа, получено субсидий 133,4 млн. рублей, 43% выделенных средств (57,7 млн. руб.) - это субсидии предприятию ООО «Ставропольский конный завод № 170» на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем.

Грант, в форме субсидий, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа в размере 5,65 млн. руб. получили 13 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

10 сельхозтоваропроизводителей получили субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами – 5,75 млн. рублей.

Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства в размере 0,9 млн. руб. получены 7 сельхозтоваропроизводителями.

Субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства зерновых и зернобобовых культур, получили 6 сельхозтоваропроизводителей – 0,3 млн. руб.

Субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых получили 14 сельхозтоваропроизводителей – 16,1 млн. руб.

Субсидии в размере 0,38 млн. руб. по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для производства винограда, а также софинансирование по виноградникам, получены КФХ «Часовского Н.И.».

Субсидии на возмещение затрат на страхование по растениеводству получены 3 сельхозтоваропроизводителями в размере 4,1 млн. руб.

В 2021 году ООО «Ставропольский конный завод № 170» получена субсидия на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства в размере 1,2 млн. руб.

В 2021 году маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах района, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2,0 тыс. голов, поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 0,13 тыс. голов. В 2021 году хозяйствами всех форм собственности произведено 7,5 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе.

Субсидии в размере 42,88 млн. руб. получены ООО «Агроальянс Инвест», в том числе - 19,77 млн. руб. на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, 19,08 млн. руб. на возмещение затрат на покупку кормов, 4,03 млн. руб. – на модернизацию оборудования.

В результате выполнения мероприятий валовый сбор зерновых и зернобобовых культур и урожайность увеличились по сравнению с планом на 2,0% и 8,3% соответственно. Увеличение данных показателей обусловлено более благоприятными погодными условиями по сравнению с 2020 годом. Производство молока выросло на 1,5% по сравнению с планом и составило 41,1 тыс. тонн, а производство (реализация) мяса достигло планового значения и составило 7,5 тыс. тонн.

2.6. Создание и развитие инновационной инфраструктуры в Александровском округе.

В рамках решения данной задачи в округе активно развивается качество преподавания учебных предметов и дополнительное образование детей на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В 2021 году были открыты 2 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ СОШ № 4 с. Северного и МОУ СОШ № 8 с. Грушевского. Всего на создание и оснащение центров потрачено 3,5 млн. руб.

Всего на территории Александровского округа осуществляют свою деятельность 6 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на базе которых занимается 2092 ребенка, что соответствует запланированным значениям.

2.7. Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции.

Крупными и средними предприятиями округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 639,9 млн. рублей, что на 34,4% выше аналогичного периода 2020 года. Мероприятия, направленные на освоение новых рынков инновационной продукции, предприятиями округа не проводились, в связи с введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.

В 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности выше запланированного значения на 11,1% и составил 639,9 млн. руб. Изменение объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности также возросло по сравнению с планом и составило 134,4%.

2.8. Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг.

С целью предоставления качественных услуг на территории округа осуществляет свою деятельность МКУ «МФЦ в Александровском округе СК». В 2021 году на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ «МФЦ АМО СК») израсходовано 11476,12 тыс. руб., в том числе из бюджета округа - 11476,12 тыс. руб., что не превышает предусмотренных программой средств – 11547,7 тыс. руб. Для приема заявителей в МКУ «МФЦ АМО СК» открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, прием граждан осуществляют семь окон.

В 2021 году ежеквартально проводился мониторинг предоставления муниципальных услуг населению в электронном виде отделами администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация). В случае выявления отклонения от плановых значений проводится соответствующая работа.

Количество муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде в 2021 году, составило 6461 шт. или 28,07% всех муниципальных услуг, предоставленных администрацией и подведомственными ей учреждениями с начала 2021 года. В 2021 году для получения в электронном виде гражданам доступны 8 муниципальных услуг администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края.  По всем услугам, переведенным в электронный вид, на РПГУ гражданами используется модуль «Запись на прием». Количество муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде в 2020 году составило 9015 шт. или 24,82% всех муниципальных услуг, предоставленных администрацией округа, администрациями муниципальных образований Александровского округа и подведомственными им учреждениями с начала 2020 года. Количество электронных муниципальных услуг увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 7046 до 9015 на 28% за счет увеличения соответствующих услуг библиотек с 5733 до 7922. В 2020 году для получения в электронном виде гражданам доступны 8 муниципальных услуг администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края. По всем услугам, переведенным в электронный вид, на РПГУ гражданами используется модуль «Запись на прием».

В 2021 году доля населения Александровского муниципального округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, составила 100%, что соответствует плану. В 2021 году доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, составила 28,07%, что на 3,07% выше запланированного значения.

Сведения о степени выполнения показателей Стратегии представлены в Приложении к настоящему отчету.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к отчету о реализации стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2021 год |  |
| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о выполнении показателей стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения |  | 2021 |  |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  | Темп роста, % |  |  |  |  |
| Цель 1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Совершенствование системы образования Александровского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений | человек |  | 4670 | 4647 |  | 99,5 |  | Уменьшение показателя обусловлено тем, что в 10 класс в 2021 году зачислено меньшее количество обучающихся. Выпускники 9-х классов приняли решение получения среднего профессионального образования. |  |  |
| 2 | Число учащихся, приходящихся на одного учителя (обратный показатель) | человек |  | 13,9 | 12,3 |  | 88,5 |  |  |  |  |
| 3 | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений | рубли |  | 28500 | 27813,6 |  | 97,6 |  | Уменьшение показателя за счет больничных листов. |  |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент |  | 48,9 | 47,9 |  | 98,0 |  | Показатель не выполнен. Уменьшение показателя обусловлено уменьшением спроса на получение услуги. |  |  |
| 5 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | рубли |  | 20850 | 20854,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 6 | Доля детей занятых дополнительным образованием в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | процент |  | 76 | 70 |  | 92,1 |  | В связи с уменьшением воспитанников МКУ ДО «Калиновская спортивная школа». |  |  |
| 7 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент |  | 70 | 70 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 8 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста | процент |  | 100 | 100 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 | Доля расходов на образование в расходной части бюджета | процент |  | 52,1 | 35,1 |  | 67,4 |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Совершенствование системы здравоохранения в Александровском округе Ставропольского края и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднегодовая численность постоянного населения | человек |  | 45,2 | 45,1 |  | 99,8 |  |  |  |  |
| 11 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет |  | 74 | 74,2 |  | 100,3 |  |  |  |  |
| 12 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения |  | 10 | 9,8 |  | 98,0 |  |  |  |  |
| 13 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения |  | 15,4 | 18,2 |  | 118,2 |  |  |  |  |
| 14 | Обеспеченность населения больничными койками | коек на 10 тыс. насел. |  | 53,4 | 54,9 |  | 102,8 |  |  |  |  |
| 15 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент |  | 48,7 | 48,7 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 16 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном округе от нормативной потребности. (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями) | тыс. м2 на 10 тыс. населения |  | 6,6 | 6,6 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. |  | 2 470 | 2 547 |  | 103,1 |  |  |  |  |
| 18 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | чел. |  | 391 035 | 393 956 |  | 100,7 |  |  |  |  |
| 19 | Количество клубных формирований различной направленности | ед. |  | 146 | 147 |  | 100,7 |  |  |  |  |
| 20 | Количество участников клубных формирований | чел. |  | 2038 | 2048 |  | 100,5 |  |  |  |  |
| 21 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | чел. |  | 246 000 | 98 426 |  | 40,0 |  | Это связано с введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19. |  |  |
| 22 | Средняя книгообеспеченность (количество изданий в библиотеках/количество жителей) | экземпляров |  | 6,7 | 7,0 |  | 104,5 |  |  |  |  |
| 23 | Количество книговыдачи | тыс. экз. |  | 511,7 | 511,9 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 24 | Количество кинопоказов кинозала «Перспектива» | ед. |  | 1 100 | 879 |  | 79,9 |  | Это связано с введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19. |  |  |
| 25 | Количество зрителей кинозала «Перспектива» | чел. |  | 9 500 | 6 658 |  | 70,1 |  | Это связано с введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19. |  |  |
| 26 | Количество учащихся Детской школы искусств | чел. |  | 585 | 604 |  | 103,2 |  |  |  |  |
| Задача 1.4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество проводимых мероприятий, в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций | единиц |  | 15 | 32 |  | 213,3 |  |  |  |  |
| 28 | Количество распространенной сувенирной и полиграфической продукции антитеррористической направленности | единиц |  | 300 | 396 |  | 132,0 |  |  |  |  |
| 29 | Доля образовательных учреждений округа, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общем количестве образовательных учреждений округа | процент |  | 77 | 76 |  | 98,7 |  | Показатель не выполнен. Из 37 образовательных учреждений в 28 установлены системы видеонаблюдения, что составляет 76%. |  |  |
| 30 | Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в округе стабильным | процент |  | 72 | 72 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 31 | Количество проводимых мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма | единиц |  | 6 | 6 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 32 | Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа | единиц |  | 9 | 10 |  | 111,1 |  |  |  |  |
| 33 | Количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов | единиц |  | 30 | 22 |  | 73,3 |  | Показатель не выполнен в связи с недостаточностью средств бюджета Александровского муниципального округа |  |  |
| 34 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных | процент |  | 61 | 64,96 |  | 106,5 |  |  |  |  |
| 35 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (обратный показатель) | процент |  | 76,2 | 75,9 |  | 99,6 |  |  |  |  |
| Задача 1.5. Обеспечение на территории округа мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, доступности и реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности | процент |  | 65,8 | 65,8 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 37 | Доля инвалидов (детей-инвалидов) в округе, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) | процент |  | 4 | 4,2 |  | 105,0 |  |  |  |  |
| Задача 1.6. Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров |  | 22,35 | 22,6 |  | 101,1 |  |  |  |  |
| Задача 1.7. Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей |  | 27969,6 | 31297,7 |  | 111,9 |  |  |  |  |
| 40 | Уровень регистрируемой безработицы | процент |  | 1,4 | 0,9 |  | 64,3 |  |  |  |  |
| 41 | Доля трудоустроенных граждан в общем количестве граждан, обратившихся в поисках работы | процент |  | 62 | 56,2 |  | 90,6 |  | Основные причины не выполнения планового показателя - отсутствие у граждан, обратившихся в Центр занятости населения образования соответствующего заявленным вакансиям. |  |  |
| 42 | Количество граждан в возрасте 50+, в том числе предпенсионного возраста, направленных на обучение в рамках национального проекта «Демография» | человек |  | 18 | 26 |  | 144,4 |  |  |  |  |
| Цель 2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Развитие туризма в Александровском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Количество разработанных экскурсионных маршрутов | единиц |  | 4 | 4 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 44 | Количество посещений детских экскурсий | человек |  | 150 | 500 |  | 333,3 |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к созданию современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Темп роста оборота розничной торговли | процент |  | 110 | 147,1 |  | 133,7 |  |  |  |  |
| 46 | Фактическая обеспеченность населения Александровского округа площадью стационарных торговых объектов | м2 на 1000 человек населения |  | 480,5 | 478,5 |  | 99,6 |  |  |  |  |
| Задача 2.3. Формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц |  | 254,4 | 334,7 |  | 131,6 |  |  |  |  |
| 48 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент |  | 27,3 | 31,1 |  | 113,9 |  |  |  |  |
| 49 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | единиц |  | 5374 | 3213 |  | 59,8 |  |  |  |  |
| Задача 2.4. Формирование имиджа Александровского округа Ставропольского края как округа, привлекательного для размещения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процент |  | 104,07 | 107,7 |  | 103,5 |  |  |  |  |
| 51 | Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий | млн. руб. |  | 1745,6 | 1805,89 |  | 103,5 |  |  |  |  |
| Задача 2.5. Создание условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур | тыс. тонн |  | 379,1 | 386,6 |  | 102,0 |  |  |  |  |
| 53 | Урожайность | ц/га |  | 35 | 37,9 |  | 108,3 |  |  |  |  |
| 54 | Производство (реализация) мяса | тыс. тонн |  | 7,49 | 7,5 |  | 100,1 |  |  |  |  |
| 55 | Производство молока | тыс. тонн |  | 40,5 | 41,1 |  | 101,5 |  |  |  |  |
| 56 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах | процент |  | 117,3 | 117,6 |  | 100,3 |  |  |  |  |
| Задача 2.6. Создание и развитие инновационной инфраструктуры в Александровском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Количество созданных Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | шт. |  | 6 | 6 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 58 | Количество детей, охваченных дополнительным образованием на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | чел. |  | 2092 | 2092 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| Задача 2.7. Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности | млн. руб. |  | 576 | 639,9 |  | 111,1 |  |  |  |  |
| 60 | Изменение объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности | процент |  | 101 | 134,4 |  | 133,1 |  |  |  |  |
| 61 | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (нарастающим итогом) | чел. |  | 1268 | - |  | - |  | Показатель не может быть оценен, ввиду отсутствия данных. Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу расчитывает данный показатель только по краю, в разрезе городских округов и муниципальных округов не представляются. |  |  |
| Задача 2.8. Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре | процент |  | 100 | 100 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 63 | Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | процент |  | 25 | 28,07 |  | 112,3 |  |  |  |  |