Объем денежных средств, запланированных на реализацию национальных и региональных проектов в 2022 году

| Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование целевой статьи расходов в местном бюджете/объект | Объем денежных средств, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | В том числе |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Национальный проект «Образование» (Региональный проект «Современная школа») | Субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 11 833,95 | 0,00 | 11 242,25 | 591,70 |
|  | / МОУ СОШ №1 с.Александровское (Точка роста) | 601,45 | 0,00 | 574,28 | 27,17 |
|  | / МОУ СОШ №2 с.Александровское (Точка роста) | 1 758,34 | 0,00 | 1 668,31 | 90,03 |
|  | / МОУ СОШ №6 с.Саблинское (Точка роста) | 601,43 | 0,00 | 574,27 | 27,16 |
|  | / МОУ СОШ №7 с.Калиновское (Точка роста) | 1 763,33 | 0,00 | 1 673,31 | 90,02 |
|  | / МОУ СОШ №16 с.Александровское (Точка роста) | 1 763,33 | 0,00 | 1 673,31 | 90,02 |
|  | / МОУ СОШ №4 с.Северное (Точка роста) | 1 795,19 | 0,00 | 1 705,43 | 89,76 |
|  | / МОУ СОШ №5 с.Круглолесское (Точка роста) | 1 755,69 | 0,00 | 1 667,91 | 87,78 |
|  | / МОУ СОШ №8 с.Грушевское (Точка роста) | 1 795,19 | 0,00 | 1 705,43 | 89,76 |
| Национальный проект «Образование» (Региональный проект «Успех каждого ребенка») | Субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом / МОУ ООШ № 3 х. Средний (ремонт спортзала) | 1 447,37 | 1 431,46 | 14,46 | 1,45 |

Сведения о расходовании денежных средств в рамках реализации за 9 месяцев 2022 года национальных и региональных проектов.

По состоянию на 04.10.2022 года израсходовано:

- 6 917,00 тыс. руб. на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, из которых 158,00 тыс. руб. – на обеспечение центра в МОУ СОШ №1, 1 264,72 тыс. руб. – на обеспечение центра в МОУ СОШ №2, 170,00 тыс. руб. – на обеспечение центра в МОУ СОШ №6, 1 368,15 тыс. руб. – на обеспечение центра в МОУ СОШ №7, 1 396,31 тыс. руб. – на обеспечение центра в МОУ СОШ №16, 483,22 тыс. руб. – на обеспечение центра в МОУ СОШ №4, 1 262,99 тыс. руб. – на обеспечение центра в МОУ СОШ №5, 813,61 тыс. руб. – на обеспечение центра в МОУ СОШ №8.