## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2021 год
№ п/п | Наименование мероприятия, ключевого события (проекта) стратегии | Сведения о ходе реализации мероприятия, ключевого события (проекта) стратегии | Результат реализации мероприятия, ключевого события (проекта) стратегии
1 | 2 | 3 | 4
Цель 1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания
Задача 1.1. Совершенствование системы образования Александровского округа Ставропольского края
1.1.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | Образовательный комплекс Александровского муниципального округа представлен 37 образовательными учреждениями. В округе функционирует 22 детских сада и дошкольные группы в МОУ СОШ №3 х. Средний с общим количеством воспитанников 1553 человека (2020 год- 1666 человек), 13 общеобразовательных школ, в которых обучается 4647 человек (2020 год- 4647 человек), 2 учреждения дополнительного образования детей, в которых заняты 948 человек (2020 год – 948 человек). В 2021г. обеспечена бесперебойная работа всех учреждений образования. | В результате выполнения мероприятия заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений, доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями, достигли планового значения и составили 20854,10 руб. и 100,0% соответственно. Вместе с тем, заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, и доля расходов на образование в расходной части бюджета снизились на 2,4%, 1,0% и на 17,0% по сравнению с плановыми значениями соответственно. Снижение заработной платы произошло за счет больничных листов, а доли детей - из-за уменьшения спроса на получение услуги.
1.1.2. | Укрепление материально-технической базы и оснащение образовательных организаций Александровского округа | В 2021г. выполнены работы по замене оконных блоков в детском саду №20 «Рябинушка» на 1,05 млн. руб. Также выполнены работы по устройству покрытия спортивной площадки МДОУ №23 «Ёлочка» п.Новокавказский на сумму 3,2 млн. руб.В рамках исполнения требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений, утвержденных в постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019г.г. №1006 проведены работы по установке периметрального ограждения в МОУ СОШ №5 имени Героя Советского Союза А.В. Зацепина с.Круглолесского на сумму 2,9 млн. руб. За счет средств местного бюджета установлена система видеонаблюдения в 5 дошкольных образовательных учреждениях на сумму 1,0 млн. руб., приобретены металлодетекторы для 10 учреждений образования на сумму 22,0 тыс. руб. Министерством образования Ставропольского края передано в безвозмездное пользование 3 школьных автобуса в МОУ СОШ №5 имени Героя Советского Союза А.В. Зацепина, МОУ СОШ №6 имени полного кавалера ордена Славы Н.В. Овчинникова, МОУ ООШ №12. | Результом выполнения данного мероприятия является снижение числа учащихся, приходящихся на одного учителя (обратный показатель), на 11,5% (2021г. - 12,3). Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений в 2021г. уменьшилась на 0,5% и составила 4647 чел. Уменьшение показателя обусловлено тем, что в 10 класс в 2021 году зачислено меньшее количество обучающихся. Выпускники 9-х классов приняли решение получения среднего профессионального образования.
1.1.3. | Реализация национального проекта «Успех каждого ребёнка» | В 2021г. осуществлен ремонт спортивного зала МОУ ООШ №13 х. Всадник, и приобретен спортивный инвентарь для школьного спортивного клуба МОУ СОШ №9 пос. Новокавказский на общую сумму 1,8 млн. руб. | В результате выполнения мероприятия доля детей с ограниченными возможностями, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, достигла планового значения и составила 70,0%. Доля детей, занятых дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, снизилась на 6,0% по сравнению с планом и составила 70,0%, в связи с уменьшением воспитанников МКУ ДО «Калиновская спортивная школа».
Задача 1.2. Совершенствование системы здравоохранения в Александровском округе Ставропольского края и формирование здорового образа жизни
1.2.1. | Укрепление материально-технической базы и оснащение медицинских учреждений Александровского округа | В 2021 году ремонта в рамках реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в ГБУЗ СК «Александровская РБ» был проведен капитальный ремонт врачебный амбулатории с. Северное и врачебной амбулатории с. Грушевское на сумму 71,9 млн. руб. Также в рамках реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году приобретен аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой, 4 единицы автомобильного транспорта для первичного звена здравоохранения. В 2021 году за счет средств федерального бюджета был приобретен передвижной флюорограф. | В результате выполнения данного мероприятия обеспеченность населения больничными койками составила 54,9 коек на 10 тыс. населения, что на 2,8% выше планового значения. Вместе с тем снизилась среднегодовая численность постоянного населения (45,1 тыс. чел.), общий коэффициент рождаемости на 2,0% по сравнению с плановым значением и составил 9,8 родившихся на 1000 чел. населения и повысился общий коэффициент смертности (18,2 умерших на 1000 чел. населения). Отток населения в 2021г. составил 492 чел. (379 чел. - естественная убыль населения, 113 чел. - миграционная убыль).
1.2.2. | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий | В 2021г. из запланированных 95 мероприятий проведено 61 (64,2%). Такое снижение объясняется тем, что с соревнования не проводились, в связи действием комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 на территории Александровского округа. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021г. составила 74,2 года, что на 0,3% выше планового значения.
1.2.3. | Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта | На территории Александровского округа функционируют 3 спортивные школы, где в различных секциях занимается 1261 учащийся. В 2021г. была организована и проведена спортивно-оздоровительная работа с детьми в спортивных учреждениях, в том числе осуществляющих спортивную подготовку. | В результате выполнения данного мероприятия доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 48,7%, что соответствует плановому значению и на 2,5% выше уровня прошлого года.
1.2.4. | Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений на территории округа | В 2021г. в с.Круглолесском построена универсальная игровая спортивная площадка. В с.Александровском построена площадка с уличными тренажерами. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности составил 6,6 тыс. кв. м на 10 тыс. населения, что соответствует плановому значению и на 3,1% превышает уровень прошлого года.
Задача 1.3. Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа
1.3.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | В 2021г. было организовано и проведено 2547 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило более 393 тыс. чел. Количество кинопоказов кинозала "Перспектива" составило 879 ед. и их посетило 6658 чел. | В результате выполнения мероприятия в 2021г. количество проведенных культурно-досуговых мероприятий увеличилось по сравнению с планом на 3,1%, а количество посещений данных мероприятий на 0,7% и составило 2547 ед. и 393956 чел. соответственно. Количество же кинопоказов кинозала "Перспектива" снизилось по сравнению с плановым значением на 20,1%, а количество их посещений на 29,9% и составило 879 ед. и 6658 чел. соответственно. Это связано с введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.
1.3.2. | Организация работы клубных формирований различной направленности | В 2021 году проводился мониторинг потребностей населения в новых клубных формированиях различной направленности, в результате чего дополнительно открыто 26 клубных формирований. | В результате выполнения мероприятия количество клубных формирований увеличилось на 0,7%, а количество их участников - на 0,5% по сравнению с плановыми значениями, и на 21,5% и 11,0% соответственно по сравнению с 2020г.
1.3.3. | Организация информационно-библиотечного обслуживания граждан | С целью обеспечения библиотечного обслуживания населения на территории округа осуществляют свою деятельность 17 библиотек, работа которых организована, в том числе, и в дистанционном формате. | В результате выполнения мероприятия средняя книгообеспеченность увеличилась на 4,5%, а количество книговыдачи на 0,04% по сравнению с планом. Вместе с тем, количество посещений библиотек снизилось по сравнению с планом в 2,5р., в связи с введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.
1.3.4. | Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере культуры | С целью предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры на территории округа функционируют 3 учреждения дополнительного образования (Детская музыкальная и художественная школы, филиал музыкальной школы в с. Саблинском). Воспитанники всех отделений музыкальной школы принимают участие в районных, зональных, краевых, всероссийских и международных конкурсах. В 2021 году из 419 участников, 268 стали дипломантами. | Количество учащихся Детской школы искусств увеличилось на 3,2% по сравнению с планом и составило 604 чел.
Задача 1.4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
1.4.1. | Организация и проведение казачьих военно-патриотических, спортивных игр, соревнований | В течение 2021г. проводился мониторинг участия привлеченной молодежи в казачьих военно-патриотических спортивных играх и соревнованиях. | По результатам выполнения основного мероприятия количество проведенных мероприятий в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций, возросло в 2,1 р. и составило до 32.
1.4.2. | Антитеррористическая пропаганда и предупреждение совершения актов террористической направленности | В 2021г. закуплено и распространено 111 футболок, 85 бейсболок, 150 календарей и 50 плакатов с символикой антитеррористической направленности. Также проведены работы по установке периметрального ограждения в МОУ СОШ №5 имени Героя Советского Союза А.В. Зацепина с. Круглолесского. | В результате выполнения данного мероприятия количество распространенной сувенирной и полиграфической продукции антитеррористической направленности составило 396 ед., что на 32,0% превышает значение планового показателя.
1.4.3. | Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях округа | В течение 2021г. проводился мониторинг систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях. Установлены системы видеонаблюдения в 5 дошкольных образовательных учреждениях, а также на детской площадке, у памятника павшим войнам и обустроенной зоне отдыха с. Круглолесского. | Доля образовательных учреждений округа, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общем количестве образовательных учреждений округа составляет 76%, что на 1% ниже планового значения. Из 37 образовательных учреждений в 28 установлены системы видеонаблюдения.
1.4.4. | Проведение мероприятий по предотвращению возникновения конфликтов, либо их обострения, на фоне межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | В течение 2021г. ежеквартально проводились заседания этнического совета Александровского муниципального округа. В 2021г. проведено 4 заседания этнического совета Александровского муниципального округа. Проведено анкетирование жителей округа, по результатам которого 15270 чел. считают состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в округе стабильным, что составляет 72% от экономически активного населения (21203 чел.). | В результате выполнения основного мероприятия показатели "доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в округе стабильным" и "количество мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма" достигли планового значения и составили 72,0% и 6 ед. соответственно.
1.4.5. | Обеспечение улучшения условий проживания жителей Александровского муниципального округа | В рамках выполнения данного мероприятия проведено благоустройство (ремонт) набережной Победы села Александровского, создана и обустроена зона отдыха по адресу: с.Круглолесское, ул. Советская, д.61, благоустроен сквер на центральной площади с.Грушевского, установлены остановочные павильоны по ул. Глазкова с.Калиновского, установлено ограждение и благоустроена прилегающая территория кладбища в с. Круглолесском, установлено ограждение, видеонаблюдение и благоустроена территория, прилегающая к скверу «Победы» в п. Новокавказский, проведен внешний ремонт здания Дома культуры с. Саблинского, благоустроена парковая зона в с. Северном, проведены капитальный ремонт здания сельского дома культуры поселка Новокавказский и капитальный ремонт фасада и кровли здания сельского дома культуры хутора Средний, а также отремонтировано 9,2 км автодорог. | В рамках выполнения данного мероприятия возросло количество благоустроенных объектов и доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных, на 11,1% и 6,5% соответственно по сравнению с плановыми значениями. Вместе с тем, не достигли плана такие показатели, как "количества мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов" и "доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения".
Задача 1.5. Обеспечение на территории округа мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, доступности и реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов
1.5.1. | Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | В ходе реализации мероприятия в 2021 году проведены следующие работы: установлены кнопки звукового сигнала, выполнены работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки и контрастных полос на ступенях лестниц и порогах. | В результате выполнения мероприятия доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности составила 65,8%, что соответствует плановому значению.
1.5.2. | Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов | В рамках реализации мероприятия 22 и 23 октября 2021 года в рамках видеоформата был проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 87 детей-инвалидов. С 03 по 05 декабря 2021 года в режиме видеоформата был проведен фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие 74 инвалида. | В результате выполнения мероприятия увеличилась доля инвалидов (детей-инвалидов) в округе, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), и составила 4,2%.
Задача 1.6. Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем
1.6.1. | Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | В 2021 году выдача сертификатов не производилась из-за недостатка средств финансирования. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2021г. составила 22,6 кв. м на 1 жителя, что на 1,1% выше планового значения.
Задача 1.7. Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала
1.7.1. | Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | С начала года в ГКУ «ЦЗН Александровского округа» (далее - центр занятости населения) в поисках работы обратились 1234 чел. На профессиональное обучение были направлены 15 безработных («маникюрша», «оператор ЭВМ», «повар», «делопроизводство и документооборот», «секретарь-администраратор»). Социальную адаптацию получили 78 безработных граждан, доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан составила 10,1%. Психологическую поддержку получили 92 безработных гражданина, доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке в численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан составила 11,9%. | Уровень регистрируемой безработицы снизился на 35,7% по сравнению с планом и составил 0,7%.
1.7.2. | Содействие в трудоустройстве и самозанятости | Содействие развитию самозанятости безработных граждан является одним из направлений деятельности центра занятости населения. В отчетном периоде за консультационными услугами по самозанятости обратились 6 безработных граждан, 2 из них открыли ИП. Виды деятельности, которыми занялись граждане: «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха» и «Цветоводство». | Уровень среднемесячной заработной платы в 2021г. повысился на 11,9% по сравнению с запланированным, и составил 31297,7 руб. Вместе с тем, снизилась доля трудоустроенных граждан в общем количестве граждан, обратившихся в поисках работы, на 3,8%. Основные причины не выполнения планового показателя - отсутствие у граждан, обратившихся в Центр занятости населения образования соответствующего заявленным вакансиям.
1.7.3. | Региональный проект «Старшее поколение» | В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в 2021г проводилась работа по профессиональному обучению граждан. | Количество граждан в возрасте 50+, в том числе предпенсионного возраста, направленных на обучение в рамках национального проекта «Демография», в 2021г. Составило 26 чел., что на 44,4% выше запланированного значения.
Цель 2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа
Задача 2.1. Развитие туризма в Александровском округе Ставропольского края
2.1.1. | Мероприятия по привлечению туристов на посещение экскурсий по разработанным маршрутам | Для привлечения туристов, распространения информации об объектах туристского показа администрацией Александровского муниципального округа проведена следующая работа: - разработана карта природного и культурного наследия Александровского муниципального округа, схема ландшафтно-рекреационного зонирования, туристский паспорт округа; - по маршруту «Каменное ожерелье» установлены информационные стенды с описанием той или иной достопримечательности; - созданы визуальные 3d экскурсии по Лягушинке, Каменному замку, Калаусу и Свято-Троицкому источнику; - на официальном сайте администрации размещены фильмы о достопримечательностях Александровского округа «По дну Сарматского моря», которые транслировались спутниковым телевидением «Триколор» на Россию, Европу и государства Азии и Америки; - с целью развития детских экскурсионных поездок по туристским маршрутам Александровского округа «Каменное ожерелье», «По сакральным местам села Александровского», «Исторический квартал», «Обелиски памяти» проводятся информационные туры. | На территории Александровского округа разработано 4 экскурсионных маршрута. Количество посещений детских экскурсий увеличилось в 3,3р. По сравнению с плановым значением и составило 500 чел.
Задача 2.2. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к созданию современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения
2.2.1. | Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | В связи с введением ограничительных и карантинных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, ежегодный районный конкурс «Предприниматель года» не проводился. | Ежегодный районный конкурс «Предприниматель года» не проводился. Темп роста оборота розничной торговли в 2021г. составил 147,1%, что на 37,1% выше планового значения. Фактическая обеспеченность населения Александровского округа площадью стационарных торговых объектов составила 478,5 м2 на 1000 человек населения, что соответствует уровню прошлого года и на 0,4% ниже планового значения.
Задача 2.3. Формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
2.3.1. | Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки | В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказания консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в июле 2021 года специалистами отдела торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации для предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса был проведен семинар с участием предпринимателей округа по следующим вопросам: повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства; защита прав и законных интересов, противодействие коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности. Информация о проведенном мероприятии размещена в разделе «Новости» на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Консультационная поддержка субъектов МСП включает в себя размещение на сайте администрации в разделах «Поддержка предпринимательства» и «Новости» информации о формах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и мерах по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Обращения от субъектов предпринимательской деятельности об оказании мер дополнительной поддержки не поступали, консультации по телефону предоставлены двум лицам. В 2021г. на сайте администрации размещена информация: о бесплатном обучении в рамках федеральной образовательной программы поддержки предпринимательства «Мама предприниматель»; о господдержке самозанятой категории населения; о проведении осенней ярмарки в октябре 2021г.; о проведении обучающего семинара по онлайн-торговле для предпринимателей и самозанятых лиц; презентация Российского фонда развития цифровых технологий: «Возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения». | В рамках выполнения данного мероприятия увеличились число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2021г. и доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по сравнению с планом на 31,6% и 3,8% соответственно и составили 334,7 ед. и 31,1% соответственно. Численность же занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей составила 3213 чел., что в 1,7р. ниже планового значения.
Задача 2.4. Формирование имиджа Александровского округа Ставропольского края как округа, привлекательного для размещения инвестиций
2.4.1. | Мероприятия по развитию регионального индустриального парка «Александровский» в Ставропольском крае | Реализуются мероприятия по развитию регионального индустриального парка «Александровский» в Ставропольском крае, состоящего из шести земельных участков общей площадью 101,86 га. Ведётся поиск инвесторов для размещения на территории парка и ведется работа по внедрению Муниципального стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Разработаны типовые формы документов по муниципальной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса (предоставление налоговой льготы на земельный налог): Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов (в сфере промышленности); Порядок заключения, мониторинга хода реализации и расторжения инве-стиционного соглашения (с объемом инвестиций от 20 млн. рублей в приоритетные отрасли района). В декабре 2021г. резидентом регионального индустриального парка «Александровский» признан ООО «Ставропольский конный завод №170» с инвестиционным проектом «Строительство фруктохранилища мощностью 12000 тонн единовременного хранения на территории Александровского муниципального округа», объем инвестиций которого со-ставит 700,0 млн. руб. | Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий в 2021г. составили 1805,89 млн. руб., что на 3,5% выше запланированного значения. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 107,7%.
Задача 2.5. Создание условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала
2.5.1. | Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства | В 2021 году с/х предприятиями произведено 386,6 тыс. тонн зерна (в 1,8 р. выше уровня прошлого года), при средней урожайности 37,9 ц/га. С целью поддержки сельского хозяйства округа, получено субсидий 133,4 млн. рублей, 43% выделенных средств (57,7 млн.руб.) - это субсидии предприятию ООО «Ставропольский конный завод №170» на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем. Грант, в форме субсидий, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа в размере 5,65 млн. руб. получили 13 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 10 сельхозтоваропроизводителей получили субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами – 5,75 млн. рублей. Субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства в размере 0,9 млн. руб. получены 7 сельхозтоваропроизводителями. Субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства зерновых и зернобобовых культур получили 6 сельхозтоваропроизводителей – 0,3 млн.руб. Субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых получили 14 сельхозтоваропроизводителей – 16,1 млн.руб. Субсидии в размере 0,38 млн.руб. по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для производства винограда, а также софинансирование по виноградникам, получены КФХ «Часовского Н.И.». Субсидии на возмещение затрат на страхование по растениеводству получены 3 сельхозтоваропроизводителями в размере 4,1 млн.руб. | В 2021г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 386,6 тыс. тонн, что на 2,0% выше запланированного. Урожайность составила 37,9 ц/га, что также выше плана на 8,3%. Увеличение данных показателей обусловлено более благоприятными погодными условиями по сравнению с 2020 годом.
2.5.2. | Развитие овцеводства и мясного скотоводства | В 2021г. ООО «Ставропольский конный завод № 170» получена субсидия на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства в размере 1,2 млн. руб. В 2021 году маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах района, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2,0 тыс. голов, поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 0,13 тыс. голов. В 2021 г. хозяйствами всех форм собственности произведено 7,5 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе. | В 2021г. производство (реализация) мяса составило 7,5 тыс. тонн, что соответствует плановому значению.
2.5.3. | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Александровском округе | Субсидии в размере 42,88 млн. руб. получены ООО «Агроальянс Инвест», в том числе - 19,77 млн. руб. на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, 19,08 млн. руб. на возмещение затрат на покупку кормов, 4,03 млн. руб. – на модернизацию оборудования. | В 2021г. произведено 41,1 тыс. тонн молока, что на 1,5%. выше запланированного значения.
Задача 2.6. Создание и развитие инновационной инфраструктуры в Александровском округе
2.6.1. | Реализация регионального проекта «Современная школа» | В 2021г. были открыты 2 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ СОШ №4 с.Северного и МОУ СОШ №8 с.Грушевского. Всего на создание и оснащение центров потрачено 3,5 млн. руб. | На территории Александровского округа осуществляют свою деятельность 6 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на базе которых занимается 2092 ребенка, что соответствует запланированным значениям.
Задача 2.7. Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции
2.7.1. | Мероприятия, направленные на развитие промышленности округа, нацеленной на освоение новых рынков инновационной продукции | Крупными и средними предприятиями округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 639,9 млн. рублей, что на 34,4% выше аналогичного периода 2020 года. Мероприятия, направленные на освоение новых рынков инновационной продукции, предприятиями округа не проводились, в связи с введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19. | В 2021г. объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности выше запланированного значения на 11,1% и составил 639,9 млн. руб. Изменение объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности также возросло по сравнению с планом и составило 134,4%.
Задача 2.8. Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг
2.8.1. | Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | В 2021 году на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ «МФЦ АМО СК») израсходовано 11476,12 тыс. руб., в том числе из бюджета округа - 11476,12 тыс. руб., что не превышает предусмотренных программой средств – 11547,7 тыс. руб. Для приема заявителей в МКУ «МФЦ АМО СК» открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, прием граждан осуществляют семь окон. | В 2021г. доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, составила 100%, что соответствует плану.
2.8.2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | В 2021г. ежеквартально проводился мониторинг предоставления муниципальных услуг населению в электронном виде отделами администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация). В случае выявления отклонения от плановых значений проводится соответствующая работа. Количество муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде в 2021г., составило 6461 шт. или 28,07% всех муниципальных услуг, предоставленных администрацией и подведомственными ей учреждениями с начала 2021 года. В 2021 году для получения в электронном виде гражданам доступны 8 муниципальных услуг администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края. По всем услугам, переведенным в электронный вид, на РПГУ гражданами используется модуль «Запись на прием». Количество муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде в 2020г., составило 9015 шт. или 24,82% всех муниципальных услуг, предоставленных администрацией округа, администрациями муниципальных образований Александровского округа и подведомственными им учреждениями с начала 2020 года. Количество электронных муниципальных услуг увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 7046 до 9015 на 28% за счет увеличения соответствующих услуг библиотек с 5733 до 7922. В 2020 году для получения в электронном виде гражданам доступны 8 муниципальных услуг администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края. По всем услугам, переведенным в электронный вид, на РПГУ гражданами используется модуль «Запись на прием». | В 2021г. доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, составила 28,07%, что на 3,07% выше запланированного значения.