ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 ноября 2021 г.                     с. Александровское                                    № 1452

Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 10 апреля 2017 года № 31-кз «О стратегическом планировании в Ставропольском крае», решением Совета Александровского муниципального района Ставропольского края от 19 ноября 2021 г.                     № 366/219 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года», администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года (далее – План мероприятий).

2. Отделам и управлениям администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация) обеспечить:

2.1. достижение показателей реализации стратегии в соответствии с Планом мероприятий;

2.2. предоставление отчета о реализации Плана мероприятий в отдел экономического развития администрации ежегодно в срок до 01 марта.

3. Отделу экономического развития администрации обеспечить подготовку и размещение сводного отчета о реализации Плана мероприятий на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края Ермошкина В.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Александровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                    Л.А. Маковская

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 26 ноября 2021 г. № 1452 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года

| - № п/п | - Наименование задачи, мероприятия, ключевого события (проекта) стратегии | - Источник финансового (ресурсного) обеспечения стратегии (наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы муниципального образования Ставропольского края, иных документов (при наличии) | - Ответственный исполнитель задачи, мероприятия, ключевого события (проекта) стратегии |  | - Наименование показателя реализации стратегии, (единица измерения) |  | - Плановое значение показателя в годы завершения этапов реализации стратегии |  | - Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (проекта) стратегии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| - I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель 1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1.1. Совершенствование системы образования Александровского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | - Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | - Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальная программа) «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Отдел образования) |  | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, руб. |  | - 2021 г. – 28500,0; - 2022 г. – 28550,0; - 2023 г. – 29000,0. | - Постоянно. Организация системы бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования. |
|  |  |  |  |  |  | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, руб. |  | - 2021 г. – 20850,0; - 2022 г. – 20900,0; - 2023 г. – 20950,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля расходов на образование в расходной части бюджета, % |  | - 2021 г. – 52,1; - 2022 г. – 52,5; - 2023 г. – 53,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, % |  | - 2021 г. – 100,0; - 2022 г. – 100,0; - 2023 г. – 100,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % |  | - 2021 г. – 48,9; - 2022 г. – 48,9; - 2023 г. – 48,9. |  |
| - 1.1.2. | - Укрепление материально-технической базы и оснащение образовательных организаций Александровского района | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, чел. |  | - 2021 г. – 4670; - 2022 г. – 4730; - 2023 г. – 4735. | - Постоянно. Осуществление мероприятий по софинансированию объектов капитального строительства (реконструкции), замена оконных блоков, капитальный ремонт кровли в образовательных организациях округа. |
|  |  |  |  |  |  | Число учащихся, приходящихся на одного учителя, чел. |  | - 2021 г. – 13,9; - 2022 г. – 13,9; - 2023 г. – 14,0. |  |
| - 1.1.3. | - Реализация национального проекта «Успех каждого ребёнка» | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Доля детей, занятых дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % |  | - 2021 г. – 76,0; - 2022 г. – 78,0; - 2023 г. – 80,0. | - Постоянно. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, % |  | - 2021 г. – 70,0; - 2022 г. – 70,0; - 2023 г. – 70,0. |  |
| - Задача 1.2. Совершенствование системы здравоохранения в Александровском округе Ставропольского края и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | - Укрепление материально-технической базы и оснащение медицинских учреждений Александровского района | - Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения», - средства краевого бюджета |  | - ГБУЗ СК «Александровская районная больница» (по согласованию) |  | Среднегодовая численность постоянного населения на начало года, чел. |  | - 2021 г. – 45,2; - 2022 г. – 44,9; - 2023 г. – 44,6. | - Постоянно. Организация системы бесплатной, квалифицированной медицинской помощи. |
|  |  |  |  |  |  | Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения |  | - 2021 г. – 10,0; - 2022 г. – 10,2; - 2023 г. – 10,4. |  |
|  |  |  |  |  |  | Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения |  | - 2021 г. – 15,4; - 2022 г. – 15,2; - 2023 г. – 15,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10 тыс. населения |  | - 2021 г. – 53,4; - 2022 г. – 53,4; - 2023 г. – 53,4. |  |
| - 1.2.2. | - Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», средства местного бюджета |  | - Отдел физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел физической культуры) |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет |  | - 2021 г. – 74; - 2022 г. – 74; - 2023 г. – 75. | - Постоянно. Пропаганда здорового образа жизни среди населения округа. |
| - 1.2.3. | - Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», средства местного бюджета |  | - Отдел физической культуры |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % |  | - 2021 г. – 46,9; - 2022 г. – 49,7; - 2023 г. – 52,5. | - Постоянно. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи округа. |
| - 1.2.4. | - Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений на территории района | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел физической культуры |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном округе от нормативной потребности (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями), тыс. м2 на 10 тыс. населения |  | - 2021 г. – 6,6; - 2022 г. – 6,6; - 2023 г. – 6,7. | Постоянно. Доведения уровня фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе до нормативной потребности (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями). |
| - Задача 1.3. Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1. | - Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства местного бюджета |  | - Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) |  | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. |  | - 2021 г. – 2470; - 2023 г. – 2472; - 2024 г. – 2474. | - Постоянно. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры. |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел. |  | - 2021 г. – 391035; - 2022 г. – 391040; - 2023 г. – 391045. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество кинопоказов кинозала «Перспектива», ед. |  | - 2021 г. – 1100; - 2022 г. – 1100; - 2023 г. – 1100. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество зрителей кинозала «Перспектива», чел. |  | - 2021 г. – 9500; - 2022 г. – 9500; - 2023 г. – 9500. |  |
| - 1.3.2. | - Организация работы клубных формирований различной направленности | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства местного бюджета |  | - Отдел культуры |  | Количество клубных формирований различной направленности, ед. |  | - 2021 г. – 146; - 2022 г. – 146; - 2023 г. – 146. | - Постоянно. Увеличение количества клубных формирований различной направленности и их участников. |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников клубных формирований, чел. |  | - 2021 г. – 2038; - 2022 г. – 2038; - 2023 г. – 2038. |  |
| - 1.3.3. | - Организация информационно-библиотечного обслуживания граждан | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства местного бюджета |  | - Отдел культуры |  | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, чел. |  | - 2021 г. – 246000; - 2022 г. – 252500; - 2023 г. – 262500. | - Постоянно. Увеличение количества читателей. |
|  |  |  |  |  |  | Средняя книгообеспеченность (количество изданий в библиотеках/количество жителей), экз. |  | - 2021 г. – 6,7; - 2022 г. – 6,7; - 2023 г. – 6,8. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество книговыдачи, тыс. экз. |  | - 2021 г. – 511,7; - 2022 г. – 511,8; - 2023 г. – 511,8. |  |
| - 1.3.4. | - Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере культуры | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел культуры |  | Количество учащихся Детской школы искусств, чел. |  | - 2021 г. – 585; - 2022 г. – 588; - 2023 г. – 591. | - Постоянно. Сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования. |
| - Задача 1.4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1. | - Организация и проведение казачьих военно-патриотических, спортивных игр, соревнований | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Казачьи общества, находящиеся на территории Александровского муниципального округа, зарегистрированные в установленном законом порядке (далее – казачьи общества, по согласованию) |  | Количество проводимых мероприятий, в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций, ед. |  | - 2021 г. – 15; - 2022 г. – 15; - 2023 г. – 15. | - Постоянно. Ознакомление молодежи с историей казачества, воспитание казачьей молодежи в духе культурных, общеобразовательных, духовных, нравственных, военно-патриотических казачьих традиций. |
| - 1.4.2. | Антитеррористическая пропаганда и предупреждение совершения актов террористической направленности | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Отдел по безопасности и профилактике правонарушений администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел безопасности) |  | Количество распространенной сувенирной и полиграфической продукции антитеррористической направленности, ед. |  | - 2021 г. – 300; - 2022 г. – 300; - 2023 г. – 300. | - Постоянно. Создание безопасных условий проживания населения Александровского округа. |
| - 1.4.3. | Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях округа | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Отдел безопасности, отдел образования |  | Доля образовательных учреждений округа, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общем количестве образовательных учреждений округа, % |  | - 2021 г. – 77,0; - 2022 г. – 81,0; - 2023 г. – 87,0. |  |
| - 1.4.4. | - Проведение мероприятий по предотвращению возникновения конфликтов, либо их обострения, на фоне межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Отдел безопасности |  | Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в округе стабильным, % |  | - 2021 г. – 72,0; - 2022 г. – 73,0; - 2023 г. – 74,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество проводимых мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма, ед. |  | - 2021 г. – 6; - 2022 г. – 7; - 2023 г. – 8. |  |
| - 1.4.5. | - Обеспечение улучшения условий проживания жителей Александровского муниципального округа | - Муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения», муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел дорожного хозяйства), отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел ЖКХ) |  | Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа, ед. |  | - 2021 г. – 9; - 2022 г. – 11; - 2023 г. – 12. | - Постоянно. Создание комфортных условий проживания населения Александровского округа. |
|  |  |  |  |  |  | Количества мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов, ед. |  | - 2021 г. – 30; - 2022 г. – 45; - 2023 г. – 60. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных, % |  | - 2021 г. – 61,0; - 2022 г. – 61,0; - 2023 г. – 61,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | - 2021 г. – 76,2; - 2022 г. – 74,2; - 2023 г. – 72,2. |  |
| - Задача 1.5. Обеспечение на территории округа мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, доступности и реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.1. | - Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | - Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  | - Управление труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление соцзащиты) |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения района приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности, % |  | - 2021 г. – 65,8; - 2022 г. – 66,5; - 2023 г. – 67,1. | - Постоянно. Создание условий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры района. |
| - 1.5.2. | - Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов | - Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  | - Управление соцзащиты |  | Доля инвалидов (детей-инвалидов) в районе, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), % |  | - 2021 г. – 4,0; - 2022 г. – 4,0; - 2023 г. – 4,0. | - Постоянно. Обеспечение участия инвалидов (детей-инвалидов) в социокультурных и спортивных мероприятиях |
| - Задача 1.6. Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.1. | - Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | - Муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел ЖКХ |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 |  | - 2021 г. – 22,35; - 2022 г. – 22,40; - 2023 г. – 22,40. | - Постоянно. Создание условий для обеспечения жильем граждан округа. |
| - Задача 1.7. Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7.1. | - Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | - Государственная программа - Ставропольского края «Развитие - сферы труда и занятости населения», средства краевого бюджета |  | - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Александровского района» (далее – ГКУ Центр занятости, по согласованию) |  | Уровень регистрируемой безработицы, % |  | - 2021 г. – 1,4; - 2022 г. – 1,2; - 2023 г. – 1,0. | - Постоянно. Реализация мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников - участников федерального проекта в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда Ставропольского края. |
| - 1.7.2. | - Содействие в трудоустройстве и самозанятости | - Государственная программа - Ставропольского края «Развитие - сферы труда и занятости населения», средства краевого бюджета |  | - ГКУ Центр занятости (по согласованию) |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. |  | - 2021 г. – 30021,4; - 2022 г. – 31372,3; - 2023 г. – 32784,1. | - Постоянно. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. |
|  |  |  |  |  |  | Доля трудоустроенных граждан в общем количестве граждан, обратившихся в поисках работы, % |  | - 2021 г. – 62,0; - 2022 г. – 62,0; - 2023 г. – 62,0. |  |
| - 1.7.3. | - Региональный проект «Старшее поколение» | - Государственная программа - Ставропольского края «Развитие - сферы труда и занятости населения», средства краевого бюджета |  | - ГКУ Центр занятости (по согласованию) |  | Количество граждан в возрасте 50+, в том числе предпенсионного возраста, направленных на обучение в рамках национального проекта «Демография», чел. |  | - 2021 г. – 18; - 2022 г. – 18; - 2023 г. – 18. | - Постоянно. Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. |
| - Цель 2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2.1. Развитие туризма в Александровском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1. | - Мероприятия по привлечению туристов на посещение экскурсий по разработанным маршрутам | - - |  | - Отдел по социальным вопросам администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел по социальным вопросам) |  | Количество разработанных экскурсионных маршрутов, ед. |  | - 2021 г. – 4; - 2022 г. – 4; - 2023 г. – 4. | - Постоянно. Создание условий для проведения экскурсий по разработанным маршрутам Александровского округа. |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений детских экскурсий, чел. |  | - 2021 г. – 150; - 2022 г. – 250; - 2023 г. – 350. |  |
| - Задача 2.2. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к созданию современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1. | - Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | - Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» |  | - Отдел торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел торговли) |  | Темп роста оборота розничной торговли, % |  | - 2021 г. – 110,0; - 2022 г. – 110,4; - 2023 г. – 110,7. | - Постоянно. Обеспечение условий для создания субъектами малого и среднего бизнеса современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения. |
|  |  |  |  |  |  | Фактическая обеспеченность населения Александровского округа площадью стационарных торговых объектов, м2 на 1000 чел. населения |  | - 2021 г. – 480,5; - 2022 г. – 482,3; - 2023 г. – 485,4. |  |
| - Задача 2.3. Формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.1. | - Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки | - Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» |  | - Отдел торговли |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. |  | - 2021 г. – 254,4; - 2022 г. – 254,6; - 2023 г. – 254,8. | - Постоянно. Осуществление информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. |
|  |  |  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % |  | - 2021 г. – 27,3; - 2022 г. – 27,5; - 2023 г. – 27,7. |  |
|  |  |  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ед. |  | - 2021 г. – 5374; - 2022 г. – 6026; - 2023 г. – 6554. |  |
| - Задача 2.4. Формирование имиджа Александровского округа Ставропольского края как округа, привлекательного для размещения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.4.1. | - Мероприятия по развитию регионального индустриального парка «Александровский» в Ставропольском крае | - - |  | - Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел экономического развития) |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % |  | - 2021 г. – 104,07; - 2022 г. – 98,2; - 2023 г. – 100,09. | - Постоянно. Создание условий для реализации инвестиционных проектов в рамках регионального индустриального парка «Александровский» |
|  |  |  |  |  |  | Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий, млн. руб. |  | - 2021 г. – 1745,6; - 2022 г. – 1805,1; - 2023 г. – 1906,1. |  |
| - Задача 2.5. Создание условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.5.1. | - Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», - средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства) |  | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн |  | - 2021 г. – 379,1; - 2022 г. – 379,9; - 2023 г. – 381,8. | - Постоянно. Создание условий для развития сельского хозяйства района с целью импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. |
|  |  |  |  |  |  | Урожайность, ц/га |  | - 2021 г. – 35,0; - 2022 г. – 35,2; - 2023 г. – 35,5. |  |
|  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, % |  | - 2021 г. – 117,3; - 2022 г. – 101,5; - 2023 г. – 101,6. |  |
| - 2.5.2. | - Развитие овцеводства и мясного скотоводства | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», - средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел сельского хозяйства |  | Производство (реализация) мяса, тыс. тонн |  | - 2021 г. – 7,49; - 2022 г. – 7,50; - 2023 г. – 7,51. | Постоянно. Создание условий для развития сельского хозяйства района с целью импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. |
| - 2.5.3. | - Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Александровском районе | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», - средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел сельского хозяйства |  | Производство молока, тыс. тонн |  | - 2021 г. – 40,5; - 2022 г. – 41,0; - 2023 г. – 41,5. | Постоянно. Создание условий для развития сельского хозяйства района с целью импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. |
| - Задача 2.6. Создание и развитие инновационной инфраструктуры в Александровском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.6.1. | - Реализация регионального проекта «Современная школа» | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Количество созданных Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», шт. |  | - 2021 г. – 6; - 2022 г. – 7; - 2023 г. – 9. | - Постоянно. Обеспечение условий для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей. |
|  |  |  |  |  |  | - Количество детей, охваченных дополнительным образованием на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», чел. |  | - 2021 г. – 2092; - 2022 г. – 2595; - 2023 г. – 2695. |  |
| - Задача 2.7. Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.7.1. | - Мероприятия, направленные на развитие промышленности округа, нацеленной на освоение новых рынков инновационной продукции | - - |  | - Отдел экономического развития |  | Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности, млн. руб. |  | - 2021 г. – 481,1; - 2022 г. – 487,4; - 2023 г. – 494,2. | - Постоянно. Создание конкурентоспособной промышленности, нацеленной на освоение новых рынков инновационной продукции. |
|  |  |  |  |  |  | Изменение объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности, % |  | - 2021 г. – 101,0; - 2022 г. – 101,3; - 2023 г. – 101,4. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (нарастающим итогом), чел. |  | - 2021 г. – 1268; - 2022 г. – 1344; - 2023 г. – 1420. |  |
| - Задача 2.8. Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.8.1. | - Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | - Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе», средства местного бюджета |  | - Отдел экономического развития, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ МФЦ) |  | - Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, % |  | - 2021 г. – 100,0; - 2022 г. – 100,0; - 2023 г. – 100,0. | - Постоянно. Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| - 2.8.2. | - Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | - Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», средства местного бюджета |  | - Отдел экономического развития, отдел образования, управление соцзащиты, архивный отдел, отдел ЖКХ, отдел имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального района Ставропольского края (далее – архивный отдел, отдел имущественных и земельных отношений соответственно) |  | - Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, % |  | - 2021 г. – 25,0; - 2022 г. – 25,2; - 2023 г. – 25,4. | - Постоянно. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. |
| - II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель 1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1.1. Совершенствование системы образования Александровского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | - Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, руб. |  | - 2024 г. – 29050,0; - 2025 г. – 29100,0; - 2026 г. – 29150,0; - 2027 г. – 29200,0; - 2028 г. – 29250,0; - 2029 г. – 29300,0. | - Постоянно. Организация системы бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования. |
|  |  |  |  |  |  | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, руб. |  | - 2024 г. – 21000,0; - 2025 г. – 21050,0; - 2026 г. – 21100,0; - 2027 г. – 21150,0; - 2028 г. – 21200,0; - 2029 г. – 21250,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля расходов на образование в расходной части бюджета, % |  | - 2024 г. – 53,1; - 2025 г. – 53,3; - 2026 г. – 53,5; - 2027 г. – 53,7; - 2028 г. – 53,9; - 2029 г. – 54,1. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, % |  | - 2024 г. – 100,0; - 2025 г. – 100,0; - 2026 г. – 100,0; - 2027 г. – 100,0; - 2028 г. – 100,0; - 2029 г. – 100,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % |  | - 2024 г. – 50,0; - 2025 г. – 50,0; - 2026 г. – 50,0; - 2027 г. – 50,0; - 2028 г. – 50,0; - 2029 г. – 50,0. |  |
| - 1.1.2. | - Укрепление материально-технической базы и оснащение образовательных организаций Александровского района | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, чел. |  | - 2024 г. – 4800,0; - 2025 г. – 4820,0; - 2026 г. – 4830,0; - 2027 г. – 4835,0; - 2028 г. – 4840,0; - 2029 г. – 4845,0. | - Постоянно. Осуществление мероприятий по софинансированию объектов капитального строительства (реконструкции), замена оконных блоков, капитальный ремонт кровли в образовательных организациях округа. |
|  |  |  |  |  |  | Число учащихся, приходящихся на одного учителя, чел. |  | - 2024 г. – 12,90; - 2025 г. – 13,00; - 2026 г. – 13,00; - 2027 г. – 13,01; - 2028 г. – 13,01; - 2029 г. – 13,02. |  |
| - 1.1.3. | - Реализация национального проекта «Успех каждого ребёнка» | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Доля детей, занятых дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % |  | - 2024 г. – 84,0; - 2025 г. – 84,2; - 2026 г. – 84,4; - 2027 г. – 84,5; - 2028 г. – 84,6; - 2029 г. – 84,7. | - Постоянно. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, % |  | - 2024 г. – 80,0; - 2025 г. – 80,0; - 2026 г. – 80,0; - 2027 г. – 80,0; - 2028 г. – 80,0; - 2029 г. – 80,0. |  |
| - Задача 1.2. Совершенствование системы здравоохранения в Александровском округе Ставропольского края и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | - Укрепление материально-технической базы и оснащение медицинских учреждений Александровского района | - Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» - средства краевого бюджета |  | - ГБУЗ СК «Александровская районная больница» (по согласованию) |  | Среднегодовая численность постоянного населения на начало года, чел. |  | - 2024 г. – 44,9; - 2025 г. – 45,3; - 2026 г. – 45,5; - 2027 г. – 45,7; - 2028 г. – 45,9; - 2029 г. – 46,2. | - Постоянно. Организация системы бесплатной, квалифицированной медицинской помощи. |
|  |  |  |  |  |  | Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения |  | - 2024 г. – 10,4; - 2025 г. – 10,6; - 2026 г. – 10,8; - 2027 г. – 11,0; - 2028 г. – 11,0; - 2029 г. – 11,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения |  | - 2024 г. – 15,0; - 2025 г. – 14,8; - 2026 г. – 14,6; - 2027 г. – 14,4; - 2028 г. – 14,2; - 2029 г. – 14,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10 тыс. населения |  | - 2024 г. – 53,4; - 2025 г. – 53,4; - 2026 г. – 53,4; - 2027 г. – 53,4; - 2028 г. – 53,4; - 2029 г. – 53,4. |  |
| - 1.2.2. | - Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» средства местного бюджета |  | - Отдел физической культуры |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет |  | - 2024 г. – 75; - 2025 г. – 76; - 2026 г. – 76; - 2027 г. – 76; - 2028 г. – 76; - 2029 г. – 77. | - Постоянно. Пропаганда здорового образа жизни среди населения округа. |
| - 1.2.3. | - Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» средства местного бюджета |  | - Отдел физической культуры |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % |  | - 2024 г. – 55,0; - 2025 г. – 55,0; - 2026 г. – 55,0; - 2027 г. – 55,2; - 2028 г. – 55,3; - 2029 г. – 55,4. | - Постоянно. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи округа. |
| - 1.2.4. | - Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений на территории района | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел физической культуры |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном округе от нормативной потребности (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями), тыс. м2 на 10 тыс. населения |  | - 2024 г. – 6,8; - 2025 г. – 6,8; - 2026 г. – 6,8; - 2027 г. – 6,9; - 2028 г. – 7,0; - 2029 г. – 7,1. | Постоянно. Доведения уровня фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе до нормативной потребности (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями). |
| - Задача 1.3. Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1. | - Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства местного бюджета |  | - Отдел культуры |  | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. |  | - 2024 г. – 2476; - 2025 г. – 2478; - 2026 г. – 2480; - 2027 г. – 2481; - 2028 г. – 2482; - 2029 г. – 2483. | - Постоянно. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры. |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел. |  | - 2024 г. – 391050; - 2025 г. – 391055; - 2026 г. – 391060; - 2027 г. – 391065; - 2028 г. – 391070; - 2029 г. – 391075. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество кинопоказов кинозала «Перспектива», ед. |  | - 2024 г. – 1102; - 2025 г. – 1102; - 2026 г. – 1103; - 2027 г. – 1103; - 2028 г. – 1104; - 2029 г. – 1104. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество зрителей кинозала «Перспектива», чел. |  | - 2024 г. – 9502; - 2025 г. – 9502; - 2026 г. – 9503; - 2027 г. – 9503; - 2028 г. – 9504; - 2029 г. – 9504. |  |
| - 1.3.2. | - Организация работы клубных формирований различной направленности | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства местного бюджета |  | - Отдел культуры |  | Количество клубных формирований различной направленности, ед. |  | - 2024 г. – 147; - 2025 г. – 148; - 2026 г. – 148; - 2027 г. – 149; - 2028 г. – 150; - 2029 г. – 151. | - Постоянно. Увеличение количества клубных формирований различной направленности и их участников. |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников клубных формирований, чел. |  | - 2024 г. – 2040; - 2025 г. – 2040; - 2026 г. – 2040; - 2027 г. – 2045; - 2028 г. – 2046; - 2029 г. – 2048. |  |
| - 1.3.3. | - Организация информационно-библиотечного обслуживания граждан | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства местного бюджета |  | - Отдел культуры |  | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, чел. |  | - 2024 г. – 263000; - 2025 г. – 264000; - 2026 г. – 264700; - 2027 г. – 274000; - 2028 г. – 274000; - 2029 г. – 274000. | - Постоянно. Увеличение количества читателей. |
|  |  |  |  |  |  | Средняя книгообеспеченность (количество изданий в библиотеках/количество жителей), экз. |  | - 2024 г. – 6,8; - 2025 г. – 6,8; - 2026 г. – 6,8; - 2027 г. – 6,8; - 2028 г. – 6,8; - 2029 г. – 6,8. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество книговыдачи, тыс. экз. |  | - 2024 г. – 511,8; - 2025 г. – 511,8; - 2026 г. – 511,8; - 2027 г. – 511,9; - 2028 г. – 511,9; - 2029 г. – 511,9. |  |
| - 1.3.4. | - Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере культуры | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел культуры |  | Количество учащихся Детской школы искусств, чел. |  | - 2024 г. – 594; - 2025 г. – 597; - 2026 г. – 601; - 2027 г. – 605; - 2028 г. – 609; - 2029 г. – 613. | - Постоянно. Сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования. |
| - Задача 1.4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1. | - Организация и проведение казачьих военно-патриотических, спортивных игр, соревнований | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Казачьи общества (по согласованию) |  | Количество проводимых мероприятий, в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций, ед. |  | - 2024 г. – 16; - 2025 г. – 17; - 2026 г. – 18; - 2027 г. – 19; - 2028 г. – 20; - 2029 г. – 21. | - Постоянно. Ознакомление молодежи с историей казачества, воспитание казачьей молодежи в духе культурных, общеобразовательных, духовных, нравственных, военно-патриотических казачьих традиций. |
| - 1.4.2. | Антитеррористическая пропаганда и предупреждение совершения актов террористической направленности | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Отдел безопасности |  | Количество распространенной сувенирной и полиграфической продукции антитеррористической направленности, ед. |  | - 2024 г. – 300; - 2025 г. – 300; - 2026 г. – 300; - 2027 г. – 300; - 2028 г. – 300; - 2029 г. – 300. | - Постоянно. Создание безопасных условий проживания населения Александровского округа. |
| - 1.4.3. | Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях округа | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Отдел безопасности, отдел образования |  | Доля образовательных учреждений округа, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общем количестве образовательных учреждений округа, % |  | - 2024 г. – 89,0; - 2025 г. – 91,0; - 2026 г. – 93,0; - 2027 г. – 95,0; - 2028 г. – 97,0; - 2029 г. – 99,0. |  |
| - 1.4.4. | - Проведение мероприятий по предотвращению возникновения конфликтов, либо их обострения, на фоне межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Отдел безопасности |  | Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в округе стабильным, % |  | - 2024 г. – 75,0; - 2025 г. – 76,0; - 2026 г. – 77,0; - 2027 г. – 78,0; - 2028 г. – 79,0; - 2029 г. – 80,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество проводимых мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма, ед. |  | - 2024 г. – 9; - 2025 г. – 10; - 2026 г. – 11; - 2027 г. – 11; - 2028 г. – 12 - 2029 г. – 12. |  |
| - 1.4.5. | - Обеспечение улучшения условий проживания жителей Александровского муниципального округа | - Муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения», муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел дорожного хозяйства, отдел ЖКХ |  | Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа, ед. |  | - 2024 г. – 13; - 2025 г. – 13; - 2026 г. – 14; - 2027 г. – 14; - 2028 г. – 15; - 2029 г. – 15. | - Постоянно. Создание комфортных условий проживания населения Александровского округа. |
|  |  |  |  |  |  | Количества мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов, ед. |  | - 2024 г. – 60; - 2025 г. – 60; - 2026 г. – 60; - 2027 г. – 60; - 2028 г. – 60; - 2029 г. – 60. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных, % |  | - 2024 г. – 61,0; - 2025 г. – 61,0; - 2026 г. – 61,0; - 2027 г. – 61,0; - 2028 г. – 61,0; - 2029 г. – 61,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | - 2024 г. – 70,2; - 2025 г. – 68,2; - 2026 г. – 66,2; - 2027 г. – 60,2; - 2028 г. – 56,2; - 2029 г. – 52,2. |  |
| - Задача 1.5. Обеспечение на территории округа мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, доступности и реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.1. | - Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | - Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  | - Управление соцзащиты |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения района приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности, % |  | - 2024 г. – 67,7; - 2025 г. – 67,7; - 2026 г. – 67,7; - 2027 г. – 67,7; - 2028 г. – 67,7; - 2029 г. – 67,7. | - Постоянно. Создание условий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры района. |
| - 1.5.2. | - Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов | - Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  | - Управление соцзащиты |  | Доля инвалидов (детей-инвалидов) в районе, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), % |  | - 2024 г. – 4,0; - 2025 г. – 4,0; - 2026 г. – 4,0; - 2027 г. – 4,0; - 2028 г. – 4,0; - 2029 г. – 4,0. | - Постоянно. Обеспечение участия инвалидов (детей-инвалидов) в социокультурных и спортивных мероприятиях |
| - Задача 1.6. Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.1. | - Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | - Муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел ЖКХ |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 |  | - 2024 г. – 22,45; - 2025 г. – 22,45; - 2026 г. – 22,50; - 2027 г. – 22,50; - 2028 г. – 22,55; - 2029 г. – 22,55. | - Постоянно. Создание условий для обеспечения жильем граждан округа. |
| - Задача 1.7. Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7.1. | - Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | - Государственная программа - Ставропольского края «Развитие - сферы труда и занятости населения», средства краевого бюджета |  | - ГКУ Центр занятости (по согласованию) |  | Уровень регистрируемой безработицы, % |  | - 2024 г. – 1,0; - 2025 г. – 1,0; - 2026 г. – 1,0; - 2027 г. – 1,0; - 2028 г. – 1,0; - 2029 г. – 1,0. | - Постоянно. Реализация мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников - участников федерального проекта в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда Ставропольского края. |
| - 1.7.2. | - Содействие в трудоустройстве и самозанятости | - Государственная программа - Ставропольского края «Развитие - сферы труда и занятости населения», средства краевого бюджета |  | - ГКУ Центр занятости (по согласованию) |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. |  | - 2024 г. – 32784,10; - 2025 г. – 33538,13; - 2026 г. – 33538,13; - 2027 г. – 33873,51; - 2028 г. – 34550,00; - 2029 г. – 34550,00. | - Постоянно. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. |
|  |  |  |  |  |  | Доля трудоустроенных граждан в общем количестве граждан, обратившихся в поисках работы, % |  | - 2024 г. – 62,0; - 2025 г. – 62,0; - 2026 г. – 62,0; - 2027 г. – 62,0; - 2028 г. – 62,0; - 2029 г. – 62,0. |  |
| - 1.7.3. | - Региональный проект «Старшее поколение» | - Государственная программа - Ставропольского края «Развитие - сферы труда и занятости населения», средства краевого бюджета |  | - ГКУ Центр занятости (по согласованию) |  | Количество граждан в возрасте 50+, в том числе предпенсионного возраста, направленных на обучение в рамках национального проекта «Демография», чел. |  | - 2024 г. – 18; - 2025 г. – 18; - 2026 г. – 18; - 2027 г. – 18; - 2028 г. – 18; - 2029 г. – 18. | - Постоянно. Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. |
| - Цель 2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2.1. Развитие туризма в Александровском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1. | - Мероприятия по привлечению туристов на посещение экскурсий по разработанным маршрутам | - - |  | - Отдел по социальным вопросам |  | Количество разработанных экскурсионных маршрутов, ед. |  | - 2024 г. – 4; - 2025 г. – 4; - 2026 г. – 4; - 2027 г. – 4; - 2028 г. – 4; - 2029 г. – 4. | - Постоянно. Создание условий для проведения экскурсий по разработанным маршрутам Александровского округа. |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений детских экскурсий, чел. |  | - 2024 г. – 450; - 2025 г. – 500; - 2026 г. – 500; - 2027 г. – 500; - 2028 г. – 500; - 2029 г. – 500. |  |
| - Задача 2.2. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к созданию современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1. | - Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | - Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» |  | - Отдел торговли |  | Темп роста оборота розничной торговли, % |  | - 2024 г. – 110,9; - 2025 г. – 111,1; - 2026 г. – 111,3; - 2027 г. – 111,5; - 2028 г. – 111,7; - 2029 г. – 111,9. | - Постоянно. Обеспечение условий для создания субъектами малого и среднего бизнеса современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения. |
|  |  |  |  |  |  | Фактическая обеспеченность населения Александровского округа площадью стационарных торговых объектов, м2 на 1000 чел. населения |  | - 2024 г. – 487,2; - 2025 г. – 489,1; - 2026 г. – 490,9; - 2027 г. – 492,7; - 2028 г. – 494,5; - 2029 г. – 496,3. |  |
| - Задача 2.3. Формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.1. | - Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки | - Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» |  | - Отдел торговли |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. |  | - 2024 г. – 255,0; - 2025 г. – 255,2; - 2026 г. – 255,4; - 2027 г. – 255,6; - 2028 г. – 255,8; - 2029 г. – 256,0. | - Постоянно. Осуществление информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. |
|  |  |  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % |  | - 2024 г. – 27,9; - 2025 г. – 28,1; - 2026 г. – 28,3; - 2027 г. – 28,5; - 2028 г. – 28,7; - 2029 г. – 28,9. |  |
|  |  |  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ед. |  | - 2024 г. – 7050; - 2025 г. – 7050; - 2026 г. – 7050; - 2027 г. – 7050; - 2028 г. – 7050; - 2029 г. – 7050. |  |
| - Задача 2.4. Формирование имиджа Александровского округа Ставропольского края как округа, привлекательного для размещения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.4.1. | - Мероприятия по развитию регионального индустриального парка «Александровский» в Ставропольском крае | - - |  | - Отдел экономического развития |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % |  | - 2024 г. – 102,24; - 2025 г. – 98,67; - 2026 г. – 98,67; - 2027 г. – 98,67; - 2028 г. – 98,67; - 2029 г. – 98,67. | - Постоянно. Создание условий для реализации инвестиционных проектов в рамках регионального индустриального парка «Александровский» |
|  |  |  |  |  |  | Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий, млн. руб. |  | - 2024 г. – 2057,90; - 2025 г. – 2144,33; - 2026 г. – 2234,39; - 2027 г. – 2328,24; - 2028 г. – 2426,02; - 2029 г. – 2527,92. |  |
| - Задача 2.5. Создание условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.5.1. | - Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», - средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел сельского хозяйства |  | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн |  | - 2024 г. – 384,5; - 2025 г. – 384,5; - 2026 г. – 384,5; - 2027 г. – 384,5; - 2028 г. – 384,5; - 2029 г. – 384,5. | - Постоянно. Создание условий для развития сельского хозяйства района с целью импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. |
|  |  |  |  |  |  | Урожайность, ц/га |  | - 2024 г. – 35,6; - 2025 г. – 35,6; - 2026 г. – 35,6; - 2027 г. – 35,6; - 2028 г. – 35,6; - 2029 г. – 35,6. |  |
|  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, % |  | - 2024 г. – 101,7; - 2025 г. – 101,7; - 2026 г. – 101,7; - 2027 г. – 101,7; - 2028 г. – 101,7; - 2029 г. – 101,7. |  |
| - 2.5.2. | - Развитие овцеводства и мясного скотоводства | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», - средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел сельского хозяйства |  | Производство (реализация) мяса, тыс. тонн |  | - 2024 г. – 7,52; - 2025 г. – 7,52; - 2026 г. – 7,52; - 2027 г. – 7,52; - 2028 г. – 7,52; - 2029 г. – 7,52. | Постоянно. Создание условий для развития сельского хозяйства района с целью импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. |
| - 2.5.3. | - Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Александровском районе | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», - средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел сельского хозяйства |  | Производство молока, тыс. тонн |  | - 2024 г. – 42,0; - 2025 г. – 42,0; - 2026 г. – 42,0; - 2027 г. – 42,0; - 2028 г. – 42,0; - 2029 г. – 42,0. | Постоянно. Создание условий для развития сельского хозяйства района с целью импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. |
| - Задача 2.6. Создание и развитие инновационной инфраструктуры в Александровском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.6.1. | - Реализация регионального проекта «Современная школа» | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Количество созданных Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», шт. |  | - 2024 г. – 11; - 2025 г. – 11; - 2026 г. – 11; - 2027 г. – 11; - 2028 г. – 11; - 2029 г. – 11. | - Постоянно. Обеспечение условий для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей. |
|  |  |  |  |  |  | - Количество детей, охваченных дополнительным образованием на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», чел. |  | - 2024 г. – 3220; - 2025 г. – 3234; - 2026 г. – 3241; - 2027 г. – 3245; - 2028 г. – 3248; - 2029 г. – 3252. |  |
| - Задача 2.7. Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.7.1. | - Мероприятия, направленные на развитие промышленности округа, нацеленной на освоение новых рынков инновационной продукции | - - |  | - Отдел экономического развития |  | Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности, млн. руб. |  | - 2024 г. – 500,62; - 2025 г. – 507,13; - 2026 г. – 514,23; - 2027 г. – 520,40; - 2028 г. – 527,17; - 2029 г. – 534,54. | - Постоянно. Создание конкурентоспособной промышленности, нацеленной на освоение новых рынков инновационной продукции. |
|  |  |  |  |  |  | Изменение объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности, % |  | - 2024 г. – 101,3; - 2025 г. – 101,3; - 2026 г. – 101,4; - 2027 г. – 101,2; - 2028 г. – 101,3; - 2029 г. – 101,4. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (нарастающим итогом), чел. |  | - 2024 г. – 1496; - 2025 г. – 1496; - 2026 г. – 1496; - 2027 г. – 1496; - 2028 г. – 1496; - 2029 г. – 1496. |  |
| - Задача 2.8. Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.8.1. | - Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | - Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе», средства местного бюджета |  | - МКУ МФЦ |  | - Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, % |  | - 2024 г. – 100; - 2025 г. – 100; - 2026 г. – 100; - 2027 г. – 100; - 2028 г. – 100; - 2029 г. – 100. | - Постоянно. Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| - 2.8.2. | - Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | - Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», средства местного бюджета |  | - Отдел экономического развития, отдел образования, управление соцзащиты, архивный отдел, отдел ЖКХ, отдел имущественных и земельных отношений |  | - Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, % |  | - 2024 г. – 25,6; - 2025 г. – 25,8; - 2026 г. – 26,0; - 2027 г. – 26,2; - 2028 г. – 26,4; - 2029 г. – 26,6. | - Постоянно. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. |
| - III этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель 1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1.1. Совершенствование системы образования Александровского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | - Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, руб. |  | - 2030 г. – 29300,0; - 2031 г. – 29300,0; - 2032 г. – 29300,0. | - Постоянно. Организация системы бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования. |
|  |  |  |  |  |  | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, руб. |  | - 2030 г. – 21300,0; - 2031 г. – 21300,0; - 2032 г. – 21300,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля расходов на образование в расходной части бюджета, % |  | - 2030 г. – 54,2; - 2031 г. – 54,3; - 2032 г. – 54,4. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, % |  | - 2030 г. – 100,0; - 2031 г. – 100,0; - 2032 г. – 100,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % |  | - 2030 г. – 50,0; - 2031 г. – 50,0; - 2032 г. – 50,0. |  |
| - 1.1.2. | - Укрепление материально-технической базы и оснащение образовательных организаций Александровского района | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, чел. |  | - 2030 г. – 4850; - 2031 г. – 4855; - 2032 г. – 4860. | - Постоянно. Осуществление мероприятий по софинансированию объектов капитального строительства (реконструкции), замена оконных блоков, капитальный ремонт кровли в образовательных организациях округа. |
|  |  |  |  |  |  | Число учащихся, приходящихся на одного учителя, чел. |  | - 2030 г. – 13,02; - 2031 г. – 13,04; - 2032 г. – 13,04. |  |
| - 1.1.3. | - Реализация национального проекта «Успех каждого ребёнка» | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Доля детей, занятых дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % |  | - 2030 г. – 84,8; - 2031 г. – 84,9; - 2032 г. – 85,0. | - Постоянно. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, % |  | - 2030 г. – 80,0; - 2031 г. – 80,0; - 2032 г. – 80,0. |  |
| - Задача 1.2. Совершенствование системы здравоохранения в Александровском округе Ставропольского края и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | - Укрепление материально-технической базы и оснащение медицинских учреждений Александровского района | - Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения», - средства краевого бюджета |  | - ГБУЗ СК «Александровская районная больница» (по согласованию) |  | Среднегодовая численность постоянного населения на начало года, чел. |  | - 2030 г. – 46,4; - 2031 г. – 46,6; - 2032 г. – 46,6. | - Постоянно. Организация системы бесплатной, квалифицированной медицинской помощи. |
|  |  |  |  |  |  | Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения |  | - 2030 г. – 11,2; - 2031 г. – 11,4; - 2032 г. – 11,6. |  |
|  |  |  |  |  |  | Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения |  | - 2030 г. – 13,8; - 2031 г. – 13,6; - 2032 г. – 13,4. |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10 тыс. населения |  | - 2030 г. – 53,4; - 2031 г. – 53,4; - 2032 г. – 53,4. |  |
| - 1.2.2. | - Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», средства местного бюджета |  | - Отдел физической культуры |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет |  | - 2030 г. – 77; - 2031 г. – 77; - 2032 г. – 78. | - Постоянно. Пропаганда здорового образа жизни среди населения округа. |
| - 1.2.3. | - Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», средства местного бюджета |  | - Отдел физической культуры |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % |  | - 2030 г. – 55,5; - 2031 г. – 55,6; - 2032 г. – 55,7. | - Постоянно. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи округа. |
| - 1.2.4. | - Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений на территории района | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел физической культуры |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном округе от нормативной потребности (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями), тыс. м2 на 10 тыс. населения |  | - 2030 г. – 7,1; - 2031 г. – 7,2; - 2032 г. – 7,3. | Постоянно. Доведения уровня фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе до нормативной потребности (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями). |
| - Задача 1.3. Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1. | - Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства местного бюджета |  | - Отдел культуры |  | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. |  | - 2030 г. – 2484; - 2031 г. – 2485; - 2032 г. – 2486. | - Постоянно. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры. |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел. |  | - 2030 г. – 391080; - 2031 г. – 391085; - 2032 г. – 391090. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество кинопоказов кинозала «Перспектива», ед. |  | - 2030 г. – 1105; - 2031 г. – 1106; - 2032 г. – 1107. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество зрителей кинозала «Перспектива», чел. |  | - 2030 г. – 9505; - 2031 г. – 9506; - 2032 г. – 9507. |  |
| - 1.3.2. | - Организация работы клубных формирований различной направленности | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства местного бюджета |  | - Отдел культуры |  | Количество клубных формирований различной направленности, ед. |  | - 2030 г. – 152; - 2031 г. – 153; - 2032 г. – 154. | - Постоянно. Увеличение количества клубных формирований различной направленности и их участников. |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников клубных формирований, чел. |  | - 2030 г. – 2050; - 2031 г. – 2051; - 2032 г. – 2052. |  |
| - 1.3.3. | - Организация информационно-библиотечного обслуживания граждан | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства местного бюджета |  | - Отдел культуры |  | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, чел. |  | - 2030 г. – 274700; - 2031 г. – 275000; - 2032 г. – 275700. | - Постоянно. Увеличение количества читателей. |
|  |  |  |  |  |  | Средняя книгообеспеченность (количество изданий в библиотеках/количество жителей), экз. |  | - 2030 г. – 6,8; - 2031 г. – 6,8; - 2032 г. – 6,8. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество книговыдачи, тыс. экз. |  | - 2030 г. – 511,9; - 2031 г. – 511,9; - 2032 г. – 511,9. |  |
| - 1.3.4. | - Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере культуры | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел культуры |  | Количество учащихся Детской школы искусств, чел. |  | - 2030 г. – 617; - 2031 г. – 621; - 2032 г. – 625. | - Постоянно. Сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования. |
| - Задача 1.4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1. | - Организация и проведение казачьих военно-патриотических, спортивных игр, соревнований | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Казачьи общества |  | Количество проводимых мероприятий, в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций, ед. |  | - 2030 г. – 21; - 2031 г. – 21; - 2032 г. – 21. | - Постоянно. Ознакомление молодежи с историей казачества, воспитание казачьей молодежи в духе культурных, общеобразовательных, духовных, нравственных, военно-патриотических казачьих традиций. |
| - 1.4.2. | Антитеррористическая пропаганда и предупреждение совершения актов террористической направленности | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Отдел безопасности |  | Количество распространенной сувенирной и полиграфической продукции антитеррористической направленности, ед. |  | - 2030 г. – 300; - 2031 г. – 300; - 2032 г. – 300. | - Постоянно. Создание безопасных условий проживания населения Александровского округа. |
| - 1.4.3. | Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях округа | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Отдел безопасности, отдел образования |  | Доля образовательных учреждений округа, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общем количестве образовательных учреждений округа, % |  | - 2030 г. – 100,0; - 2031 г. – 100,0; - 2032 г. – 100,0. |  |
| - 1.4.4. | - Проведение мероприятий по предотвращению возникновения конфликтов, либо их обострения, на фоне межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Отдел безопасности |  | Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в округе стабильным, % |  | - 2030 г. – 81,0; - 2031 г. – 81,0; - 2032 г. – 81,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество проводимых мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма, ед. |  | - 2030 г. – 13; - 2031 г. – 13; - 2032 г. – 14. |  |
| - 1.4.5. | - Обеспечение улучшения условий проживания жителей Александровского муниципального округа | - Муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения», муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел дорожного хозяйства, отдел ЖКХ |  | Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа, ед. |  | - 2030 г. – 15; - 2031 г. – 15; - 2032 г. – 15. | - Постоянно. Создание комфортных условий проживания населения Александровского округа. |
|  |  |  |  |  |  | Количества мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов, ед. |  | - 2030 г. – 60; - 2031 г. – 60; - 2032 г. – 60. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных, % |  | - 2030 г. – 61,0; - 2031 г. – 61,0; - 2032 г. – 61,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | - 2030 г. – 50,7; - 2031 г. – 49,2; - 2032 г. – 47,7. |  |
| - Задача 1.5. Обеспечение на территории округа мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, доступности и реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.1. | - Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | - Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  | - Управление соцзащиты |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения района приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности, % |  | - 2030 г. – 67,7; - 2031 г. – 67,7; - 2032 г. – 67,7. | - Постоянно. Создание условий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры района. |
| - 1.5.2. | - Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов | - Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  | - Управление соцзащиты |  | Доля инвалидов (детей-инвалидов) в районе, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), % |  | - 2030 г. – 4,0; - 2031 г. – 4,0; - 2032 г. – 4,0. | - Постоянно. Обеспечение участия инвалидов (детей-инвалидов) в социокультурных и спортивных мероприятиях |
| - Задача 1.6. Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.1. | - Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | - Муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел ЖКХ |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 |  | - 2030 г. – 22,60; - 2031 г. – 22,60; - 2032 г. – 22,65. | - Постоянно. Создание условий для обеспечения жильем граждан округа. |
| - Задача 1.7. Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7.1. | - Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | - Государственная программа - Ставропольского края «Развитие - сферы труда и занятости населения», средства краевого бюджета |  | - ГКУ Центр занятости (по согласованию) |  | Уровень регистрируемой безработицы, % |  | - 2030 г. – 1,0; - 2031 г. – 1,0; - 2032 г. – 1,0. | - Постоянно. Реализация мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников - участников федерального проекта в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда Ставропольского края. |
| - 1.7.2. | - Содействие в трудоустройстве и самозанятости | - Государственная программа - Ставропольского края «Развитие - сферы труда и занятости населения», средства краевого бюджета |  | - ГКУ Центр занятости (по согласованию) |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. |  | - 2030 г. – 34999,15; - 2031 г. – 35414,14; - 2032 г. – 35454,14. | - Постоянно. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. |
|  |  |  |  |  |  | Доля трудоустроенных граждан в общем количестве граждан, обратившихся в поисках работы, % |  | - 2030 г. – 62,0; - 2031 г. – 62,0; - 2032 г. – 62,0. |  |
| - 1.7.3. | - Региональный проект «Старшее поколение» | - Государственная программа - Ставропольского края «Развитие - сферы труда и занятости населения», средства краевого бюджета |  | - ГКУ Центр занятости (по согласованию) |  | Количество граждан в возрасте 50+, в том числе предпенсионного возраста, направленных на обучение в рамках национального проекта «Демография», чел. |  | - 2030 г. – 18; - 2031 г. – 18; - 2032 г. – 18. | - Постоянно. Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. |
| - Цель 2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2.1. Развитие туризма в Александровском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1. | - Мероприятия по привлечению туристов на посещение экскурсий по разработанным маршрутам | - - |  | - Отдел по социальным вопросам |  | Количество разработанных экскурсионных маршрутов, ед. |  | - 2030 г. – 4; - 2031 г. – 4; - 2032 г. – 4. | - Постоянно. Создание условий для проведения экскурсий по разработанным маршрутам Александровского округа. |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений детских экскурсий, чел. |  | - 2030 г. – 500; - 2031 г. – 500; - 2032 г. – 500. |  |
| - Задача 2.2. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к созданию современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1. | - Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | - Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» |  | - Отдел торговли |  | Темп роста оборота розничной торговли, % |  | - 2030 г. – 112,1; - 2031 г. – 112,3; - 2032 г. – 112,5. | - Постоянно. Обеспечение условий для создания субъектами малого и среднего бизнеса современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения. |
|  |  |  |  |  |  | Фактическая обеспеченность населения Александровского округа площадью стационарных торговых объектов, м2 на 1000 чел. населения |  | - 2030 г. – 498,4; - 2031 г. – 500,2; - 2032 г. – 502,1. |  |
| - Задача 2.3. Формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.1. | - Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки | - Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» |  | - Отдел торговли |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. |  | - 2030 г. – 256,2; - 2031 г. – 256,4; - 2032 г. – 256,8. | - Постоянно. Осуществление информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. |
|  |  |  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % |  | - 2030 г. – 29,1; - 2031 г. – 29,3; - 2032 г. – 29,5. |  |
|  |  |  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ед. |  | - 2030 г. – 7050; - 2031 г. – 7050; - 2032 г. – 7050. |  |
| - Задача 2.4. Формирование имиджа Александровского округа Ставропольского края как округа, привлекательного для размещения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.4.1. | - Мероприятия по развитию регионального индустриального парка «Александровский» в Ставропольском крае | - - |  | - Отдел экономического развития |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % |  | - 2030 г. – 98,67; - 2031 г. – 98,67; - 2032 г. – 98,67. | - Постоянно. Создание условий для реализации инвестиционных проектов в рамках регионального индустриального парка «Александровский» |
|  |  |  |  |  |  | Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий, млн. руб. |  | - 2030 г. – 2634,09; - 2031 г. – 2744,72; - 2032 г. – 2860,00. |  |
| - Задача 2.5. Создание условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.5.1. | - Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», - средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел сельского хозяйства |  | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн |  | - 2030 г. – 384,5; - 2031 г. – 384,5; - 2032 г. – 384,5. | - Постоянно. Создание условий для развития сельского хозяйства района с целью импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. |
|  |  |  |  |  |  | Урожайность, ц/га |  | - 2030 г. – 35,6; - 2031 г. – 35,6; - 2032 г. – 35,6. |  |
|  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, % |  | - 2030 г. – 101,7; - 2031 г. – 101,7; - 2032 г. – 101,7. |  |
| - 2.5.2. | - Развитие овцеводства и мясного скотоводства | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», - средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел сельского хозяйства |  | Производство (реализация) мяса, тыс. тонн |  | - 2030 г. – 7,52; - 2031 г. – 7,52; - 2032 г. – 7,52. | Постоянно. Создание условий для развития сельского хозяйства района с целью импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. |
| - 2.5.3. | - Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Александровском районе | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», - средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел сельского хозяйства |  | Производство молока, тыс. тонн |  | - 2030 г. – 42,0; - 2031 г. – 42,0; - 2032 г. – 42,0. | Постоянно. Создание условий для развития сельского хозяйства района с целью импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. |
| - Задача 2.6. Создание и развитие инновационной инфраструктуры в Александровском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.6.1. | - Реализация регионального проекта «Современная школа» | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Количество созданных Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», шт. |  | - 2030 г. – 11; - 2031 г. – 11; - 2032 г. – 11. | - Постоянно. Обеспечение условий для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей. |
|  |  |  |  |  |  | - Количество детей, охваченных дополнительным образованием на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», чел. |  | - 2030 г. – 3300; - 2031 г. – 3305; - 2032 г. – 3330. |  |
| - Задача 2.7. Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.7.1. | - Мероприятия, направленные на развитие промышленности округа, нацеленной на освоение новых рынков инновационной продукции | - - |  | - Отдел экономического развития |  | Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности, млн. руб. |  | - 2030 г. – 541,50; - 2031 г. – 548,53; - 2032 г. – 556,20. | - Постоянно. Создание конкурентоспособной промышленности, нацеленной на освоение новых рынков инновационной продукции. |
|  |  |  |  |  |  | Изменение объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности, % |  | - 2030 г. – 101,3; - 2031 г. – 101,3; - 2032 г. – 101,4. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (нарастающим итогом), чел. |  | - 2030 г. – 1496; - 2031 г. – 1496; - 2032 г. – 1496. |  |
| - Задача 2.8. Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.8.1. | - Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | - Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе», средства местного бюджета |  | - МКУ МФЦ |  | - Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, % |  | - 2030 г. – 100,0; - 2031 г. – 100,0; - 2032 г. – 100,0. | - Постоянно. Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| - 2.8.2. | - Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | - Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», средства местного бюджета |  | - Отдел экономического развития, отдел образования, управление соцзащиты, архивный отдел, отдел ЖКХ, отдел имущественных и земельных отношений |  | - Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, % |  | - 2030 г. – 26,6; - 2031 г. – 26,8; - 2032 г. – 27,0. | - Постоянно. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. |
| - IV этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель 1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1.1. Совершенствование системы образования Александровского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | - Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, руб. |  | - 2033 г. – 29400,0; - 2034 г. – 29400,0; - 2035 г. – 29400,0. | - Постоянно. Организация системы бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования. |
|  |  |  |  |  |  | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, руб. |  | - 2033 г. – 21400,0; - 2034 г. – 21400,0; - 2035 г. – 21400,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля расходов на образование в расходной части бюджета, % |  | - 2033 г. – 54,5; - 2034 г. – 55,0; - 2035 г. – 55,1. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, % |  | - 2033 г. – 100,0; - 2034 г. – 100,0; - 2035 г. – 100,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % |  | - 2033 г. – 50,0; - 2034 г. – 50,0; - 2035 г. – 50,0. |  |
| - 1.1.2. | - Укрепление материально-технической базы и оснащение образовательных организаций Александровского района | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, чел. |  | - 2033 г. – 4865; - 2034 г. – 4900; - 2035 г. – 4905. | - Постоянно. Осуществление мероприятий по софинансированию объектов капитального строительства (реконструкции), замена оконных блоков, капитальный ремонт кровли в образовательных организациях округа. |
|  |  |  |  |  |  | Число учащихся, приходящихся на одного учителя, чел. |  | - 2033 г. – 13,05; - 2034 г. – 13,05; - 2035 г. – 13,06. |  |
| - 1.1.3. | - Реализация национального проекта «Успех каждого ребёнка» | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Доля детей, занятых дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % |  | - 2033 г. – 85,2; - 2034 г. – 85,3; - 2035 г. – 85,4. | - Постоянно. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, % |  | - 2033 г. – 80,0; - 2034 г. – 80,0; - 2035 г. – 80,0. |  |
| - Задача 1.2. Совершенствование системы здравоохранения в Александровском округе Ставропольского края и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | - Укрепление материально-технической базы и оснащение медицинских учреждений Александровского района | - Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения», - средства краевого бюджета |  | - ГБУЗ СК «Александровская районная больница» (по согласованию) |  | Среднегодовая численность постоянного населения на начало года, чел. |  | - 2033г. – 46,6; - 2034 г. – 46,6; - 2035 г. – 46,6. | - Постоянно. Организация системы бесплатной, квалифицированной медицинской помощи. |
|  |  |  |  |  |  | Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения |  | - 2033 г. – 11,8; - 2034 г. – 12,0; - 2035 г. – 12,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения |  | - 2033 г. – 13,2; - 2034 г. – 13,0; - 2035 г. – 13,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10 тыс. населения |  | - 2033 г. – 53,4; - 2034 г. – 53,4; - 2035 г. – 53,4. |  |
| - 1.2.2. | - Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», средства местного бюджета |  | - Отдел физической культуры |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет |  | - 2033 г. – 78; - 2034 г. – 78; - 2035 г. – 78. | - Постоянно. Пропаганда здорового образа жизни среди населения округа. |
| - 1.2.3. | - Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», средства местного бюджета |  | - Отдел физической культуры |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % |  | - 2033 г. – 55,8; - 2034 г. – 55,9; - 2035 г. – 56,0. | - Постоянно. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи округа. |
| - 1.2.4. | - Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений на территории района | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел физической культуры |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном округе от нормативной потребности (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями), тыс. м2 на 10 тыс. населения |  | - 2033 г. – 7,4; - 2034 г. – 7,5; - 2035 г. – 7,6. | Постоянно. Доведения уровня фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе до нормативной потребности (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями). |
| - Задача 1.3. Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1. | - Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства местного бюджета |  | - Отдел культуры |  | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. |  | - 2033 г. – 2487; - 2034 г. – 2488; - 2035 г. – 2490. | - Постоянно. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры. |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел. |  | - 2033 г. – 391095; - 2034 г. – 391100; - 2035 г. – 391105. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество кинопоказов кинозала «Перспектива», ед. |  | - 2033 г. – 1108; - 2034 г. – 1109; - 2035 г. – 1110. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество зрителей кинозала «Перспектива», чел. |  | - 2033 г. – 9508; - 2034 г. – 9509; - 2035 г. – 9510. |  |
| - 1.3.2. | - Организация работы клубных формирований различной направленности | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства местного бюджета |  | - Отдел культуры |  | Количество клубных формирований различной направленности, ед. |  | - 2033 г. – 155; - 2034 г. – 156; - 2035 г. – 157. | - Постоянно. Увеличение количества клубных формирований различной направленности и их участников. |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников клубных формирований, чел. |  | - 2033 г. – 2053; - 2034 г. – 2054; - 2035 г. – 2055. |  |
| - 1.3.3. | - Организация информационно-библиотечного обслуживания граждан | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства местного бюджета |  | - Отдел культуры |  | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, чел. |  | - 2033 г. – 276300; - 2034 г. – 277000; - 2035 г. – 277700. | - Постоянно. Увеличение количества читателей. |
|  |  |  |  |  |  | Средняя книгообеспеченность (количество изданий в библиотеках/количество жителей), экз. |  | - 2033 г. – 6,8; - 2034 г. – 6,8; - 2035 г. – 6,8. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество книговыдачи, тыс. экз. |  | - 2033 г. – 511,9; - 2034 г. – 511,9; - 2035 г. – 511,9. |  |
| - 1.3.4. | - Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере культуры | - Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел культуры |  | Количество учащихся Детской школы искусств, чел. |  | - 2033 г. – 629; - 2034 г. – 633; - 2035 г. – 637. | - Постоянно. Сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования. |
| - Задача 1.4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1. | - Организация и проведение казачьих военно-патриотических, спортивных игр, соревнований | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Казачьи общества |  | Количество проводимых мероприятий, в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций, ед. |  | - 2033 г. – 21; - 2034 г. – 21; - 2035 г. – 21. | - Постоянно. Ознакомление молодежи с историей казачества, воспитание казачьей молодежи в духе культурных, общеобразовательных, духовных, нравственных, военно-патриотических казачьих традиций. |
| - 1.4.2. | Антитеррористическая пропаганда и предупреждение совершения актов террористической направленности | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Отдел безопасности |  | Количество распространенной сувенирной и полиграфической продукции антитеррористической направленности, ед. |  | - 2033 г. – 300; - 2034 г. – 300; - 2035 г. – 300. | - Постоянно. Создание безопасных условий проживания населения Александровского округа. |
| - 1.4.3. | Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях округа | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Отдел безопасности, отдел образования |  | Доля образовательных учреждений округа, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общем количестве образовательных учреждений округа, % |  | - 2033 г. – 100,0; - 2034 г. – 100,0; - 2035 г. – 100,0. |  |
| - 1.4.4. | - Проведение мероприятий по предотвращению возникновения конфликтов, либо их обострения, на фоне межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | - Муниципальная программа «Профилактика правонарушений», средства местного бюджета |  | - Отдел безопасности |  | Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в округе стабильным, % |  | - 2033 г. – 82,0; - 2034 г. – 82,0; - 2035 г. – 82,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество проводимых мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма, ед. |  | - 2033 г. – 14; - 2034 г. – 15; - 2035 г. – 15. |  |
| - 1.4.5. | - Обеспечение улучшения условий проживания жителей Александровского муниципального округа | - Муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения», муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел дорожного хозяйства, отдел ЖКХ |  | Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа, ед. |  | - 2033 г. – 15; - 2034 г. – 15; - 2035 г. – 15. | - Постоянно. Создание комфортных условий проживания населения Александровского округа. |
|  |  |  |  |  |  | Количества мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов, ед. |  | - 2033 г. – 60; - 2034 г. – 60; - 2035 г. – 60. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных, % |  | - 2033 г. – 61,0; - 2034 г. – 61,0; - 2035 г. – 61,0. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | - 2033 г. – 46,2; - 2034 г. – 44,7; - 2035 г. – 43,0. |  |
| - Задача 1.5. Обеспечение на территории округа мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, доступности и реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.1. | - Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | - Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  | - Управление соцзащиты |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения района приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности, % |  | - 2033 г. – 67,7; - 2034 г. – 67,7; - 2035 г. – 67,7. | - Постоянно. Создание условий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры района. |
| - 1.5.2. | - Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов | - Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  | - Управление соцзащиты |  | Доля инвалидов (детей-инвалидов) в районе, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), % |  | - 2033 г. – 4,0; - 2034 г. – 4,0; - 2035 г. – 4,0. | - Постоянно. Обеспечение участия инвалидов (детей-инвалидов) в социокультурных и спортивных мероприятиях |
| - Задача 1.6. Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.1. | - Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | - Муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел ЖКХ |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 |  | - 2033 г. – 22,65; - 2034 г. – 22,70; - 2035 г. – 22,70. | - Постоянно. Создание условий для обеспечения жильем граждан округа. |
| - Задача 1.7. Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7.1. | - Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | - Государственная программа - Ставропольского края «Развитие - сферы труда и занятости населения», средства краевого бюджета |  | - ГКУ Центр занятости (по согласованию) |  | Уровень регистрируемой безработицы, % |  | - 2033 г. – 1,0; - 2034 г. – 1,0; - 2035 г. – 1,0. | - Постоянно. Реализация мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников - участников федерального проекта в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда Ставропольского края. |
| - 1.7.2. | - Содействие в трудоустройстве и самозанятости | - Государственная программа - Ставропольского края «Развитие - сферы труда и занятости населения», средства краевого бюджета |  | - ГКУ Центр занятости (по согласованию) |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. |  | - 2033 г. – 35879,59; - 2034 г. – 35879,59; - 2035 г. – 35879,59. | - Постоянно. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. |
|  |  |  |  |  |  | Доля трудоустроенных граждан в общем количестве граждан, обратившихся в поисках работы, % |  | - 2033 г. – 62,0; - 2034 г. – 62,0; - 2035 г. – 62,0. |  |
| - 1.7.3. | - Региональный проект «Старшее поколение» | - Государственная программа - Ставропольского края «Развитие - сферы труда и занятости населения», средства краевого бюджета |  | - ГКУ Центр занятости (по согласованию) |  | Количество граждан в возрасте 50+, в том числе предпенсионного возраста, направленных на обучение в рамках национального проекта «Демография», чел. |  | - 2033 г. – 18; - 2034 г. – 18; - 2035 г. – 18. | - Постоянно. Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. |
| - Цель 2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2.1. Развитие туризма в Александровском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1. | - Мероприятия по привлечению туристов на посещение экскурсий по разработанным маршрутам | - - |  | - Отдел по социальным вопросам |  | Количество разработанных экскурсионных маршрутов, ед. |  | - 2033 г. – 4; - 2034 г. – 4; - 2035 г. – 4. | - Постоянно. Создание условий для проведения экскурсий по разработанным маршрутам Александровского округа. |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений детских экскурсий, чел. |  | - 2033 г. – 500; - 2034 г. – 500; - 2035 г. – 500. |  |
| - Задача 2.2. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к созданию современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1. | - Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | - Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» |  | - Отдел торговли |  | Темп роста оборота розничной торговли, % |  | - 2033 г. – 112,7; - 2034 г. – 112,9; - 2035 г. – 113,1. | - Постоянно. Обеспечение условий для создания субъектами малого и среднего бизнеса современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения. |
|  |  |  |  |  |  | Фактическая обеспеченность населения Александровского округа площадью стационарных торговых объектов, м2 на 1000 чел. населения |  | - 2033 г. – 503,9; - 2034 г. – 505,7; - 2035 г. – 507,4. |  |
| - Задача 2.3. Формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.1. | - Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки | - Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» |  | - Отдел торговли |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. |  | - 2033 г. – 257,0; - 2034 г. – 257,2; - 2035 г. – 257,4. | - Постоянно. Осуществление информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. |
|  |  |  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % |  | - 2033 г. – 29,7; - 2034 г. – 29,9; - 2035 г. – 30,1. |  |
|  |  |  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ед. |  | - 2033 г. – 7050; - 2034 г. – 7050; - 2035 г. – 7050. |  |
| - Задача 2.4. Формирование имиджа Александровского округа Ставропольского края как округа, привлекательного для размещения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.4.1. | - Мероприятия по развитию регионального индустриального парка «Александровский» в Ставропольском крае | - - |  | - Отдел экономического развития |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % |  | - 2033 г. – 98,67; - 2034 г. – 98,67; - 2035 г. – 98,67. | - Постоянно. Создание условий для реализации инвестиционных проектов в рамках регионального индустриального парка «Александровский» |
|  |  |  |  |  |  | Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий, млн. руб. |  | - 2033 г. – 2980,12; - 2034 г. – 3105,28; - 2035 г. – 3235,71. |  |
| - Задача 2.5. Создание условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.5.1. | - Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», - средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел сельского хозяйства |  | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн |  | - 2033 г. – 384,5; - 2034 г. – 384,5; - 2035 г. – 384,5. | - Постоянно. Создание условий для развития сельского хозяйства района с целью импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. |
|  |  |  |  |  |  | Урожайность, ц/га |  | - 2033 г. – 35,6; - 2034 г. – 35,6; - 2035 г. – 35,6. |  |
|  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, % |  | - 2033 г. – 101,7; - 2034 г. – 101,7; - 2035 г. – 101,7. |  |
| - 2.5.2. | - Развитие овцеводства и мясного скотоводства | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», - средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел сельского хозяйства |  | Производство (реализация) мяса, тыс. тонн |  | - 2033 г. – 7,52; - 2034 г. – 7,52; - 2035 г. – 7,52. | Постоянно. Создание условий для развития сельского хозяйства района с целью импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. |
| - 2.5.3. | - Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Александровском районе | - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства», - средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел сельского хозяйства |  | Производство молока, тыс. тонн |  | - 2033 г. – 42,0; - 2034 г. – 42,0; - 2035 г. – 42,0. | Постоянно. Создание условий для развития сельского хозяйства района с целью импортозамещения и наращивания экспортного потенциала. |
| - Задача 2.6. Создание и развитие инновационной инфраструктуры в Александровском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.6.1. | - Реализация регионального проекта «Современная школа» | - Муниципальная программа «Развитие образования», средства краевого и местного бюджетов |  | - Отдел образования |  | Количество созданных Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», шт. |  | - 2033 г. – 11; - 2034 г. – 11; - 2035 г. – 11. | - Постоянно. Обеспечение условий для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей. |
|  |  |  |  |  |  | - Количество детей, охваченных дополнительным образованием на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», чел. |  | - 2033 г. – 3340; - 2034 г. – 3350; - 2035 г. – 3355. |  |
| - Задача 2.7. Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.7.1. | - Мероприятия, направленные на развитие промышленности округа, нацеленной на освоение новых рынков инновационной продукции | - - |  | - Отдел экономического развития |  | Объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности, млн. руб. |  | - 2033 г. – 562,88; - 2034 г. – 570,20; - 2035 г. – 578,18. | - Постоянно. Создание конкурентоспособной промышленности, нацеленной на освоение новых рынков инновационной продукции. |
|  |  |  |  |  |  | Изменение объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности, % |  | - 2033 г. – 101,2; - 2034 г. – 101,3; - 2035 г. – 101,4. |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (нарастающим итогом), чел. |  | - 2033 г. – 1496; - 2034 г. – 1496; - 2035 г. – 1496. |  |
| - Задача 2.8. Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.8.1. | - Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | - Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе», средства местного бюджета |  | - МКУ МФЦ |  | - Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, % |  | - 2033 г. – 100,0; - 2034 г. – 100,0; - 2035 г. – 100,0. | - Постоянно. Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| - 2.8.2. | - Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | - Муниципальная программа «Развитие образования», муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», средства местного бюджета |  | - Отдел экономического развития, отдел образования, управление соцзащиты, архивный отдел, отдел ЖКХ, отдел имущественных и земельных отношений |  | - Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, % |  | - 2033 г. – 27,0; - 2034 г. – 27,0; - 2035 г. – 27,0. | - Постоянно. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. |

| Управляющий делами администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края | Ю.В. Иванова |
| --- | --- |
| Начальник отдела экономического развития администрации | Е. А. Мацагорова |