## Лист1
Мониторинг реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2021 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей
|  | местный бюджет |  | прогнозируемое поступление средств в округный бюджет |  | средства участников Программы (юридические лица)
|  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства других источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» | - | 6448.7 | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского округа Ставропольского края» | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1 «Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 1.1.1. «Проведение анализа налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Наступление контрольного события по плану – графику должно происходить «ежемесячно». За 1 квартал 2021 г. выполнение контрольного события осуществляется ежемесячно.
| Контрольное событие 1.1.2. «Проведение заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021г. с участием финансового управления заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов не проводились, в связи с формированием нового состава комиссии в апреле 2021 года (в связи с преобразованием муниципальных образований района в муниципальный округ).
| Основное мероприятие 1.2 «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 1.2.1. «Согласование предложений по составу муниципальных программ и разработке новых муниципальных программ» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контрольное событие за 1 квартал 2021г. не наступило ввиду отсутствия предложений от разработчиков муниципальных программ.
| Основное мероприятие 1.3 «Организация планирования и исполнения бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет)» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 1.3.1. «Подготовка информации и анализ данных по исполнению местного бюджета в рамках муниципальных программ муниципального округа» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контрольное событие за 1 квартал 2021г. не наступило. Дата наступления контрольного события по плану – графику «до 15 ноября»
| Контрольное событие 1.3.2 «Контроль кредиторской задолженности, сложившейся по расходам местного бюджета». | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 3 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контроль кредиторской задолженности осуществляется ежемесячно в соответствии утвержденным планом- графиком, просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2021 г. и за каждый месяц отчетного периода нет.
| Основное мероприятие 1.4 «Размещение на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, рубрике «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Александровского муниципального округа Ставропольского края» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 1.4.1. «Размещение на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Открытый бюджет для граждан» информации в доступной для граждан форме по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 4 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контрольное событие в 1 квартале 2021 г. не наступило. Дата наступления контрольного события по плану – графику - «ноябрь»
| Контрольное событие 1.4.2. «Размещение на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Открытый бюджет для граждан» информации в доступной для граждан форме по отчету об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 4 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контрольное событие в 1 квартале 2021 г. не наступило. Дата наступления контрольного события по плану – графику - «май»
| Основное мероприятие 1.5 «Планирование объема и структуры муниципального долга Александровского муниципального округа Ставропольского края и расходов на его обслуживание» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Долговых обязательств бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) по состоянию на 01.04.2021 г. не имеет.
| Основное мероприятие 1.6 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок для обеспечения нужд Александровского муниципального округа Ставропольского края» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия в 1 квартале 2021 г. осуществлялась в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий финансового управления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, как органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год.
| Контрольное событие 1.6.1. «Проведение проверок за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Александровского муниципального округа Ставропольского края» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 6 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
На 1 квартал 2021 года запланировано и проведено две проверки: одна проверка по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренному ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.13 №44-ФЗ, вторая по контролю в сфере бюджетных правоотношений.
| Основное мероприятие 1.7 «Мотивация главных распорядителей средств местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 1.7.1. «Организация и проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 7 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контрольное событие в 1 квартале 2021 г. не наступило. Дата наступления контрольного события по плану – графику - «апрель».
| Подпрограмма 2 «Организация централизованного учета» | - | 3620.33 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1 «Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности» | - | 3620.33 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 2.1.1. «Контроль соблюдения сроков предоставления бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Сроки представления отчетности не нарушались.
| Контрольное событие 2.1.2. «Проверка соответствия сумм оборотов по журналам операций (код формы по ОКУД 0504071) записям в регистрах бюджетного учета и Главной книги (код формы по ОКУД 0504072) по ведению учета бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных получателю бюджетных средств» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контрольное событие в 1 квартале 2021 г. не наступило. Дата наступления контрольного события по плану – графику - «ежеквартально до 20 числа месяца следующего за квартальным».
| Основное мероприятие 2.2 «Разработка и применение единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком.
| Контрольное событие 2.2.1. «Отсутствие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых муниципальных учреждений» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021 г. жалоб со стороны руководителей обслуживаемых муниципальных учреждений не поступало.
| Основное мероприятие 2.3 «Регулярное и непрерывное повышение профессионального уровня бухгалтерских работников» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком.
| Контрольное событие 2.3.1. «Доля специалистов, прошедших повышение квалификации в части знания законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
По состоянию на 01.04.2021года восемь специалистов прошли повышение квалификации в части знания законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении.
| Основное мероприятие 2.4 «Повышение оперативности принятия решений за счет использования юридически значимого электронного документооборота» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком.
| Контрольное событие 2.4.1. «Доля предоставленных первичных учетных документов в электронном виде от общего числа предоставленных в учетный центр первичных учетных документов» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 4 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
По состоянию на 01.04.2021 года осуществляется 100% электронный документооборот между обслуживаемыми учреждениями и МКУ «Учетный центр» (далее - центр) и между структурными подразделениями центра.
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | - | 2828.37 | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение реализации Программы» | - | 2828.37 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 3.1.1. «Обеспечение деятельности финансового управления по реализации программы» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021 г. финансирование финансового управления осуществлялось в соответствии с кассовым планом по расходам.
2 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» | 74710.07 | 63147.76 | - | - | -
| Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования» | 15661.81 | 25105.1 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | 15661.81 | 25094.6 | - | - | -
| Контрольное событие1.1.1.: обеспечение деятельности дошкольных учреждений | В течение 1 квартала 2021г. обеспечена бесперебойная деятельность дошкольных учреждений
| Основное мероприятие 1.2. "Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций" | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.2.1.: проведение мероприятий по замене оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях, строительство корпуса и котельной, капитальный ремонт действующего здания в МДОУ № 23 в соотвествии с заключенным соглашением | За 1 квартал 2021г., мероприятия по замене оконных блоков, строительства котельной и капитальный ремонт дествующего здания в МДОУ № 23 не проводились.
| Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых дошкольными образовательными организациями в электронном виде" | 0 | 10.5 | - | - | -
| Контрольное событие 1.3.1.:«Сбор данных о детях в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях» | В соответствии с детальным планом-графиком наступление контрольного события запланировано на июнь-август 2021г. Денежные средства затрачены на продление сертификатов для доступа к электронной базе.
| Подпрограмма 2: «Развитие общего образования» | 56482.35 | 30262.69 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» | 54719.33 | 30143.76 | - | - | -
| Контрольное событие 2.1.1.: обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | За 1 квартал 2021г. обеспечена бесперебойная деятельность общеобразовательных учреждений
| Основное мероприятие 2.2. «Организация и обеспечение оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 2.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании» | В соответствии с детальным планом-графиком наступление контрольного события запланировано на июнь-август 2021г.
| Основное мероприятие 2.3. «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 2.3.1.: «Проведение работ по ремонту зданий и сооружений: замена оконных блоков, ремонту кровель, проведению работ по благоустройству территорий»ремонту кровли, блогоустройство территорий, капитальному ремонту зданий» | За 1 квартал 2021г., работы не проводились
| Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых общеобразовательными организациями в электронном виде" | 0 | 118.63 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.5. "Обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов (1-4 классов)" | 85.5 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 2.5.1.: "Мониторинг количества учащихся начальных классов, обеспеченных новогодними подарками" | В соответствии с детальным планом-графиком наступление контрольного события запланировано на декабрь 2021г. Денежные средства затрачены на оплату договоров 2020 года.
| Основное мероприятие 2.6 " Реализация регионального проекта "Современная школа" | 1382.39 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.7. "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребёнка" | 295.13 | 0.3 | - | - | -
| Контрольное событие 2.7.1.: . «Создание условий для занятиий физической культурой и спортом во внеурочное время» | За 1 квартал 2021г. начался ремонт спортивных залов МОУ СОШ № 9 и МОУ ООШ № 13
| Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования» | 318.44 | 3876.73 | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования» | 318.44 | 3876.73 | - | - | -
| Контрольное событие 3.1.1.: "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования " | В течение 1 квартала 2021г. обеспечена бесперебойная деятельность учреждений дополнительного образования.
| Основное мероприятие 3.2. «Организация и обеспечение оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 3.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании» | В соответствии с детальным планом-графиком наступление контрольного события запланировано на июнь-август 2021г.
| Основное мероприятие 3.3."Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых учреждениями дополнительного образования в электронном виде" | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 3.3.1.: «Сбор данных о контингенте обучающихся, получающих образовательную услугу и (или) услугу» | В соответствии с детальным планом-графиком наступление контрольного события запланировано на июнь-август 2021г.
| Подпрограмма 4 «Государственная поддержка семьи и детства» | 1917.4 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 4.1. «Поддержка детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей» | 1917.4 | 0 | - | - | -
| Подпрограмма 5 «Развитие молодежной политики» | 0 | 179.1 | - | - | -
| Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью» | 0 | 179.1 | - | - | -
| Контрольное событие 5.1.1.: «Поведение массовых мероприятий для подростков и молодежи» | За 1 квартал 2021г. проведено 15 мероприятий организационно-воспитательной работы с молодёжью
| Основное мероприятие 5.2. «Поддержка молодёжных инициатив, развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодёжи» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 5.2.1.: «Мониторинг количества зарегистрированных волонтеров» | За 1 квартал 2021 года зарегистрированных волонтеров не было
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограмные мероприятия» | 330.07 | 3724.14 | - | - | -
| Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение реализации программы» | 330.07 | 3635.44 | - | - | -
| Контрольное событие 6.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела образования и МКУ "Центр по обеспечению образования"» | В течение 1 квартала 2021г. обеспечена бесперебойная деятельгность отдела образования и МКУ "Центр по обеспечению образования".
| Основное мероприятие 6.2. «Создание условий для организации и обеспечения оздоровления детей в учреждениях образования» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 6.2.1.: «Повышения эффекта оздоровления несовершеннолетних» | В соответствии с детальным планом-графиком наступление контрольного события запланировано на июнь-август 2021г.
| Основное мероприятие 6.3. «Создание условий для поддержки и развития одаренных детей» | 0 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 6.4. «Организация районных мероприятий в области образования» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 6.4.1.: «Проведение районных мероприятий» | За 1 квартал 2021г. мероприятия не проводились
| Основное мероприятие 6.5. «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) отделом образования и его подведомственными учреждениями в электронном виде" | 0 | 88.7 | - | - | -
| Контрольное событие 6.5.1.: «Мониторинг работы учреждений образования в части предоставления муниципальных услуг (функций) в электронном виде» | В соответствии с детальным планом-графиком наступление контрольного события запланировано на июнь-август 2021г. Денежные средства затрачены на продление сертификатов для доступа к электронной базе.
3 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 397.7 | 531.71 | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, животноводства, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве». | 0 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства в округе | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.1.1 Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий | По предварительным данным рентабельность составляет 15%. Итоговые данные будут известны во 2-ом квартале 2021 года после сдачи отчетности за 1 квартал 2021 года.
| Контрольное событие 1.1.2 Мониторинг валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | Начало уборки зерновых и зернобобовых культур запланировано на 3 декаду июня 2021 года.
| Контрольное событие 1.1.3 Мониторинг валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Начало сбора овощей открытого грунта запланировано на 3 квартал 2021 года.
| Контрольное событие 1.1.4 Мониторинг валового сбора плодово-ягодных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Начало сбора плодово-ягодных культур запланировано на 3 квартал 2021 года.
| Контрольное событие 1.1.5 Проведение агротехнических мероприятий по высеву элитных семян на землях сельскохозяйственного назначения | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории района составила 3 %, что составляет 50% от доведенного планового показателя. На отчетную дату проведен сев яровых культур урожая 2021 года.
| Контрольное событие 1.1.6 Проведение мероприятий по обработки пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки | Работы по обработке пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки запланированы на вторую декаду мая 2021 года.
| Контрольное событие 1.1.7 Мониторинг ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель | На отчетную дату мелиорируемые земли на территории района не введены в эксплуатацию.
| Основное мероприятие 1.2. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Александровском округе | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.2.1. Мониторинг численности молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах округа, включая индивидуальных предпринимателей. | На отчетную дату численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах округа, включая индивидуальных предпринимателей составляет 1,867 тыс. голов или 110% от годового планового показателя. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме.
| Контрольные события 1.2.2. Мониторинг производства молока в хозяйствах всех категорий округа | На отчетную дату хозяйствами всех категорий округа произведено 9,5 тыс. тонн молока, что составляет 23,4% от годового планового показателя.
| Основное мероприятие 1.3. Развитие овцеводства и мясного скотоводства | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольные события 1.3.1. Мониторинг производства скота и птицы (на убой в живом весе) | На отчетную дату объем производства скота и птицы (на убой, в живой весе) в хозяйствах всех категорий округа составил 1,0 тыс. тонн, что составляет 13% от доведенного планового показателя.
| Контрольное событие 1.3.2. Мониторинг численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах округа, включая индивидуальных предпринимателей. | На отчетную дату маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах округа, включая индивидуальных предпринимателей составило 2,02 тыс. голов., что составляет 101% от доведенного годового показателя.
| Контрольное событие 1.3.3. Мониторинг численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях | На отчетную дату численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных составляет 3,746 тыс. усл. голов. Плановый показатель не доводился.
| Контрольное событие 1.3.4. Мониторинг численности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. | На отчетную дату численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами составляет 0,1 тыс. голов, что составляет 22% от доведенного планового значения.
| Основное мероприятие 1.4. Поддержка малых форм хозяйствования | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.4.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам с личными подсобными хозяйствам. | Соглашения на выплату субсидий не заключались. Доведение денежных средств на выплату запланировано на июнь 2021 года. Выплата производится ежемесячно по потребности.
| Контрольное событие 1.4.2. Предоставление грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа. | В 1 квартале 2021 года отделом осуществлялось информирование населения округа о возможности получения грантовой поддержки на закладку сада суперинтенсивного типа.
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» Программы | 397.7 | 531.71 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности по реализации Программы | 397.7 | 531.71 | - | - | -
| Контрольное событие 2.1.1. Размещение (обновление) информации о деятельности отдела сельского хозяйства округа, достигнутых результатах деятельности отдела сельского хозяйства округа в СМИ и (или) сети «Интернет» | В течении 1 квартал 2021 года в средствах массовой информации, сети «Интернет» отделом размещено 24 информационных материала.
| Контрольное событие 2.1.2. Определение победителей округных соревнований по организованному проведению уборки урожая зерновых культур | Районные соревнования запланированы на 3 квартал 2021 года.
| Контрольное событие 2.1.3. Доведение информации об обучающих программах до сведения сельхозтоваропроизводителей | В течении 1 квартала 2021 года до сельхозтоваропроизводителей округа доведена информация по 2 обучающим программам.
4 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 146061.41 | - | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального округа» | 141835.73 | - | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 57116.22 | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.1.1: Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | Денежные средства на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России», перечислялись в 1 кв. 2021г. ежемесячно не позднее 26 числа.
| Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | 62160 | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.2.1: Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям и детям на лицевые счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | Денежные средства на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России», перечислялись в 1 кв. 2021г. ежемесячно не позднее 26 числа
| Основное мероприятие 1.3 Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 22559.51 | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.3.1: Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на лицевые счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | Денежные средства на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России», перечислялись в 1 кв. 2021г. ежемесячно не позднее 26 числа
| Подпрограмма 2 «Доступная среда» | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 2.1.1: Выполнение работ по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах, установлению кнопок звукового сигнала для вызова работников учреждений | Выполнение контрольного события запланировано до 15.05.2021г. и до 15.08.2021г.
| Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов» | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1 Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 3.1.1: Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья | Выполнение контрольного события запланировано на 22.10.2021г.
| Контрольное событие 3.1.2: Фестиваль художественного творчества инвалидов | Выполнение контрольного события запланировано на 03.12.2021г.
| Контрольное событие 3.1.3: Спартакиада инвалидов | Выполнение контрольного события запланировано на 08.10.2021г.
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» | 4225.68 | - | - | - | -
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение реализации Программы | 4225.68 | - | - | - | -
5 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | - | 8352.52 | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва» | - | 7900.42 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий» | - | 4.6 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 1.1.1. «Реализация сводного календарного плана округных спортивных мероприятий на 2021г.» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1.1.1. основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Наступление контрольного события по плану – графику должно происходить «ежеквартально». За 1 квартал 2021 г. выполнение контрольного события осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было. В 1 квартале 2021г. проведено 6 спортивно-массовых мероприятий.
| Основное мероприятие 1.2. «Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта» | - | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2. подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было. Занятия для детей в учреждениях спортивной направленности проводятся согласно расписанию.
| Контрольное событие 1.2.1. «Проведение мониторинга численности занимающихся на этапе начальной подготовки в детско-юношеских спортивных школах Александровского района» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1.2.1. основного мероприятия 1.2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Наступление контрольного события по плану – графику должно происходить «ежеквартально». В 1 квартале 2021 г. проводился мониторинг численности занимающихся на этапе начальной подготовки в детско-юношеских спортивных школах Александровского района. По состоянию на 01.04.2021г. численность занимающихся составила 105 чел.
| Основное мероприятие 1.3. «Подготовка спортивного резерва, организация проведения занятий по обучению населения плаванию» | - | 4405.2 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3. подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 1.3.1 «Проведение мониторинга численности спортсменов, выполнивших спортивные разряды» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1.3.1. основного мероприятия 1.3 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Наступление контрольного события по плану – графику должно происходить «ежеквартально». За 1 квартал 2021г. выполнение контрольного события осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было. За 1 квартал 2021г. присвоено 18 спортивных разрядов.
| Основные мероприятия 1.4 «Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий по видам спорта» | - | 3490.62 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.4. подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 1.4.1. «Проведение мониторинга численности привлеченных лиц к занятиям в спортивных секциях» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1.4.1. основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Наступление контрольного события по плану – графику должно происходить «ежеквартально». За 1 квартал 2021г. выполнение контрольного события осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было. По состоянию на 01.04.2021г. к занятиям спортом привлечено 1171 чел.
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» | - | 452.1 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации программы» | - | 452.1 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1. подпрограммы 2 причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 2.1.1. «Обеспечение деятельности отдела физической культуры округа по реализации программы» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2.1.1 основного мероприятия 2.1 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Наступление контрольного события по плану – графику должно происходить «постоянно». За 1 квартал 2021 г. выполнение контрольного события осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было.
6 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений» | - | - | - | - | -
| Подпрограмма 1. «Муниципальная поддержка казачьих обществ» | 0 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. «Охрана общественного порядка» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 1.1.1. «Выход представителей казачьих обществ и их участие в охране общественного порядка» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. В первом квартале 2021 г. выход представителей казачества осуществляется еженедельно.
| Основное мероприятие 1.2. «Организация и проведение казачьих военно-патриотических спортивных игр и соревнований» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы: Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 1.2.1. «Мониторинг участия привлеченной молодежи в казачьих военно-патриотических спортивных играх и соревнованиях» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы: Наступление контрольного события по графику согласованных мероприятий. В 1 квартале 2021 г. проведение военно-патриотических мероприятий не запланировано.
| Подпрограмма 2 «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Александровском муниципальном округе Ставропольского края» | 0 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1. «Проведение семинаров, цикловых занятий, круглых столов, пресс-конференций, брифингов по проблемам профилактики наркомании и токсикомании среди молодежи» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 2.1.1. «Мониторинг количества проведенных мероприятий антинаркотической направленности и участия в них молодежи» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы: В 1 квартале 2021 года проведено 23 мероприятия антинаркотической направленности с участием молодежи .
| Основное мероприятие 2.2. «Организация выступления врачей-специалистов в средствах массовой информации (местная печать, радио, телевидение, интернет) по вопросам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма, текущей ситуации связанной с распространением наркомании, токсикомании и алкоголизма, их причинах и негативных медицинских и социальных последствиях, пропаганде здорового образа жизни» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 2.2.1.: «Мониторинг количества выступлений врачей-специалистов в средствах массовой информации» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы: В 1 квартале 2021 года проведено 7 выступлений врачей-специалистов.
| Основное мероприятие 2.3. «Проведение медицинского обследование учащихся специалистами. Выборочное обследование подростков из группы риска, учащихся средних школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 2.3.1.: «Мониторинг количества проведенных мероприятий медицинского обследование учащихся специалистами» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы: В 1 квартале 2021 года медицинское обследование учащихся из группы риска не проводилось.
| Основное мероприятие 2.4. «Проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, входящими в группу риска (состоящими на профилактическом учете): обследование, ежемесячный тест-контроль биологических жидкостей, психокоррекция, а так же с семьями в которых имеются лица входящие в группу риска» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 2.4.1. «Мониторинг количества лиц, принявших участие в проводимых обследованиях и тест-контролях» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 4 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы: В 1 квартале 2021 года обследования и тест- контроли не проводились.
| Подпрограмма 3 «Профилактика антитеррористической направленности» | 0 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1. «Антитеррористическая пропаганда и предупреждение совершения актов террористической направленности» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы: Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 3.1.1. «Приобретение и использование средств антитеррористической пропаганды и антитеррористического противодействия» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Наступление контрольного события запланировано на 2-3 квартал текущего года. В I квартале 2021г. реализация контрольного события не осуществлялась.
| Основное мероприятие 3.2. Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы: Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 3.2.1.: «Мониторинг работы систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 3, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации. В 1 квартале 2021 года осуществлялся мониторинг работы систем видеонаблюдения в образовательных организациях округа. Нарушений не выявлено.
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений» и общепрограммные мероприятия» | 0 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 4.1. «Реализация мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних граждан» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 4, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком была запланирована на 2-3 квартал текущего года. Реализация мероприятий в 1 квартале 2021 года не осуществлялась.
| Контрольное событие 4.1.1. «Мониторинг количества занятых несовершеннолетних граждан в летний период» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 4, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. Наступление контрольного события запланировано на 2-3 квартал текущего года. Реализация контрольного события в третьем квартале.
| Основное мероприятие 4.2. «Организация работы профильных лагерей труда и отдыха детей и подростков» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком запланирована на 2-3 квартал текущего года.В 1 квартале 2021г. реализация мероприятий не осуществлялась.
| Контрольное событие 4.2.1. «Мониторинг и контроль занятости в профильных лагерях труда и отдыха, запланированного количества несовершеннолетних» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы: Наступление контрольного события запланировано на 2-3 квартал текущего года. В I квартале 2021г. реализация контрольного события не осуществлялась.
7 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | 0 | 21173.71 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 1 «Организация культурно – досуговой деятельности» | 0 | 12274.22 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры | 0 | 12274.22 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.1.1."Проведение мониторинга количества проводимых культурно-досуговых мероприятий" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2021 года количество проведенных культурно-досуговых мероприятий составило 480 единиц, показатель не выполнен, так как учреждения культуры возобновили свою работу с 1 февраля 2021 года.
| Контрольное событие 1.1.2."Проведение мониторинга количества платных культурно-досуговых мероприятий" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2021 года количество проведенных платных культурно-досуговых мероприятий составило 56 единиц, из них детских - 22 мероприятия, показатель не выполнен, так как учреждения культуры возобновили свою работу с 1 февраля 2021 года.
| Контрольное событие 1.1.3. "Проведение мониторинга количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2021 года количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий составило 1445 человек из них детей - 588 человек, показатель не выполнен, так как учреждения культуры возобновили свою работу с 1 февраля 2021 года.
| Основное мероприятие 1.2. Организация работы клубных формирований различной направленности | По данному мероприятию не предусматренно финансовое обеспечение.
| Контрольное событие 1.2.1. "Проведение мониторинга количества клубных формирований различной направленности" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2021 года количество клубных формирований составило 145 единиц
| Контрольное событие 1.2.2. "Проведение мониторинга числа участников клубных формирований" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2021 года количество участников клубных формирований составило 2032 человека
| Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» | 0 | 4417.2 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек | 0 | 4417.2 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.1.1. "Проведение мониторинга количество книговыдач в библиотеках округа" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2021 года количество книговыдачи составило 142744 экземпляра
| Контрольное событие 2.1.2. "Проведение мониторинга количества читателей посетивших библиотеки Александровского округа" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2021 года количество читателей, посетивших библиотеки Александровского округа, составило 56952 человека
| Контрольное событие 2.1.3. "Проведение мониторинга количества библиографических записей в электронном каталоге" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2021 года количество библиографических записей в электронном каталоге составило 89811 ед.
| Контрольное событие 2.1.4. "Проведения мониторинга средней книгообеспеченности жителей Александровского округа" | х | х | х | х | х
Средняя книгообеспеченности жителей Александровского округа составляет 6,9%.
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | 0 | 4188.77 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования для детей и взрослых | 0 | 4188.77 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.1.1. "Проведение мониторинга количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры" | х | х | х | х | х
Контингент учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры составляет 539 человек.
| Контрольное событие 3.1.2. "Проведение мониторинга процента призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2021 года процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей составил 89%.
| Контрольное событие 3.2.3."Разработка и внедрение новых образовательных программ и услуг предлагаемых населению на платной основе в области дополнительного образования" | х | х | х | х | х
В 1 квартале 2021года оказывалось 8 услуг населению на платной основе в области дополнительного образования.
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной Программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | 0 | 293.52 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации Программы | 0 | 293.52 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 4.1.1. «Обеспечение деятельности отдела культуры по реализации программы» | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2021 года расходы денежных средств составили 20,6% от годового объема.
8 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» | - | 2289.23 | - | - | -
| Подпрограмма 1: «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | - | 2289.23 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | - | 2289.23 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021 года на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края"» (далее - МФЦ ) из бюджета округа израсходовано 2289,23 тыс. руб. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком на 2021 год.
| Контрольное событие 1.1.1.: «Проведение мониторинга деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Для приема заявителей в центральном офисе МФЦ открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, прием граждан осуществляют семь окон. В течение 1 квартал 2021 года МФЦ было оказано более 200 видов государственных и муниципальных услуг в части информирования, приёма и выдачи документов. За 1 квартал 2021 года было зафиксировано всего 7393 обращений, из них: принято 4682 комплектов документов, что составляет 63% от общего количества обращений; выдано 2471 комплектов документов, что составляет 33% от общего количества обращений; предоставлено 240 консультаций, что составляет 3%.
| Подпрограмма 2: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1.: «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Информация для субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки размещается в разделах «Новости» и "Обявления" на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: О конкурсах «Наследие выдающихся предпринимателей России» и «Лучший по профессии в индустрии туризма», План мероприятий по организации универсальной ярмарки и продажи товаров; О ярмарках по продаже сельскохозяйственной продукции и т.д. Кроме того, информация об основных механизмах финансовой и иной государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса размещена в разделе «Поддержка предпринимательства» на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://aleksadmin.ru/page/186).
| Контрольное событие 2.1.1.: «Проведение совещаний и семинаров с субъектами малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
В течение 1 квартал 2021 года совещания и семинары с субъектами малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки не проводились.
| Основное мероприятие 2.2.: «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
В течение 1 квартал 2021 года ежегодный конкурс «Предприниматель года» не проводился.
| Контрольное событие 2.2.1.: «Определение победителей ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
В течение 1 квартал 2021 года ежегодный конкурс «Предприниматель года» не проводился.
| Подпрограмма 3: «Защита прав потребителей» | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1.: «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Финансирование данного мероприятия не предусмотрено, отклонения от планируемых сроков не было.
| Контрольное событие 3.1.1.: «Размещение новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Информация о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет размещается в разделах «Новости» и "Обявления" на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
| Контрольное событие 3.1.2.: «Проведение консультаций по вопросам защиты прав потребителей». | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
В 1 квартале 2021 г. предоставлено 2 муниципальные услуги "Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей"
| Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия» | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 4.1.: «Обучение сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Финансирование данного мероприятия не предусмотрено, отклонения от планируемых сроков не было.
| Контрольное событие 4.1.1.: «Проведение обучающих семинаров, занятий с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе по вопросам предоставления услуг». | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 4, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
В 1 квартале 2021 г. проведено 2 семинара ГУ МВД России по СК и 1 семинар Межрайонная ИФНС России № 9 по СК
9 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» | - | 2 055, 94 | - | - | -
| Подпрограмма 1: «Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения» | - | 2 055, 94 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1.: «Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа» | - | 2 055, 94 | - | - | -
| Контрольное событие 1.1.1.: «Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов, в нормативном состоянии» | В 1 квартале 2021г. проведены работы по очистке автомобильных дорог от снега, подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения противогололёдными материалами
| Основное мероприятие 1.2.: Ремонт дорог общего пользования местного значения. | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.2.1.: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Северное - Калиновское», расположенного в границах участка: с.Северное, ул. Красная км 0+000 – км 1+382, ул. Жаботинского км 1+382 – км 3+130 Александровского района Ставропольского края (2 этап)» | Выполнение контрольного события планируется во 2-3 квартале 2021 года. В настоящее время определен подрядчик для проведения ремонтных работ.
| Контрольное событие 1.2.2.: «Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Круглолесское, переезд с ул. Ленина с. Садовое на ул. Советскую с.Круглолесское» | Выполнение контрольного события планируется во 2-3 квартале 2021 года. В настоящее время определен подрядчик для проведения ремонтных работ.
| Контрольное событие 1.2.3.: «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к племконезаводу «Ставропольский» от автодороги «Новокавказский» - «Средний»» | Выполнение контрольного события планируется во 2-3 квартале 2021 года. В настоящее время определен подрядчик для проведения ремонтных работ.
| Контрольное событие 1.2.4.: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Школьный (от ул. Октябрьская) в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края» | Выполнение контрольного события планируется во 2-3 квартале 2021 года. В настоящее время определен подрядчик для проведения ремонтных работ.
| Основное мероприятие 1.3.: «Обустройство пешеходных переходов» | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.3.1.: «Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7» | Разработана сметная документация на обустройство пешеходного перехода светофором типа Т7. Пешеходный переход планируется обустроить на переезде с улицы Глазкова на улицу Ленинская, детский сад №18
| Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» | Не требует финансового обеспечения
| Основное мероприятие 2.1.: «Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | Не требует финансового обеспечения
| Контрольное событие 2.1.1.: «Подготовка и распространение специализированного материала | Распространено совместно с ОГИБДД Александровского ОМВД 950 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др.
10 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» | - | 781.23 | - | - | -
| Подпрограмма 1: «Управление муниципальной собственностью Александровского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | - | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1: Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021 года на реализацию основного мероприятия денежные средства не расходовались, Ежемесячно проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно - исковая работа. Проводится мониторинг регистрации права собственности. В адрес балансодержателей направляются соответствующие письма. Вопрос выносится на заседание администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, по итогам заседания даются протокольные поручения. За 1 квартал 2021 года поступило 7 заявлений о внесении изменений в реестр муниципального имущества и 18 заявлений в реестр учреждений.
| Контрольное событие 1.1.1.: Мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021 года от использования муниципального имущества в бюджет округа поступило 111,98 тыс. руб. Задолженность по арендной плате за пользование имуществом отсутствует.
| Контрольное событие 1.1.2.: Контроль за регистрацией права муниципального округа | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021 года регистрация права муниципальной собственности проведена на 101 объект недвижимости.
| Контрольное событие 1.1.3.: Поступление от балансодержателей заявления о включении в реестр муниципального имущества объектов, подлежащих учету. Поступление имущества из разных уровней собственности | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 3 основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021 года в Реестр внесено 1 объект недвижимого имущества, 7 –объект свыше 100 тыс. руб., 18 - транспортных средства. Исключено из Реестра 2 транспортных средства.
| Основное мероприятие 1.2.: Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на земельные участки и рациональное их использование | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021 года на реализацию основного мероприятия денежные средства не расходовались. Ежедневно проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно - исковая работа. Проводится мониторинг регистрации права собственности. В адрес балансодержателей направляются соответствующие письма. Вопрос выносится на заседание администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, по итогам заседания даются протокольные поручения.
| Контрольное событие 1.2.1.: Мониторинг поступления неналоговых доходов от использования земельных участков, ведение претензионно – исковой работы в отношении лиц, допустивших просрочку платежа | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1. 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021 года в бюджет округа от использования земельных участков, находящихся в собственности района поступило 1 228,85 тыс.руб., от использования земельных участков государственная собственность на которые не разграничена поступило 2 135,28 тыс. руб., от продажи земельных участков 282,91 тыс. руб.
| Контрольное событие 1.2.2.: Контроль за регистрацией права муниципального округа | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1. 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021 года регистрация права муниципальной собственности Александровского муниципального округа проведена на 129 земельных участков.
| Основное мероприятие 1.3: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.3.1.: Включение муниципального имущества в перечень имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1. 3 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
В первом квартале 2021 года муниципальное имущество в перечень имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства не дополнялся.
| Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» | - | 781.23 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1.: Обеспечение реализации цели муниципальной программы | - | 781.23 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2. 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Обеспечение правовой и социальной защищенности работников отдела, замещающих муниципальные должности Ставропольского края, создание условий для мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей.
| Контрольное событие 2.1.1.: Обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации округа по реализации муниципальной программы | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2.1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021 года на реализацию основного мероприятия было израсходовано 781,23 тыс. руб.
11 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | - | 803.49 | - | - | -
| Подпрограмма 1: Защита населения от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - | - | - | - | -
| Контрольное событие1.1.1.: Проведение мониторинга в организациях по обеспечению реализации профилактических и иных предупреждающих мероприятий в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края | За первый квартал 2021 года проведён мониторинг в организациях по обеспечению реализации профилактических и иных предупреждающих мероприятий в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края, нарушений не выявлено
| Основное мероприятие 1.2. Создание и содержание финансовых запасов, материально-технических продовольственных, медицинских и иных средств | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.2.1.: Мониторинг наличия зарезервированных финансовых средств и проверка наличия материально-технических и иных средств. Мониторинг возможностей поставщиков на поставку продовольственных и медицинских средств на основе договоров поставки и ответственного хранения | В бюджете Александровского муниципального округа зарезервировано 500 тыс. рублей на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ежеквартально проверяется возможность поставщиков на поставку продовольственных и медицинских средств на основе договоров поставки и ответственного хранения.
| Подпрограмма 2: Обеспечение пожарной безопасности | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 2.1.1.: Мониторинг проведения учебных тренировок с персоналом и учащимися учебных заведений, работниками учреждений культуры округа для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта | В течении I квартала проведён мониторинг учебных тренировок с персоналом и учащимися учебных заведений, работниками учреждений культуры округа для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта, нарушений не выявлено.
| Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муници-пальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и общепрограмные мероприятия | - | 803.49 | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1.: Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных служб Александровского муниципального округа по единому номеру 112 | - | 803.49 | - | - | -
| Контрольное событие 3.1.1.: Организация бесперебойной работы МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа» | В 1 квартале 2021г. обеспечена бесперебойная работа МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа».
12 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Создание комфортных условий проживания населения" | - | 22099.87 | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | - | 2 260,33 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.1.1. Регулирование численности безнадзорных животных на территории Александровского муниципального округа | В первом квартале 2021 года администрацией Александровского муниципального округа заключен муниципальный контракт от 15 марта 2021 года № 01216000195210000020001 на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Александровского муниципального округа на 51 безнадзорную собаку.
| Основное мероприятие 1.2. Реализация проектов, основанных на местных инициативах | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.2.1. Приобретение универсальной коммунальной техники машины комбинированной уборочной | Выполнение контрольного события запланировано на III-IV квартал 2021г. В 1-ом квартале проводились мероприятия по определению поставщика по объекту: «Приобретение универсальной коммунальной техники машины комбинированной уборочной»
| Контрольное событие 1.2.2. Благоустройство сквера на центральной площади с. Грушевского | Выполнение контрольного события запланировано на III-IV квартал 2021г. В 1-ом квартале заключен муниципальный контракт по объекту: «Благоустройство сквера на центральной площади с. Грушевского»
| Контрольное событие 1.2.3. Установка ограждения и благоустройство прилегающей территории кладбища в с. Круглолесском | Выполнение контрольного события запланировано на III-IV квартал 2021г. В 1-ом квартале заключен муниципальный контракт по объекту: «Установка ограждения и благоустройство прилегающей территории кладбища в с. Круглолесском»
| Контрольное событие 1.2.4. Установка ограждения, видеонаблюдения и благоустройство территории, прилегающей к скверу «Победы» в п. Новокавказский | Выполнение контрольного события запланировано на III-IV квартал 2021г. В 1-ом квартале заключен муниципальный контракт по объекту: «Установка ограждения, видеонаблюдения и благоустройство территории, прилегающей к скверу «Победы» в п. Новокавказский»
| Контрольное событие 1.2.5. Благоустройство парковой зоны в с. Северном | Выполнение контрольного события запланировано на III-IV квартал 2021г. В 1-ом квартале заключен муниципальный контракт по объекту: «Благоустройство парковой зоны в с. Северном»
| Контрольное событие 1.2.6. Благоустройство площадки с фонтаном на территории дома культуры х. Средний | Выполнение контрольного события запланировано на III-IV квартал 2021г. В 1-ом квартале заключен муниципальный контракт по объекту: «Благоустройство площадки с фонтаном на территории дома культуры х. Средний»
| Основное мероприятие 1.3. Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.3.1. Строительство комплексной спортивной площадки в селе Круглолесское | Выполнение контрольного события запланировано на III-IV квартал 2021г. В 1-ом квартале заключен муниципальный контракт по объекту: «Строительство комплексной спортивной площадки в селе Круглолесское»
| Контрольное событие 1.3.2. Капитальный ремонт здания дома культуры п. Новокавказского | Выполнение контрольного события запланировано на III-IV квартал 2021г. В 1-ом квартале заключен муниципальный контракт по объекту: «Капитальный ремонт здания дома культуры п. Новокавказского»
| Контрольное событие 1.3.3. Капитальный ремонт фасада и кровли здания сельского дома культуры хутора Средний | Выполнение контрольного события запланировано на III-IV квартал 2021г. В 1-ом квартале заключен муниципальный контракт по объекту: «Капитальный ремонт фасада и кровли здания сельского дома культуры хутора Средний»
| Основное мероприятие 1.4. Благоустройство территорий Александровского муниципального округа | - | 2 260,33 | - | - | -
| Контрольное событие 1.4.1. Осуществление озеленения территорий муниципального округа, содержание малых архитектурных форм, мест захоронения | В рамках заключенных договоров проводились работы по уборке территорий от мусора и содержания кладбищ в санитарном состоянии. Также проводились работы по содержанию малых архитектурных форм в зимний период в надлежащем состоянии.
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | - | 1 073,86 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 2.1.1. Выдача сертификатов на улучшение жилищных условий гражданам Александровского муниципального округа | В первом квартале 2021г. сертификаты на улучшение жилищных условий гражданам Александровского муниципального округа не выдавались.
| Основное мероприятие 2.2. Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО | - | 103.7 | - | - | -
| Контрольное событие 2.2.1. Строительство новых мест (площадок) ТКО | В первом квартале 2021 года строительство новых мест (площадок) ТКО не проводилось.
| Контрольное событие 2.2.2. Мониторинг существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние | В первом квартале 2021 года Новокавказским территориальным отделом на 1,91 тыс. руб., Саблинским территориальным отделом на 100,00 тыс. руб., Средненским территориальным отделом 1,79 тыс. руб. выполнены мероприятия по содержанию, ремонту и оборудованию мест (площадок) ТКО. Администрацией Александровского муниципального округа заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству 22 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, который подразумевает, в том числе раздельное накопление твердых коммунальных отходов.
| Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа | - | 970.16 | - | - | -
| Контрольное событие 2.3.1. Замена ламп и обслуживание светильников уличного освещения существующих сетей | В первом квартале 2021 года на территории Александровского муниципального округа проводилась замена вышедших из строя фонарей, заменено 57 фонарей. Также заключены муниципальные контракты на поставку электрической энергии для обеспечения сети уличного освещения.
| Подпрограмма 3 Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1. Разработка документации в области градостроительства и архитектуры | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 3.1.1. Разработка нормативов проектирования муниципального округа | В 1 квартале 2021г. проводился сбор коммерческих предложений и подготовка конкурсной документации на разработку нормативов проектирования муниципального округа
| Контрольное событие 3.1.2. Разработка Генерального плана муниципального округа | В 1 квартале 2021г. проводился сбор коммерческих предложений и подготовка конкурсной документации на разработку Генерального плана муниципального округа
| Основное мероприятие 3.2. Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 3.2.1. Мониторинг законодательства в сфере рекламы с целью своевременной актуализации схемы размещения рекламных конструкций | В 1 квартале 2021г. проводился мониторинг законодательства в сфере рекламы, актуализация схемы размещения рекламных конструкций не проводилась.
| Основное мероприятие 3.3. Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 3.3.1. Мониторинг и выявление незаконно размещенных рекламных конструкций | В 1 квартале 2021г. проводился мониторинг размещенных рекламных конструкций, незаконно размещенных рекламных конструкций не выявлено.
| Основное мероприятие 3.4. Разработка и установка социальной рекламы | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 3.4.1. Изготовление макетов и размещение социальной рекламы | В 1 квартале 2021г. социальная реклама не размещалась.
| Основное мероприятие 3.5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | - | - |  | - | -
| Контрольное событие 3.5.1. Внесение документации в информационную систему | В течение 1 квартала 2021г. происходило ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, путём внесения в неё документов.
| Основное мероприятие 3.6. Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 3.6.1. Разработка топографической съёмки – части населённого пункта | В 1 квартале 2021г. топографическая съемка не разрабатывалась.
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края « Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия | - | 18765.68 | - | - | -
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации программы | - | 18765.68 | - | - | -
| Контрольное событие 4.1.1. Обеспечение деятельности администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов | В 1 квартале 2021г. обеспечена бесперебойная работа администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов.
13 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Формирование современной городской среды" | 16100.69 | 16.12 | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа», всего | 16100.69 | 16.12 | - | - | -
| Jсновное мероприятие 1.1. «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», всего | 16100.69 | 16.12 | - | - | -
| Контрольное событие 1.1.1.: «Благоустройство (ремонт) набережной Победы села Александровское Александровского района Ставропольского края» | Выполняются работы по благоустройству (ремонту) набережной Победы села Александровского Александровского района Ставропольского края в соответствии с утвержденным планом-графиком. Выполнены земляные работы по планировке основания под спортивные площадки и зоны отдыха, установлены бордюры- 1200 м, уложена тротуарная плитка «Старый город»-700 м2, смонтировано металлическое ограждение-204 м
| Основное мероприятие 1.2. «Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края», всего | - | - | - | - | -
| Контрольное событие1.2.1.: «Приобретение и установка уличных тренажеров, спортивных снарядов и малых архитектурных форм» | Выполнение контрольного события запланировано на IV квартал 2021г. В 1 квартале 2021г. разработана сметная документация по объекту: «Приобретение и установка уличных тренажеров, спортивных снарядов и малых архитектурных форм»
| Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | финансовое обеспечение не предусмотрено
| Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома)». | финансовое обеспечение не предусмотрено
| Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных дворовых территорий» | финансовое обеспечение не предусмотрено
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» | финансовое обеспечение не предусмотрено
Начальник отдела экономического развития администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края |  | ________________________________________________ |  |  | Е.А. Мацагорова