ГЕРБ бланк.jpg

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 апреля 2025 г. с. Александровское № 540

О результатах оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год

Заслушав начальника отдела экономического развития администрации Александровского муниципального округа Мацагоровой Е.А., администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению сводный годовой доклад о реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края:

2.1. Осуществлять мероприятия по реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа в соответствии с установленными сроками.

2.2. Обеспечить эффективное планирование и исполнение целевых индикаторов муниципальных программ.

2.3. Обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальные программы с учетом результатов оценки эффективности муниципальных программ за 2024 год.

3. Отделу образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края внести в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» изменения в части исключения из неё основного мероприятия 2.6.: «Реализация регионального проекта «Современная школа».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края Ермошкина В.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского

муниципального округа

Ставропольского края А.В. Щекин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлениюадминистрации Александровского муниципального округа Ставропольского края  от 18 апреля 2025 г. № 540 |

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2024 ГОД

В 2024 году в Александровском муниципальном округе действовали 14 муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Программы). На их реализацию в бюджете муниципального округа предусматривалось 1809,98 млн. рублей. Фактические расходы на реализацию мероприятий Программ составили 1793,67 млн. рублей.

Таблица 1

Структура финансирования программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2024г., млн. руб. | Доля в структуре, % |
|
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» | 835,81 | 46,60 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» | 250,12 | 13,94 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 239,39 | 13,35 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» | 196,31 | 10,94 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | 116,10 | 6,47 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | 46,62 | 2,60 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» | 44,68 | 2,49 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 24,58 | 1,37 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» | 13,85 | 0,77 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 12,57 | 0,70 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 7,14 | 0,40 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | 5,36 | 0,30 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений» | 1,14 | 0,06 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Использование и охрана земель» | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1 793,67 | 100,00 |

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2024 год из 14 Программ эффективность реализации 10 сложилась выше плановой, 3 Программы сработали с плановой эффективностью, 1 – ниже плановой.

Все мероприятия, реализуемые в рамках Программ, направлены на обеспечение социально – экономического развития округа.

На выполнение мероприятий **Программы *«Развитие образования»*** в 2024 году было предусмотрено 848,55 млн. рублей, израсходовано 835,81 млн. рублей. Исполнение составило 98,5%. Проведена работа по следующим подпрограммам:

*Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»*.

На создание условий для деятельности 22 детских дошкольных учреждений в 2024 году израсходовано 242,17 млн. рублей при плановых назначениях 251,41 млн. рублей или 96,3% от запланированных ассигнований.

Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений.

*Подпрограмма "Развитие общего образования".*

На создание условий для деятельности 13 общеобразовательных учреждений израсходовано 537,94 млн. рублей, при плановых назначениях 541,19 млн. рублей или 99,4% от запланированных ассигнований.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» обеспечены горячим питанием учащиеся младших классов за счет субсидии из краевого бюджета. Дополнительно, за счет бюджетных средств горячим питанием обеспечиваются дети участников СВО, с ограниченными возможностями здоровья, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках основного мероприятия «Организация и обеспечение оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» в 2024г. организованно обеспечение оздоровления 1055 детей, проживающих на территории Александровского муниципального округа.

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций» в 2024 году проведен капитальный ремонт кабинетов и приобретена мебель для центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МОУ СОШ №9 и МОУ ООШ №11.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов (1-4 классов)» приобретены новогодние подарки для всех учащихся 1-4 –х классов (1984 учащихся).

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» во всех общеобразовательных учреждениях в течение 2024 года в целях патриотического воспитания проводились мероприятия советниками директора по воспитанию.

Также средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений.

*Подпрограмма "Развитие дополнительного образования".*

В округе функционирует 2 учреждения дополнительного образования детей. На создание условий для их деятельности израсходовано 21,45 млн. рублей, при плановых назначениях 21,60 млн. рублей или 99,3% от запланированных ассигнований. Данные средства были направлены на предоставление бесплатного дополнительного образования, оздоровление детей, а также на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

*По подпрограмме "Государственная поддержка семьи и детства"* израсходовано 8,63 млн. рублей, при плановых назначениях 8,65 млн. рублей или 99,8% от запланированных ассигнований. В 2024 году поддержку получили 57 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2024г. выплачены денежные средств на содержание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей усыновителям: 11 приемным семьям за воспитание одного и более детей и 21 детям-сиротам, находящихся в приемных семьях, 25 опекунам (попечителям) на содержание ребенка.

*По подпрограмме "Развитие молодёжной политики"* израсходовано 75,5 тыс. рублей, что соответствует плану на 100,0%. В 2024 году проведены мероприятия с детьми и молодёжью в области организационно-воспитательной работы и поддержки молодежных инициатив.

*На "Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия»* израсходовано 25,54 млн. рублей, при плановых назначениях 25,62 млн. рублей или 99,7% от запланированных ассигнований.

В рамках данной подпрограммы обеспечена деятельности отдела образования и МКУ «Центр по обеспечению образования», проведены мероприятия по оздоровлению детей, чествованию медалистов, а также организован и проведен фестиваль «Созвездие педагогических талантов».

Программа «Развитие образование» включает 24 индикатора достижения цели и показателя решения задач, 3 из которых перевыполнены, а 19 выполнены на 100%.

Показатель «Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет» не выполнен. В 2024г. из 2010 детей в возрасте от 1 до 7 лет, в очереди стоят 52 ребенка.

Показатель «Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги в учреждениях дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет» не выполнен, в связи с наличием 2-х вакансий в МБУ ДО ЦДТ не набраны 2 группы и 1 вакансии в МБУ ДО СШ не набрана 1 группа детей.(из 6856 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 914 получают дополнительные образовательные услуги в учреждениях дополнительного образования).

По результатам оценки эффективности Программой достигнуто значение выше планового, что составляет 100,19%.

В рамках реализации **муниципальной программы «*Повышение безопасности дорожного движения*»** работы в 2024 году выполнены на сумму 250,12 млн. руб., что составляет 99,6% от запланированных (251,14 млн. руб.).

По подпрограмме *«Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения»* в 2024 году было выделено 251,14 млн. руб., из которых освоено 250,12 млн. руб. или 99,9% от запланированного.

В рамках основного мероприятия «Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края» были выполнены следующие работы: на автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие, а именно (185,802 км) выполнен ямочный ремонт, установлено 322 дорожных знаков, заменено 52 дорожных знака, обновлена дорожная разметка, восстановлен профиль 215,475 тыс. м2 гравийных дорог, произведен обкос 159,793 тыс. м2 обочин, установлено 462 м дорожных и 1687 м пешеходных ограждений.

В рамках основного мероприятия «Обустройство пешеходных переходов» приведены в нормативное состояние пешеходные переходы, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в п. Новокавказском. Установлены дорожные знаки, обустроены ограничивающие пешеходные ограждения общей протяженностью 18 м (9 секций), в с. Александровском приведен в нормативное состояние пешеходный переход к МДОУ № 20 «Рябинушка»: оборудован комплектом искусственного освещения со светофором типа Т7, установлено пешеходное ограждение, выполнено устройство ИДН, установлены дорожные знаки.

В рамках основного мероприятия «Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения» в 2024 году отремонтирован 21 участок автомобильных дорог общей протяженностью 18 км 280 м.

Основное мероприятие «Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения» выполнено частично.

В 2024 г. разработка комплексной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась, в связи с удорожанием услуг по ее разработке. Выделенных денежных средств оказалось недостаточно.

Вместе с тем, в 2024 г. разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в оперативном управлении администрации Александровского муниципального округа, общей протяженностью 57 км.

Также проведена диагностика искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в с. Александровское:

- мост через реку Томузловка на км 3+880 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ставрополь- Александровское-Минеральные Воды" (ул. Блинова);

- мост через реку Томузловка на км 0+230 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к элеватору от автодороги Александровское- Михайловское" (пер. Школьный);

- мост через реку Горькая на км 5+200 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ставрополь- Александровское-Минеральные Воды" (ул. Войтика);

в с. Калиновское:

- мост в с. Калиновское проезд с ул. Глазкова на ул. Ленинскую по переулку Ерисову.

В 2024 году разработана проектно - сметная документация на капитальный ремонт моста через реку Томузловка на км 0+230 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к элеватору от автодороги Александровское- Михайловское" (пер. Школьный) и капитальный ремонт моста через реку Горькая на км 5+200 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ставрополь- Александровское-Минеральные Воды" (ул. Войтика).

В рамках подпрограммы *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»* во всех образовательных организациях Александровского округа в 2023 году на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в доступной для граждан форме размещена информация по обеспечению повышения безопасности дорожного движения по Александровскому муниципальному округу Ставропольского края.

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществляется в рамках образовательных программ, тематические классные часы, беседы и в рамках дополнительного образования (отряды «ЮИД» с 4 по 10 классы).

Во всех школах реализуется общешкольная программа по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма. Проводится ежегодное тестирование обучающихся по Правилам дорожного движения. Классными руководителями, администрацией школ, педагогами организаторами, проводится просветительская работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, составление схемы безопасного пути в школу учащимися 1-4-х классов, «минутки безопасности» по ПДД перед уходом учащихся из школы, внеклассные мероприятия, просмотры кинофильмов по ПДД. Во всех образовательных организациях Александровского муниципального округа на стендах размещена информация о правилах дорожного движения для велосипедистов, пешеходов, а также информация по использованию светоотражающих элементов.

Информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма размещается на сайтах общеобразовательных организаций, официальном сайте администрации Александровского муниципального округа и публикуется в газете «Александровская жизнь».

Совместно с ОГИБДД отдела МВД России «Александровский» проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др.

В целом из 7 индикаторов достижения цели и показателей решения задач по 4 достигнуто плановое значение, а 3 перевыполнены.

По результатам оценки эффективности Программой достигнуто значение выше планового, что составляет 123,69%.

**По муниципальной программе «*Социальная поддержка граждан*»,** на реализацию которой в 2024 году было предусмотрено бюджетных средств на сумму 239,71 млн. руб., кассовое исполнение составило 239,39 млн. руб., 99,97% исполнение плана.

Проведена работа по следующим подпрограммам:

*По* *подпрограмме «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального округа»* в 2024 году запланировано 211,86 млн. руб., исполнено 211,60 млн. руб., 99,9% исполнения плана.

В рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» меры социальной поддержки предоставлены 11,2 тыс. гражданам на общую сумму 148,30 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми» меры социальной поддержки предоставлены 2,1 тыс. семьям с детьми на общую сумму 50,44 млн. рублей. Дополнительные меры социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями предоставлены 7 семьям с детьми в количестве 23 штук на общую сумму 0,01 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» меры социальной поддержки предоставлены 139 семьям с детьми на общую сумму 12,85 млн. рублей.

*По* *подпрограмме «Доступная среда»* в 2024 году запланировано 1,53 млн. руб., исполнено 1,47 млн. руб., 96,1% исполнения плана.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в 2024г. было запланировано 1,16 млн. руб., исполнение – 1,10 млн. руб., или 94,8% выполнения плана.

На приоритетных объектах социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности округа в установленные сроки до 15 мая и 15 августа 2024 года выполнены работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах. Указанная контрастная маркировка имеется в каждом учреждении образования, культуры и спорта.

В учреждениях образования установлены вывески с графиком работы, предупреждающие знаки и маркировка, тактильные пиктограммы с шрифтом Брайля, поручни, в сумме – 951,09 тыс. руб.

Выполнены работы по установлению пандуса для преодоления ступенек маломобильными жителями округа, в целях обеспечения доступности инвалидов в Александровскую районную местную организацию Ставропольского края Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», в здании, расположенном по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. К. Маркса, 9, в сумме – 152,01 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» запланировано и освоено 0,37 млн. руб.

Средства израсходованы на установление пандуса в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Войтика, дом №27, с целью приспособления многоквартирного жилого дома, в отношении которого проведена экспертиза на предмет наличия технической возможности для приспособления жилого помещения (квартира №69) и общего имущества многоквартирного жилого дома, в котором проживает инвалид.

*Подпрограмма «Реабилитация инвалидов».*

В рамках основного мероприятия «Участие в организации и проведении ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов» 24 октября 2024 года был проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 49 детей-инвалидов. 29 ноября 2024 года был проведен ХХVII фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором принял участие 41 инвалид. 10 октября 2024 года была проведена спартакиада инвалидов. Соревнования проводились по следующим видам: дартс, прыжки в длину, шашки, шахматы, настольный теннис, броски мяча в кольцо. В них приняли участие 25 инвалидов. Установленный срок был перенесен по объективным причинам. Изменение даты не повлияло на результат проведения мероприятия.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»* запланировано и освоено 26,32 млн. руб., 100,0% исполнения плана. Средства данной подпрограммы были израсходованы на текущее содержание управления труда и социальной защиты населения администрации.

В целом программа «Социальная поддержка граждан» включает 8 индикаторов достижения цели и показателей решения задач, 7 из которых выполнены на 100%.

Показатель «Доля инвалидов, получивших экспертизу на предмет наличия технической возможности для приспособления жилого помещения и общего имущества многоквартирного жилого дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида, в общем количестве инвалидов, обратившихся за ее проведением» в 2024г. составил 0,0% при плане в 100,0%. Показатель не выполнен, ввиду отсутствия в 2024 году обращений от граждан, нуждающихся в обеспечении доступности их жилья.

Значение оценки эффективности по Программе составило 94,67%, что соответствует плановому значению.

На выполнение мероприятий **Программы *«Создание комфортных условий проживания населения»*** в 2024 году было предусмотрено 197,96 млн. рублей, израсходовано 196,31 млн. рублей. Исполнение составило 99,2%. Проведена работа по следующим подпрограммам:

*По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа»* в 2024 году запланировано 47,52 млн. руб., исполнено 47,40 млн. руб., 99,7% исполнения плана.

В рамках основного мероприятия «Деятельность по обращению с животными без владельцев» с целью регулирования численности безнадзорных животных Администрацией Александровского муниципального округа при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Александровского муниципального округа в 2024 году с 27 животными проведены мероприятия по их лечению, вакцинации и стерилизации.

В рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов» в 2024 году проведено благоустройство пешеходной дорожки и прилегающей территории к Доске почета в с. Александровском, пешеходной дорожки по улице Карла Маркса и прилегающей территории к МБУ ДО "Центр детского творчества" с. Александровского, территории Дворца культуры в селе Калиновском.

Также благоустроена общественная территория - центральная площадь в селе Грушевском, территория по улице Кооперативная в поселке Новокавказском, территория, прилегающая к переулку Крупской села Северного, центральная аллея хутора Среднего.

В рамках основного мероприятия «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» в 2024г. проведено обустройство автомобильных мест и тротуара в селе Круглолесском, а именно: благоустроено парковочное пространство, тротуары, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа» в 2024 году в рамках заключенных договоров проводились работы по уборке территории от мусора и содержанию кладбищ в удовлетворительном санитарном состоянии. Также осуществлялись мероприятия по содержанию малых архитектурных форм в зимний период для предотвращения их порчи.

*По подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"* в 2024г.израсходовано 25,79 млн. рублей, при плановых назначениях 26,48 млн. рублей или 97,4% от запланированных ассигнований.

По основному мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» в 2024 г. в Александровском округе в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2024 году 13 молодых семей, а также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» вдова ветерана ВОВ улучшили свои жилищные условия.

В рамках основного мероприятия «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» в 2024 г. проведен осмотр семнадцать существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние. В соответствии с заключенными договорами производился вывоз ТКО из административных зданий округа.

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа» в 2024г. на территории Александровского муниципального округа проводилась замена вышедших из строя ламп, ремонт и содержание фонарей, а также их замена. Общее количество отремонтированных и заменённых ламп и светильников составило 621 шт. Выполнено обустройство нового уличного освещения в с. Александровском, с. Круглолесском, п. Новокавказский общей протяженностью 4,9 км.

Были заключены контракты на поставку электрической энергии для обеспечения сети уличного освещения.

По основному мероприятию 2.4.: «Ремонт детских игровых и спортивных площадок» в 2024 года выполнены работы в полном объеме по благоустройству детской площадки 10х10 метров в парковой зоне села Саблинского по ул. Октябрьская: выполнено устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, установлены бортовые камни, установлен игровой комплекс, качели скамейки, урны. Так же завершены работы по ремонту комплексной спортивной площадки в с. Александровском Александровского района по адресу: Ставропольский край, с. Александровское, пер. Березовый 2А: установлено оборудование для игры в баскетбол, волейбол, и мини-футбол, оборудована зрительская трибуна на 30 мест, а также освещение площадки в темное время суток.

Основное мероприятие 2.5.: «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2024 году не осуществлялось, в связи с отсутствием краевого финансирования. В 2024 г. заявка на участие в региональном проекте подана, денежные средства не выделены.

*По подпрограмме "Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа"* в 2024г. бюджетные средства не выделялись.

В рамках основного мероприятия «Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций» в 2024 г. проводился мониторинг и выявление незаконно размещенных рекламных конструкций. Незаконно размещенных рекламных конструкций не выявлено.

В рамках основного мероприятия «Разработка и установка социальной рекламы» изготовлено 20 баннеров социальной рекламы, размещённых на рекламных конструкциях МО СК.

В рамках основного мероприятия «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в течение 2024 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК, всего внесено 414 документов.

*На "Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "* *Создание комфортных условий проживания населения" и общепрограммные мероприятия»* израсходовано 123,12 млн. рублей, при плановых назначениях 123,96 млн. рублей или 99,3% от запланированных ассигнований. Средства данной подпрограммы были израсходованы на текущее содержание администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов.

Программа «Создание комфортных условий проживания населения» включает 17 индикаторов достижения цели и показателей решения задач:

12 индикаторов и показателей выполнены на 100%, 3- перевыполнены.

Показатель «Доля инициативного участия населения в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты» в 2024г. не выполнен и составил 20,1% при плане в 27,8%. Всего приняли участие в голосовании 8067 человек из 40221 проживающих в населенных пунктах.

Показатель «Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 2024г. не выполнен и составил 72,2% при плане в 86,6%. На начало 2024 года 22 семьи состояли на учете, из них 4 семьи, которые планировались к получению сертификатов, были сняты с учета, и 13 семей из 18 улучшили жилищные условия.

По результатам оценки эффективности Программой достигнуто значение выше планового, что составляет 125,0%.

**По муниципальной программе «*Сохранение и развитие культуры»*** на реализацию мероприятий запланировано 116,26 млн. руб., фактически кассовое исполнение составило 116,10 млн. руб. Исполнение составило 99,9%.

В разрезе подпрограмм:

На реализацию подпрограммы *«Организация культурно-досуговой деятельности»* запланировано 68,11 млн. руб., фактически израсходовано 68,09 млн. руб., исполнение 99,9%.

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение культурно - массовых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры» проводился мониторинг количества проводимых культурно-массовых мероприятий в офлайн и онлайн формате. В 2024 году количество проводимых культурно-массовых мероприятий увеличилось на 0,6% в сравнении с 2023 годом (2023г. – 2791 ед., 2024г. – 2808 ед.), количество проводимых платных культурно-массовых мероприятий уменьшилось на 3,7% в сравнении с 2023 годом (2023г.-1203 ед., 2024г. - 1158 ед.), а количество посетителей платных культурно-массовых мероприятий на 1,1% в сравнении с 2023 годом, (2023г. - 58554 чел., 2024г. -59189 чел.).

В рамках основного мероприятия «Организация работы клубных формирований различной направленности» проводился мониторинг потребностей населения в новых клубных формированиях различной направленности. Открытие новых клубных формирований проводится в соответствии с запросами населения. Количество клубных формирований увеличилось на 1 ед. в сравнении с 2023 годом и на столько же по сравнению с планом, и составило 155 ед., а число их участников - на 11 чел. по сравнению с запланированным значением и составило 2097 чел.

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа» 2024 году было приобретено звуковое оборудование на сумму 595,4 тыс. руб. и сценическое световое оборудование на сумму 580,1 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Творческие люди» по итогам проведенного конкурса на государственную поддержку муниципальным учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и лучших работников муниципальным учреждений культуры, находящихся в сельской местности, победителем признан СДК села Грушевского МБУК «Досуг», размер субсидии составил 106,3 тыс. руб. и 1 работник СДК х. Средний Данилец Н.А., которая получила 53,2 тыс. руб.

Фактические расходы бюджета в рамках подпрограммы *«Развитие системы библиотечного обслуживания населения»* составили 22,94 млн. руб. или 99,6% исполнения плана (23,04 млн. руб.). В рамках данной подпрограммы проведен ряд культурно-массовых и патриотических мероприятий с целью привлечения читателей к посещению библиотек. Мероприятия проводились, в том числе и в дистанционном формате.

По подпрограмме *«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»* кассовое исполнение за 2024 год составило 23,13 млн. руб. или 99,8% исполнения плана (23,17 млн. руб.). Средства данной подпрограммы были освоены на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

По подпрограмме *«Сохранение и развитие культурного потенциала»* в 2024г. бюджетные средства не выделялись.

В 2024 году ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и требующих консервации или реставрации, не планировались и не проводились.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»* запланировано 1,94 млн. руб., израсходовано 1,94 млн. руб. или 100,0% выполнения плана.

Из 17 целевых индикаторов достижения цели и показателей решения задач 2 перевыполнены, 14 выполнены на 100%.

Показатель «Количество платных культурно-досуговых мероприятий» в 2024г. не выполнен по причине того, что СДК х. Всадник не проводились мероприятия, ввиду отсутствия работников.

По результатам оценки эффективности Программой достигнуто значение выше планового, что составляет 114,0%.

На реализацию **муниципальной программы «*Развитие физической культуры и спорта*»** в 2024 году было предусмотрено 46,73 млн. руб., фактически освоено 46,62 млн. руб. (99,8% от плана).

По подпрограмме *«Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва»* из предусмотренных 44,37 млн. руб. освоено 44,26 млн. руб. или 99,8% плана.

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий» в 2024 году из запланированных 95 спортивно-массовых мероприятий, проведено 95. В них приняло участие более 6000 физкультурников и спортсменов. Доля реализованных мероприятий сводного календарного плана муниципальных спортивных мероприятий на 2024 г. составляет 100,0%.

В рамках основного мероприятия «Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий по видам спорта» в 2024 году проводился мониторинг численности привлеченных лиц к занятиям в спортивных секциях. В 2024г. численность лиц, привлеченных к занятиям в спортивных секциях, составила 2 351 чел., из которых в группах спортивной подготовки занимается 467 чел.

В рамках основного мероприятия «Подготовка спортивного резерва, организация проведения занятий по обучению населения плаванию» в 2024 году ежеквартально в течении года проводился мониторинг численности спортсменов, выполнивших спортивные разряды. Количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды в 2024 году составило 417 человек, а численность детей, выполнивших спортивные разряды, составила 148 человек.

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений физической культуры и спорта» в 2024г. корректировка проектно-сметной документация на реконструкцию стадиона «Юность» со строительством физкультурно- оздоровительного комплекса в с. Александровском находится на повторной государственной экспертизе. Заключение на данный момент не получено.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»* фактически израсходовано 2,36 млн. руб., что составляет 100,0% плана. Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений физической культуры и спорта.

Программа *«Развитие физической культуры и спорта»* включает 8 индикаторов достижения цели и показателей решения задач, 2 из которых перевыполнены, а по 6 достигнуто плановое.

По результатам оценки эффективности Программой достигнуто значение выше планового, что составляет 128,75%.

**По муниципальной программе "*Управление финансами*"** в 2024 году расходы составили 44,68 млн. руб., или 100% от плановых расходов.

В разрезе подпрограмм:

Подпрограмма *«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского округа Ставропольского края».*

В рамках основного мероприятия «Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края» обеспечен ежемесячный анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 106,3 процента. В течение 2024 года при непосредственном участии финансового управления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) проведено 4 заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов. По результатам работы комиссии дополнительные поступления налоговых доходов в местный бюджет составили 3,3 млн. руб.

В рамках основного мероприятия «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» в 2024 году от разработчиков муниципальных программ не поступили на согласование проекты новых муниципальных программ.

В рамках основного мероприятия «Организация планирования и исполнения бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году отчет об исполнении муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края (таблица 12) ежеквартально до установленного срока направлялся в отдел экономического развития администрации округа. Финансовым управлением ежемесячно осуществлялся контроль кредиторской задолженность, результаты - отсутствие просроченной кредиторской задолженности в течение отчетного года и по состоянию на 01.01.2025г.

В рамках основного мероприятия «Размещение на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, рубрике «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Открытый бюджет для граждан» в доступной для граждан форме размещена информация по проекту местного бюджета и по решению Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края о местном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, а также по отчету об исполнении местного бюджета за 2023 год.

В рамках основного мероприятия «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок для обеспечения нужд Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году проведено 9 плановых контрольных мероприятий, в том числе: 5 камеральных проверок в сфере бюджетных правоотношений, 4 камеральные проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. План проверок выполнен на 100%.

По поручению главы округа проведено 2 внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Досуг" в части учета объектов нефинансовых активов сельского дома культуры села Круглолесского за 2023 год и истекший период 2024 года и законности использования средств местного бюджета округа на осуществление расходов по оплате труда директора МБУК "Досуг" за период с 01.10.23 по 30.04.24 г.

По результатам проведенных проверок выявлено финансовых нарушений на общую сумму 955,0 тыс. руб., в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд - 474,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Мотивация главных распорядителей средств местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента» в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 23 марта 2021 г. № 210 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края» главные распорядители средств местного бюджета в соответствии с перечнем показателей, представляют в финансовое управление информацию, необходимую для расчета оценки качества финансового менеджмента в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. Результаты оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, за 2023 год размещены на сайте администрации <http://www.aleksadmin> – «Открытый бюджет» - «Рейтинги и мониторинги». Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, за 2023 год составила 73,54 балла.

На подпрограмму *«Организация централизованного учета»* выделено и фактически освоено 27,61 млн. руб.

В рамках основного мероприятия «Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности» проведено четыре проверки оборотно-сальдовой ведомости МКУ «Учетный центр», нарушений не выявлено. Сроки предоставления бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности не нарушались.

В рамках основного мероприятия «Регулярное и непрерывное повышение профессионального уровня бухгалтерских работников» в 2024 году 10 специалистов МКУ «Учетный центр Александровского муниципального округа Ставропольского края» прошли обучение в части знания законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении. Доля специалистов, прошедших повышение квалификации в части знания законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении, составила 33,3%.

На подпрограмму *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»* израсходовано 17,07 млн. руб. (100,0% выполнения плана). Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание финансового управления.

Программа «*Управление финансами*» включает 20 индикаторов достижения цели и показателей решения задач, из которых 14 показателей достигли планового значения, 4 перевыполнены.

Показатель «Значение оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных и городских округах Ставропольского края, достигнутой Александровским муниципальным округом Ставропольского края (далее – муниципальный округ) в отчетном финансовом году» не выполнен, так как при планировании учитывались результаты оценки за 2022 год, а в 2023 году полученные баллы при проведении оценки оказались ниже уровня 2022 года.

Показатель «Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета» не выполнен. Основная причина снижения показателя – уменьшение количества запланированных и проведенных аудиторских проверок.

Значение оценки эффективности по Программе составило 86,47%, что соответствует плановому значению.

**По** **муниципальной программе «*Формирование современной городской среды*»** расходы в 2024 году составили 24,58 млн. руб., что составляет 100,0% выполнения плана.

По подпрограмме *«Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа»* в 2024 году было выделено 24,58 тыс. руб., из которых освоено 24,58 тыс. руб. или 100,0% от запланированного.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году проведено благоустройство парка этнической культуры с казачьей крепостью Азово-Моздокской оборонительной линией у храма Святого Александра Невского в селе Александровском.

В рамках основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году дизайн - эскиз презентативной территории в селе Александровском от ул. Красноармейская до ул. Калинина, осуществлено проведение строительного контроля благоустройства «парка этнической культуры с казачьей крепостью Азово-Моздокской оборонительной линией у храма Святого Александра Невского в селе Александровском», проведена негосударственная экспертиза сметной документации.

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не выполнено по причине отсутствия объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в мероприятия по благоустройству.

Основное мероприятие «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома)» не выполнено по причине отсутствия объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в мероприятия по благоустройству.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» в период с 15.03.2024г. по 30.04.2024г. на территории Ставропольского края, в том числе и на территории Александровского муниципального округа было проведено электронное Рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2025 году. В данном голосовании приняли участие 12043 гражданина, которые постоянно проживают в Александровском муниципальном округе.

В рамках подпрограммы *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия»* проводилась работа по подготовке документов с целью включения в федеральную программу общественных территорий Александровского округа Ставропольского края, требующих благоустройства.

В целом из 7 индикаторов достижения цели и показателей решения задач по всем достигнуто плановое значение.

Значение оценки эффективности по Программе составило 100,0%, что соответствует плановому значению.

**На реализацию** **муниципальной программы «*Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе»*** в 2024 году было предусмотрено 13,95 млн. руб., фактически освоено 13,85 млн. руб. (99,3%).

В разрезе подпрограмм:

На подпрограмму *«Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг»* выделено 13,95 млн. руб., фактически освоено 13,85 млн. руб. (99,3%).

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» для приема заявителей в МКУ «МФЦ АМО СК» открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, прием граждан осуществляют семь окон. Штатная численность сотрудников МКУ «МФЦ АМО СК» по состоянию на 01.01.2025 года выросла и составила 21,6 (в 2023 г.- 22,8, в том числе в территориально — обособленных структурных подразделениях (ТОСП) – 2,9 (в 2023г.- 3,1). Всего в течение 2024 года МКУ «МФЦ АМО СК» было оказано более 200 видов государственных и муниципальных услуг в части информирования, приёма и выдачи документов.

Подпрограмма *«Поддержка малого и среднего предпринимательства».*

В рамках основного мероприятия «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» 18 марта 2024 года в малом зале Районного дворца Культуры была проведена рабочая встреча для представителей малого и среднего бизнеса. 24 мая 2024 г. в Правительстве СК состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню российского предпринимательства. Благодарностью министерства экономического развития Ставропольского края за заслуги в развитии предпринимательской деятельности награждён наш земляк, индивидуальный предприниматель, руководитель Благотворительной группы Z А.В.Мещеряков. 27 мая 2024 года в малом зале Районного дворца Культуры был проведен семинар для представителей малого и среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и законных интересов, противодействия коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности. 03 октября 2024 года в здании администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края была проведена рабочая встреча для представителей малого и среднего бизнеса с участием представителей прокуратуры Александровского района.

Основное мероприятие «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» не выполнено. В 1 квартале 2024 было объявлено о приеме заявок на участие в конкурсе «Предприниматель года». В связи с отсутствием поданных заявок, конкурс признан несостоявшимся.

Подпрограмма *«Защита прав потребителей».*

В рамках основного мероприятия «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет» в 2024 г. на сайте администрации округа размещены 7 информационных статей. Также в 2024 году муниципальная услуга «Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей» предоставлена 16 физическим лицам. Создана возможность получения услуги в электронном виде с использованием регионального портала госуслуг, а также модуля «Запись на прием».

В рамках мероприятий подпрограммы *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия»* были проведены обучающие семинары и занятия с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском округе по вопросам предоставления услуг. В течение 2024 года с сотрудниками МФЦ АМО СК было проведено 4 обучающих семинара: 3 с представителями Управления Росреестра и 1 по вопросам приема и обработки заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Ставропольского края.

Из 13 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 3 перевыполнены, по 9 достигнуто плановое значение.

Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» не выполнен, в связи со снижением численности работников на малых и средних предприятиях. Согласно данных ЕРСМСП количество работников у субъектов МСП по состоянию на 10.01.2025г. составило 1063 чел., общая численность работников в округе по состоянию на 01.12.2024г. составила 4872 чел. (крупные, средние, малые и микропредприятия). Снижение показателя обусловлено уменьшением количества работников у субъектов МСП и увеличением общего количества работников по сравнению с прошлым годом (1137 чел. и 4795 чел. соответственно).

В целом эффективность Программы составила 106,42%, что выше планового значения.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы *«Развитие сельского хозяйства»*** в 2024 году было предусмотрено 12,59 млн. руб., фактически освоено 12,57 млн. руб. (99,8%).

На подпрограмму *«Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве»* предусмотрено 7,35 млн. руб., освоено 7,35 млн. руб. что составляет 100,0% исполнения плана.

В рамках данной подпрограммы были проведены мероприятия по совершенствованию структуры посевных площадей, диверсификации производства продукции растениеводства в сторону насыщения севооборотов высоколиквидными и наиболее прибыльными культурами с одновременным обновлением технологий их возделывания и внедрением современных сортов и гибридов, по обработке пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки.

Также средства были освоены на предоставление субсидий и грантов с целью поддержки малых форм хозяйствования и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»* предусмотрено 5,24 млн. руб., из которыхосвоено 5,22 млн. руб., что составляет 99,8% исполнения плана. Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание отдела сельского хозяйства.

Из 24 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 5 выполнены на 100%, 10 перевыполнены.

Показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий» не выполнен, в связи с увеличением себестоимости продукции по причине низкой урожайности, при отсутствии увеличения цены реализации.

Показатель «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» не выполнен, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Показатели «Доля отечественной селекции семян сельскохозяйственных культур в структуре посевных площадей соя и картофель» не выполнены по причине того, что сев сои и посадка картофеля не проводились.

Показатель «Производство молока в хозяйствах всех категорий» не выполнен. Причиной невыполнения планового показатели является уменьшения численности коров молочного направления в ЛПХ.

Показатель «Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах округа, включая индивидуальных предпринимателей» не выполнен. Причиной невыполнения планового показатели является уменьшение численности поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах округа, включая индивидуальных предпринимателей.

Показатель «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», по отношению к предыдущему году» не выполнен. Получателей грантовой поддержки в 2023г. не было.

Показатель «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году» не выполнен. Получателей грантовой поддержки в 2024г. не было.

Показатель «Доля вовлеченных в потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан» не выполнен, в виду отсутствия желающих вступить в потребительскую кооперацию. В целях вовлечения в потребительскую кооперацию новых членов из числа МСП специалисты отдела сельского хозяйства вместе с главами КФХ принимали участие в выездной консультации специалистов Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермерских хозяйств в семинарах. На сайте администрации Александровского муниципального округа размещены материалы на тему объединения в сельскохозяйственные кооперативы. Специалистами отдела сельского хозяйства проводились консультации граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и глав КФХ.

В целом эффективность Программы составила 143,95%, что выше планового значения.

На реализацию **муниципальной программы «*Управление имуществом*»** предусмотрено 7,32 млн. руб., фактическое исполнение составило 7,14 млн. руб. или 97,5%.

По подпрограмме *«Управление муниципальной собственностью Александровского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»* израсходовано 1,09 млн. руб., что составляет 87,9% от запланированного (1,24 млн. руб.).

В рамках основного мероприятия «Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом» ежемесячно проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно – исковая работа. В бюджет округа от использования муниципального имущества поступило 255,47 тыс. руб. или 116,68 % от доходов, запланированных к получению на 2024 год.

Ежеквартально проводится мониторинг регистрации права собственности. В адрес балансодержателей направляются соответствующие письма. Всего в муниципальную собственность зарегистрировано 593 объекта недвижимости или 87,3 %.

В 2024 году в Реестр муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Реестр) по заявлениям внесено: 1 объект движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб.; 1 транспортное средство, 1 организация, 25 объектов недвижимости, 39 земельных участков, 11 движимое имущество свыше 500 тыс. руб. Исключено из Реестра: 5 объектов недвижимости (списание), 5 транспортных средств (списание), 2 организации (ликвидация МУП Рынок и МУП Александровское).

В рамках основного мероприятия «Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на земельные участки и рациональное их использование» ежеквартально проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно – исковая работа. В бюджет округа от использования земельных участков муниципальной собственности поступило 23 008,63 тыс. руб. или 96,84% от доходов, запланированных к получению на 2024 год.

В бюджет округа от использования земельных участков государственная собственность на которые не разграничена поступило 28 283,72 тыс. руб. или 101,25% доходов, запланированных к получению на 2024 год.

По состоянию на 01.01.2025 года право постоянного бессрочного пользования зарегистрировано на 444 земельных участков. Кроме того, в 2024 году поставлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано в собственность Александровского муниципального округа Ставропольского края 26 земельных участков. Всего в собственность Александровского муниципального округа зарегистрировано 655 земельных участков или 98,6%.

В рамках основного мероприятия «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» формируется Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2024 году Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, не дополнялся. Всего в перечне 6 объектов.

В рамках основного мероприятия «Исполнение муниципальной контрольной функции «Муниципальный земельный контроль на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году проведено 57 контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом (осмотры (обследования) в рамках муниципального земельного контроля, в том числе 25 осмотров земельных участков земель сельскохозяйственного назначения. На 7 земельных участках выявлены нарушения земельного законодательства. Материалы осмотра сформированы для направления в Прокуратуру района и Северо - Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. По итогам рассмотрения в Россельхознадзором объявлены 5 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства. Фактов неиспользования земельных участков, равно как и фактов зарастания земельных участков сельскохозяйственного назначения сорными (карантинными) растениями не выявлено. Фактов снятия, перемещения плодородного слоя почвы не выявлено.

В рамках основного мероприятия «Выполнение комплексных кадастровых работ на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году комплексные кадастровые работы не планировались и не проводились.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»* в 2024 году израсходовано 6,05 млн. руб., или 99,5% от планового объема (6,08 млн. руб.). Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание отдела имущественных и земельных отношений.

Из 11 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 5 перевыполнены, по 3 достигнуто плановое значение.

Показатель «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2024г. не выполнен. Данный показатель зависит от прибыли муниципальных унитарных предприятий.

Показатель «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений Александровского муниципального округа Ставропольского края)» в 2024г. не выполнен и составляет 23593,71 тыс. руб., при плане в 24 362,00 тыс. руб. Снижение поступлений связано с наличием дебиторской задолженности по договорам аренды.

Показатель «Количество объектов муниципального имущества включенных в Перечень имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства» в 2024г. не выполнен, ввиду отсутствия имущества пригодного для включения в Перечень и составляет 6 объектов.

Эффективность Программы составила 123,00% или выше плановой.

В ходе реализации **муниципальной программы** «***Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город****»* было освоено 5,36 млн. руб., что составляет 99,8%освоения плана (5,37 млн. руб.).

В разрезе подпрограмм:

По подпрограмме *«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»* в 2024г. запланировано 0,38 млн. руб*.*, освоение составило 100,0%.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ежеквартально проводился мониторинг в организациях по обеспечению реализации профилактических и иных предупреждающих мероприятий в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края, нарушений не выявлено.

В рамках основного мероприятия «Создание и содержание финансовых запасов, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2024 году разработана проектно-техническая документация «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Александровского муниципального округа Ставропольского края». Также в бюджете Александровского муниципального округа зарезервировано 700 тыс. рублей на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ежеквартально проверяется возможность поставщиков на поставку продовольственных и медицинских средств на основе договоров поставки и ответственного хранения.

По подпрограмме *«Обеспечение пожарной безопасности»* в 2024г. запланировано и освоено 12,2 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Реализация первичных мер пожарной безопасности» в течении года проводились мероприятия по противопожарной пропаганде и агитации населения «О мерах пожарной безопасности», проведены тренировки в учебных заведениях с эвакуацией учащихся из зданий в безопасные места. В 2024 году проведено 130 тренировок. Проведена опашка населенных пунктов п. Новокавказский, х. Петровка общий протяженностью 1,7 км.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в 2023 г. проведён мониторинг проведения учебных тренировок с персоналом и учащимися учебных заведений, работниками учреждений культуры округа для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта, нарушений не выявлено. В результате обеспечен 100%-ый охват муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального округа, в которых установлена пожарная сигнализация и выполнены противопожарные мероприятия.

По подпрограмме *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и общепрограммные мероприятия»* израсходовано 4,97 млн. руб., что составляет 99,99% выполнения плана (4,98 млн. руб.).

В рамках данной подпрограммы была обеспечена бесперебойная работа МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа». В 2023 г. обеспечена бесперебойная работа МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа». В ходе реализации контрольного события, в 2024 году МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа» отработанно 4660 вызовов, поступивших на единый номер 112, что на 41% выше данного показателя за 2023 год. Средства были освоены на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание ЕДДС.

В рамках основного мероприятия «Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения» в 2024г. проводился мониторинг систем видеонаблюдения. В 2024г. проведено техническое и обслуживание, и ремонт систем видеонаблюдения и камер наблюдения на территории с. Александровского.

Из 9 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 3 перевыполнены, а 6 выполнены на 100%.

Эффективность Программы составила 153,33% или выше плановой.

**По муниципальной программе «*Профилактика правонарушений»*** в отчетном периоде освоено 1,14 млн. руб., что составляет 100,0% от запланированной суммы (1,14 млн. руб.).

По подпрограмме *«Муниципальная поддержка казачьих обществ»* в 2023 году было освоено 537,6 тыс. руб., что составляет 100,0% исполнения плана.

В рамках основного мероприятия «Охрана общественного порядка» в течение 2024г. еженедельно проводился мониторинг количества выходов представителей казачьих обществ и их участие в охране общественного порядка. В 2024г. члены казачьих обществ приняли участие в 255 мероприятиях (патрули, обходы, рейды), в результате чего ими, совместно с сотрудниками ОВД, выявлено 18 административных правонарушений.

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение казачьих военно-патриотических спортивных игр и соревнований» проводился мониторинг участия привлеченной молодежи в казачьих военно-патриотических спортивных играх и соревнованиях. По результатам наступления контрольного события количество проведенных мероприятий в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций, возросло до 41.

По подпрограмме *«Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Александровском муниципальном округе Ставропольского края»* в 2023 году было освоено 69,21 тыс. руб., что составляет 98,9% исполнения плана (70,0 тыс. руб.).

В рамках основного мероприятия «Проведение семинаров, цикловых занятий, круглых столов, пресс-конференций, брифингов по проблемам профилактики наркомании и токсикомании среди молодежи» было проведено 97 мероприятий антинаркотической направленности с участием молодежи.

В рамках основного мероприятия «Подготовка и размещение материалов по вопросам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма» на официальном сайте администрации и в социальных сетях размещался материал антинаркотической направленности. В 2024 году субъектами профилактики размещено 10 публикаций профилактического содержания.

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» приобретено 25 баннеров сити-формат, которые размещены в общеобразовательных учреждениях округа. Также было приобретено 34 сумки-шопера с логотипами антинаркотической направленности, которые были распространены среди учащихся общеобразовательных учреждений округа.

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя и профилактика правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения» приобретено 38 сумок (шоперов с логотипом) по пропаганде негативного отношения употреблению алкоголя, которые распространены в общеобразовательных учреждениях округа.

В рамках основного мероприятия «Проведение медицинского обследования учащихся специалистами» проведены запланированные мероприятия медицинского обследования с участием специалистов. В 2024 г. проведено медицинское обследование 100 учащихся, что составляет 100% от общего количества подростков, входящих в «группу риска».

В рамках основного мероприятия «Проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, входящими в группу риска (состоящими на профилактическом учете)» в 2024 г. обследования и тест-контроли проведены: 215 чел. - студенты АСХК, 1600 чел. - учащиеся школ округа. Доля учащихся, обследованных специалистами, в общем количестве подростков, входящих в группу риска, в 2024 году составила 100%.

По подпрограмме *«Межнациональные отношения, противодействие экстремизму и профилактика антитеррористической направленности»* в 2024 году было освоено 205,26 тыс. руб., что составляет 100,0% исполнения плана (205,26 тыс. руб.).

В рамках основного мероприятия «Антитеррористическая пропаганда и предупреждение совершения актов террористической направленности» в 2024 г. закуплено и распространено: баннер сити формата - 15 шт., кепка с логотипом - 124 шт., футболка с логотипом - 145 шт., худи с символикой антитеррористической направленности - 10 шт. Всего в 2024г. закуплено и распространено 294 ед. сувенирной и полиграфической продукции антитеррористической направленности.

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по предотвращению возникновения конфликтов, либо их обострения, на фоне межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений» в 2024г. проведено 17 мероприятий по предотвращению возникновения конфликтов, либо их обострения, на фоне межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений.

В рамках основного мероприятия «Создание условий для привлечения граждан и их объединений к охране общественного порядка» в 2024г. проведен конкурс «Лучшая народная дружина», обозначены победители.

По подпрограмме *«Противодействие коррупции в Александровском муниципальном округе Ставропольского края»* в 2024 году было освоено 19,99 тыс. руб., что составляет 99,95% исполнения плана (20,0 тыс. руб.).

В рамках основного мероприятия «Организационно – правовые меры по формированию механизмов противодействия коррупции в Александровском муниципальном округе Ставропольского края» в 2024 году принято 4 нормативно-правовых актов в области регулирования правоотношений антикоррупционной направленности.

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий антикоррупционной направленности» в 2024г. приобретены худи (10 шт.) и листовки (50 шт.) с логотипами антикоррупционной направленности. В декабре 2024г. организован и проведен антикоррупционный конкурс. В конкурсе на лучший рисунок антикоррупционной направленности приняли участие учащиеся образовательных учреждений округа, победители награждены дипломами и ценными призами.

По подпрограмме *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений» и общепрограммные мероприятия»* в 2024 году было освоено 304,62 тыс. руб., что составляет 99,7% исполнения плана (305,55 тыс. руб.).

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних граждан» в 2024г. в летний период был трудоустроен 51 несовершеннолетний гражданин.

В рамках основного мероприятия «Организация работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы по ресоциализации, социальной адаптации и оказанию помощи» в 2024г. проведено 4 заседания межведомственной рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание, на которых проведены профилактические беседы по ресоциализации и социальной адаптации с 5 лицами, освободившимися из мест лишения свободы, из которых 1 трудоустроен.

В рамках основного мероприятия «Оповещение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы о формах социальной поддержки и возможности трудоустройства» в 2024г. на сайте округа размещено 2 информационных объявления о формах социальной поддержки и возможности трудоустройства освободившихся из мест лишения свободы граждан, памятки направлены 100% освободившихся за отчетный период. В 2024 году о формах социальной поддержки и возможности трудоустройства оповещено 5 граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике суицида среди несовершеннолетних граждан, входящих в «группу риска» 2024г. проведено заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики на территории округа. Субъектам профилактики направлены поручения. В образовательных организациях проедены внеклассные часы, в родительских чатах размещена информация. Также проведено 23 беседы по профилактике суицида среди несовершеннолетних граждан, входящих в «группу риска». На педагогических советах общеобразовательными учреждениями Александровского муниципального округа рассмотрены вопросы профилактики суицидов несовершеннолетних. Обсуждены алгоритмы межведомственного взаимодействия.

В рамках основного мероприятия «Распространение среди населения округа специального раздаточного материала о видах и способах мошенничества» в 2024г. изготовлено и распространено 3555 памяток о видах и способах мошенничества. Также изготовлено 17 баннеров сити-формата, которые переданы в подведомственные учреждения и организации социальной сферы.

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по профилактике уличной преступности» в течение 2024г. на официальном сайте администрации и в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информация об ответственности за преступления, совершенные на улице.

В рамках основного мероприятия «Оказание содействия предприятиям (организациям) в создании исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ, вместимостью до 50 человек» информация о содействии в создании исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ, вместимостью до 50 человек периодически доводилась до руководителей предприятий и организаций округа.

Из 30 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 8 перевыполнены, по 21 достигнуты планируемые значения.

Показатель «Доля предприятий (организаций), которым оказано содействие в создании исправительного центра, от общего количества заинтересованных предприятий (организаций), принявших решении о создании исправительного центра» не выполнен из-за отсутствия желающих руководителей предприятий и организаций округа создать исправительный центр.

Эффективность Программы составила 128,23% или выше плановой.

**По муниципальной программе «*Использование и охрана земель»*** в отчетном периоде финансирование не предусматривалось.

По подпрограмме *«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»* в 2024 году проводились работы по следующим основным мероприятиям.

В рамках основного мероприятия «Выявление нерационально используемых земель на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» в течение 2024г. еженедельно проводился мониторинг деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. На отчетную дату проведено 23 выездных обследования деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. На 7 земельных участках выявлены места несанкционированного складирования твердых бытовых отходов, что составляет 30,4%. Северо–Кавказским межрегиональным управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынесено 7 предостережений по недопущению захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Скопления твердых бытовых отходов в несанкционированных местах устранены.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по сохранению и восстановлению зеленых насаждений» в целях проведения контроля за периодической расчисткой и недопущением зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения, проведено 12 выездных обследований сельскохозяйственных организаций. В ходе обследований нарушения не установлены. В целях проведения контроля за посадкой кустарников и деревьев на участках, подверженных водной и ветровой эрозии, проведено 18 выездных обследований. Произведена посадка 2015 деревьев и кустарников на участках, подверженных водной и ветровой эрозии, в черте населенных пунктов на площади 1,6 га.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения» в целях мониторинга проведения опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения проведено 25 проверок сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств. С целью контроля за исполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения, с учетом приказа МЧС России от 21.06.2016 г. №26, в 2024г. проведено 25 проверок сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств. В ходе проведенных проверок нарушений не выявлено.

По подпрограмме *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Использование и охрана земель» и общепрограммные мероприятия»* в течении года отделом имущественных и земельных отношений и отделом сельского хозяйства администрации проводилось размещение (обновление) информационных материалов по разъяснению земельного законодательства и публикаций экологической направленности на официальном сайте администрации. За 2024 год в средствах массовой информации, сети «Интернет» размещено 4 информационных материала по разъяснению земельного законодательства и 6 публикаций экологической направленности.

Из 8 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 3 перевыполнены, по 3 достигнуты планируемые значения.

Показатель «Доля выявленных нарушений земельного законодательства в сфере охраны земель в общем количестве контрольных мероприятий» (обратный показатель) не выполнен и составил 11,6% роста при плане в 10,0% снижения. Невыполнение значения целевого индикатора сложилось по причине большого количества выявленных мест несанкционированного складирования твердых бытовых отходов.

Показатель «Доля выявленных нарушений требований по недопущению захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в общем количестве проведенных контрольных мероприятий» (обратный показатель) не выполнен и составил 30,4% пли плане 10,0%. В ходе проведения 23 выездных обследований на 7 земельных участках выявлены места несанкционированного складирования твердых бытовых отходов.

Эффективность Программы составила 83,33% или ниже плановой.

Данные по итогам проведения оценки эффективности реализации Программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результаты оценки эффективности реализации  муниципальных программ  Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год | | |
|  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Значение оценки эффективности реализации Программы (проценты) | Оценка эффективности реализации Программы |
|
| 1 | 2 | 3 |
| Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 153,33 | Выше плановой |
| Развитие сельского хозяйства | 143,95 | Выше плановой |
| Развитие физической культуры и спорта | 128,75 | Выше плановой |
| Профилактика правонарушений | 128,23 | Выше плановой |
| Создание комфортных условий проживания населения | 125,00 | Выше плановой |
| Повышение безопасности дорожного движения | 123,69 | Выше плановой |
| Управление имуществом | 123,00 | Выше плановой |
| Сохранение и развитие культуры | 114,00 | Выше плановой |
| Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 106,42 | Выше плановой |
| Развитие образования | 100,19 | Выше плановой |
| Формирование современной городской среды | 100,00 | Плановая |
| Социальная поддержка граждан | 94,67 | Плановая |
| Управление финансами | 86,47 | Плановая |
| Использование и охрана земель | 83,33 | Ниже плановой |
| Всего | 115,07 |  |

По оценке результативности достижения целей и решения задач муниципальных программ, можно сделать вывод об эффективном использовании в 2024 году выделенных из бюджета Александровского муниципального округа денежных средств – процент освоения составил 99,1% и в целом о высокой эффективности программ. Таким образом, изменение форм и методов управления ходом реализации программ в текущем году не требуется.

Вместе с тем, считаем необходимым в муниципальной программе «Развитие образования» исключить основное мероприятие 2.6.: «Реализация регионального проекта «Современная школа», т. к. расходы, ранее предусмотренные в данном мероприятии, перенесены в основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» и в основное мероприятие 2.3.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций». Таким образом, основное мероприятие 2.6. не реализуется в течении 2-х лет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_