

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 апреля 2023 г. с. Александровское № 338

О результатах оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

Заслушав информацию начальника отдела экономического развития администрации Александровского муниципального округа Мацагоровой Е.А. «О результатах оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год», администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемую информацию «О результатах оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год».

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края:

2.1. Осуществлять мероприятия по реализации муниципальных программ Александровского округа в соответствии с установленными сроками.

2.2. Обеспечить эффективное планирование и исполнение целевых индикаторов муниципальных программ.

2.3. Обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальные программы с учетом результатов оценки эффективности муниципальных программ за 2022 год.

3. Отделам дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства и по безопасности и профилактике правонарушений при внесении изменений пересмотреть систему оценки показателей программ с целью увеличения их эффективности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края Ермошкина В.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия

главы округа, заместитель главы

администрации Александровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.И. Герасимова

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2022 ГОД**

В 2022 году в Александровском муниципальном округе действовали 13 муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Программы). На их реализацию в бюджете муниципального округа предусматривалось 1838,77 млн. рублей. Фактические расходы на реализацию мероприятий Программ составили 1777,00 млн. рублей.

Таблица 1

Структура финансирования программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2022г., млн. руб. | Доля в структуре, % |
|
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования"  | 645,06 | 36,30 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" | 574,52 | 32,33 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Создание комфортных условий проживания населения" | 208,23 | 11,72 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" | 138,24 | 7,78 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры " | 99,38 | 5,59 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" | 40,08 | 2,26 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами" | 32,86 | 1,85 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе" | 12,26 | 0,69 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Профилактика правонарушений" | 11,32 | 0,64 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Управление имуществом" | 6,05 | 0,34 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" | 4,84 | 0,27 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно - программного комплекса "Безопасный город" | 3,82 | 0,21 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Формирование современной городской среды" | 0,34 | 0,02 |
| Итого | 1 777,00 | 100,00 |

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2022 год из 13 Программ эффективность реализации 5 сложилась выше плановой, 6 Программы сработали с плановой эффективностью и 2 оказались не эффективны.

Все мероприятия, реализуемые в рамках Программ, направлены на обеспечение социально – экономического развития округа.

На выполнение мероприятий **Программы *«Развитие образования»*** в 2022 году было предусмотрено 654,79 млн. рублей, израсходовано 645,06 млн. рублей. Исполнение составило 98,5%. Проведена работа по следующим подпрограммам:

*Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»*.

На создание условий для деятельности 22 детских дошкольных учреждений в 2022 году израсходовано 194,22 млн. рублей при плановых назначениях 198,66 млн. рублей или 97,8% от запланированных ассигнований.

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций» в 2022 году подготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта МДОУ №20 «Рябинушка», и проведены работы по ремонту здания кладовой в МДОУ №2 «Юбилейный».

Также средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений.

*Подпрограмма "Развитие общего образования".*

На создание условий для деятельности 13 общеобразовательных учреждений израсходовано 399,93 млн. рублей, при плановых назначениях 404,22 млн. рублей или 98,9% от запланированных ассигнований.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» обеспечены горячим питанием учащиеся младших классов за счет субсидии из краевого бюджета.

В рамках основного мероприятия «Организация и обеспечение оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» в 2022г. Организованно обеспечение оздоровления 1055 детей, проживающих на территории Александровского муниципального округа.

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций» в 2022 году проведено техническое обследование следующих объектов: МОУ СОШ№7, МОУ СОШ №13, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №1, МОУ ООШ №6, а также проведен ремонт кабинетов в МОУ СОШ №1 и МОУ ООШ №6, в связи с открытием 1 сентября 2022г. центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Также разработана проектно-сметная документация для строительства общеобразовательной школы в с. Александровском на 696 мест с получением положительного заключения государственной экспертизы.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов (1-4 классов)» приобретены новогодние подарки для всех учащихся 1-4 –х классов.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа» обеспечено бесперебойное функционирование 8-ми центров образования цифрового и гуманитарного естественно-научного и технологического профилей "Точка роста".

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» проведен ремонт спортивного зала МОУ СОШ №3 х.Средний на общую сумму 3,6 млн. руб., из которых 1,4 млн. руб. – средства краевого бюджета, направленные непосредственно на ремонт, а 2,2 млн. руб. – средства местного бюджета, за счет которых проведен ремонт раздевалок, коридора, системы отопления и приобретено спортивное оборудование.

Также средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений.

*Подпрограмма "Развитие дополнительного образования".*

В округе функционирует 2 учреждения дополнительного образования детей. На создание условий для их деятельности израсходовано 19,75 млн. рублей, при плановых назначениях 20,15 млн. рублей или 98,0% от запланированных ассигнований. Данные средства были направлены на предоставление бесплатного дополнительного образования и оздоровление детей.

*По подпрограмме "Государственная поддержка семьи и детства"* израсходовано 7,60 млн. рублей, при плановых назначениях 7,97 млн. рублей или 95,4% от запланированных ассигнований. В 2022 году поддержку получили 65 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

*По подпрограмме "Развитие молодёжной политики"* израсходовано 167,12 тыс. рублей, что соответствует плану на 100,0%. В 2022 году муниципальным учреждением проведены мероприятия с детьми и молодёжью в области организационно-воспитательной работы и поддержки молодежных инициатив.

*На "Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия»* израсходовано 23,39 млн. рублей, при плановых назначениях 23,62 млн. рублей или 99,0% от запланированных ассигнований.

В рамках данной подпрограммы обеспечена деятельности отдела образования и МКУ «Центр по обеспечению образования», проведены мероприятия по оздоровлению детей, чествованию медалистов, а также организован и проведен фестиваль «Созвездие педагогических талантов».

Программа «Развитие образование» включает 27 индикаторов достижения цели и показателей решения задач, 1 из которых перевыполнен, а 26 выполнены на 100%.

По результатам оценки эффективности Программой достигнуто значение выше планового, что составляет 114,08%.

**По муниципальной программе «*Социальная поддержка граждан*»,** на реализацию которой в 2022 году было предусмотрено бюджетных средств на сумму 574,58 млн. руб., кассовое исполнение составило 574,51 млн. руб., 99,98% исполнение плана.

Проведена работа по следующим подпрограммам:

*По* *подпрограмме «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального округа»* в 2022 году запланировано 552,78 млн. руб., исполнено 552,71 млн. руб., 99,99% исполнения плана.

В рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» меры социальной поддержки предоставлены 10,5 тыс. гражданам на общую сумму 151,8 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми» меры социальной поддержки предоставлены 4,9 тыс. семьям с детьми на общую сумму 290,8 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка семей при рождении детей» меры социальной поддержки предоставлены 932 семьям с детьми на общую сумму 110,0 млн. рублей.

*Подпрограмма " Доступная среда".*

В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в 2022г. году проведены отдельные мероприятия: выполнены работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах и установлению кнопок звукового сигнала для вызова работников учреждений.

*Подпрограмма " Реабилитация инвалидов".*

В рамках основного мероприятия «Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов» 28 октября 2022 года был проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 86 детей-инвалидов. 2 декабря 2022 года был проведен фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие 74 инвалида. 7 октября 2022 года была проведена ХХV спартакиада инвалидов. Соревнования проводились по следующим видам: дартс, прыжки в длину, шашки, настольный теннис, броски мяча в кольцо. В них приняли участие 61 инвалид.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»* запланировано 20,8 млн. руб., израсходовано 20,8 млн. руб., 100,0% исполнения плана. Средства данной подпрограммы были израсходованы на текущее содержание управления труда и социальной защиты населения администрации.

В целом программа «Социальная поддержка граждан» включает 7 индикаторов достижения цели и показателей решения задач, которые выполнены на 100%.

Значение оценки эффективности по Программе составило 100,0%, что соответствует плановому значению.

На выполнение мероприятий **Программы *«Создание комфортных условий проживания населения»*** в 2022 году было предусмотрено 211,22 млн. рублей, израсходовано 208,22 млн. рублей. Исполнение составило 98,6%. Проведена работа по следующим подпрограммам:

*По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа»* в 2022 году запланировано 46,24 млн. руб., исполнено 45,65 млн. руб., 98,7% исполнения плана.

В рамках основного мероприятия «Деятельность по обращению с животными без владельцев» с целью регулирования численности безнадзорных животных Администрацией Александровского муниципального округа при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Александровского муниципального округа за 2022 год с 40 животными проведены мероприятия по их лечению, вакцинации и стерилизации.

В рамках основного мероприятия «Реализация проектов, основанных на местных инициативах» в 2022 году обустроена зона семейного отдыха в х. Средний, благоустроена территория парка «Победы» и прилегающей территории к памятнику «Братская могила воинов Советской армии, павших смертью храбрых в 1941 – 1945 г. г.» в с. Круглолесском, проведен II этап ремонта фасада СДК с. Грушевского с благоустройством территории, выполнен капитальный ремонт тыльной стороны и цокольного этажа Дома культуры с. Северного.

Также проведено благоустройство пешеходной дорожки в с. Александровском по ул. Блинова от №98 до реки «Томузловской» и детской площадки в селе Александровском в микрорайоне многоквартирных домов №27, №29, №31 по улице Войтика.

В рамках основного мероприятия «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» проведено строительство подъездной автомобильной дороги к земельному участку ООО «Агроальянс Инвест» протяженностью 0,512 км.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа» в 2022 году В рамках заключенных договоров проводились работы по уборке территории от мусора и содержанию кладбищ в удовлетворительном санитарном состоянии. Также осуществлялись мероприятия по содержанию малых архитектурных форм в зимний период для предотвращения их порчи.

*По подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"* в 2021г.израсходовано 59,98 млн. рублей, при плановых назначениях 61,00 млн. рублей или 98,3% от запланированных ассигнований.

В рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» в 2022 г. в Александровском округе 9 извещений выдано молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

4 гражданина реализовали своё право на обеспечение жильём в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В рамках основного мероприятия «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» в 2022 г. было приобретено 70 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, а также обустроено 20 площадок ТКО, находящихся на территории округа.

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа» в 2022г. на территории Александровского муниципального округа проводилась замена вышедших из строя ламп, ремонт и содержание фонарей, а также их замена. Общее количество отремонтированных и заменённых ламп и светильников составило 629 штук. Были заключены контракты на поставку электрической энергии для обеспечения сети уличного освещения.

 Также в рамках реализации данной подпрограммы проведено благоустройство парка «Молодёжный» в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края - 3-я очередь».

*По подпрограмме "Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа"* израсходовано 1,87 млн. рублей, при плановых назначениях 1,87 млн. рублей или 100,0% от запланированных ассигнований.

В рамках основного мероприятия «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» в 2022г. разработан и утвержден генеральный план Александровского муниципального округа.

В рамках основного мероприятия «Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа» проводился мониторинг законодательства в сфере рекламы, актуализация схемы размещения рекламных конструкций не проводилась. В 2022 году выдано 17 разрешений на установку рекламных конструкции размещаемых на зданиях и сооружениях.

В рамках основного мероприятия «Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций» проводился мониторинг размещённых рекламных, незаконно размещённых рекламных конструкций не выявлено, демонтаж не проводился.

В рамках основного мероприятия «Разработка и установка социальной рекламы» изготовлено 26 баннеров социальной рекламы, размещённых на рекламных конструкциях МО СК.

В рамках основного мероприятия «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в течение 2022 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК, всего внесено 2300 документов.

Основное мероприятие «Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа» не выполнено. В 2022 году топографическая съёмка не разрабатывалась.

*На "Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "* *Создание комфортных условий проживания населения" и общепрограммные мероприятия»* израсходовано 100,73 млн. рублей, при плановых назначениях 102,11 млн. рублей или 98,6% от запланированных ассигнований. Средства данной подпрограммы были израсходованы на текущее содержание администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов.

Программа «Создание комфортных условий проживания населения» включает 20 индикаторов достижения цели и показателей решения задач:

12 индикаторов и показателей выполнены на 100%, 4 - перевыполнены.

Показатель «Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа» не выполнен и составил 7 ед. при плане в 11 ед. Снижение показателя объясняется тем, что на 2022г. было запланировано благоустройство объектов по государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», но заявка не прошла конкурсный отбор.

Показатель «Количество отловленных безнадзорных животных с целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих для человека и животных» не выполнен и составил 40 ед. при запланированных 42 ед. Снижение показателя обусловлено удорожанием услуг по отлову безнадзорных животных выделенных средств хватило на меньшее количество животных.

Показатель «Доля населения, принявшего участие в выборе проектов в рамках комплексного развития сельских территорий, планируемых к реализации в текущем году, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты» не выполнен и составил 0,0% при плане в 55,3%. Уменьшение показателя обусловлено тем, что отбор проектов на 2022г. и 2023г. проходил в 2020г. и 2021г., поэтому голосование по выбору проектов в рамках комплексного развития сельских территорий проводилось в 2020г. и 2021г. Отбор проектов на 2024г. проводится в 2023г., поэтому голосование проведено в январе 2023г., в 2022г. голосование не проводилось.

Показатель «Количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов» не выполнен и составил 42 ед. при плане в 47 ед. Уменьшение показателя обусловлено удорожанием работ по обустройству площадок ТКО выделенных средств хватило на меньшее количество площадок.

Значение оценки эффективности по Программе составило 88,44%, что соответствует плановому значению.

В рамках реализации **муниципальной программы «*Повышение безопасности дорожного движения*»** работы в 2022 году выполнены на сумму 138,24 млн. руб., что составляет 75,6% от запланированных (185,4 млн. руб.).

По подпрограмме *«Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения»* в 2022 году было выделено 185,4 млн. руб., из которых освоено 138,24 млн. руб. или 75,6% от запланированного.

В рамках основного мероприятия «Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края» были выполнены следующие работы: на автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие, а именно (159,3 км) выполнен ямочный ремонт, установлен 181 дорожный знак, обновлена дорожная разметка, восстановлен профиль 144,29 тыс. м2 гравийных дорог, произведен обкос 235,92 тыс. м2 обочин, установлено 120 м дорожных ограждений.

В рамках основного мероприятия «Обустройство пешеходных переходов» выполнены работы по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами РФ – установлено 244 м пешеходных ограждений, четыре пешеходных перехода оборудованы комплектом искусственного освещения со светофором типа Т7.

В рамках основного мероприятия «Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения» в 2022 году отремонтировано 17 участков автомобильных дорог общей протяженностью 12 км 067 м.

Основное мероприятие «Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения» не выполнено.

В 2022 г. разработка комплексной системы организации дорожного движения и проектов дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась в связи с удорожанием услуг по ее разработке. Денежных средств, выделенных на выполнение основного мероприятия, оказалось недостаточно.

В рамках подпрограммы *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»* во всех образовательных организациях Александровского округа в 2022 году проведены профилактические мероприятия по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма в 1 – 11 классах (интегрированный курс), разработанной кафедрой физической культуры и здоровьесбережения ГОУ ДПО «Ставропольского краевого института повышения квалификации работников образования».

Во всех образовательных организациях Александровского муниципального округа на стендах размещена информация о правилах дорожного движения для велосипедистов, пешеходов, а также информация по использованию светоотражающих элементов.

Информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма размещается на сайтах общеобразовательных организаций, официальном сайте администрации Александровского муниципального округа и публикуется в газете «Александровская жизнь».

Дважды в год (сентябрь, май) отдел образования совместно с сотрудниками ОГИБДД проводят проверки состояния профилактической работы по БДД.

Совместно с ОГИБДД отдела МВД России «Александровский» проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др.

В целом из 7 индикаторов достижения цели и показателей решения задач по 1 достигнуто плановое значение, а 2 перевыполнены.

Показатель «Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа» (обратный показатель) не выполнен и составил 10 чел. при запланированных 6 чел. Основным фактором дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Александровского муниципального округа послужило несоблюдение правил дорожного движения участниками дорожного движения.

Показатель «Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. населения) в Александровском муниципальном округе Ставропольского края» (обратный показатель) не выполнен и составил 0,21 чел. при запланированных 0,01 чел. Основным фактором дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Александровского муниципального округа послужило несоблюдение правил дорожного движения участниками дорожного движения.

По результатам оценки эффективности программа оказалась неэффективна (57,5).

**По муниципальной программе «*Сохранение и развитие культуры»*** на реализацию мероприятий запланировано 99,87 млн. руб., фактически кассовое исполнение составило 99,38 млн. руб. Исполнение составило 99,5%.

В разрезе подпрограмм:

На реализацию подпрограммы *«Организация культурно-досуговой деятельности»* запланировано 53,98 млн. руб., фактически израсходовано 53,59 млн. руб., исполнение 99,3%.

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры» проводился мониторинг количества проводимых культурно-досуговых мероприятий в офлайн и онлайн формате. В 2022 количество проводимых культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 7,6% в сравнении с 2021 годом (2022г. - 2740ед., 2021г. -2547ед.), количество проводимых платных культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 32,6% в сравнении с 2021 годом (2022г-1192 ед., 2021г. -899 ед.), а количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий увеличилось в 1,4 р. в сравнении с 2021 годом, (2021г. - 41731 чел., 2022г. -58486 чел.). Увеличение данных показателей связано с возобновлением работы учреждений культуры (проведение культурно-массовых мероприятий) после отмены ряда ограничительных мер.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» по итогам проведенного в 2022 году конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и их работникам, победителем признан 1 работник МБУК «СКО с. Александровского АМО СК», который получил 50,51 тыс. руб., и выплачено 101,01 тыс. руб. СДК с.Круглолесского, который стал победителем проведенного конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся в сельской местности.

В рамках основного мероприятия «Организация работы клубных формирований различной направленности» проводился мониторинг потребностей населения в новых клубных формированиях различной направленности. Открытие новых клубных формирований проводится в соответствии с запросами населения. Количество клубных формирований увеличилось на 3 ед. в сравнении с 2021 годом и планом, а число их участников - на 9 чел. в сравнении с 2021 годом и с запланированным значением.

Фактические расходы бюджета в рамках подпрограммы *«Развитие системы библиотечного обслуживания населения»* составили 21,30 млн. руб. или 99,8% от запланированных (21,36 млн. руб.). В рамках данной подпрограммы проведен ряд культурно-массовых и патриотических мероприятий с целью привлечения читателей к посещению библиотек. Мероприятия проводились, в том числе и в дистанционном формате.

По подпрограмме *«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»* кассовое исполнение за 2022 год составило 22,89 млн. руб. или 99,9% исполнения плана (22,92 млн. руб.). Средства данной подпрограммы были освоены на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

А также в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» с целью государственной поддержки отрасли культуры в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» приобретены музыкальные инструменты, кресла и нотная литература на сумму 4,8 млн. руб.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»* запланировано 1,61 млн. руб., израсходовано 1,60 млн. руб. или 99,4% выполнения плана.

Из 12 целевых индикаторов достижения цели и показателей решения задач 9 выполнены на 100%, 2 перевыполнены.

Показатель «Процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей» не выполнен и составил 54,1% при плане в 64,0%. В 2022 году в конкурсах приняло участие 329 участников, из которых призовые места получили 178.

По результатам оценки эффективности Программой достигнуто значение выше планового, что составляет 106,0%.

На реализацию **муниципальной программы «*Развитие физической культуры и спорта*»** в 2022 году было предусмотрено 40,52 млн. руб., фактически освоено 40,08 млн. руб. (98,9% от плана).

По подпрограмме *«Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва»* из предусмотренных 38,35 млн. руб. освоено 37,96 млн. руб. или 98,9% плана.

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий» в 2022 году из запланированных 95 спортивно-массовых мероприятий, проведено 93. В них приняло участие более 6000 физкультурников и спортсменов. Доля реализованных мероприятий сводного календарного плана муниципальных спортивных мероприятий на 2022 г. составляет 97,9 %.

В рамках основного мероприятия «Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий по видам спорта» в 2022 году проводился мониторинг численности привлеченных лиц к занятиям в спортивных секциях. В 2022 году численность детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом составила 11140 человека, из них 2160 являются воспитанниками учреждений, осуществляющих спортивно-оздоровительную деятельность, в том числе по программам спортивной подготовки. Численность детей и подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2022г. увеличилась на 18% по сравнению с показателями 2021г.

В рамках основного мероприятия «Подготовка спортивного резерва, организация проведения занятий по обучению населения плаванию» в 2022 году ежеквартально в течении года проводился мониторинг численности спортсменов, выполнивших спортивные разряды. Количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды в 2022 году составило 125 человека.

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений физической культуры и спорта» в 2022 году получено положительное заключение экспертизы на инженерно-геологические изыскания (495,44 тыс. руб.), а также выплачен аванс в размере 167,92 тыс. руб. на проведение экспертизы сметной документации.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»* фактически израсходовано 2,12 млн. руб., что составляет 97,8% плана (2,17 млн. руб.). Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений физической культуры и спорта.

Программа *«Развитие физической культуры и спорта»* включает 8 индикаторов достижения цели и показателей решения задач, по 5 из них достигнуто плановое значение, 1 перевыполнен.

Снижение показателя «Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий» (проведено 93 мероприятия вместо 95 запланированных) связанно с совпадением дат проведения краевых и муниципальных соревнований, а также не благоприятными погодными условиями в дни проведения соревнований.

Снижение показателя «Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» (0 шт. вместо 2 шт. запланированных) связанно с тем, что в 2022 году не было строительства новых спортивных объектов.

Эффективность Программы составила 98,75%, что соответствует плановому значению.

**По муниципальной программе "*Управление финансами*"** в 2022 году расходы составили 32,86 млн. руб., или 100% от плановых расходов.

В разрезе подпрограмм:

Подпрограмма *«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского округа Ставропольского края».*

В рамках основного мероприятия «Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края» обеспечен ежемесячный анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 114,2%. В течение 2022 года при непосредственном участии финансового управления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) проведено 2 заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов. По результатам работы комиссии дополнительные поступления налоговых доходов в местный бюджет составили 437,48 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» в 2022 году от разработчиков муниципальных программ не поступали на согласование проекты муниципальных программ (далее – проекты), экспертиза проектов не осуществлялась.

В рамках основного мероприятия «Организация планирования и исполнения бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2022 году отчет об исполнении Программ Александровского муниципального округа Ставропольского края (таблица 11) ежеквартально до установленного срока направлялся в отдел экономического развития администрации округа. Финансовым управлением ежемесячно осуществлялся контроль кредиторской задолженность, результаты - отсутствие просроченной кредиторской задолженности в течение отчетного года и по состоянию на 01.01.2023 г.

В рамках основного мероприятия «Размещение на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, рубрике «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2022 году на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Открытый бюджет для граждан» в доступной для граждан форме размещена информация по проекту местного бюджета и по решению Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края о местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также по отчету об исполнении местного бюджета за 2021 год.

В рамках основного мероприятия «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок для обеспечения нужд Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2022 году проведено 7 проверок. План проверок выполнен на 100%. Выявлено финансовых нарушений на сумму 261,9 тыс. рублей

В рамках основного мероприятия «Мотивация главных распорядителей средств местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента» в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 23 марта 2021 г. № 210 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края» главные распорядители средств местного бюджета в соответствии с перечнем показателей, представляют в финансовое управление информацию, необходимую для расчета оценки качества финансового менеджмента в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. Результаты оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, за 2021 год размещены на сайте администрации <http://www.aleksadmin> – «Открытый бюджет» - «Рейтинги и мониторинги».

На подпрограмму *«Организация централизованного учета»* выделено и фактически освоено 18,59 млн. руб.

В рамках основного мероприятия «Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности» проведено четыре проверки оборотно-сальдовой ведомости МКУ «Учетный центр», нарушений не выявлено. Сроки предоставления бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности не нарушались.

В рамках основного мероприятия «Регулярное и непрерывное повышение профессионального уровня бухгалтерских работников» в 2022 году 6 специалистов прошли обучение в части знания законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении.

На подпрограмму *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»* израсходовано 14,27 млн. руб. (100,0% выполнения плана). Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание финансового управления.

Программа «*Управление финансами*» включает 20 индикаторов достижения цели и показателей решения задач, из которых 15 показателей достигли планового значения, 3 перевыполнены.

Показатель «Снижение недоимки по налоговым и неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края» не выполнен. По данным Межрайонной ИФНС России №9 по СК объем недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в местный бюджет, в отчетном периоде увеличился, несмотря на проведенные работы по увеличению поступлений по имущественным налогам (разносились уведомления, проводились комиссии по устранению недоимки). Основной рост недоимки приходится на земельный налог и НДФЛ.

Показатель «Процент исполнения местного бюджета по доходам к принятому плану поступлений доходов местного бюджета, утвержденному решением о местном бюджете, учетом изменений» не выполнен в части безвозмездных поступлений. Процент исполнения по налоговым и неналоговым доходам составил 105,1 процента.

Значение оценки эффективности по Программе составило 90,71%, что соответствует плановому значению.

**На реализацию** **муниципальной программы «*Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе»*** в 2022 году было предусмотрено 12,43 млн. руб., фактически освоено 12,26 млн. руб. (98,6%).

В разрезе подпрограмм:

На подпрограмму *«Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг»* выделено 12,43 млн. руб., фактически освоено 12,26 млн. руб. (98,6%).

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» для приема заявителей в МКУ «МФЦ АМО СК» открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, прием граждан осуществляют семь окон. Штатная численность сотрудников МКУ «МФЦ АМО СК» по состоянию на 01.01.2023 года уменьшилась и составила 21,6 (в 2021г.-22,8), в том числе в территориально — обособленных структурных подразделениях (ТОСП) – 2,9 (в 2021г.-3,1). Всего в течение 2022 года МКУ «МФЦ АМО СК» было оказано более 200 видов государственных и муниципальных услуг в части информирования, приёма и выдачи документов.

Подпрограмма *«Поддержка малого и среднего предпринимательства».*

В рамках основного мероприятия «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» С 28 ноября по 05 декабря 2022 года на территории каждого поселения были организованы и проведены 8 встреч, в которых приняли участие порядка 67 предпринимателей. Информация о проведенном мероприятии размещена в разделе «Новости» на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 22 декабря 2022 г. в здании администрации Александровского муниципального округа состоялось совещание с участием представителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство муки, крупы, хлеба и хлебобулочных изделий, а также деятельность в сфере торговли указанными видами продукции на территории Александровского муниципального округа. Консультационная поддержка субъектов МСП включает в себя размещение на сайте администрации в разделах «Поддержка предпринимательства» и «Новости» информации о формах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и мерах по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Обращения от субъектов предпринимательской деятельности об оказании мер дополнительной поддержки не поступали, консультации по телефону предоставлены четырем лицам.

Основное мероприятие «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года». В мае 2022 года определены победители ежегодного районного конкурса «Предприниматель года». В номинации «Предприниматель года в сфере услуг» дипломы вручены: за 1-е место - индивидуальному предпринимателю Ча Евгению Анатольевичу, за 2-е место - индивидуальному предпринимателю Хуршудову Армену Владимировичу; в номинации «Женщина-руководитель» дипломами отмечены: за 1 место - индивидуальный предприниматель Божкова Галина Александровна, 2-е место – индивидуальный предприниматель Ярмамедова Жанна Рустамовна.

Подпрограмма *«Защита прав потребителей».*

В рамках основного мероприятия «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет» в 2022 г. на сайте администрации округа размещены 5 информационных статей. Также в 2022 году муниципальная услуга «Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей» предоставлена 5 физическим лицам. Создана возможность получения услуги в электронном виде с использованием регионального портала госуслуг, а также модуля «Запись на прием».

В рамках мероприятий подпрограммы *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия»* были проведены обучающие семинары и занятия с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском округе по вопросам предоставления услуг. В течение 2022 года с сотрудниками МФЦ АМО СК было проведено 9 обучающих семинаров: 8 с ГУ МВД России по СК и 1 с Межрайонной ИФНС России № 9 по СК.

Из 13 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 4 перевыполнено, по 8 достигнуто плановое значение.

Показатель «Количество размещенных новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» не выполнен. Из 6 запланированных публикаций на сайте администрации округа размещено 5 информационных статей.

В целом эффективность Программы составила 108,67%, что выше планового значения.

**По муниципальной программе «*Профилактика правонарушений»*** в отчетном периоде освоено 11,32 млн. руб., что составляет 96,8% от запланированной суммы (11,69 млн. руб.).

По подпрограмме *«Муниципальная поддержка казачьих обществ»* в 2022 году было освоено 500,0 тыс. руб., что составляет 100,0% исполнения плана.

В рамках основного мероприятия «Охрана общественного порядка» в течение 2022г. еженедельно проводился мониторинг количества выходов представителей казачьих обществ и их участие в охране общественного порядка. В 2022г. члены казачьих обществ приняли участие в 285 мероприятиях (патрули, обходы, рейды), в результате чего ими, совместно с сотрудниками ОВД, выявлено 72 административных правонарушения.

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение казачьих военно-патриотических спортивных игр и соревнований» проводился мониторинг участия привлеченной молодежи в казачьих военно-патриотических спортивных играх и соревнованиях. По результатам наступления контрольного события количество проведенных мероприятий в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций, возросло до 37.

По подпрограмме *«Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Александровском муниципальном округе Ставропольского края»* в 2022 году было освоено 49,96 тыс. руб., что составляет 99,92% исполнения плана (50,0 тыс. руб.).

В рамках основного мероприятия «Проведение семинаров, цикловых занятий, круглых столов, пресс-конференций, брифингов по проблемам профилактики наркомании и токсикомании среди молодежи» было проведено 80 мероприятий антинаркотической направленности с участием молодежи.

В рамках основного мероприятия «Организация выступления врачей-специалистов в средствах массовой информации (местная печать, радио, телевидение, интернет) по вопросам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма, текущей ситуации связанной с распространением наркомании, токсикомании и алкоголизма, их причинах и негативных медицинских и социальных последствиях, пропаганде здорового образа жизни» на сайтах образовательных организаций и органов местного самоуправления периодически размещался информационный материал о вреде наркомании, таксикомании и алкоголизма. Обучающиеся средних и профессиональных образовательных учреждений округа ознакомлены с информационным материалом. В 2022 г. проведено 8 выступлений врачей-специалистов.

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» приобретено 49 сумок (мешков для обуви) 24 вымпела, которые распространены в общеобразовательных учреждениях округа.

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя и профилактика правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения» приобретено 49 сумок (мешков для обуви) по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя, 23 вымпела, которые распространены в общеобразовательных учреждениях округа.

В рамках основного мероприятия «Проведение медицинского обследования учащихся специалистами. Выборочное обследование подростков из группы риска, учащихся средних школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования» проведены запланированные мероприятия медицинского обследования с участием специалистов. В 2022 г. проведено медицинское обследование 91 учащегося, что составляет 100% от общего количества подростков, входящих в «группу риска».

В рамках основного мероприятия «Проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, входящими в группу риска (состоящими на профилактическом учете): обследование, ежемесячный тест-контроль биологических жидкостей, психокоррекция, а также с семьями в которых имеются лица, входящие в группу риска» 2022 г. обследования и тест-контроли проведены: 210 чел. - студенты АСХК, 1534 чел. - учащиеся школ округа. Доля учащихся, обследованных специалистами, в общем количестве подростков, входящих в группу риска, в 2022 году составила 100%.

По подпрограмме *«Межнациональные отношения, противодействие экстремизму и профилактика антитеррористической направленности»* в 2022 году было освоено 10,59 млн. руб., что составляет 97,2% исполнения плана (10,89 млн. руб.).

В рамках основного мероприятия «Антитеррористическая пропаганда и предупреждение совершения актов террористической направленности» в 2022г. закуплено и распространено 20 худи, 20 бомберов, 10 настенных календарей с символикой антитеррористической направленности. Также проведены работы по установке периметрального ограждения в МОУ СОШ №7 с. Калиновского.

В рамках основного мероприятия «Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения» в 2022г. проводился мониторинг систем видеонаблюдения. В 2022г. проведено техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения- камеры наблюдения, установлены дополнительно камеры видеонаблюдения в парке «Молодежный», информация с 42 камер установленных в общественных местах транслируется в территориальный ОВД и ЕДДС. В 10 общеобразовательных учреждениях и 4 дошкольных учреждениях установлены камеры видеонаблюдения на сумму 5,1 млн. руб. Выполнены работы по монтажу системы цифрового видеонаблюдения на объекте: зона семейного отдыха на пересечении улиц Зеленая и Садовая хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края. Выполнены работы по установке 4 дополнительных камер видеонаблюдения в ДК с. Северного на сумму 127,0 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по предотвращению возникновения конфликтов, либо их обострения, на фоне межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений» в 2022 году проведено 1 анкетирование населения округа по вопросам состояния межнациональных отношений в округе.

По подпрограмме *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений» и общепрограммные мероприятия»* в 2022 году было освоено 177,49 тыс. руб., что составляет 68,6% исполнения плана (258,85 тыс. руб.).

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних граждан» в 2022г. в летний период было трудоустроено 50 несовершеннолетних граждан.

В рамках основного мероприятия «Организация работы профильных лагерей труда и отдыха детей и подростков» в 2022г. проводился мониторинг и контроль занятости в профильных лагерях труда и отдыха запланированного количества несовершеннолетних. В летний период профильные лагеря посещало 1200 детей.

В рамках основного мероприятия «Организация работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы по ресоциализации, социальной адаптации и оказанию помощи» в 2022г. проведено 4 заседания межведомственной рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание, на которых проведена работа по ресоциализации и социальной адаптации с 10 лицами, освободившимися из мест лишения свободы, из которых 1 трудоустроен.

В рамках основного мероприятия «Оповещение лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы о формах социальной поддержки и возможности трудоустройства» в 2022г. на сайте округа размещено 2 информационных объявления о формах социальной поддержки и возможности трудоустройства освободившихся из мест лишения свободы граждан, памятки направлены 100% освободившихся за отчетный период. В 2022 году о формах социальной поддержки и возможности трудоустройства оповещено 10 граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике суицида среди несовершеннолетних граждан, входящих в «группу риска» проведено заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики на территории округа. Субъектам профилактики направлены поручения. В образовательных организациях проедены внеклассные часы, в родительских чатах размещена информация.

В рамках основного мероприятия «Распространение среди населения округа специального раздаточного материала о видах и способах мошенничества» в 2022г. изготовлено и распространено 900 памяток о видах и способах мошенничества. Распространение среди населения округа специального раздаточного материала о видах и способах мошенничества осуществлялось сотрудниками отдела по безопасности и профилактике правонарушений администрации округа, дружинниками и членами ООПН.

В рамках основного мероприятия «Оказание содействия предприятиям (организациям) в создании исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ, вместимостью до 50 человек» информация о содействии в создании исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ, вместимостью до 50 человек периодически доводилась до руководителей предприятий и организаций округа.

Из 21 индикатора достижения цели и показателя решения задач 6 перевыполнены, по 12 достигнуты планируемые значения.

Показатель «Количество выступлений врачей-специалистов в средствах массовой информации (местная печать, радио, телевидение, интернет) по вопросам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма, текущей ситуации связанной с распространением наркомании, токсикомании и алкоголизма, их причинах и негативных медицинских и социальных последствиях, пропаганде здорового образа жизни» не выполнен.

Показатель «Количество сувенирной и полиграфической продукции антитеррористической направленности» не выполнен, т.к. приобреталась продукция по более высокой цене, чем ранее было запланировано.

Показатель «Количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с которыми проведена работа по ресоциализации и социальной адаптации или оказана помощь» не выполнен, в связи с тем, что из мест лишения свободы было освобождено меньшее количество человек. В 2022г. проведено 4 заседания межведомственной рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание, на которых проведена работа по ресоциализации и социальной адаптации с 10 лицами, освободившимися из мест лишения свободы, из которых 1 трудоустроен.

Эффективность Программы составила 133,60% или выше плановой.

На реализацию **муниципальной программы «*Управление имуществом*»** предусмотрено 6,29 млн. руб., фактическое исполнение составило 6,05 млн. руб. или 96,2%.

По подпрограмме *«Управление муниципальной собственностью Александровского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»* израсходовано 1,02 млн. руб., что составляет 81,6% от запланированного (1,25 млн. руб.).

В рамках основного мероприятия «Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом» ежемесячно проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно – исковая работа. В бюджет округа от использования муниципального имущества поступило 450,60 тыс. руб. или 132,54 % от доходов, запланированных к получению на 2022 год.

Ежеквартально проводится мониторинг регистрации права собственности. В адрес балансодержателей направляются соответствующие письма. На 01.01.2022 года в порядке правопреемства право собственности Александровского муниципального округа зарегистрировано на 490 объектов недвижимого имущества или 80%. Право хозяйственного ведения зарегистрировано на 35 объекта недвижимого имущества или 54%. Право оперативного управления зарегистрировано на 356 объектов недвижимости или 88,77%. Кроме того, в 2022 году постановлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано в собственность Александровского муниципального округа 60 объектов недвижимости (дороги местного значения -47, туалет -1, ГТС - 2, памятники - 3, газопровод -1, квартира - 2, административное здание - 1, тротуар - 1, стелла -1, мост-1). Всего в муниципальную собственность зарегистрировано 550 объектов недвижимости или 81%.

В 2022 году в Реестр муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Реестр) по заявлениям внесено: 21 объект движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб.; 3 транспортных средства (автобусы переданы из краевой собственности в собственность округа). Исключено из Реестра: 5 - транспортных средств (в связи со списанием), 1- объект движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб., 1 учреждение в связи с ликвидацией, 9- объектов недвижимости (3-списание, 6- приватизация (3 объекты жилищного фонда и 3 нежилые здания); 4 земельных участка (2-приватизация, 2- в связи со снятием с кадастрового учета).

В рамках основного мероприятия «Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на земельные участки и рациональное их использование» ежеквартально проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно – исковая работа. В бюджет округа от использования земельных участков муниципальной собственности поступило 24 406,67 тыс. руб. или 134,86 % от доходов, запланированных к получению на 2022 год.

Ежеквартально проводится мониторинг регистрации права собственности. В адрес балансодержателей направляются соответствующие письма. По состоянию на 01.01.2023 года в порядке правопреемства право собственности Александровского муниципального округа зарегистрировано на 583 земельных участка или 97,51%. На 01.01.2023 года право постоянного бессрочного пользования зарегистрировано на 373 земельных участков. Кроме того, в 2022 году поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано в собственность округа 25 земельных участков. Всего в собственность Александровского муниципального округа зарегистрировано 608 земельных участков или 97,74%.

В рамках основного мероприятия «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края вноситься изменение Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2022 году в Перечень включено 3 объекта. Всего в перечне 6 объектов.

В рамках основного мероприятия «Исполнение муниципальной контрольной функции «Муниципальный земельный контроль на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2022 году проведено 26 осмотров, обследований земельных участков в рамках муниципального земельного контроля на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и требований муниципальных правовых актов Александровского муниципального округа Ставропольского края, норм и правил по рациональному использованию и охране земель, в ходе которых было проверено 44 земельных участка. По 2 земельным участкам выявлены нарушения, предусмотренные КоАП РФ. К административной ответственности привлечено 2 юридических лица.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»* в 2022 году израсходовано 5,03 млн. руб., или 99,8% от планового объема (5,04 млн. руб.). Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание отдела имущественных и земельных отношений.

Из 10 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 8 перевыполнены, по 1 достигнуто плановое значение.

Показатель «Доля земельных участков, по которым в ходе проверок выявлены нарушения земельного законодательства к общему числу проверяемых земельных участков» в 2022г. не выполнен, в связи с тем, что нарушения земельного законодательства выявлено в отношении большего количества земельных участков, чем в 2021г.

Эффективность Программы составила 174,00% или выше плановой.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы *«Развитие сельского хозяйства»*** в 2022 году было предусмотрено 4,92 млн. руб., фактически освоено 4,84 млн. руб. (98,6%).

На подпрограмму *«Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве»* предусмотрено 223,69 тыс. руб., освоено 223,69 тыс. руб. что составляет 100,0% исполнения плана.

В рамках данной подпрограммы были проведены мероприятия по совершенствованию структуры посевных площадей, диверсификации производства продукции растениеводства в сторону насыщения севооборотов высоколиквидными и наиболее прибыльными культурами с одновременным обновлением технологий их возделывания и внедрением современных сортов и гибридов, по обработке пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки.

Также средства были освоены на предоставление субсидий и грантов с целью поддержки малых форм хозяйствования и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»* предусмотрено 4,69 млн. руб., из которыхосвоено 4,62 млн. руб., что составляет 98,5% исполнения плана. Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание отдела сельского хозяйства.

Из 18 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 6 выполнены на 100%, 3 перевыполнены.

Показатель «Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства» не выполнен, в связи со снижением цены реализации зерновых и зернобобовых культур и не получения планируемой прибыли.

Показатель «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» не выполнен, в связи с менее благоприятными погодными условиями по сравнению с 2021 годом.

Показатель «Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» не выполнен. Причиной снижения численности поголовья является снятие с учета крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых сосредоточено основное поголовье, а также с выбраковкой низкопродуктивного поголовья.

Показатель «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», по отношению к предыдущему году» не выполнен. Получателей грантовой поддержки в 2022г. не было.

Показатель «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году» не выполнен. Получателей грантовой поддержки в 2022г. не было.

Показатель «Доля вовлеченных в потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан» не выполнен. В целях вовлечения в потребительскую кооперацию новых членов из числа МСП специалисты отдела сельского хозяйства вместе с главами КФХ дважды принимали участие в выездной консультации специалистов Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки.

Значение оценки эффективности по Программе составило 87,25%, что соответствует плановому значению.

В ходе реализации **муниципальной программы** «***Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город****»* было освоено 3,83 млн. руб., что составляет 99,7% выполнения плана (3,82 млн. руб.).

В разрезе подпрограмм:

Подпрограмма *«Защита населения от чрезвычайных ситуаций».*

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ежеквартально проводился мониторинг в организациях по обеспечению реализации профилактических и иных предупреждающих мероприятий в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края, нарушений не выявлено.

В рамках основного мероприятия «Создание и содержание финансовых запасов, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в бюджете Александровского муниципального округа зарезервировано 1,260 млн. рублей на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ежеквартально проверяется возможность поставщиков на поставку продовольственных и медицинских средств на основе договоров поставки и ответственного хранения.

Подпрограмма *«Обеспечение пожарной безопасности».*

В рамках основного мероприятия «Реализация первичных мер пожарной безопасности» в течении года проводились мероприятия по противопожарной пропаганде и агитации населения о мерах пожарной безопасности. Ежеквартально проводится тренировка с эвакуацией учащихся из зданий в безопасное место, за 2022 год проведено 78 тренировок.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в 2022 г. проведён мониторинг проведения учебных тренировок с персоналом и учащимися учебных заведений, работниками учреждений культуры округа для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта, нарушений не выявлено. В результате обеспечен 100%-ый охват муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального округа, в которых установлена пожарная сигнализация и выполнены противопожарные мероприятия.

По подпрограмме *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и общепрограммные мероприятия»* израсходовано 3,83 млн. руб., что составляет 99,7% выполнения плана (3,82 млн. руб.).

В рамках данной подпрограммы была обеспечена бесперебойная работа МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа». В 2022 г. обеспечена бесперебойная работа МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа». В ходе реализации контрольного события, в 2022 году МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа» отработанно 2882 вызовов, поступивших на единый номер 112., что на 23,3% ниже данного показателя за 2021 год. Средства были освоены на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание ЕДДС.

Из 7 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 6 выполнены на 100%.

Показатель «Количество обработанных вызовов, поступивших на единый номер 112» не выполнен и составил 2882 ед., при плановом значении в 3800 ед.

По результатам оценки эффективности программа оказалась неэффективна (68,00).

**По** **муниципальной программе «*Формирование современной городской среды*»** расходы в 2022 году составили 340,0 тыс. руб., что составляет 98,6% выполнения плана (345,0 тыс. руб.).

По подпрограмме *«Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа»* в 2022 году было выделено 345,0 тыс. руб., из которых освоено 340,0 тыс. руб. или 98,6% от запланированного.

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году не реализовывалось по причине отсутствия объекта благоустройства.

В рамках основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2022 году подготовлен дизайн-проект на благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от проезда Промышленного до улицы Красноармейская.

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не выполнено по причине отсутствия объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в мероприятия по благоустройству.

Основное мероприятие «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома)» не выполнено по причине отсутствия объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в мероприятия по благоустройству.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» в период с 15.04.2022 по 31.05.2022 на территории Ставропольского края, в том числе и на территории Александровского муниципального округа было проведено электронное Рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2023 году. В данном голосовании приняли участие 6 941 гражданин, которые постоянно проживают в Александровском муниципальном округе.

В рамках подпрограммы *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия»* проводилась работа по подготовке документов с целью включения в федеральную программу общественных территорий Александровского округа Ставропольского края, требующих благоустройства.

В целом из 7 индикаторов достижения цели и показателей решения задач по всем достигнуто плановое значение.

Значение оценки эффективности по Программе составило 100,0%, что соответствует плановому значению.

Данные по итогам проведения оценки эффективности реализации Программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |
| --- |
| **Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского муниципального округаСтавропольского края за 2022 год** |
| **Наименование муниципальной программы**  | **Значение оценки эффективности реализации Программы (проценты)** | **Оценкаэффективности реализации Программы** |
|
| 1 | 2 | 3 |
| Управление имуществом | 174,00 | Выше плановой |
| Профилактика правонарушений | 133,60 | Выше плановой |
| Развитие образования | 114,08 | Выше плановой |
| Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе | 108,67 | Выше плановой |
| Сохранение и развитие культуры | 106,00 | Выше плановой |
| Социальная поддержка граждан | 100,00 | Плановая |
| Формирование современной городской среды | 100,00 | Плановая |
| Развитие физической культуры и спорта | 98,75 | Плановая |
| Управление финансами  | 90,71 | Плановая |
| Создание комфортных условий проживания населения | 88,44 | Плановая |
| Развитие сельского хозяйства | 87,25 | Плановая |
| Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 68,00 | Неэффективна |
| Повышение безопасности дорожного движения | 57,50 | Неэффективна |
| **Всего** | **102,08** |   |

По оценке результативности достижения целей и решения задач муниципальных программ, можно сделать вывод об эффективном использовании в 2022 году выделенных из бюджета Александровского муниципального округа денежных средств – процент освоения составил 96,7% и в целом о высокой эффективности программ. Таким образом, изменение форм и методов управления ходом реализации программ в текущем году не требуется.

Но вместе с тем, хотелось обратить внимание на нарушение сроков предоставления ответственными исполнителями годовых отчетов. Также необходимо более пристальное внимание ответственных исполнителей программ к планированию и обеспечению исполнения целевых индикаторов и управлению программой в целом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_