

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 апреля 2022 г. с. Александровское № 428

О результатах оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год

Заслушав информацию начальника отдела экономического развития администрации Александровского муниципального округа Мацагоровой Е.А. «О результатах оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год» администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемую информацию «О результатах оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год».

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края:

2.1. Осуществлять мероприятия по реализации муниципальных программ Александровского округа в соответствии с установленными сроками.

2.2. Обеспечить эффективное планирование и исполнение целевых индикаторов муниципальных программ.

2.3. Обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальные программы с учетом результатов оценки эффективности муниципальных программ за 2021 год.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края Ермошкина В.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского

муниципального округа

Ставропольского края Л.А. Маковская

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2021 ГОД.**

В 2021 году в Александровском муниципальном округе действовали 13 муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Программы). На их реализацию в бюджете муниципального округа предусматривалось 1674,68 млн. рублей. Фактические расходы на реализацию мероприятий Программ составили 1633,07 млн. рублей.

Таблица 1

Структура финансирования программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2021г., млн. руб. | Доля в структуре, % |
|
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования"  | 573,76 | 35,13 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" | 566,09 | 34,66 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Создание комфортных условий проживания населения" | 161,65 | 9,90 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры " | 90,34 | 5,53 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" | 79,74 | 4,88 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Формирование современной городской среды" | 57,58 | 3,53 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" | 38,64 | 2,37 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами" | 29,74 | 1,82 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе" | 11,48 | 0,70 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" | 10,02 | 0,61 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Профилактика правонарушений" | 5,31 | 0,33 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Управление имуществом" | 5,29 | 0,32 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно - программного комплекса "Безопасный город" | 3,43 | 0,21 |
| Итого | 1 633,07 | 100,00 |

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2021 год из 13 Программ эффективность реализации 8 сложилась выше плановой, 4 Программы сработали с плановой эффективностью и 1 оказалась не эффективна.

Все мероприятия, реализуемые в рамках Программ, направлены на обеспечение социально – экономического развития округа.

На выполнение мероприятий **Программы *«Развитие образования»*** в 2021 году было предусмотрено 601,94 млн. рублей, израсходовано 573,76 млн. рублей. Исполнение составило 95,3%. Проведена работа по следующим подпрограммам:

*Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»*.

На создание условий для деятельности 22 детских дошкольных учреждений в 2021 году израсходовано 175,78 млн. рублей при плановых назначениях 186,01 млн. рублей или 94,5% от запланированных ассигнований.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования» выполнены работы по устройству покрытия спортивной площадки МДОУ №23 «Ёлочка» п.Новокавказский.

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций» в 2021 году проведены работы по замене оконных блоков в МДОУ №20 с. Александровского.

Также средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений.

*Подпрограмма "Развитие общего образования".*

На создание условий для деятельности 13 общеобразовательных учреждений израсходовано 351,03 млн. рублей, при плановых назначениях 366,42 млн. рублей или 95,8% от запланированных ассигнований.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» обеспечены горячим питанием учащиеся младших классов за счет субсидии из краевого бюджета.

В рамках основного мероприятия «Организация и обеспечение оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» в 2021г. в загородные лагеря приобретено 45 путевок.

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций» не выполнено. В 2021году мероприятия по замене оконных блоков, ремонту кровель, проведению работ по благоустройству территорий не проводились.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов (1-4 классов)» приобретены новогодние подарки для всех учащихся 1-4 –х классов.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа» были открыты 2 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ СОШ №4 с. Северного и МОУ СОШ №8 с. Грушевского.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» проведен ремонт спортивного зала МОУ ООШ №13 х. Всадник, и приобретен спортивный инвентарь для школьного спортивного клуба МОУ СОШ №9 пос. Новокавказский.

Также средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений.

*Подпрограмма "Развитие дополнительного образования".*

В округе функционирует 2 учреждения дополнительного образования детей. На создание условий для их деятельности израсходовано 17,47 млн. рублей, при плановых назначениях 19,02 млн. рублей или 91,9% от запланированных ассигнований. Данные средства были направлены на предоставление бесплатного дополнительного образования и оздоровление детей.

*По подпрограмме "Государственная поддержка семьи и детства"* израсходовано 7,07 млн. рублей, при плановых назначениях 7,79 млн. рублей или 90,8% от запланированных ассигнований. В 2021 году поддержку получили 37 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

*По подпрограмме "Развитие молодёжной политики"* израсходовано 781,79 тыс. рублей, при плановых назначениях 782,38 тыс. рублей или 99,9% от запланированных ассигнований. В 2021 году муниципальным учреждением проведены мероприятия с детьми и молодёжью в области организационно-воспитательной работы и поддержки молодежных инициатив.

*На "Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия»* израсходовано 21,63 млн. рублей, при плановых назначениях 21,92 млн. рублей или 98,7% от запланированных ассигнований.

Программа «Развитие образование» включает 23 индикатора достижения цели и показателя решения задач:

19 индикатор выполнен на 100%.

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского округа, получивших аттестат о среднем общем образовании» не выполнен и составил 99,3% при плане в 100%. Снижение показателя объясняется тем, что 1 выпускник МОУ СОШ № 3 не получил аттестат о среднем общем образовании, т.к. не сдал ЕГЭ по математике.

Показатель «Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет» не выполнен и составил 47,9% при запланированных 48,9%. Снижение показателя обусловлено уменьшением спроса на получение услуги.

Показатель «Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги в учреждениях дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет» не выполнен и составил 12,5% при плане в 16,5%. Уменьшение показателя обусловлено снижением количества воспитанников в МКУ ДО «Калиновская спортивная школа».

Показатель «Доля усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых было выплачено единовременное пособие, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых поступило заявление на выплату в отчетном году» не выполнен и составил 0,0% при запланированных 100,0%. Показатель не выполнен, в связи с отсутствием данного контингента детей.

Значение оценки эффективности по Программе составило 87,71%, что соответствует плановому значению.

**По муниципальной программе «*Социальная поддержка граждан*»,** на реализацию которой в 2021 году было предусмотрено бюджетных средств на сумму 566,24 млн. руб., кассовое исполнение составило 566,09 млн. руб., 99,97% исполнение плана.

Проведена работа по следующим подпрограммам:

*По* *подпрограмме «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального округа»* в 2021 году запланировано 546,49 млн. руб., исполнено 546,49 млн. руб., 100,0% исполнения плана.

В рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» меры социальной поддержки предоставлены 11,2 тыс. гражданам на общую сумму 156,74 млн. руб.

В рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми» меры социальной поддержки предоставлены 6,2 тыс. семьям с детьми на общую сумму 299,12 млн. руб.

В рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка семей при рождении детей» меры социальной поддержки предоставлены 902 семьям с детьми на общую сумму 90,62 млн. руб.

*Подпрограмма " Доступная среда".*

В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в 2021г. году проведены отдельные мероприятия: выполнены работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах и установлению кнопок звукового сигнала для вызова работников учреждений.

*Подпрограмма " Реабилитация инвалидов".*

В рамках основного мероприятия «Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов» 22 и 23 октября 2021 года в рамках видеоформата был проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 87 детей-инвалидов. С 03 по 05 декабря 2021 года в режиме видеоформата был проведен фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие 74 инвалида. 8 октября 2021 года была проведена ХХIV спартакиада инвалидов. Соревнования проводились по следующим видам: дартс, прыжки в длину, шашки, настольный теннис, броски мяча в кольцо. В них приняли участие 56 инвалидов.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»* запланировано 19,75 млн. руб., израсходовано 19,60 млн. руб., 99,2% исполнения плана. Средства данной подпрограммы были израсходованы на текущее содержание управления труда и социальной защиты населения администрации.

В целом программа «Социальная поддержка граждан» включает 7 индикаторов достижения цели и показателей решения задач.

5 показателей выполнены на 100%, а по 2 - план перевыполнен.

По результатам оценки эффективности Программой достигнуто значение выше планового, что составляет 111,0%.

На выполнение мероприятий **Программы *«Создание комфортных условий проживания населения»*** в 2021 году было предусмотрено 163,67 млн. рублей, израсходовано 161,65 млн. рублей. Исполнение составило 98,8%. Проведена работа по следующим подпрограммам:

*По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа»* в 2021 году запланировано 59,63 млн. руб., исполнено 58,72 млн. руб., 98,5% исполнения плана.

В рамках основного мероприятия «Деятельность по обращению с животными без владельцев» с целью регулирования численности безнадзорных животных Администрацией Александровского муниципального округа при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Александровского муниципального округа за 2021 год отловлена 51 собака.

В рамках основного мероприятия «Реализация проектов, основанных на местных инициативах» в 2021 году приобретена машина комбинированная уборочная и маркировочная машина для нанесения горизонтальной разметки в селе Александровском, благоустроен сквер на центральной площади с. Грушевского, установлены остановочные павильоны по ул. Глазкова с. Калиновского.

Также установлено ограждение и благоустроена прилегающая территория кладбища в с. Круглолесском, установлено ограждение, видеонаблюдение и благоустроена территория, прилегающая к скверу «Победы» в п. Новокавказский, проведен внешний ремонт здания Дома культуры с. Саблинского, благоустроена парковая зона в с. Северном. Благоустроена площадка с фонтаном на территории дома культуры х.Средний.

В рамках основного мероприятия «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» в 2021 году создана и обустроена зона отдыха по адресу: с. Круглолесское, ул. Советская, д.61. Построена комплексная спортивная площадка в с. Круглолесское.

Также выполнен капитальный ремонт здания сельского дома культуры поселка Новокавказский и капитальный ремонт фасада и кровли здания сельского дома культуры хутора Средний.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа» в 2021 году В рамках заключенных договоров проводились работы по уборке территории от мусора и содержанию кладбищ в удовлетворительном санитарном состоянии. Также осуществлялись мероприятия по содержанию малых архитектурных форм в зимний период для предотвращения их порчи.

*По подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"* в 2021г.израсходовано 8,93 млн. рублей, при плановых назначениях 9,24 млн. рублей или 96,6% от запланированных ассигнований.

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» не выполнено. В 2021году выдача сертификатов не производилась из-за недостатка средств финансирования.

В рамках основного мероприятия «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» обустроено 22 контейнерных площадки для сбора ТКО в соответствии с нормативными требованиями.

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа» в 2021г. на территории Александровского муниципального округа проводилась замена вышедших из строя ламп, ремонт и содержание фонарей, а также их замена. Общее количество отремонтированных и заменённых ламп и светильников составило 1317 штук. Были заключены контракты на поставку электрической энергии для обеспечения сети уличного освещения.

*По подпрограмме "Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа"* израсходовано 1,87 млн. рублей, при плановых назначениях 1,87 млн. рублей или 100,0% от запланированных ассигнований.

В рамках основного мероприятия «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» в 2021г. разработаны местные нормативы градостроительного проектирования Александровского муниципального округа Ставропольского края, которые утверждены решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 398/251. Также разработан проект генерального плана. Проект генерального плана размещен в ФРИС ТП для согласования.

В рамках основного мероприятия «Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа» проводился мониторинг законодательства в сфере рекламы, актуализация схемы размещения рекламных конструкций не проводилась.

В рамках основного мероприятия «Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций» проводился мониторинг размещённых рекламных, незаконно размещённых рекламных конструкций не выявлено, демонтаж не проводился.

В рамках основного мероприятия «Разработка и установка социальной рекламы» изготовлено 20 баннеров социальной рекламы, размещённых на рекламных конструкциях МО СК.

В рамках основного мероприятия «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК, после получения кодов доступа от министерства строительства и архитектуры СК. Внесены разрешение на строительство за период 2018-2021 года, уведомления о соответствии построенных или реконструируемых объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов, уведомления об окончании строительства общим количеством 520 шт.

Основное мероприятие «Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа» не выполнено. В 2021году топографическая съёмка не разрабатывалась.

*На "Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "* *Создание комфортных условий проживания населения" и общепрограммные мероприятия»* израсходовано 92,13 млн. рублей, при плановых назначениях 92,93 млн. рублей или 99,1% от запланированных ассигнований. Средства данной подпрограммы были израсходованы на текущее содержание администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов.

Программа «Создание комфортных условий проживания населения» включает 19 индикаторов достижения цели и показателей решения задач:

8 индикаторов и показателей выполнены на 100%, 5 - перевыполнены.

Показатель «Количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия» не выполнен и составил 0 чел. при плане в 9 чел. Снижение показателя объясняется тем, что средства на улучшения жилищных условий граждан выделены не были.

Показатель «Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» не выполнен и составил 0,0% при запланированных 70,0%. Снижение показателя обусловлено отсутствием финансирования на улучшение жилищных условий для молодых семей.

Показатель «Количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов» не выполнен и составил 22 ед. при плане в 30 ед. Уменьшение показателя обусловлено недостаточностью средств бюджета Александровского муниципального округа.

Показатель «Количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры» не выполнен и составил 1 ед. при запланированных 2 ед. В 2021г. разработаны местные нормативы градостроительного проектирования Александровского муниципального округа Ставропольского края, которые утверждены решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 398/251. Разработан проект генерального плана. Проект генерального плана размещен в ФРИС ТП для согласования.

Показатель «Количество актуализированных схем размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа» не выполнен и составил 0 ед. при плане в 1 ед. В 2021г. проводился мониторинг законодательства в сфере рекламы, актуализация схемы размещения рекламных конструкций не проводилась.

Показатель «Доля демонтированных рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения, в общем количестве рекламных конструкций в соответствии со схемой» не выполнен и составил 0,0% при запланированных 10,0%. В 2021 году рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения не выявлено.

Значение оценки эффективности по Программе составило 85,3%, что соответствует плановому значению.

**По муниципальной программе «*Сохранение и развитие культуры»*** на реализацию мероприятий запланировано 90,37 млн. руб., фактически кассовое исполнение составило 90,34 млн. руб. Исполнение составило 99,97%.

В разрезе подпрограмм:

На реализацию подпрограммы *«Организация культурно-досуговой деятельности»* запланировано и фактически израсходовано 52,95 млн. руб., исполнение 100,0%.

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры» проводился мониторинг количества проводимых культурно-досуговых мероприятий в офлайн и онлайн формате. В 2021 количество проводимых культурно-досуговых мероприятий увеличилось 2,3 раза в сравнении с 2020 годом (2021г-2547ед., 2020г -1085ед.), в связи с возобновлением работы учреждений культуры (проведение культурно-массовых мероприятий) после отмены ряда ограничительных мер. Количество проводимых платных культурно-досуговых мероприятий увеличилось в 3,9 раза в сравнении с 2020 годом (2021г-899 ед., 2020г. -233 ед.), в связи с возобновлением работы учреждений культуры (проведение культурно-массовых мероприятий) после отмены ряда ограничительных мер, но снизилось на 23,3% по сравнению с плановым значением. Увеличение количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий в 6,0 р. в сравнении с 2020 годом, (2020г-6909 чел., 2021г -41731 чел.), в связи с отменой ряда ограничительных мер и возобновлением проведения платных культурно-досуговых мероприятий, но в сравнении с планом произошло снижение на 16,1%.

В рамках основного мероприятия «Организация работы клубных формирований различной направленности» проводился мониторинг потребностей населения в новых клубных формированиях различной направленности. Открытие новых клубных формирований проводится в соответствии с запросами населения. Количества клубных формирований увеличилось на 26 ед. в сравнении с 2020 годом и на 2 ед. по сравнению с планом, а число их участников - на 438 чел. в сравнении с 2020 годом и на 24 чел. по сравнению с запланированным значением.

Фактические расходы бюджета в рамках подпрограммы *«Развитие системы библиотечного обслуживания населения»* составили 19,29 млн. руб. или 99,9% от запланированных (19,31 млн. руб.). В рамках данной подпрограммы проведен ряд культурно-массовых и патриотических мероприятий с целью привлечения читателей к посещению библиотек. Мероприятия проводились, в том числе и в дистанционном формате.

По подпрограмме *«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»* кассовое исполнение за 2021 год составило 16,66 млн. руб. или 100,0% плана. Средства данной подпрограммы были освоены на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»* запланировано и израсходовано 1,44 млн. руб.

Из 12 целевых индикаторов достижения цели и показателей решения задач 5 выполнены на 100%, 5 перевыполнены. Остальные показатели не достигнуты.

Снижение таких показателей, как: «Количество платных культурно-досуговых мероприятий» и «Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий» объясняется увеличением спектра бесплатных культурно-досуговых мероприятий, которым отдавалось предпочтение населения в 2021г.

По результатам оценки эффективности Программой достигнуто значение выше планового, что составляет 129,67%.

В рамках реализации **муниципальной программы «*Повышение безопасности дорожного движения*»** работы в 2021 году выполнены на сумму 79,74 млн. руб., что составляет 88,6% от запланированных (89,95 млн. руб.).

По подпрограмме *«Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения»* в 2021 году было выделено 89,95 млн. руб., из которых освоено 79,74 млн. руб. или 88,6% от запланированного.

В рамках основного мероприятия «Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края» были выполнены следующие работы: на автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие (а именно: 158,8 км) выполнен ямочный ремонт, а также обновлена дорожная разметка, разделяющая транспортные потоки. В свою очередь на автомобильных дорогах, не имеющих асфальтобетонного покрытия (59,1 км.) производилось грейдирование и по мере необходимости восстановление профиля дорог с добавлением нового материала. Так же выполнены работы по профилированию грунтовых обочин общей протяженностью 109,3 км., установлено 77 дорожных знаков, заменен 61 знак.

В рамках основного мероприятия «Обустройство пешеходных переходов» выполнены работы по обустройству двенадцати пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами РФ, два пешеходных перехода оборудованы ограждениями перильного типа и комплектом искусственного освещения со светофором типа Т7.

В рамках основного мероприятия «Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения» выполнены работы по ремонту следующих участков автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Северное - Калиновское», расположенного в границах участка: с.Северное, ул. Красная км 0+000 – км 1+382, ул. Жаботинского км 1+382 – км 3+130 Александровского района Ставропольского края (2 этап) (протяженность 2 км 660 м); по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с.Круглолесское, переезд с ул. Ленина с.Садовое на ул.Советскую с.Круглолесское (протяженность 683 м); «Подъезд к племконезаводу «Ставропольский» от автодороги «Новокавказский» - «Средний» (протяженность 1 км 264 м); по пер. Школьный (от ул. Октябрьская) в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края (протяженность 694 м); по ул. Калинина от пер. Рязанова до ул. Столбовая и ул. Столбовая от ул. Калинина до а/д регионального значения «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды» (328 м); по ул. Виноградная в селе Александровское Александровского района Ставропольского края (1 км 530 м); по ул. Московская от начала до дома № 48 в селе Александровское Александровского района Ставропольского края (900 м); по улице Первомайская в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края (220 м).

В рамках подпрограммы *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»* во всех образовательных организациях Александровского округа в 2021 году проведены профилактические мероприятия по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма в 1 – 11 классах (интегрированный курс), разработанной кафедрой физической культуры и здоровьесбережения ГОУ ДПО «Ставропольского краевого института повышения квалификации работников образования». Во всех образовательных организациях Александровского муниципального округа на стендах размещена информация о правилах дорожного движения для велосипедистов, пешеходов, а также информация по использованию светоотражающих элементов. Информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма размещается на сайтах общеобразовательных организаций, ААМР и публикуется в газете «Александровская жизнь». Дважды в год (сентябрь, май) отдел образования совместно с сотрудниками ОГБДД проводят проверки состояния профилактической работы по БДД. Совместно с ОГИБДД Александровского ОМВД проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др.

В целом из 5 индикаторов достижения цели и показателей решения задач по 3 достигнуто плановое значение.

Показатель «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, имеющих асфальтобетонное покрытие» не выполнен и составил 9,2 км при запланированных 11,49 км. Показатель не выполнен в связи с тем, что в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» сокращено запланированное финансирование.

Показатель «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» (обратный показатель) не выполнен и составил 75,9% при запланированных 72,5%. При планировании показателей программы в 2020г. не было учтено часть автомобильных дорог, переходящих от реорганизуемых поселений района, в связи с чем плановый показатель был занижен. По состоянию на 01.01.2021г. протяженность автомобильных дорог Александровского муниципального округа Ставропольского края составила 399,5 км, из которых 312,6 км или 78,2% не отвечали нормативным требованиям. В 2021г. было отремонтировано 9,2 км дорог, таким образом, доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составила 75,9% или 303,4 км.

Значение оценки эффективности по Программе составило 98,59%, что соответствует плановому значению.

**По** **муниципальной программе «*Формирование современной городской среды*»** расходы в 2021 году составили 57,58 млн. руб., что соответствует плановому значению.

По подпрограмме *«Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа»* в 2021 году было выделено 57,58 млн. руб., из которых освоено 57,58 млн. руб. или 100,0% от запланированного.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство (ремонт) набережной Победы села Александровского.

В рамках основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края» в парке «Молодежный» села Александровское установлены спортивные снаряды в количестве 56 шт. и малые архитектурные формы в количестве 3 шт.

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не выполнено по причине отсутствия объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в мероприятия по благоустройству.

Основное мероприятие «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома)» не выполнено по причине отсутствия объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в мероприятия по благоустройству.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» в период с 26.04.2021 по 30.05.2021 впервые на территории Ставропольского края, в том числе и на территории Александровского муниципального округа было проведено электронное Рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации государственной программы «Повышение комфортности городской среды в Ставропольском крае» в период 2022 года. В данном голосовании приняли участие 9 601 гражданин, которые постоянно проживают в Александровском муниципальном округе.

В рамках подпрограммы *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия»* проводилась работа по подготовке документов с целью включения в федеральную программу общественных территорий Александровского округа Ставропольского края, требующих благоустройства.

В целом из 7 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 2 перевыполнены, по 2 достигнуто плановое значение.

Показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий» не выполнен и составил 0 ед. при запланированных 4 ед. Показатель не выполнен, в связи с недостаточностью средств бюджета Александровского муниципального округа и не включением в 2021г. в государственную программу нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий Александровского округа.

Показатель «Доля инициативного участия населения в выборе общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты» не выполнен и составил 39,1% при запланированных 69,0%. При планировании доли участия населения в выборе общественных территорий показатель был завышен. Из 24551 чел., проживающего в с. Александровском, в голосовании принял участие 9601 чел.

Показатель «Доля инициативного участия населения в выборе дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты» не выполнен и составил 0,0% при запланированных 21,0%. В 2021 году голосование по выбору дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, не проводилось, в связи с недостаточностью средств бюджета Александровского муниципального округа и не включением в 2021г. в государственную программу нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий Александровского округа.

По результатам оценки эффективности программа оказалась неэффективна (64,0).

На реализацию **муниципальной программы «*Развитие физической культуры и спорта*»** в 2021 году было предусмотрено 39,06 млн. руб., фактически освоено 38,64 млн. руб. (98,9% от плана).

По подпрограмме *«Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва»* из предусмотренных 37,08 млн. руб. освоено 36,68 млн. руб. или 98,9% плана.

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий» в 2021 году из запланированных 95 спортивно-массовых мероприятий, проведено 61. В них приняло участие 4016 физкультурников и спортсменов. Доля реализованных мероприятий сводного календарного плана муниципальных спортивных мероприятий на 2021 г. составляет 64,2 %. С 21 марта 2020 года по 31 декабря 2021 года в связи с комплексом ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Александровского муниципального округа, официальные и спортивно-массовые мероприятия проводились с ограничениями.

В рамках основного мероприятия «Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий по видам спорта» в 2021 году проводился мониторинг численности привлеченных лиц к занятиям в спортивных секциях. В 2021 году численность детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом составила 9373 человека, из них 1350 являются воспитанниками учреждений, осуществляющих спортивно-оздоровительную деятельность, в том числе по программам спортивной подготовки. Численность детей и подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2021г. выросла на 4,4% по сравнению с показателями 2020г.

В рамках основного мероприятия «Подготовка спортивного резерва, организация проведения занятий по обучению населения плаванию» в 2021 году проводился мониторинг численности спортсменов, выполнивших спортивные разряды, проводился ежеквартально в течении года. Количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды по плаванию в 2021 году составило 218 человек, из них 183 юношеские спортивные разряды, 15 – вторых взрослых и 20 третьих взрослых спортивных разрядов.

В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений физической культуры и спорта» в 2021 году проведена корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Юность». В настоящее время ПСД направлена на государственную экспертизу.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»* фактически израсходовано 1,96 млн. руб., что составляет 99,5% плана (1,97 млн. руб.). Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений физической культуры и спорта.

Программа *«Развитие физической культуры и спорта»* включает 7 индикаторов достижения цели и показателей решения задач, по 3 из них достигнуто плановое значение, 3 перевыполнено.

Снижение показателя «Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий» на 35,8% по сравнению с плановым значением объясняется введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.

Эффективность Программы составила 128,75% или выше плановой.

**По муниципальной программе "*Управление финансами*"** в 2021 году расходы составили 29,74 млн. руб., или 100% от плановых расходов.

В разрезе подпрограмм:

 Подпрограмма *«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского округа Ставропольского края».*

В рамках основного мероприятия «Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края» обеспечен ежемесячный анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 101,4 процента. В течение 2021 года при непосредственном участии финансового управления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) проведено 1 заседание межведомственной комиссии по контролю за поступлением в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов. По результатам работы комиссии дополнительные поступления налоговых доходов в местный бюджет составили 846,63 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» в 2021 году от разработчиков муниципальных программ не поступали на согласование проекты муниципальных программ (далее – проекты), экспертиза проектов не осуществлялась.

В рамках основного мероприятия «Организация планирования и исполнения бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2021 году отчет об исполнении Программ Александровского муниципального округа Ставропольского края (таблица 11) ежеквартально до установленного срока направлялся в отдел экономического развития администрации округа. Финансовым управлением ежемесячно осуществлялся контроль кредиторской задолженность, результаты - отсутствие просроченной кредиторской задолженности в течение отчетного года и по состоянию на 01.01.2022 г.

В рамках основного мероприятия «Размещение на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, рубрике «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2021 году на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Открытый бюджет для граждан» в доступной для граждан форме размещена информация по проекту местного бюджета и по решению Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края о местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также по отчету об исполнении местного бюджета за 2020 год.

В рамках основного мероприятия «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок для обеспечения нужд Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2021 году проведено 7 проверок. План проверок выполнен на 100 %. По поручению главы Александровского муниципального округа Ставропольского края проведена 1 внеплановая проверка.

В рамках основного мероприятия «Мотивация главных распорядителей средств местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента» в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 23 марта 2021 г. № 210 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края» главные распорядители средств местного бюджета в соответствии с перечнем показателей, представляют в финансовое управление информацию, необходимую для расчета оценки качества финансового менеджмента в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. Результаты оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, за 2020 год размещены на сайте администрации <http://www.aleksadmin> – «Открытый бюджет» - «Рейтинги и мониторинги».

На подпрограмму *«Организация централизованного учета»* выделено и фактически освоено 16,04 млн. руб.

В рамках основного мероприятия «Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности» проведено четыре проверки оборотно-сальдовой ведомости МКУ «Учетный центр», нарушений не выявлено. Сроки предоставления бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности не нарушались.

В рамках основного мероприятия «Регулярное и непрерывное повышение профессионального уровня бухгалтерских работников» в 2021 году 7 специалистов прошли обучение в части знания законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении.

На подпрограмму *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»* израсходовано 13,7 млн. руб. (100,0% выполнения плана). Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание финансового управления.

Программа «*Управление финансами*» включает 20 индикаторов достижения цели и показателей решения задач, из которых 15 показателей достигли планового значения, 4 перевыполнены.

Показатель «Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» не выполнен, так как качественную характеристику имеет обратное значение показателя (уменьшение доли выявленных нарушений от общей суммы проверенных в ходе проверки средств). Выявление значительных сумм финансовых нарушений в 2021 году обусловлено допущенными объектами контроля нарушениями при составлении и ведении бюджетных смет и ведении бюджетного учета, а также проведением внеплановой проверки.

В целом эффективность Программы в 2021г. сложилась выше плановой и составила 119,04%.

**На реализацию** **муниципальной программы «*Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе»*** в 2021 году было предусмотрено 11,55 млн. руб., фактически освоено 11,48 млн. руб. (99,4%).

В разрезе подпрограмм:

На подпрограмму *«Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг»* выделено 11,55 млн. руб., фактически освоено 11,48 млн. руб. (99,4%).

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» для приема заявителей в МКУ «МФЦ АМО СК» открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, прием граждан осуществляют семь окон. Штатная численность сотрудников МКУ «МФЦ АМО СК» по состоянию на 01.01.2022 года не изменилась и составила 22,8, в том числе в территориально — обособленных структурных подразделениях (ТОСП) - 3,1. Всего в течение 2021 года МКУ «МФЦ АМО СК» было оказано более 200 видов государственных и муниципальных услуг в части информирования, приёма и выдачи документов.

Подпрограмма *«Поддержка малого и среднего предпринимательства».*

В рамках основного мероприятия «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» в июле 2021 года специалистами отдела торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации для предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса был проведен семинар с участием предпринимателей округа по следующим вопросам: повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства; защита прав и законных интересов, противодействие коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности. Информация о проведенном мероприятии размещена в разделе «Новости» на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Консультационная поддержка субъектов МСП включает в себя размещение на сайте администрации в разделах «Поддержка предпринимательства» и «Новости» информации о формах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и мерах по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Обращения от субъектов предпринимательской деятельности об оказании мер дополнительной поддержки не поступали, консультации по телефону предоставлены двум лицам.

Основное мероприятие «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» не выполнено в связи с введением ограничительных и карантинных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19.

Подпрограмма *«Защита прав потребителей».*

В рамках основного мероприятия «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет» в 2021г. на сайте администрации округа размещены следующая информация: о проведении рейдов по проверке соблюдения масочного режима в объектах торговли; об установлении максимальной 10% надбавки на социально значимые продовольственные товары в Ставропольском крае; план-график проведения ярмарок на территории муниципальных и городских округов Ставропольского края; об открытии универсальной ярмарки на территории МУП АМО СК «Александровский рынок»; о проведении осенней ярмарки в октябре 2021г. на территории автостоянки (район памятника «Танк»); о работе дежурных магазинов в новогодние праздничные и выходные дни с 31.12.2021г. по 09.01.2022г. Также в 2021 году муниципальная услуга «Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей» предоставлена 10 физическим лицам. Создана возможность получения услуги в электронном виде с использованием регионального портала госуслуг, а также модуля «Запись на прием».

В рамках мероприятий подпрограммы *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия»* были проведены обучающие семинары и занятия с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском округе по вопросам предоставления услуг.

Из 11 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 3 перевыполнено, по 7 достигнуто плановое значение.

Показатель «Прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Александровского округа» не достигнут. Согласно статистическим данным мониторинга в 2021 году количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального круга, по состоянию на 01.01.2022г. – 1202 (в 2020г. – 1277), снижение составило 5,87%.

В целом эффективность Программы составила 104,08%, что выше планового значения.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы *«Развитие сельского хозяйства»*** в 2021 году было предусмотрено 10,41 млн. руб., фактически освоено 10,02 млн. руб. (96,3%).

На подпрограмму *«Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве»* предусмотрено 6,10 млн. руб., освоено 5,76 млн. руб. что составляет 94,4% исполнения плана.

В рамках данной подпрограммы были проведены мероприятия по совершенствованию структуры посевных площадей, диверсификации производства продукции растениеводства в сторону насыщения севооборотов высоколиквидными и наиболее прибыльными культурами с одновременным обновлением технологий их возделывания и внедрением современных сортов и гибридов, по обработке пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки.

Также средства были освоены на предоставление субсидий и грантов с целью поддержки малых форм хозяйствования и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»* предусмотрено 4,3 млн. руб., из которыхосвоено 4,26 млн. руб., что составляет 99,1% исполнения плана. Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание отдела сельского хозяйства.

Из 14 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 5 выполнены на 100%, 8 перевыполнены.

Показатель «Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» не выполнен. Причиной снижения численности поголовья является снятие с учета крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых сосредоточено основное поголовье, а также с выбраковкой низкопродуктивного поголовья.

Эффективность Программы составила 164,24%, что выше планового значения.

**По муниципальной программе «*Профилактика правонарушений»*** в отчетном периоде освоено 5,31 млн. руб., что составляет 97,6% от запланированной суммы (5,44 млн. руб.).

По подпрограмме *«Муниципальная поддержка казачьих обществ»* в 2021 году было освоено 693,4 тыс. руб., что составляет 100,0% исполнения плана.

В рамках основного мероприятия «Охрана общественного порядка» в течение 2021г. еженедельно проводился мониторинг количества выходов представителей казачьих обществ и их участие в охране общественного порядка. В 2021г. члены казачьих обществ приняли участие в 658 мероприятиях (патрули, обходы, рейды), в результате чего ими, совместно с сотрудниками ОВД, выявлено 48 административных правонарушений и 1 преступление.

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение казачьих военно-патриотических спортивных игр и соревнований» проводился мониторинг участия привлеченной молодежи в казачьих военно-патриотических спортивных играх и соревнованиях. По результатам основного мероприятия количество проведенных мероприятий в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций, возросло до 32.

По программе *«Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Александровском муниципальном округе Ставропольского края»* в 2021 году было освоено 50,0 тыс. руб., что составляет 100,0% исполнения плана.

В рамках основного мероприятия «Проведение семинаров, цикловых занятий, круглых столов, пресс-конференций, брифингов по проблемам профилактики наркомании и токсикомании среди молодежи» было проведено 63 мероприятия антинаркотической направленности с участием молодежи.

В рамках основного мероприятия «Организация выступления врачей-специалистов в средствах массовой информации (местная печать, радио, телевидение, интернет) по вопросам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма, текущей ситуации связанной с распространением наркомании, токсикомании и алкоголизма, их причинах и негативных медицинских и социальных последствиях, пропаганде здорового образа жизни» на сайтах образовательных организаций и органов местного самоуправления периодически размещался информационный материал о вреде наркомании, таксикомании и алкоголизма. Обучающиеся средних и профессиональных образовательных учреждений округа ознакомлены с информационным материалом. В 2021 г. проведено 9 выступлений врачей-специалистов.

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» приобретено 17 баннеров антинаркотической направленности, которые размещены в общеобразовательных учреждениях округа.

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя и профилактика правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения» приобретено 17 баннеров по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя, которые размещены в общеобразовательных учреждениях округа.

В рамках основного мероприятия «Проведение медицинского обследования учащихся специалистами. Выборочное обследование подростков из группы риска, учащихся средних школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования» проведены запланированные мероприятия медицинского обследования с участием специалистов. В 2021 г. проведено медицинское обследование 6 учащихся из группы риска.

В рамках основного мероприятия «Проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, входящими в группу риска (состоящими на профилактическом учете): обследование, ежемесячный тест-контроль биологических жидкостей, психокоррекция, а также с семьями в которых имеются лица, входящие в группу риска» в 2021 г. обследования и тест- контроли проведены: 250 чел- студенты АСХК, 1648 чел.- учащиеся школ округа. Доля учащихся, обследованных специалистами, в общем количестве подростков, входящих в группу риска, в 2021 году составила 100%.

По программе *«Межнациональные отношения, противодействие экстремизму и профилактика антитеррористической направленности»* в 2021 году было освоено 4,41 млн. руб., что составляет 97,1% исполнения плана (4,54 млн. руб.).

В рамках основного мероприятия «Антитеррористическая пропаганда и предупреждение совершения актов террористической направленности» в 2021г. закуплено и распространено 111 футболок, 85 бейсболок, 150 календарей и 50 плакатов с символикой антитеррористической направленности. Также проведены работы по установке периметрального ограждения в МОУ СОШ №5 имени Героя Советского Союза А.В. Зацепина с. Круглолесского.

В рамках основного мероприятия «Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях» в 2021г. проводился мониторинг систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях. Установлены системы видеонаблюдения в 5 дошкольных образовательных учреждениях, а также на детской площадке, у памятника павшим войнам и обустроенной зоне отдыха с. Круглолесского.

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по предотвращению возникновения конфликтов, либо их обострения, на фоне межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений» в 2021г. ежеквартально проводились заседания этнического совета Александровского муниципального округа. В 2021г. проведено 4 заседания этнического совета Александровского муниципального округа.

По программе *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений» и общепрограммные мероприятия»* в 2021 году было освоено 154,95 тыс. руб., что составляет 99,97% исполнения плана (155,0 тыс. руб.).

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних граждан» в 2021г. в летний период было трудоустроено 42 несовершеннолетних гражданина.

В рамках основного мероприятия «Организация работы профильных лагерей труда и отдыха детей и подростков» в 2021г. проводился мониторинг и контроль занятости в профильных лагерях труда и отдыха запланированного количества несовершеннолетних. В летний период профильные лагеря посещало 1215 детей.

В рамках основного мероприятия «Организация работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы по ресоциализации, социальной адаптации и оказанию помощи» в 2021г. проведено 4 заседания межведомственной рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание, на которых проведена работа по ресоциализации и социальной адаптации с 11 лицами, освободившимися из мест лишения свободы, из которых 1 трудоустроен.

Из 17 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 3 перевыполнены, по 11 достигнуты планируемые значения.

Показатель «Количество сувенирной и полиграфической продукции антинаркотической направленности» не выполнен, т.к. планировалось приобретение футболок, бейсболок, а фактически приобретены баннеры размером 2\*3 м с информацией антинаркотической направленности, которые размещены в общеобразовательных учреждениях округа.

Показатель «Количество сувенирной и полиграфической продукции по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя» не выполнен, т.к. планировалось приобретение футболок, бейсболок, а фактически приобретены баннеры размером 2\*3 м с информацией по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя, которые размещены в общеобразовательных учреждениях округа.

Показатель «Доля образовательных учреждений округа, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общем количестве образовательных учреждений округа» не выполнен. Из 37 образовательных учреждений в 28 установлены системы видеонаблюдения, что составляет 76%.

Эффективность Программы составила 127,47% или выше плановой.

На реализацию **муниципальной программы «*Управление имуществом*»** предусмотрено 5,33 млн. руб., фактическое исполнение составило 5,29 млн. руб. или 99,2%.

По подпрограмме *«Управление муниципальной собственностью Александровского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»* израсходовано 596,12 тыс. руб., что составляет 94,5% от запланированного.

В рамках основного мероприятия «Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом» ежемесячно проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно – исковая работа. В бюджет округа от использования муниципального имущества поступило 375,34 тыс. руб. или 110,41% от доходов, запланированных к получению на 2021 год.

Ежеквартально проводится мониторинг регистрации права собственности. В адрес балансодержателей направляются соответствующие письма. На 01.01.2022 года в порядке правопреемства право собственности Александровского муниципального округа зарегистрировано на 432 объектов недвижимого имущества или 79,42%. Право хозяйственного ведения зарегистрировано на 35 объекта недвижимого имущества или 54 %. Право оперативного управления зарегистрировано на 216 объектов недвижимости или 95%. Кроме того, в 2021 году постановлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано в собственность Александровского муниципального округа 15 автомобильных дорог местного значения, 1 спортивная площадка.

В 2021 году в Реестр муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Реестр) по заявлениям внесено: 1 объект недвижимого имущества, 14 объектов движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб.; 6 транспортных средства (тракторная тележка), 18 учреждений. Исключено из Реестра: 3- транспортных средства (в связи со списанием), 7 учреждений в связи с ликвидацией.

В рамках основного мероприятия «Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на земельные участки и рациональное их использование» ежеквартально проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно – исковая работа. В бюджет округа от использования земельных участков муниципальной собственности поступило 18 899,60 тыс. руб. или 104,44% от доходов, запланированных к получению на 2021 год.

Ежеквартально проводится мониторинг регистрации права собственности. В адрес балансодержателей направляются соответствующие письма. По состоянию на 01.01.2022 года в порядке правопреемства право собственности Александровского муниципального округа зарегистрировано на 534 земельных участка или 86,83 %. На 01.01.2022 года право постоянного бессрочного пользования зарегистрировано на 150 земельных участков.

В рамках основного мероприятия «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края вноситься изменение Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2021 году в Перечень включен 1 объект. Всего в перечне 4 объекта.

В рамках основного мероприятия «Исполнение муниципальной контрольной функции «Муниципальный земельный контроль на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2021 году проведено 23 внеплановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков в рамках муниципального земельного контроля на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и требований муниципальных правовых актов Александровского муниципального округа Ставропольского края, норм и правил по рациональному использованию и охране земель, в ходе которых было проверено 102 земельных участка. По 1 земельному выявлено нарушение, предусмотренное КоАП РФ. К административной ответственности привлечено 1 юридическое лицо.

На *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»* в 2021 году израсходовано 4,7 млн. руб., или 100,0% от планового объема. Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание отдела имущественных и земельных отношений.

Из 10 индикаторов достижения цели и показателей решения задач 7 перевыполнены, по 2 достигнуто плановое значение.

Показатель «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Александровского муниципального округа Ставропольского края» в 2021г. не достигнут, в связи с тем, что данный показатель зависит от прибыли муниципальных унитарных предприятий, которые получили прибыль ниже, чем планировалось.

Эффективность Программы составила 169,33% или выше плановой.

В ходе реализации **муниципальной программы** «***Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город****»* было освоено 3,43 млн. руб., что составляет 99,97% выполнения плана.

В разрезе подпрограмм:

Подпрограмма *«Защита населения от чрезвычайных ситуаций».*

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ежеквартально проводился мониторинг в организациях по обеспечению реализации профилактических и иных предупреждающих мероприятий в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края, нарушений не выявлено. В бюджете Александровского муниципального округа зарезервировано 500 тыс. рублей на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ежеквартально проверяется возможность поставщиков на поставку продовольственных и медицинских средств на основе договоров поставки и ответственного хранения.

Подпрограмма *«Обеспечение пожарной безопасности».*

В рамках основного мероприятия «Реализация первичных мер пожарной безопасности» в течении года проводились мероприятия по противопожарной пропаганде и агитации населения о мерах пожарной безопасности.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в 2021 г. проведён мониторинг проведения учебных тренировок с персоналом и учащимися учебных заведений, работниками учреждений культуры округа для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта, нарушений не выявлено. В результате обеспечен 100%-ый охват муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального округа, в которых установлена пожарная сигнализация и выполнены противопожарные мероприятия.

По подпрограмме *«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и общепрограммные мероприятия»* израсходовано 3,43 млн. руб., что составляет 99,97% выполнения плана.

В рамках данной подпрограммы была обеспечена бесперебойная работа МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа». В 2021 году МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа» отработанно 3759 вызовов, поступивших на единый номер 112, что на 27,1% выше данного показателя в 2020г. Средства были освоены на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание ЕДДС.

Из 7 индикаторов достижения цели и показателей решения задач все выполнены на 100%.

Эффективность Программы составила 100,00%, что соответствует плановому значению.

Данные по итогам проведения оценки эффективности реализации Программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |
| --- |
| **Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год** |
| **Наименование муниципальной программы**  | **Значение оценки эффективности реализации Программы (проценты)** | **Оценкаэффективности реализации Программы** |
|
| 1 | 2 | 3 |
| Управление имуществом | 169,33 | Выше плановой |
| Развитие сельского хозяйства | 163,24 | Выше плановой |
| Сохранение и развитие культуры | 129,67 | Выше плановой |
| Развитие физической культуры и спорта | 128,75 | Выше плановой |
| Профилактика правонарушений | 127,47 | Выше плановой |
| Управление финансами  | 119,04 | Выше плановой |
| Социальная поддержка граждан | 111,00 | Выше плановой |
| Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе | 104,08 | Выше плановой |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город" | 100,00 | Плановая |
| Повышение безопасности дорожного движения | 98,59 | Плановая |
| Развитие образования | 87,71 | Плановая |
| Создание комфортных условий проживания населения | 85,30 | Плановая |
| Формирование современной городской среды | 64,00 | Неэффективна |
| **Всего** | **114,48** |   |

По оценке результативности достижения целей и решения задач муниципальных программ, можно сделать вывод об эффективном использовании в 2021 году выделенных из бюджета Александровского муниципального округа денежных средств – процент освоения составил 97,5% и в целом о высокой эффективности программ. Таким образом, изменение форм и методов управления ходом реализации программ в текущем году не требуется.

Но вместе с тем, хотелось обратить внимание на нарушение сроков предоставления ответственными исполнителями годовых отчетов. Также необходимо более пристальное внимание ответственных исполнителей программ к планированию и обеспечению исполнения целевых индикаторов и управлению программой в целом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_