ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 декабря 2020 г.                         с.Александровское                                              № 87

Об утверждении муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края постановлением, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 04 декабря 2020 г. № 5 администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Александровского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края Ермошкина В.И. и первого заместителя главы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края - начальника Александровского территориального отдела Брихачева Н.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021г. и подлежит обнародованию.

Глава Александровского                                                                                                    муниципального округа

Ставропольского края                                                                    Л.А. Маковская

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 87 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Создание комфортных условий проживания населения»

Паспорт Программы

| Наименование программы | «Создание комфортных условий проживания населения» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) |
| Соисполнители Программы | Территориальные отделы Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы) Отдел культуры Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) Отдел образования Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования) |
| Участники Программы | молодые семьи Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – молодые семьи); жители Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - жители округа); хозяйствующие субъекты Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – хозяйствующие субъекты); организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере обустройства мест площадок (ТКО) на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края; организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере организации уличного освещения на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края. |

| Подпрограммы Программы | «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия» |
| --- | --- |
| Цель Программы | Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности населения. |
| Индикаторы достижения целей Программы | Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа.. - Количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия. |
| Сроки реализации Программы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Прогнозируемый объем финансирования Программы составит 707 976,00 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: - за счет бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) — 707 976,00 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2021 г. – 156 066,67 тыс. руб.; 2022 г. – 110 274,49 тыс. руб.; 2023 г. – 110 408,71 тыс. руб.; 2024 г. – 110 408,71 тыс. руб.; 2025 г. – 110 408,71 тыс. руб.; 2026 г. – 110 408,71 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение количества благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа на уровне до 16 в 2026г.. - Увеличение количества граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия, до 10 ед. в 2026г. |

Приоритеты и цели реализуемой в Александровском муниципальном

округе государственной и муниципальной политики

в сфере реализации Программы

Программа администрация Александровского муниципального округа разработана в соответствии с принципами и приоритетами стратегии социально экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 года; стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального района Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением совета Александровского муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. №261/105.

Цель Программы отражает конечные результаты решения проблем по созданию комфортных условий проживания населения Александровского муниципального округа Ставропольского края.

Целью Программы является создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности населения.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач Программы:

- обеспечение комфортных условий проживания граждан;

- регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных;

- обеспечение улучшения условий проживания сельских жителей;

- приведение мест (площадок) ТКО в нормативное состояние;

- организация уличного освещения Александровского муниципального округа;

- разработка документов территориального планирования;

- реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы;

- обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» приведена в приложении 1 к Программе;

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» приведена в приложении 2 к Программе;

подпрограмма «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» приведена в приложении 3 к Программе;

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия» приведена в приложении 4 к Программе;

сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 5 к Программе;

сведения об индикаторах и показателях Программы, подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 6 к Программе;

перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 7 к Программе;

сведения об объемах и источниках финансового обеспечения Программы приведены в приложении 8 к Программе.

__________________________________________

Приложение 1

к муниципальной программе

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

«Создание комфортных условий

проживания населения»

Подпрограмма

«Комплексное развитие сельских территорий Александровского

муниципального округа»

Паспорт

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа»

| Наименование подпрограммы | «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация округа |
| Соисполнители подпрограммы | отдел культуры, территориальные отделы |
| Участники Подпрограммы | жители округа, хозяйствующие субъекты |
| Задачи подпрограммы | регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных; обеспечение комфортных условий проживания граждан |
| Показатели решения задач подпрограммы | - количество отловленных безнадзорных животных с целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих для человека и животных; - количество реализованных проектов, основанных на местных инициативах; - доля инициативного участия населения в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты; - количество реализованных проектов в рамках комплексного развития сельских территорий; - доля населения, принявшего участие в выборе проектов в рамках комплексного развития сельских территорий, планируемых к реализации в текущем году, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты; - количество мероприятий, направленных на благоустройство территорий Александровского муниципального округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составит 128 749,73 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: - за счет бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) — 128 749,73 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021г. – 57 106,05 тыс. руб.; 2022г. – 14 563,16 тыс. руб.; 2023г. – 14 270,13 тыс. руб.; 2024г. – 14 270,13 тыс. руб.; 2025г. – 14 270,13 тыс. руб.; 2026г. – 14 270,13 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сохранение количества отловленных безнадзорных животных с целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих для человека и животных на уровне 42 ед. в год; - увеличение количества реализованных проектов, основанных на местных инициативах, до 8 ед. в 2026г.; - сохранение доли инициативного участия населения в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, на уровне 27,8%; - увеличение количества реализованных проектов в рамках комплексного развития сельских территорий до 8 ед. в 2026г.; - сохранение доли населения, принявшего участие в выборе проектов в рамках комплексного развития сельских территорий, планируемых к реализации в текущем году, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, на уровне 47,5%; - сохранение количества мероприятий, направленных на благоустройство территорий Александровского муниципального округа на уровне 10 ед. в год. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях реализации задач подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Деятельность по обращению с животными без владельцев. Данное мероприятие предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных. Выполнение данного позволит снизить количество безнадзорных животных, являющихся переносчиками болезней, общих для человека и животных.

2. Реализация проектов, основанных на местных инициативах. Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов по благоустройству и содержанию объектов и территории Александровского муниципального округа, а именно:

в 2021г. приобретение универсальной коммунальной техники машины комбинированной уборочной, благоустройство сквера на центральной площади с. Грушевского, установка ограждения и благоустройство прилегающей территории кладбища в с. Круглолесском, установка ограждения, видеонаблюдения и благоустройство территории, прилегающей к скверу «Победы» в п. Новокавказский, благоустройство парковой зоны в с. Северном, благоустройство площадки с фонтаном на территории Дома культуры х. Средний.

Выполнение данного мероприятия обеспечит создание условий для организации досуга и отдыха населения Александровского округа.

3. Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа. Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов по комплексному развитию сельских территорий Александровского муниципального округа, а именно:

в 2021г. строительство комплексной спортивной площадки в селе Круглолесское, капитальный ремонт здания дома культуры п. Новокавказского, капитальный ремонт фасада и кровли здания сельского Дома культуры хутора Средний;

в 2022г. прогнозируется реализация следующих проектов:

«Капитальный ремонт МОУ ООШ №11 по адресу: Ставропольский край, с. Александровское, ул. Ленинская, 171»;

«Капитальный ремонт здания «Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», расположенного по адресу Ставропольский край, с. Александровское, ул. Красноармейская, 218;

«Капитальный ремонт МДОУ Детский сад №20 «Рябинушка», расположенного по адресу: 356300 Ставропольский край, с.Александровское, ул. Войтика, 35;

«Комплексная спортивная площадка в с. Александровском Александровского района» по адресу: Ставропольский край, с.Александровское, ул. Ленинская, 171 А;

«Комплексная спортивная площадка в с. Александровском Александровского района» по адресу: Ставропольский край, с.Александровское, пер. Березовый 2 А;

Строительство сети уличного освещения по ул. Калинина, ул. Советская, ул. 40 лет Октября, ул. Московская, пер. Шоссейный, ул. Гагарина, ул. Шевченко, в с. Круглолесском, ул. Ленина, в с. Садовом муниципального образования Круглолесского сельсовета Александровского района Ставропольского края.

Выполнение данного мероприятия обеспечит создание условий для организации досуга и отдыха населения Александровского округа.

4. Благоустройство территорий Александровского муниципального округа. Данное мероприятие предусматривает озеленение территорий муниципального округа, содержание малых архитектурных форм, мест захоронения. Выполнение данного мероприятия обеспечит содержание в нормативном состоянии территории и благоустроенных объектов Александровского округа.

______________________________________________

Приложение 2

к муниципальной программе

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

«Создание комфортных условий

проживания населения»

Подпрограмма

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Паспорт

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Наименование подпрограммы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее- подпрограмма ) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация округа |
| Соисполнители подпрограммы | территориальные отделы |
| Участники подпрограммы | молодые семьи, жители округа, хозяйствующие субъекты, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере обустройства мест площадок (ТКО) на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере организации уличного освещения на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края. |
| Задачи подпрограммы | обеспечение улучшения условий проживания сельских жителей; приведение мест (площадок) ТКО в нормативное состояние; организация уличного освещения Александровского муниципального округа |
| Показатели решения задач подпрограммы | доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов; протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных; доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составит 57 359,91 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: - за счет бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) — 57 359,91 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021г. – 9 387,92 тыс. руб.; 2022г. – 9 241,99 тыс. руб.; 2023г. – 9 682,50 тыс. руб.; 2024г. – 9 682,50 тыс. руб.; 2025г. – 9 682,50 тыс. руб.; 2026г. – 9 682,50 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранение доли молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на уровне 70%; увеличение количества мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов до 60 ед. в 2026г.; увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных; увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается организация и проведение мероприятий:

- признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- постановка граждан на учет в качестве нуждающихся;

- формирование списков молодых семей - участников Подпрограммы на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края;

- предоставление социальной выплаты из средств местного бюджета на приобретение жилья;

- выдача свидетельств молодым семьям, их оплата и погашение;

- ведение реестров выданных, оплаченных и погашенных свидетельств;

- оказание молодым семьям - участникам Подпрограммы консультативной помощи;

- организация в местных средствах массовой информации работы, направленной на освещение целей и задач Подпрограммы;

- проведение мониторинга реализации Подпрограммы на местном уровне, подготовка информационно-аналитических материалов и отчетных материалов для представления министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям предоставляются молодым семьям - участникам Подпрограммы в соответствии с Правилами предоставления в 2019 году молодым семьям, являющимся участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" Государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае" государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры", утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. N 625-П «Об утверждении государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет обеспечение жильем молодых семей Александровского муниципального округа Ставропольского края.

2. Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается организация и проведение мероприятий по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края соответствующих:

- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СанПиН 2.1.7.3550-19 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований;

-  СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- Санитарные правила и нормы № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

3. Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается монтаж и содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1) Выполнение нормативных требований по уровню освещенности улиц и дорог Александровского муниципального округа.
2) Повышение качества и эффективности уличного освещения за счет внедрения современного энергоэффективного и энергосберегающего осветительного оборудования наружного освещения.

3) Повышение уровня надежности, безопасности и срока эксплуатации сетей уличного освещения.

4) Снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое, энергоэкономичное и установки современных автоматизированных систем учета электрической энергии.

5) Повышение количества освещенных улиц и дорог за счет монтажа сетей уличного освещения и строительства новых сетей наружного освещения.

6) Развитие коммунального хозяйства (ремонт и содержание систем уличного освещения населенных пунктов).

______________________________________________

Приложение 3

к муниципальной программе

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

«Создание комфортных условий

проживания населения»

- Подпрограмма

«Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа»

- Паспорт

подпрограммы «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа»

| Наименование подпрограммы | «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» (далее- подпрограмма ) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация округа |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | нет |
| Задачи подпрограммы | разработка документов территориального планирования; реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы; обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры; количество разработанных документов территориального планирования; количество актуализированных схем размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа; доля демонтированных рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения в общем количестве рекламных конструкций в соответствии со схемой; количество установленных баннеров с социальной рекламой; наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; разработка топографической съемки населенных пунктов Александровского муниципального округа. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 гг. |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составит 1560,00тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: - за счет бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) — 1560,00 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021г. – 1510,0 тыс. руб.; 2022г. – 10,0 тыс. руб.; 2023г. – 10,0 тыс. руб.; 2024г. – 10,0 тыс. руб.; 2025г. – 10,0 тыс. руб.; 2026г. – 10,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | приведение в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края документов в области градостроительства и архитектуры; увеличение количества разработанных документов территориального планирования до 2 к 2026г.; наличие актуальной схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа; доля демонтированных рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения в общем количестве рекламных конструкций в соответствии со схемой в пределах 10%; сохранение количества установленных баннеров с социальной рекламой на уровне 16 ед.; наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; наличие топографической съемки населенных пунктов Александровского муниципального округа. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях реализации задач подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

1. Разработка документации в области градостроительства и архитектуры.

2. Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа.

3. Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций.

4.  Разработка и установка социальной рекламы.

5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

6. Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа.

Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

________________________________________________

Приложение 4

к муниципальной программе

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

«Создание комфортных условий

проживания населения»

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия» представляет собой совокупность мер, направленных на создание условий для реализации Программы.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение реализации Программы, в которое включены расходы на содержание аппарата администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов. Механизм реализации данного мероприятия предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций специалистов, уполномоченных на решение задач в области жилищных правоотношений, а также благоустройства территории Александровского муниципального округа в пределах полномочий.

Ожидаемым результатом выполнения основного мероприятия подпрограммы является создание условий для реализации Программы.

_____________________________________________

Приложение 5

к муниципальной программе

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

«Создание комфортных условий

проживания населения»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения», задачам подпрограмм муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения»

| N п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
|  | Цель Программы: создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности населения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Программы: обеспечение комфортных условий проживания граждан | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 Программы: регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Программы: обеспечение улучшения условий проживания сельских жителей | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 Программы: приведение мест (площадок) ТКО в нормативное состояние | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Задача 3 подпрограммы 2 Программы: организация уличного освещения Александровского муниципального округа | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 Программы: разработка документов территориального планирования | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Задача 2 подпрограммы 3 Программы: реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Задача 3 подпрограммы 3 Программы: обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

___________________________________________________________________________

Приложение 6

к муниципальной программе

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

«Создание комфортных условий

проживания населения»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Создание комфортных условий проживания населения» (далее – Программа) и показателях решения задач подпрограмм Программы

и их значениях

| №п/п | Наименование индикатора достижения целей Программы и показателя решения задач подпрограмм Программы | Единица измерения |  | Значения индикатора достижения целей Программы и показателя решения задач подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Цель Программы: создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа | единиц |  | - |  | - |  | 9 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 15 | 16 |
| 2. | Количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия | человек |  | - |  | - |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество отловленных безнадзорных животных с целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих для человека и животных |  | единиц |  | - |  | - |  | 42 |  | 42 |  | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: обеспечение комфортных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество реализованных проектов, основанных на местных инициативах | единиц |  | - |  | - |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 8 | 8 |
| 5. | Доля инициативного участия населения в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент |  | - |  | - |  | 27,8 |  | 27,8 |  | 27,8 |  | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 6. | Количество реализованных проектов в рамках комплексного развития сельских территорий | единиц |  | - |  | - |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Доля населения, принявшего участие в выборе проектов в рамках комплексного развития сельских территорий, планируемых к реализации в текущем году, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент |  | - |  | - |  | 47,5 |  | 47,5 |  | 47,5 |  | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| 8. | Количество мероприятий, направленных на благоустройство территорий Александровского муниципального округа | единиц |  | - |  | - |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: обеспечение улучшения условий проживания сельских жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент |  | - |  | - |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 | 70 |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы: приведение мест (площадок) ТКО в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов | единиц |  | - |  | - |  | 30 |  | 45 |  | 60 |  | 60 | 60 | 60 |
| Задача 3 подпрограммы 2 Программы: организация уличного освещения Александровского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км |  | - |  | - |  | 205,3 |  | 205,3 |  | 205,3 |  | 205,3 | 205,3 | 205,3 |
| 12. | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных | процент |  | - |  | - |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 61,0 |  | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: разработка документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры |  | единиц |  | - |  | - |  | 2 |  | 5 |  | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 14. | Количество разработанных документов территориального планирования |  | единиц |  | - |  | - |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 2 подпрограммы 3 Программы: реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество актуализированных схем размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа |  | единица |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Доля демонтированных рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения, в общем количестве рекламных конструкций в соответствии со схемой |  | процент |  | - |  | - |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17. | Количество установленных баннеров с социальной рекламой |  | единица |  | - |  | - |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Задача 3 подпрограммы 3 Программы: обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | единица |  | - |  | - |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Разработка топографической съемки населенных пунктов Александровского муниципального округа |  | единица |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

__________________________________________________

Приложение 7

к муниципальной программе

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

«Создание комфортных условий

проживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» (далее – Программа)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Программы: создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» |  | Администрация округа, отдел культуры, отдел образования, территориальные отделы | 2021г. | 2026г. | Пункт 1 приложения 6 к Программе |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Деятельность по обращению с животными без владельцев | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа | 2021г. | 2026г. | Пункт 3 приложения 6 к Программе |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: обеспечение комфортных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реализация проектов, основанных на местных инициативах | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2021г. | 2026г. | Пункты 4,5 приложения 6 к Программе |
| 1.3. | Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, отдел культуры, отдел образования, территориальные отделы | 2021г. | 2026г. | Пункты 6,7 приложения 6 к Программе |
| 1.4. | Благоустройство территорий Александровского муниципального округа | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2021г. | 2026г. | Пункт 8 приложения 6 к Программе |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  | Администрация округа, территориальные отделы | 2021г. | 2026г. | Пункт 2 приложения 6 к Программе |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: обеспечение улучшения условий проживания сельских жителей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2021г. | 2026г. | Пункт 9 приложения 6 к Программе |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы: приведение мест (площадок) ТКО в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа | 2021г. | 2026г. | Пункт 10 приложения 6 к Программе |
| Задача 3 подпрограммы 2 Программы: организация уличного освещения Александровского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2021г. | 2026г. | Пункты 11,12 приложения 6 к Программе |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» |  | Администрация округа | 2021г. | 2026г. | - |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: разработка документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка документации в области градостроительства и архитектуры | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа | 2021г. | 2026г. | Пункты 13,14 приложения 6 к Программе |
| Задача 2 подпрограммы 3 Программы: реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа | 2021г. | 2026г. | Пункт 15 приложения 6 к Программе |
| 3.3. | Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа | 2021г. | 2026г. | Пункт 16 приложения 6 к Программе |
| 3.4. | Разработка и установка социальной рекламы | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа | 2021г. | 2026г. | Пункт 17 приложения 6 к Программе |
| Задача 3 подпрограммы 3 Программы: обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа | 2021г. | 2026г. | Пункт 18 приложения 6 к Программе |
| 3.6. | Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа | 2021г. | 2026г. | Пункт 19 приложения 6 к Программе |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия» |  | Администрация округа, территориальные отделы | 2021г. | 2026г. | - |
| 4.1. | Обеспечение реализации программы | Выполнение функций ОМС АМО СК | Администрация округа, территориальные отделы | 2021г. | 2026г. | - |

- ___________________________________________________________

Приложение 8

к муниципальной программе

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

«Создание комфортных условий

проживания населения»

| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ Финансового обеспечения муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения», всего |  | 156 066,67 | 110 274,49 | 110 408,71 | 110 408,71 | 110 408,71 | 110 408,71 |  |
|  |  | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), в т.ч. | 156 066,67 | 110 274,49 | 110 408,71 | 110 408,71 | 110 408,71 | 110 408,71 |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 33 367,46 | 1 374,86 | 1 374,86 | 1 374,86 | 1 374,86 | 1 374,86 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) | 59 593,29 | 55 617,98 | 55 569,77 | 55 569,77 | 55 569,77 | 55 569,77 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 |  |
|  |  | отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) | 22974,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 21747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Александровский теротдел) | 28 442,77 | 22 278,99 | 22 378,68 | 22 378,68 | 22 378,68 | 22 378,68 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 2 000,00 | 672,71 | 672,71 | 672,71 | 672,71 | 672,71 |  |
|  |  | территориальный отдел села Грушевского администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Грушевского) | 6 051,97 | 4 141,71 | 4 155,38 | 4 155,38 | 4 155,38 | 4 155,38 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Калиновский теротдел) | 5 438,54 | 5 448,40 | 5 463,74 | 5 463,74 | 5 463,74 | 5 463,74 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Круглолесский теротдел) | 11 150,97 | 4 923,02 | 4 930,66 | 4 930,66 | 4 930,66 | 4 930,66 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 5 194,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Новокавказский теротдел) | 5 214,22 | 3 985,45 | 3 988,49 | 3 988,49 | 3 988,49 | 3 988,49 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 607,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Саблинский теротдел) | 5 623,18 | 5 641,94 | 5 671,15 | 5 671,15 | 5 671,15 | 5 671,15 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Северного) | 4 845,70 | 3 532,36 | 3 542,59 | 3 542,59 | 3 542,59 | 3 542,59 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 728,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Средненский теротдел) | 6 731,73 | 4 704,64 | 4 708,25 | 4 708,25 | 4 708,25 | 4 708,25 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 1 142,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа», всего |  | 57106,05 | 14563,16 | 14270,13 | 14270,13 | 14270,13 | 14270,13 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 57106,05 | 14563,16 | 14270,13 | 14270,13 | 14270,13 | 14270,13 |  |
|  |  | краевой бюджет | 33367,46 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация округа | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 |  |
|  |  | отдел культуры | 22974,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 21747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Александровский теротдел | 6 041,06 | 6 038,80 | 6 035,30 | 6 035,30 | 6 035,30 | 6 035,30 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 2949,72 | 1040,56 | 1041,93 | 1041,93 | 1041,93 | 1041,93 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 1245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Калиновский теротдел | 740,73 | 740,85 | 741,02 | 741,02 | 741,02 | 741,02 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Круглолесский теротдел | 7367,50 | 1134,81 | 1135,08 | 1135,08 | 1135,08 | 1135,08 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 5194,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Новокавказский теротдел | 2517,50 | 1286,93 | 1287,17 | 1287,17 | 1287,17 | 1287,17 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 607,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Саблинский теротдел | 1 393,83 | 1 398,16 | 1 404,89 | 1 404,89 | 1 404,89 | 1 404,89 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | теротдел с. Северного | 1884,26 | 565,57 | 566,71 | 566,71 | 566,71 | 566,71 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 728,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средненский теротдел | 1 569,49 | 1 655,33 | 1 355,88 | 1 355,88 | 1 355,88 | 1 355,88 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 1 142,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | основное мероприятие 1.1. «Деятельность по обращению с животными без владельцев», всего |  | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 |  |
|  |  | краевой бюджет | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация округа | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 | 702,15 |  |
| 1.2. | основное мероприятие 1.2. «Реализация проектов, основанных на местных инициативах», всего |  | 15701,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 15701,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 7163,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 6936,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 1919,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 1245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Круглолесский теротдел | 2266,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 1440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Новокавказский теротдел | 1230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 607,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | теротдел с. Северного | 1319,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 728,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средненский теротдел | 2029,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 1142,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | основное мероприятие 1.3. «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа», всего |  | 26940,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 26940,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 25501,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отдел культуры | 22974,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 21747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Круглолесский теротдел | 3966,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 3754,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | основное мероприятие 1.4. «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа», всего |  | 13 761,56 | 13 861,01 | 13 567,98 | 13 567,98 | 13 567,98 | 13 567,98 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 13 761,56 | 13 861,01 | 13 567,98 | 13 567,98 | 13 567,98 | 13 567,98 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 6 041,06 | 6038,8 | 6035,3 | 6035,3 | 6035,3 | 6035,3 |  |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 1 030,67 | 1040,56 | 1041,93 | 1041,93 | 1041,93 | 1041,93 |  |
|  |  | Калиновский теротдел | 740,73 | 740,85 | 741,02 | 741,02 | 741,02 | 741,02 |  |
|  |  | Круглолесский теротдел | 1 134,65 | 1134,81 | 1135,08 | 1135,08 | 1135,08 | 1135,08 |  |
|  |  | Новокавказский теротдел | 1 286,78 | 1286,93 | 1287,17 | 1287,17 | 1287,17 | 1287,17 |  |
|  |  | Саблинский теротдел | 1 393,83 | 1398,16 | 1404,89 | 1404,89 | 1404,89 | 1404,89 |  |
|  |  | теротдел с. Северного | 564,35 | 565,57 | 566,71 | 566,71 | 566,71 | 566,71 |  |
|  |  | Средненский теротдел | 1 569,49 | 1655,33 | 1355,88 | 1355,88 | 1355,88 | 1355,88 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  | 9 387,92 | 9 241,99 | 9 682,50 | 9 682,50 | 9 682,50 | 9 682,50 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 9 387,92 | 9 241,99 | 9 682,50 | 9 682,50 | 9 682,50 | 9 682,50 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 672,71 | 672,71 | 672,71 | 672,71 | 672,71 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация округа | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Александровский теротдел | 4 745,66 | 5 510,12 | 5 597,57 | 5 597,57 | 5 597,57 | 5 597,57 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 672,71 | 672,71 | 672,71 | 672,71 | 672,71 |  |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 445,51 | 441,86 | 450,18 | 450,18 | 450,18 | 450,18 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Калиновский теротдел | 960,00 | 966,14 | 975,72 | 975,72 | 975,72 | 975,72 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Круглолесский теротдел | 223,12 | 225,72 | 229,76 | 229,76 | 229,76 | 229,76 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Новокавказский теротдел | 139,86 | 141,39 | 143,77 | 143,77 | 143,77 | 143,77 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Саблинский теротдел | 1 445,44 | 1 458,12 | 1 477,86 | 1 477,86 | 1 477,86 | 1 477,86 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | теротдел с. Северного | 310,41 | 314,23 | 320,17 | 320,17 | 320,17 | 320,17 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средненский теротдел | 267,92 | 184,41 | 487,47 | 487,47 | 487,47 | 487,47 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | основное мероприятие 2.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» |  | 0,00 | 708,28 | 708,28 | 708,28 | 708,28 | 708,28 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа, в т.ч. | 0,00 | 708,28 | 708,28 | 708,28 | 708,28 | 708,28 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 672,71 | 672,71 | 672,71 | 672,71 | 672,71 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 0,00 | 708,28 | 708,28 | 708,28 | 708,28 | 708,28 |  |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 672,71 | 672,71 | 672,71 | 672,71 | 672,71 |  |
| 2.2. | основное мероприятие 2.2. «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» |  | 1 261,12 | 415,70 | 422,97 | 422,97 | 422,97 | 422,97 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 1 261,12 | 415,70 | 422,97 | 422,97 | 422,97 | 422,97 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация округа | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Александровский теротдел | 150,00 | 152,25 | 155,75 | 155,75 | 155,75 | 155,75 |  |
|  |  | теротдел с. Грушевского |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Калиновский теротдел | 51,30 | 52,10 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 |  |
|  |  | Круглолесский теротдел | 20,33 | 20,64 | 21,11 | 21,11 | 21,11 | 21,11 |  |
|  |  | Новокавказский теротдел | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |  |
|  |  | Саблинский теротдел | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | теротдел с. Северного | 50,93 | 51,69 | 52,88 | 52,88 | 52,88 | 52,88 |  |
|  |  | Средненский теротдел | 30,56 | 31,02 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 |  |
| 2.3. | основное мероприятие 2.3. «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа» |  | 8 126,80 | 8 118,01 | 8 551,25 | 8 551,25 | 8 551,25 | 8 551,25 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа | 8 126,80 | 8 118,01 | 8 551,25 | 8 551,25 | 8 551,25 | 8 551,25 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 4 595,66 | 4649,59 | 4733,54 | 4733,54 | 4733,54 | 4733,54 |  |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 445,51 | 441,86 | 450,18 | 450,18 | 450,18 | 450,18 |  |
|  |  | Калиновский теротдел | 908,70 | 914,04 | 922,22 | 922,22 | 922,22 | 922,22 |  |
|  |  | Круглолесский теротдел | 202,79 | 205,08 | 208,65 | 208,65 | 208,65 | 208,65 |  |
|  |  | Новокавказский теротдел | 131,86 | 133,39 | 135,77 | 135,77 | 135,77 | 135,77 |  |
|  |  | Саблинский теротдел | 1 345,44 | 1358,12 | 1377,86 | 1377,86 | 1377,86 | 1377,86 |  |
|  |  | теротдел с. Северного | 259,48 | 262,54 | 267,29 | 267,29 | 267,29 | 267,29 |  |
|  |  | Средненский теротдел | 237,36 | 153,39 | 455,74 | 455,74 | 455,74 | 455,74 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» |  | 1510,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа, | 1510,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация округа | 1 510,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | основное мероприятие 3.1. «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» |  | 1 510,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа, | 1 510,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация округа | 1 510,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 3.2. | основное мероприятие 3.2. «Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа» | Финансовое обеспечение не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | основное мероприятие 3.3. «Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций» | Финансовое обеспечение не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | основное мероприятие 3.4. «Разработка и установка социальной рекламы» | Финансовое обеспечение не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | основное мероприятие 3.5. «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Финансовое обеспечение не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | основное мероприятие 3.6. «Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа» | Финансовое обеспечение не предусмотрено. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия» |  | 88 062,70 | 86 459,34 | 86 446,08 | 86 446,08 | 86 446,08 | 86 446,08 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа, | 88 062,70 | 86 459,34 | 86 446,08 | 86 446,08 | 86 446,08 | 86 446,08 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация округа | 56 531,14 | 54 905,83 | 54 857,62 | 54 857,62 | 54 857,62 | 54 857,62 |  |
|  |  | Александровский теротдел | 10 719,95 | 10 730,07 | 10 745,81 | 10 745,81 | 10 745,81 | 10 745,81 |  |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 2 656,74 | 2 659,29 | 2 663,27 | 2 663,27 | 2 663,27 | 2 663,27 |  |
|  |  | Калиновский теротдел | 3 737,81 | 3 741,41 | 3 747,00 | 3 747,00 | 3 747,00 | 3 747,00 |  |
|  |  | Круглолесский теротдел | 3 560,35 | 3 562,49 | 3 565,82 | 3 565,82 | 3 565,82 | 3 565,82 |  |
|  |  | Новокавказский теротдел | 2 556,86 | 2 557,13 | 2 557,55 | 2 557,55 | 2 557,55 | 2 557,55 |  |
|  |  | Саблинский теротдел | 2 783,91 | 2 785,66 | 2 788,40 | 2 788,40 | 2 788,40 | 2 788,40 |  |
|  |  | теротдел с. Северного | 2 651,03 | 2 652,56 | 2 655,71 | 2 655,71 | 2 655,71 | 2 655,71 |  |
|  |  | Средненский теротдел | 2 864,91 | 2 864,90 | 2 864,90 | 2 864,90 | 2 864,90 | 2 864,90 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | основное мероприятие 4.1. «Обеспечение реализации программы» |  | 88 062,70 | 86 459,34 | 86 446,08 | 86 446,08 | 86 446,08 | 86 446,08 |  |
|  |  | бюджет муниципального округа, | 88 062,70 | 86 459,34 | 86 446,08 | 86 446,08 | 86 446,08 | 86 446,08 |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация округа | 56 531,14 | 54905,83 | 54857,62 | 54857,62 | 54857,62 | 54857,62 |  |
|  |  | Александровский теротдел | 10 719,95 | 10730,07 | 10745,81 | 10745,81 | 10745,81 | 10745,81 |  |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 2 656,74 | 2659,29 | 2663,27 | 2663,27 | 2663,27 | 2663,27 |  |
|  |  | Калиновский теротдел | 3 737,81 | 3741,41 | 3747,00 | 3747,00 | 3747,00 | 3747,00 |  |
|  |  | Круглолесский теротдел | 3 560,35 | 3562,49 | 3565,82 | 3565,82 | 3565,82 | 3565,82 |  |
|  |  | Новокавказский теротдел | 2 556,86 | 2557,13 | 2557,55 | 2557,55 | 2557,55 | 2557,55 |  |
|  |  | Саблинский теротдел | 2 783,91 | 2785,66 | 2788,4 | 2788,4 | 2788,4 | 2788,4 |  |
|  |  | теротдел с. Северного | 2 651,03 | 2652,56 | 2655,71 | 2655,71 | 2655,71 | 2655,71 |  |
|  |  | Средненский теротдел | 2 864,91 | 2864,9 | 2864,9 | 2864,9 | 2864,9 | 2864,9 |  |

_________________________________________________________________________________