Таблица 13

Форма

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Фактический срок наступления контрольного события | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графиком | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: Обеспечение безопасности дорожного движения, направленное на сокращение количества ДТП, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края | | | | |
| Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | | | | |
| Задача подпрограммы 1 Программы: Приведение и поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями нормативных документов | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края | х | В течении года проводилось содержание автомобильных дорог | х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Александровского муниципального округа и ее территориальных отделов, в нормативном состоянии» | В течении 2021г. |  | Выполнено 158,8 км ямочного ремонта, установлено 77 дорожных знаков, обновлена дорожная разметка, восстановлен профиль 399,6 тыс. м2 гравийных дорог, произведен обкос 377,2 км обочин, установлено 80 м дорожных ограждений. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2: Обустройство пешеходных переходов. | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2.1.: обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7 | В течении 2021г. | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | 2 пешеходных перехода оборудованы комплектом освещения со светофором типа Т7. Обновлено 4455 м2 дорожной разметки, установлено 80 м дорожных ограждений |
| 3 | Основное мероприятие 1.3: Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения. | х | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графика | х |
|  | Контрольное событие: 1.3.1.  «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Северное - Калиновское», расположенно-го в границах участка: с. Северное, ул. Красная км 0+000 – км 1+382, ул. Жаботинского км 1+382 – км 3+130 Алексан-дровского района Ставропольского края (2 этап)» | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2021 году отремонтировано 2,66 км дороги |
|  | Контрольное событие: 1.3.2.  «Ремонт автомобильной дороги по адресу:  Ставропольский край,  Александровский  район,  с. Круглолесское, переезд с ул. Ленина с. Садовое на ул. Советскую с. Круглолес-ское» | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2021 году отремонтировано 0,683 км дороги |
|  | Контрольное событие: 1.3.3.  «Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к племконезаводу «Ставропольский» от автодороги «Новокавказский» - «Средний»» | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2021 году отремонтировано 1,264 км дороги |
|  | Контрольное событие: 1.3.4.  «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования  местного значения по пер. Школьный (от ул. Октябрьская) в селе Саблинское  Александровского района Ставропольско-го края» | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2021 году отремонтировано 0,860 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.5.  Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Калинина от пер. Рязанова до ул. Столбовая и ул. Столбовая от ул. Калинина до а/д регионального значения «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды» | IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2021 году отремонтировано 0,328 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.6.  Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Виноградная в селе Александровское Александровского района Ставропольского края | IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2021 году отремонтировано 1,530 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.7.  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Московская от начала до дома № 48 в селе Александровское Александровского района Ставропольского края | IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2021 году отремонтировано 0,900 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.8.  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Первомайская в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края | IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2021 году отремонтировано 0,220 км дороги |
| Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия | | | | |
| Задача подпрограммы 2 Программы: Снижение вероятности детского дорожно-транспортного травматизма | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно - транспортного травматизма. | х |  | х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.: Подготовка и распространение специализированного материала | 2 и 3 квартал 2021 года | Контрольное событие осуществляется с контрольным планом – графиком. Отклонения от сроков не было. | Информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма размещается на сайтах общеобразовательных организаций, ААМР и публикуется в газете «Александровская жизнь». Дважды в год (сентябрь, май) отдел образования совместно с сотрудниками ОГБДД проводят проверки состояния профилактической работы по БДД. Совместно с ОГИБДД Александровского ОМВД проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др. |

Таблица 14

Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | |
| 1 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа (обратный показатель) | Чел. | 4 | 7 | 7 | х |
|  | Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, имеющих асфальтобетонное покрытие | км | 1,13 | 11,49 | 9,20 | В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» сокращено запланированное финансирование |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования, местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (обратный показатель) | % | - | 72,5 | 75,9 | Показатель не выполнен. При планировании показателей программы в 2020г. не было учтено часть автомобильных дорог, переходящих от реорганизуемых поселений района, в связи с чем плановый показатель был занижен. По состоянию на 01.01.2021г. протяженность автомобильных дорог Александровского муниципального округа Ставропольского края составила 399,5 км, из которых 312,6 км или 78,2% не отвечали нормативным требованиям. В 2021г. было отремонтировано 9,2 км дорог, таким образом, доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составила 75,9% или 303,4 км. |
| 4 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. населения) в Александровском муниципальном округе Ставропольского края (обратный показатель) | чел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | х |
| Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия | | | | | | |
| 5 | Количество опубликованного специализированного материала о дорожно-транспортных происшествиях | шт. | 2 | 2 | 1300 | Совместно с ОГИБДД Александровского ОМВД проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др. |

Таблица 15

Форма

Отчет

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Александровского муниципального округа | 09 | х | х | х | 65 953,99 | 89 945,48 | 79 735,10 |
| II. | Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | Администрация Александровского муниципального округа | 09 | 1 | х | х | 65 953,99 | 89 945,48 | 79 735,10 |
|  | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | 09 | 1 | 01 | 000000 | 14 476,30 | 18 535,2 | 17717,01 |
|  | Основное мероприятие 1.2: Обустройство пешеходных переходов | 09 | 1 | 02 | 000000 | 512,00 | 431,90 | 427,99 |
|  | Основное мероприятие 1.3: Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения. | 09 | 1 | 03 | 000000 | 50 965,69 | 70 978,38 | 61 590,10 |
| III. | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» | Администрация Александровского муниципального округа | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация Александровского муниципального округа | Финансирование основного мероприятия не предусмотрено | | | | | | |

Таблица 16

Форма

Информация

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа

Ставропольского края и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» | |  | 89 945,48 | 79 735,10 |
|  |  | | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 89 945,48 | 79 735,10 |
|  |  | | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 58 875,09 | 55 973,66 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа), в т.ч. | 30 305,05 | 29 980,98 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 24 242,75 | 24 242,75 |
|  |  | | Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Александровский теротдел), в т.ч. | 38 135,35 | 28 820,97 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 24 178,58 | 21 277,15 |
|  |  | | территориальный отдел села Грушевского администрации -Александровского муницпального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Грушевского), в т.ч. | 1 281,92 | 1 207,47 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Калиновский теротдел), в т.ч. | 1 927,00 | 1575,12 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Круглолесский теротдел), в т.ч. | 3 105,29 | 3 105,29 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 1 851,02 | 1 851,02 |
|  |  | | Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Новокавказский теротдел), в т.ч. | 7 268,58 | 7 174,09 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 5 413,96 | 5 413,96 |
|  |  | | Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Саблинский теротдел), в т.ч. | 5 699,06 | 5699,06 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 3 188,78 | 3 188,78 |
|  |  | | территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Северного) , в т.ч. | 1 582,64 | 1560,72 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Средненский теротдел), в т.ч. | 640,59 | 611,40 |
|  |  | | средства краевого бюджета |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | |  | 89 945,48 | 79 735,10 |
|  |  | | бюджет округа в т.ч. | 89 945,48 | 79 735,10 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 58 875,09 | 55 973,66 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа, в т.ч. | 30 305,05 | 29 980,98 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 24 242,75 | 24 242,75 |
|  |  | | Александровский теротдел, в т.ч | 38 135,35 | 28 820,97 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 24 178,58 | 21 277,15 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского, в т.ч | 1 281,92 | 1 207,47 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Калиновский теротдел, в т.ч. | 1 927,00 | 1575,12 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Круглолесский теротдел, в т.ч | 3 105,29 | 3 105,29 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 1 851,02 | 1 851,02 |
|  |  | | Новокавказский теротдел, в т.ч. | 7 268,58 | 7 174,09 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 5 413,96 | 5 413,96 |
|  |  | | Саблинский теротдел, в т.ч | 5 699,06 | 5699,06 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 3 188,78 | 3 188,78 |
|  |  | | теротдел с. Северного, в т.ч. | 1 582,64 | 1560,72 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средненский теротдел, в т. | 640,59 | 611,40 |
|  |  | | средства краевого бюджета |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | |  | 18 535,20 | 17 717,01 |
|  |  | | бюджет округа | 18 535,20 | 17 717,01 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа | 4 113,04 | 3 793,21 |
|  |  | | Александровский теротдел | 5 990,21 | 5 990,21 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 1 281,92 | 1 207,47 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 1 800,00 | 1 448,12 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 997,20 | 997,20 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 376,73 | 326,76 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 2 244,45 | 2 244,45 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 1 409,65 | 1 387,82 |
|  |  | | Средненский теротдел | 322,00 | 321,77 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: Обустройство пешеходных переходов | |  | 431,90 | 427,99 |
|  |  | | бюджет округа | 431,90 | 427,99 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа | 300,00 | 296,09 |
|  |  | | Александровский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 57,95 | 57,95 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 73,95 | 73,95 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средненский теротдел | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения. | |  | 70 978,38 | 61 590,10 |
|  |  | | бюджет округа, в т.ч. | 70 978,38 | 61 590,10 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 58 875,09 | 55 973,66 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа, в т.ч. | 25 892,01 | 25 891,68 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 24 242,75 | 24 242,75 |
|  |  | | Александровский теротдел, в т.ч | 32 145,14 | 22 830,76 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 24 178,58 | 21 277,15 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского, в т.ч | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Калиновский теротдел, в т.ч. | 127,00 | 127,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Круглолесский теротдел, в т.ч | 2 050,14 | 2050,14 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 1851,02 | 1851,02 |
|  |  | | Новокавказский теротдел, в т.ч. | 6 817,90 | 6 773,38 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 5 413,96 | 5 413,96 |
|  |  | | Саблинский теротдел, в т.ч | 3 454,61 | 3 454,61 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 3188,78 | 3188,78 |
|  |  | | теротдел с. Северного, в т.ч. | 172,99 | 172,90 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средненский теротдел, в т. | 318,59 | 289,63 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» | | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационное обеспечение повышения безопасности дорожного движения | |