Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Профилактика правонарушений» за 2021 год

Раздел I «Конечный результат реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение цели Программы»

Конечным результатом достижения цели Программы «Формирование системы профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, недопущение совершения правонарушений на территории округа» (далее – Цель Программы) является обеспечение взаимодействия субъектов профилактики в Александровском муниципальном округе Ставропольского края. Координация деятельности субъектов профилактики округа осуществляется межведомственной комиссией по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории  Александровского округа.  Индикатором достижения Цели Программы является снижение количества совершаемых на территории округа правонарушений на 2%.

В 2021г.  на территории округа совершено 98 преступлений против 101 преступления, совершенного в 2020г., что ниже на 3,1%.

Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм»

Подпрограмма 1 Программы: «Муниципальная поддержка казачьих обществ»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Обеспечение правопорядка на территории округа при участии казаков и казачьих обществ округа».

Основное мероприятие 1.1.: «Охрана общественного порядка».

Контрольное событие 1.1.1.: «Выход представителей казачьих обществ и их участие в охране общественного порядка».

В течение 2021г. еженедельно проводился мониторинг  количества выходов представителей казачьих обществ и их участие в охране общественного порядка.  В 2021г. члены казачьих обществ приняли участие в 658 мероприятиях (патрули, обходы, рейды), в результате чего ими, совместно с сотрудниками ОВД, выявлено 48 административных правонарушений и 1 преступление.

Основное мероприятие 1.2.: «Организация и проведение казачьих военно-патриотических спортивных игр и соревнований».

Контрольное событие 1.2.1.: «Мониторинг участия привлеченной молодежи в казачьих военно-патриотических спортивных играх и соревнованиях».

В течение 2021г. проводился мониторинг участия привлеченной молодежи в казачьих военно-патриотических спортивных играх и соревнованиях. По результатам наступления контрольного события количество проведенных мероприятий в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций, возросло до 32.

Подпрограмма 2 Программы: «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Александровском муниципальном округе Ставропольского края».

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Обеспечение координации взаимодействия всех субъектов профилактики алкоголизма наркомании и токсикомании».

Основное мероприятие 2.1.: «Проведение семинаров, цикловых занятий, круглых столов, пресс-конференций, брифингов по проблемам профилактики наркомании и токсикомании среди молодежи».

Контрольное событие 2.1.1.: «Мониторинг количества проведенных мероприятий антинаркотической направленности и участия в них молодежи».

В 2021 году   было проведено 63 мероприятия антинаркотической направленности с участием молодежи.

Задача 2 подпрограммы 2 Программы: «Формирование у населения округа негативного отношения к незаконному потреблению алкоголя и наркотических средств».

Основное мероприятие 2.2.: «Организация выступления врачей-специалистов в средствах массовой информации (местная печать, радио, телевидение, интернет) по вопросам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма, текущей ситуации связанной с распространением наркомании, токсикомании и алкоголизма, их причинах и негативных медицинских и социальных последствиях, пропаганде здорового образа жизни».

Контрольное событие 2.2.1.: «Мониторинг количества выступлений врачей-специалистов в средствах массовой информации».

На сайтах образовательных организаций и органов местного самоуправления периодически размещался информационный материал о вреде наркомании, таксикомании и алкоголизма. Обучающиеся средних и профессиональных образовательных учреждений округа ознакомлены с информационным материалом. В 2021 г. проведено 9 выступлений врачей-специалистов.

Основное мероприятие 2.3.: «Проведение мероприятий антинаркотической направленности».

Контрольное событие 2.3.1.: «Приобретение и распространение сувенирной и полиграфической продукции антинаркотической направленности».

Реализация контрольного события осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было. В рамках реализации контрольного события приобретено 17 баннеров антинаркотической направленности, которые размещены в общеобразовательных учреждениях округа.

Основное мероприятие 2.4.: «Проведение мероприятий по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя и профилактика правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения».

Контрольное событие 2.4.1.: «Приобретение и распространение сувенирной и полиграфической продукции по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя».

Реализация контрольного события осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было. В рамках реализации контрольного события приобретено 17 баннеров по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя, которые размещены в общеобразовательных учреждениях округа.

Задача 3 Подпрограммы 2 Программы: «Выявление на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, больных наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом».

Основное мероприятие 2.5.: «Проведение медицинского обследования учащихся специалистами. Выборочное обследование подростков из группы риска, учащихся средних школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования».

Контрольное событие 2.5.1.: «Мониторинг количества проведенных мероприятий медицинского обследования учащихся специалистами».

С участием врача- нарколога проведены запланированные мероприятия медицинского обследования с участием специалистов. В 2021 г. проведено медицинское обследование 6 учащихся из группы риска.

Основное мероприятие 2.6.: «Проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, входящими в группу риска (состоящими на профилактическом учете): обследование, ежемесячный тест-контроль биологических жидкостей, психокоррекция, а так же с семьями в которых имеются лица входящие в группу риска».

Контрольное событие 2.6.1.: «Мониторинг количества лиц, принявших участие в проводимых обследованиях и тест-контролях».

Количество учащихся, принимавших участие в проводимых обследованиях и тест- контролях  фиксировалось, результаты направлялись в адрес субъектов профилактики. В 2021 г. обследования и тест- контроли проведены: 250 чел- студенты АСХК, 1648 чел.- учащиеся школ округа. Доля учащихся, обследованных специалистами, в общем количестве подростков, входящих в группу риска, в 2021 году составила 100%.

Подпрограмма 3 Программы: «Межнациональные отношения, противодействие экстремизму и профилактика антитеррористической направленности».

Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: «Предупреждение межнациональных конфликтов, реализация мероприятий по противодействию экстремизму, антитеррористической пропаганде и предупреждению совершения актов террористической направленности».

Основное мероприятие 3.1. «Антитеррористическая пропаганда и предупреждение совершения актов террористической направленности».

Контрольное событие 3.1.1. «Приобретение и использование средств антитеррористической пропаганды и антитеррористического противодействия».

В 2021г. закуплено и распространено 111 футболок, 85 бейсболок, 150  календарей и 50 плакатов с символикой антитеррористической направленности. Также проведены работы по установке периметрального ограждения в МОУ СОШ №5 имени Героя Советского Союза А.В. Зацепина с. Круглолесского.

Основное мероприятие 3.2. «Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях».

Контрольное событие 3.2.1. «Мониторинг работы систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях».

В течение 2021г. проводился мониторинг систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях. Установлены системы видеонаблюдения в 5 дошкольных образовательных учреждениях, а также на детской площадке, у памятника павшим войнам и обустроенной зоне отдыха с. Круглолесского.

Основное мероприятие 3.3. «Проведение мероприятий по предотвращению возникновения конфликтов, либо их обострения, на фоне межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений».

Контрольное событие 3.3.1. «Проведение заседаний этнического совета Александровского муниципального округа».

В течение 2021г. ежеквартально проводились заседания этнического совета Александровского муниципального округа. В 2021г.  проведено 4 заседания этнического совета Александровского муниципального округа.

Подпрограммы 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы  Александровского муниципального округа Ставропольского края  «Профилактика правонарушений»  и общепрограммные мероприятия».

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: «Обеспечение реализации Программы».

Основное мероприятие 4.1.: «Реализация  мероприятий по содействию занятости  несовершеннолетних  граждан».

Контрольное событие 4.1.1.: «Мониторинг количества занятых несовершеннолетних граждан в летний период».

В июне-августе 2021г. проводился мониторинг количества занятых несовершеннолетних граждан в летний период. В 2021г. в летний период было трудоустроено 42 несовершеннолетних гражданина.

Основное мероприятие 4.2.: «Организация работы профильных лагерей труда и отдыха детей и подростков».

Контрольное событие 4.2.1.: «Мониторинг и контроль занятости в профильных лагерях труда и отдыха запланированного количества несовершеннолетних».

В 2021г. проводился мониторинг и контроль занятости в профильных лагерях труда и отдыха запланированного количества несовершеннолетних. В летний период профильные лагеря посещало 1215 детей.

Основное мероприятие 4.3.: «Организация работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы по ресоциализации, социальной адаптации и оказанию помощи».

Контрольное событие 4.3.1.: «Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание».

В 2021г. проведено 4 заседания межведомственной рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание, на которых проведена работа по ресоциализации и социальной адаптации с 11 лицами, освободившимися из мест лишения свободы, из которых 1 трудоустроен.

Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)»

Положительная динамика (снижение количества совершенных правонарушений на территории округа на 3,1%)   достигнута в результате работы субъектов профилактики округа, в т.ч. координирующего органа межведомственной комиссией по профилактике правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений на территории Александровского округа.

Вместе с тем сохраняются риски, влияющие на ход реализации Программы, в части выполнения Цели Программы: «Снижения количества совершаемых правонарушений» ввиду наметившейся тенденции роста правонарушений, совершаемых студентами Александровского колледжа, приехавшими получать образование из других округов.

Раздел IV «Использование средств местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы, в 2021 году составил 5436,94 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5310,60 тыс. руб.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края и юридических лиц на реализацию Программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программы «Профилактика правонарушений» за 2021 год приведены в таблицах 15 и 16.

Раздел V «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты»

Снижение количества совершаемых правонарушений на территории округа. В 2021г.  на территории округа совершено 98 преступлений против 101 преступления, совершенного в 2020г., что ниже на 3,1%. Показатель перевыполнен.

Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В 2021г. проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Количество казаков в казачьих обществах Александровского округа, участвующих в охране общественного порядка на постоянной основе, в 2021г. составило 52 чел., что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

В 2021г. проведено 32 мероприятия, в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций, при запланированных 15. Показатель перевыполнен.

В 2021г. проведено 63 семинара, цикловых занятия, круглых стола, пресс-конференций, брифингов по проблемам профилактики наркомании и токсикомании среди молодежи, при запланированных 8. Показатель перевыполнен.

Количество выступлений врачей-специалистов в средствах массовой информации  (местная печать, радио, телевидение, интернет) по вопросам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма, текущей ситуации связанной с распространением наркомании, токсикомании и алкоголизма, их причинах и негативных медицинских и социальных последствиях, пропаганде здорового образа жизни, в 2021г. составило 9 ед. при запланированных 6. Показатель перевыполнен.

Количество сувенирной и полиграфической продукции антинаркотической направленности составило 17 ед., при плане в 40 ед. Показатель не выполнен, т.к. планировалось приобретение футболок, бейсболок, а фактически приобретены баннеры размером 2*3 м с информацией антинаркотической направленности, которые размещены в общеобразовательных учреждениях округа.

Количество сувенирной и полиграфической продукции по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя составило 17 ед., при плане в 40 ед. Показатель не выполнен, т.к. планировалось приобретение футболок, бейсболок, а фактически приобретены баннеры размером 2*3 м с информацией по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя, которые размещены в общеобразовательных учреждениях округа.

Доля учащихся средних школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования, обследованных специалистами, в общем количестве подростков, входящих в группу риска, в 2021г. составила 100%. Показатель выполнен.

Доля лиц, с которыми проведена профилактическая работа, в общем количестве лиц, входящих в группу риска, в 2021г. составила 100%. Показатель выполнен.

Количество сувенирной и полиграфической продукции антитеррористической направленности, приобретенной и распространенной в 2021г. составило 396 ед. из 300 запланированных. Показатель перевыполнен. В 2021г. закуплено и распространено 111 футболок, 85 бейсболок, 150 календарей и 50 плакатов с символикой антитеррористической направленности.

Доля образовательных учреждений округа, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общем количестве образовательных учреждений округа, составила 76% при плане в 77%. Показатель не выполнен. Из 37 образовательных учреждений в 28 установлены системы видеонаблюдения, что составляет 76%.

Доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в округе стабильным, составила 72% при плане в 72%. Показатель выполнен. Проведено анкетирование жителей округа, по результатам которого 15270 чел. считают состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в округе стабильным, что составляет 72% от экономически активного населения (21203 чел.)

Количество мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма, проведенных в 2021г. составило 6 ед. из 6 запланированных. Показатель выполнен.

Количество проведенных конкурсов, выставок, спортивно-массовых мероприятий в т.ч.  с участием приглашенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в 2021г. составило 10 ед. из 10 запланированных. Показатель выполнен.

Количество трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2021г. составило 42 чел. из 42 запланированных. Показатель выполнен.

Количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с которыми проведена работа по ресоциализации и социальной адаптации или   оказана помощь, в 2021г. составило 11 чел. из 8 запланированных. Показатель перевыполнен. В 2021г. проведено 4 заседания межведомственной рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание, на которых проведена работа по ресоциализации и социальной адаптации с 11 лицами, освободившимися из мест лишения свободы, из которых 1 трудоустроен.

Раздел VI  «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2021 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

Раздел VII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)»

В очередном   плановом периоде предусматривается:

1. Улучшение качества взаимодействия субъектов профилактики правонарушений в округе.

2. Направление деятельности субъектов профилактики округа на предупреждение и профилактику совершаемых правонарушений, контроль исполнения поручений координирующего коллегиального органа.

Начальник отдела по безопасности

и профилактике правонарушений

администрации Александровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                     М. А. Дернов