| Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края Войтика ул., д.8, с.Александровского, 356300 тел/факс (865-57)2-60-95 ОГРН1042601045959, ИНН2601008664,ОКПО75051435 E-mail alexandr_rono@stavminobr.ru ____№__________________ | Главе Александровского муниципального округа Л.А. Маковской |
| --- | --- |

Отчет о реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие образования» за 2021 год

Раздел I «Конечный результат реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение цели Программы

Конечным результатом достижения цели Программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы  качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития округа, запросов личности  и современными потребностями общества» (далее – Цель Программы) является удовлетворение потребностей жителей округа в получении дошкольного, общего и дополнительного образования.

Индикаторами достижения Цели Программы являются:

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского округа, получивших аттестат о среднем общем образовании.

Показатель 100% не достигнут, фактический показатель 99,3%. 1 выпускник МОУ СОШ № 3 не  получил аттестат о среднем общем образовании, т.к. не  сдал ЕГЭ по математике.

- Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет.

Плановый показатель 48,9%, фактический 47,9%. Показатель не достигнут. Уменьшение показателя обусловлено уменьшением спроса на получение услуги. В 2021году услугу получали 1553 воспитанника, проживающих на территории Александровского муниципального округа, а в 2020г. - 1666.

- Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 70%. Показатель достигнут.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно воспользовавшихся мерами социальной поддержки в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 100%. Показатель достигнут.

Раздел II Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)

Подпрограмма 1 Программы: «Развитие дошкольного образования».

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Повышение доступности качественного дошкольного образования детей в Александровском округе».

Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования».

Контрольное событие 1.1.1.: «Обеспечение деятельности дошкольных учреждений».

В 2021г. созданы условия для предоставления качественно дошкольного образования. В результате выполнения данного контрольного события доля детей в возрасте 1 - 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет, в 2021г. составила 3,3%, что в 2 раза ниже уровня 2020 года. Изменение показателя объясняется созданием в 2020 году новых мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Основное мероприятие 1.2.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций».

Контрольное событие1.2.1.: «Проведение мероприятий по замене оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях».

Проведены работы по замене оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях. Заменены оконные блоки в МДОУ № 20.

Основное мероприятие 1.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых дошкольными образовательными организациями в электронном виде».

Контрольное событие 1.3.1.: «Сбор данных о детях в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях».

В июне-августе 2021 произведен сбор данных о детях в возрасте 1 - 7 лет с целью зачисления в дошкольные образовательные учреждения. В региональной системе в электронном виде внесены данные о 1553 воспитанниках, зачисленных в дошкольные образовательные учреждения.

Подпрограмма 2 Программы: «Развитие общего образования»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Повышение  доступности качественного общего  образования в Александровском округе».

Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования».

Контрольное событие 2.1.1.: «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений».

Созданы условия для предоставления качественного среднего   общего образования. 99,3% выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании.

Основное мероприятие 2.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях».

Контрольное событие 2.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании».

В течение летнего периода в загородные лагеря приобретено 45 путевок.

Основное   мероприятие 2.3.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций»

Контрольное событие 2.3.1.: «Проведение работ по ремонту зданий и сооружений: замена оконных блоков, ремонту кровель, проведению работ по благоустройству территорий».

В 2021году мероприятия по замене оконных блоков, ремонту кровель, проведению работ по благоустройству территорий не проводились.

Основное мероприятие 2.4.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), предоставляемых общеобразовательными организациями в электронном виде».

Основное мероприятие осуществлялось в соответствие с детальным планом- графиком. Контрольные события не предусмотрены.  В июне-августе 2021г. произведен сбор данных о контингенте обучающихся. В программе «Контингент» зарегистрировано 4730 чел.

Основное мероприятие 2.5.: «Обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов (1-4 классов)».

Контрольное событие 2.5.1.: «Мониторинг количества учащихся начальных классов, обеспеченных новогодними подарками»

В 2021 году 2105 учащихся 1-4 классов обеспечены новогодними подарками (100%).

Основное мероприятие 2.6.: «Реализация регионального проекта «Современная школа».

Основное мероприятие осуществлялось в соответствие с детальным планом- графиком. Контрольные события не предусмотрены. На  базе МОУ СОШ №2 с. Александровского, МОУ СОШ №5 с. Круглолесского, МОУ СОШ №7 с. Калиновского, МОУ СОШ №16 с. Александровского продолжают работу центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также в 2021 году в МОУ СОШ №4 с. Северного и МОУ СОШ №8 с. Грушевского  созданы центры «Точка роста» естественно- научной и технологической направленностей».

Основное мероприятие 2.7.: «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка».

Контрольное событие 2.7.1.: «Создание условий для занятия физической культурой и спортом во внеурочное время».

В 2021 году проведен ремонт спортивного зала в школе №13 х. Всадник, приобретено спортивное оборудование и инвентарь для спортклуба школы №9 пос. Новокавказский.

Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования».

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Повышение доступности дополнительного образования».

Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования».

Контрольное событие 3.1.1.: «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования».

Созданы условия для предоставления   дополнительного   образования. В учреждениях дополнительного образования занимаются 1027 воспитанников.

Основное мероприятие 3.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования».

Контрольное событие 3.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании».

Увеличение количества детей I и II групп здоровья. Доля   детей I и II групп здоровья составила 95,47%.

Основное мероприятие 3.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых учреждениями дополнительного образования в электронном виде».

Контрольное событие 3.3.1.: «Сбор данных о контингенте обучающихся, получающих образовательную услугу и (или) услугу».

В июне-августе 2021г. осуществлялся сбор данных о контингенте обучающихся. В электронную программу «Контингент» внесены сведения о 1027 воспитанниках.

Подпрограмма 4 Программы: «Государственная поддержка семьи и детства».

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: «Оказание в Александровском муниципальном округе Ставропольского края помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и их родителям (законным представителям)».

Основное мероприятие 4.1.: «Поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Основное мероприятие осуществлялось в соответствие с детальным планом- графиком. Контрольные события не предусмотрены. В 2021 году поддержку получили 37 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма 5 Программы: «Развитие молодежной политики»

Задача 1 подпрограммы 5 Программы: «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодёжи, реализации её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений».

Основное   мероприятие 5.1.: «Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью».

Контрольное событие 5.1.1.: «Проведение массовых мероприятий для подростков и молодёжи».

В течение года проводились массовые мероприятия для подростков и молодежи. В 2021г. проведено 85 мероприятий.

Основное мероприятие 5.2.: «Поддержка молодёжных инициатив, развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодёжи».

Контрольное событие 5.2.1.: «Мониторинг количества зарегистрированных волонтеров».

В течение 2021 года проводился мониторинг количества зарегистрированных волонтеров. В 2021 году зарегистрировано 216 волонтеров.

Подпрограмма 6 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

Основное мероприятие 6.1.: «Обеспечение реализации Программы».

Контрольное событие 6.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела образования и МКУ «Центр по обеспечению образования».

В 2021г. обеспечена деятельность отдела образования и МКУ «Центр по обеспечения образования». В 2021 году не зарегистрировано нарушений законодательства в части оплаты труда работников.

Основное мероприятие 6.2.: «Создание условий для организации и обеспечения оздоровления детей в учреждениях образования».

Контрольное событие 6.2.1.: «Повышение эффекта оздоровления несовершеннолетних».

Эффект оздоровления несовершеннолетних в летний период 2021 года составил 100%. Увеличена доля детей I и II групп здоровья до 95,47%.

Основное мероприятие 6.3.: «Создание условий для поддержки и развития одарённых детей».

Основное мероприятие осуществлялось в соответствие с детальным планом- графиком. Контрольные события не предусмотрены. Поощрение выпускников школ, получивших медаль РФ «За особые успехи в учении», золотую или серебряную медаль СК «За особые успехи в обучении» 32 выпускника общеобразовательных учреждений получили денежное поощрение.

Основное мероприятие 6.4.: «Организация районных мероприятий в области образования».

Контрольное событие 6.4.1.: «Проведение районных мероприятий».

В течение 2021 года проводились районные мероприятия. Поощрены 5 молодых специалистов, лучших педагогов района в 2021 г. премиями в размере 5 000,00 руб. каждый.

Основное мероприятие 6.5.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) отделом образования и его подведомственными учреждениями в электронном виде»

Контрольное событие 6.5.1.: «Мониторинг работы учреждений образования в части предоставления муниципальных услуг (функций) в электронном виде»

В течение года осуществлялся мониторинг предоставления услуг в электронном виде. В образовательные учреждения района зачислено 4730 человек.

Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)»

Сохраняются  риски, влияющие на ход реализации Программы, в части выполнения Задачи    Программы: «Повышение  доступности качественного общего  образования в Александровском округе».

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 17,8%. Решение проблемы возможно путем строительства нового общеобразовательного учреждения.

Раздел IV «Использование средств местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы, в 2021 году составил 601,94 млн. рублей, кассовое исполнение составило 573,77 млн. рублей.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программы «Развитие образования» за 2021 год приведены в таблицах 15 и 16.

Раздел V «Участие в реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям государственных программ Ставропольского края, и объемах привлеченных средств из краевого бюджета на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом»

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» проведен ремонт спортивного зала в школе №13 х. Всадник и приобретено спортивное оборудование и инвентарь для спортклуба школы № 9 пос. Новокавказский на сумму 1825,43 тыс. руб., из которых 1805,37 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 18,24 тыс. руб. – краевого, 1,82 тыс. руб. - местного.

Благодаря участию в национальном проекте «Образование» (региональный проект «Современная школа») в Александровском округе в 2021г. были открыты 2 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ СОШ №4 с. Северного и МОУ СОШ №8 с.Грушевского. Всего на создание и оснащение центров потрачено 3,5 млн. руб. средств местного бюджета.

Также в рамках данного регионального проекта были выделены средства на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в размере 7251,80 тыс. руб., из которых 6889,21 – средства краевого бюджета, а 362,59 – местного.

Раздел VI «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты)

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского округа, получивших аттестат о среднем общем образовании, в 2021 году составила 99,3%. Показатель 100% не достигнут. 1 выпускник МОУ СОШ №3 не сдал ЕГЭ по математике в основной период проведения ЕГЭ и отказался от сдачи в дополнительный.

2. Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет, составляет 47,9%. Наблюдается снижение показателя на 1% по сравнению 2020 годом и плановым значением. Показатель не выполнен. Уменьшение показателя обусловлено уменьшением спроса на получение услуги (в 2021г. услугу получали 1553 чел, а в 2020г. – 1666 чел.).

3. Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, в 2021г. составил 70,0% при плане в 70,0%. Показатель выполнен.

4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно воспользовавшихся мерами социальной поддержки в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 100%. Показатель достигнут.

5. Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет (обратный показатель), составляет 3,3% при плановом значении в 6,6%. Показатель перевыполнен.

6. Доля заменённых оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в дошкольных образовательных учреждениях, составила 100%. Показатель достигнут, в 2021 году заменены оконные блоки в МДОУ №20 «Рябинушка».

7. Доля дошкольных образовательных учреждений со стопроцентной заменой оконных блоков в 2021г. составила 4,5%. Показатель определяется как отношение количества дошкольных образовательных учреждений, в которых произведена стопроцентная замена оконных блоков в отчетном году, к общему количеству дошкольных образовательных учреждений, выраженное в процентах. Показатель достигнут, в 100% учреждений дошкольного образования заменены оконные блоки.

8. Мероприятия по софинансированию объектов капитального строительства (реконструкции) в дошкольных образовательных организациях. Показатель плановый и фактический 0.

9. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений (обратный показатель). Показатель плановый 8, фактический 8.

10. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021г. составила 95,47%. Показатель выше запланированного, увеличилось количество детей 1 и 2 группы здоровья.

11. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (обратный показатель), в 2021г. составила 17,8%, что соответствует запланированному. В школах №1,2,11 с. Александровского обучение проводится в 2 смены.

12. Обновление материально- технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка в Ставропольском крае». Показатель 2 достигнут. В 2021 году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Успех каждого ребенка» проведен ремонт спортивного зала в школе №13 х. Всадник. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для спортклуба школы № 9 пос. Новокавказский.

13. Мероприятия по софинансированию расходов на проведение работ по ремонту кровель образовательных учреждений. Показатель выполнен. Мероприятий по ремонту кровель образовательных учреждений в 2021 году не проводилось и не планировалось.

14. Мероприятия по софинансированию расходов на проведение работ по благоустройству территорий. Показатель выполнен. Мероприятий по благоустройству территорий образовательных учреждений в 2021 году не проводилось и не планировалось.

15. Доля учащихся начальных классов (1-4 классы), обеспеченных новогодними подарками. Показатель плановый достигнут. Новогодними подарками обеспечены 100% обучающихся 1-4 классов.

16. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений (обратный показатель). Показатель плановый соответствует фактическому. На 7 общеобразовательных учреждений разработана соответствующая документация.

17. Количество центров цифрового и гуманитарного, естественно- научного и технологического профилей «Точка роста». Плановый и фактический показатель 6. В 2021 году центры естественно- научного и технологического профилей «Точка роста» открыты в школах 4,8. Также функционируют центры в школах № 2,5,7,16.

18. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа Ставропольского края. Плановый показатель 100%, фактический показатель 100%. Все обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа Ставропольского края, обеспечены горячим питанием.

19. Мероприятия по софинансированию объектов капитального строительства (реконструкции) в общеобразовательных организациях.  Показатель плановый 0, фактический 0. Мероприятия по софинансированию объектов капитального строительства (реконструкции) в общеобразовательных организациях в 2021 году не проводились.

20. Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги в учреждениях дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет. Плановый показатель 16,5%. Фактический 12,5%. Показатель не достигнут, из-за уменьшения количества воспитанников МКУ ДО «Калиновская спортивная школа».

21. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 100%, что соответствует плановому значению.

22. Доля усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых было выплачено единовременное пособие, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых поступило заявление на выплату в отчетном году, составил 0%.  Показатель  не выполнен, в связи с отсутствием данного контингента детей.

23. Количество мероприятий для подростков и молодёжи. В 2021 году проведено 85 мероприятия для молодежи. Плановый показатель достигнут.

Раздел VII «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2021 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

Раздел VIII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)»

В очередном   плановом периоде предусматривается:

- Привлечение молодых квалифицированных специалистов в образовательные учреждения.

- Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Александровском округе в 2022 году и повышении качества образовательных услуг.

Начальник отдела образования

администрации Александровского

муниципального округа                                                                 Н.В. Артемьева

Исполнитель:

Плющенко Л.Ю. 2 60 95