- Таблица 13

- Форма

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

- «Развитие образования» (далее – Программа)

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края |  | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития округа, запросов личности и современными потребностями общества. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы: «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Повышение доступности качественного дошкольного образования детей в Александровском округе» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Обеспечение деятельности дошкольных учреждений» |  | ежемесячно | Созданы условия для предоставления качественного дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет составляет 3,3%. |
|  | Основное мероприятие 1.2.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2.1.: «Проведение мероприятий по замене оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях» |  | В течение 2021 года | Проведены работы по замене оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях | Заменены оконные блоки в МДОУ № 20. |
|  | Основное мероприятие 1.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых дошкольными образовательными организациями в электронном виде» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.3.1.: «Сбор данных о детях в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях» |  | Июнь - август | В июне-августе 2021 произведен сбор данных о детях в возрасте 1 - 7 лет с целью зачисления в дошкольные образовательные учреждения | Услуга оказана 1553 чел. |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Повышение доступности качественного общего образования в Александровском округе» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.1.1: «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений» |  | ежемесячно | Созданы условия для предоставления качественного среднего общего образования | 99,3 % выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании. |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании» |  | Июнь - август | Приобретение путевок в загородные лагеря | В течение летнего периода в загородные лагеря приобретено 45 путевок. |
|  | Основное мероприятие 2.3.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.3.1.: «Проведение работ по ремонту зданий и сооружений: замена оконных блоков, ремонту кровель, проведение работ по благоустройству территорий школьных дворов» |  | В течение 2021года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. | В 2021году мероприятия по замене оконных блоков, ремонту кровель, проведению работ по благоустройству территорий не проводились. |
|  | Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых общеобразовательными организациями в электронном виде» |  | 2021 | Основное мероприятие осуществлялось в соответствие с детальным планом- графиком. Контрольные события не предусмотрены. | В июне-августе 2021г. произведен сбор данных о контингенте обучающихся. В программе «Контингент» зарегистрировано 4730 чел. |
|  | Основное мероприятие 2.5.: «Обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов (1-4 классов)» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.5.1.: «Мониторинг количества учащихся начальных классов, обеспеченных новогодними подарками» |  | Декабрь 2021г. | Приобретение новогодних подарков для учащихся 1-4 –х классов | 100% учащихся 1-4 классов обеспечены новогодними подарками. |
|  | Основное мероприятие 2.6.: «Реализация регионального проекта «Современная школа» |  | х | Основное мероприятие осуществлялось в соответствие с детальным планом- графиком. Контрольные события не предусмотрены. | На базе МОУ СОШ №4 с. и МОУ СОШ №8 открыты центры образования естественно- научного и технологического профилей «Точка роста»,цифрового и гуманитарного профилей функционируют на базе МОУ СОШ № 2,5,7,16. |
|  | Основное мероприятие 2.7.: «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.7.1.: «Создание условий для занятием физической культурой и спортом во внеурочное время» |  | 2021 | Ремонт спортивного зала и создание спортивного клуба | Проведен ремонт спортивного зала в школе №13 х. Всадник, приобретено спортивное оборудование и инвентарь для спортклуба школы № 9 пос. Новокавказский. |
| Подпрограмма 3 Программы: ««Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Повышение доступности дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.: «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования» |  | ежемесячно | Созданы условия для предоставления дополнительного образования | Созданы условия для предоставления дополнительного образования для 1027 воспитанников. |
|  | Основное мероприятие 3.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании» |  | Июнь - август | Увеличение количества детей I и II групп здоровья | Доля детей I и II групп здоровья составляет 95,47%. |
|  | Основное мероприятие 3.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых учреждениями дополнительного образования в электронном виде» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.3.1.: «Сбор данных о контингенте обучающихся, получающих образовательную услугу и (или) услугу» |  | Июнь - август | В июне-августе 2021г. осуществлялся сбор данных о контингенте обучающихся | В учреждениях дополнительного образования в программе «Контингент» собраны данные о 1027 воспитанниках. |
| Подпрограмма 4 Программы «Государственная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 4 Программы: «Оказание в Александровском муниципальном округе Ставропольского края помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и их родителям (законным представителям)» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | В течение 2021 года | Основное мероприятие осуществлялось в соответствие с детальным планом- графиком. Контрольные события не предусмотрены. | В 2021 году поддержку получили 37 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Подпрограмма 5 Программы:«Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 Программы: «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодёжи, реализации её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений» |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 5.1.: «Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 5.1.1.: «Проведение массовых мероприятий для подростков и молодёжи»» | В течение 2021 года | В течение года проводились массовые мероприятия для подростков и молодежи. | В 2021г. проведено 85 мероприятий. |
|  |  | Основное мероприятие 5.2.: «Поддержка молодежных инициатив, развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодежи» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 5.1.2.: «Мониторинг количества зарегистрированных волонтеров» | В течение 2021 года | В течение 2021 года проводился мониторинг количества зарегистрированных волонтеров. | В 2021 году зарегистрировано 216 волонтеров. |
| Подпрограмма 6 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 6 Программы: «Разработка нормативно- правовых документов, направленных на реализацию программы» |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 6.1.: «Обеспечение реализации Программы» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 6.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела образования и МКУ «Центр по обеспечения образования» | ежемесячно | В 2021г. обеспечена деятельность отдела образования и МКУ «Центр по обеспечения образования». | В 2021 году не зарегистрировано нарушений законодательства в части оплаты труда работников. |
|  |  | Основное мероприятие 6.2.: «Создание условий для организации и обеспечения оздоровления детей в учреждениях образования» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 6.2.1.: «Повышение эффекта оздоровления несовершеннолетних» | Июнь - август | Увеличение количества детей I и II групп здоровья. | Эффект оздоровления несовершеннолетних в летний период составил 100%. Увеличена доля детей I и II групп здоровья до 95,47 % |
|  |  | Основное мероприятие 6.3.: «Создание условий для поддержки и развития одаренных детей» | х | Основное мероприятие осуществлялось в соответствие с детальным планом- графиком. Контрольные события не предусмотрены. | Поощрение выпускников школ, получивших медаль РФ «За особые успехи в учении» , золотую или серебряную медаль СК «За особые успехи в обучении» 32 выпускника общеобразовательных учреждений получили денежное поощрение |
|  |  | Основное мероприятие 6.4.: «Организация районных мероприятий в области образования» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 6.4.1.: «Проведение районных мероприятий» | 2021 | В течение 2021 года проводились районные мероприятия | Поощрены 5 молодых специалистов, лучших педагогов района в 2021 г. премиями в размере 5 000,00 руб. каждый. |
|  |  | Основное мероприятие 6.5.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) отделом образования и его подведомственными учреждениями в электронном виде» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 6.5.1.: «Мониторинг работы учреждений образования в части предоставления муниципальных услуг (функций) в электронном виде» | Июнь - август | Мониторинг работы учреждений | В течение года осуществлялся мониторинг предоставления услуг в электронном виде. В образовательные учреждения района зачислено 4730 человек. |

- Таблица 14

- Форма

Сведения

- о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Программа) и показателей решения задач подпрограммы       Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского округа, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 100 | 100 |  |  | 99,3 |  | Показатель не выполнен. 1 выпускник МОУ СОШ № 3 не получил аттестат о среднем общем образовании, т.к. не сдал ЕГЭ по математике |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % | 48,9 | 48,9 |  |  | 47,9 |  | Показатель не выполнен. Уменьшение показателя обусловлено уменьшением спроса на получение услуги. |
| 3 | Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 84,4 | 70 |  |  | 70 |  | Показатель выполнен. |
| 4 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно воспользовавшихся мерами социальной поддержки в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 1 Программы : «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % | 6,6 | 6,6 |  |  |  | 3,3 | Показатель перевыполнен. Уменьшение показателя обусловлено созданием в 2020 году новых мест в дошкольных образовательных учреждениях. |
| 6 | Доля заменённых оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в дошкольных образовательных учреждениях | % | 72,72 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 7 | Доля дошкольных образовательных учреждений со стопроцентной заменой оконных блоков | % | 22,27 | 2,7 |  |  |  | 4,5 | Показатель выполнен. |
| 8 | Мероприятия по софинансированию объектов капитального строительства (реконструкции) в дошкольных образовательных организациях | Шт. | 2 | 0 |  |  |  | 0 | Показатель выполнен. |
| 9 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений (обратный показатель) | Шт. | 5,4 | 8 |  |  |  | 8 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 2 Программы: «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 95,3 | 95,3 |  |  |  | 95,47 | Показатель перевыполнен. |
| 11 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (обратный показатель) | % | 17,75 | 17,8 |  |  |  | 17,8 | Показатель выполнен. |
| 12 | Обновление материально- технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка в Ставропольском крае» | Шт. | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Показатель выполнен. |
| 13 | Мероприятия по софинансированию расходов на проведение работ по ремонту кровель образовательных учреждений | Шт. | 1 | 0 |  |  |  | 0 | Показатель выполнен. |
| 14 | Мероприятия по софинансированию расходов на проведение работ по благоустройству территорий | Шт. | 1 | 0 |  |  |  | 0 | Показатель выполнен. |
| 15 | Доля учащихся начальных классов (1-4 классы), обеспеченных новогодними подарками | % | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 16 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | Шт. | 1 | 7 |  |  |  | 7 | Показатель выполнен. |
| 17 | Количество центров цифрового и гуманитарного, естественно- научного и технологического профилей «Точка роста» | Шт. | 4 | 6 |  |  |  | 6 | Показатель выполнен. |
| 18 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа Ставропольского края | % | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 19 | Мероприятия по софинансированию объектов капитального строительства (реконструкции) в общеобразовательных организациях. | Шт. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги в учреждениях дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 12,7 | 16,5 |  |  |  | 12,5 | Показатель не выполнен. Уменьшение показателя обусловлено снижением количества воспитанников в МКУ ДО «Калиновская спортивная школа». |
| Подпрограмма 4 Программы: «Государственная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 22 | Доля усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых было выплачено единовременное пособие, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых поступило заявление на выплату в отчетном году | % | 100 | 100 |  |  |  | 0 | Показатель не выполнен, в связи с отсутствием данного контингента детей. |
| Подпрограмма 5 Программы: «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество мероприятий для подростков и молодёжи | ед. | 84 | 85 |  |  |  | 85 | Показатель выполнен. |