Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

О степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

«Развитие сельского хозяйства» за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |
| - Цель Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Александровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы «Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве». Задача 1 Подпрограммы Программы «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, производство продукции растениеводства, развитие плодоводства и овощеводства, борьба с клещами-переносчиками КГЛ в природных биотопах (на пастбищах) |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства» | х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графиком | Сельскохозяйственные товаропроизводители Александровского округа обеспечили в 2021 году валовой сбор зерна 386,6 тыс. тонн, при средней урожайности 38 ц/га. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, составила 9,2 процента. Обработка пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки проведена на площади 70 га. Введено в эксплуатацию 3241 гектар мелиорируемых земель на территории округа. |
|  | Контрольное событие 1.1.1 Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий Контрольное событие 1.1.2 Мониторинг валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Контрольное событие 1.1.3 Мониторинг валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Контрольное событие 1.1.4 Мониторинг валового сбора плодово-ягодных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Контрольное событие 1.1.5 Проведение агротехнических мероприятий по высеву элитных семян на землях сельскохозяйственного назначения Контрольное событие 1.1.6 Проведение мероприятий по обработки пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки. Контрольное событие 1.1.7 Мониторинг ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель | в течении года II-IV квартал в течении года в течении года IV квартал IV квартал течении года | Контрольное событие выполнено в соответствии с детальным планом-графиком Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. В октябре были проведены агротехнические мероприятия по высеву элитных семян на землях сельскохозяйственного назначения В IV квартале были проведены мероприятий по обработки пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки. В течении года проводилась работа по вводу в эксплуатацию мелиорируемых земель на территории округа | Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий составила 20 %. На отчетную дату валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 386,6 тыс. тонн. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. Валовой сбор овощей открытого грунта составил 1,6 тыс. тонн. Плановый показатель не доводился Валовой сбор плодово-ягодных культур составил 0,135 тыс. тонн. Плановый показатель не доводился. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории округа составила 9,2 %. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. Обработка пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки проведена на площади 70 га из расчета 1475 рублей на 1 га. Бюджетные средства освоены в размере 101,99 тыс. руб. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. Введено в эксплуатацию 2621 гектар мелиорируемых земель на территории округа. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. |
| Задача 2 Подпрограммы Программы «Увеличение объемов продукции животноводства на основе стабилизации поголовья сельскохозяйственных животных и птицы» |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока» | х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика | Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах района, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составила 1,9 тыс. голов. Хозяйствами всех категорий района произведено 41,1 тыс. тонн молока. |
|  | Контрольное событие 1.2.1 Мониторинг численности молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах района, включая индивидуальных предпринимателей. Контрольные события 1.2.2 Мониторинг производства молока в хозяйствах всех категорий | в течении года в течении года | Ежемесячно проводился мониторинг численности молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Ежемесячно проводился мониторинг производства молока в хозяйствах всех категорий | На отчетную дату численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах района, включая индивидуальных предпринимателей составляет 1,9 тыс. голов. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. На отчетную дату хозяйствами всех категорий округа произведено 41,1 тыс. тонн молока. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. |
| 1.3 | Основное мероприятие. Развитие овцеводства и мясного скотоводства | х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика | Объем производства скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составил 7,5 тыс. тонн. Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 2,0 тыс. голов. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 0,13 тыс. голов. На отчетную дату численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях округа составляет 1,9 тыс. условных головы (лошади, коровы молочного направления, буйволы) |
|  | Контрольные события 1.3.1 Мониторинг производства скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) Контрольные события 1.3.2 Мониторинг численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Контрольные события 1.3.3 Мониторинг численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях Контрольные события 1.3.4 Мониторинг численности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. | в течении года в течении года в течении года в течении года | Ежемесячно проводился мониторинг производства скота и птицы (на убой, в живом весе) в хозяйствах всех категорий Ежемесячно проводился мониторинг численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Ежемесячно проводился мониторинг численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях Ежемесячно проводился мониторинг численности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. | На отчетную дату объем производства скота и птицы (на убой, в живом весе) в хозяйствах всех категорий округа составил 7,5 тыс. тонн. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. На отчетную дату маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2,0 тыс. голов. Контрольное событие выполнено в полном объеме На отчетную дату численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях округа составляет 1,9 условные головы (лошади и молочные коровы). Контрольное значение индикатора не доводилось. На отчетную дату поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 0,1 тыс. голов. Контрольное событие не выполнено в полном объеме. |
| Задача 3 Подпрограммы Программы «Стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе в Александровском районе» |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования» | х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графиком. | Предоставлено 13 грантов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на закладку сада суперинтенсивного типа на сумму 5,655 млн. рублей. |
|  | Контрольное событие 1.4.1 Заключение соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам с личными подсобными хозяйствам Контрольные события 1.4.2 Предоставление грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа | в течении года IV квартал | Данное контрольное событие не проводилось. Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. | Работа по заключению соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам с личными подсобными хозяйствам не проводилась, финансирование не доводилось. . Предоставлено 13 грантов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме, в срок. |
| Задача 4 Подпрограммы Программы «Повышение эффективности использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения» 1.5; Основное мероприятие «Мероприятия по оптимизации деятельности в сфере недопущения захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения»; в течении года; Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика; Проведены 18 проверок деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Случаи захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в ходе проверок не выявлены. Контрольное событие 1.5.1. Мониторинг деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Контрольное событие 1.5.2. Контроль ликвидации последствий захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.; в течении года в течении года; Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком; Проведены 18 проверок деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Случаи захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в ходе проверок не выявлены.. 1.6; Основное мероприятие. Мероприятия по сохранению и восстановлению зеленых насаждений.; в течении года; Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика; Проведено 18 проверок сельскохозяйственных организаций. По результатам проверок нарушения не выявлены.. Контрольное событие 1.6.1. Мониторинг сохранения и повышения плодородия почв.; в течении года; Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком; В целях проведения мониторинга сохранения и повышения плодородия почв проведено 18 проверок сельскохозяйственных организаций.. Контрольное событие 1.6.2. Контроль за периодической расчисткой и недопущением зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения, арендаторами и землепользователями.; в течении года; Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком; В ходе проведенных проверок осуществлялся контроль за периодической расчисткой и недопущением зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения. По результатам проверок нарушения не выявлены.. Контрольное событие 1.6.3. Выявление пустующих и нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения.; в течении года; Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком; В ходе проведенных проверок пустующих и нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения не выявлено.. 1.7; Основное мероприятие. Обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения.; в течении года; Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика; В целях мониторинга проведения опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения проведено 18 проверок сельскохозяйственных организаций. . По результатам проверок нарушения не выявлены.. Контрольное событие 1.7.1. Мониторинг проведения опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения.; в течении года; Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком; В целях мониторинга проведения опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения проведено 18 проверок сельскохозяйственных организаций.. Контрольное событие 1.7.2. Осуществление контроля за исполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения, с учетом приказа МЧС России от 21.06.2016 г. № 26; в течении года; Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком; В ходе проведенных проверок осуществлялся контроль за исполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения, с учетом приказа МЧС России от 21.06.2016 г. № 26.. Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия» |
| Задача подпрограммы Программы «Выполнение функций отдела сельского хозяйства по проведению государственной политики, осуществлению управления и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, земельных отношений, а также других функций, определенных Положением об отделе сельского хозяйства, предоставление государственных услуг в сфере сельского хозяйства, формирование единого информационного пространства в целях эффективного развития сельского хозяйства» |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение реализации Программы | х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика | Размещена (обновлена) информация о деятельности отдела, достигнутых результатах деятельности в СМИ и сети «Интернет». За 2021 год о деятельности отдела, а также о достигнутых результатах в СМИ и сети «Интернет» было размещено 104 информационных материала. Проведено и определены победители ежегодного районного соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур в 2021 году. По итогам соревнования награждены коллективы шести хозяйств, получившие наивысшую урожайность зерновых культур на 1 га уборочной площади, коллективы уборочного агрегата, водители на перевозке зерна, механизаторы на сопутствующих работах. В рамках поддержки кадрового потенциала в сфере развития сельского хозяйства до сельхозтоваропроизводителей доводилась информация по обучающим программам. Информация доведена по 3 обучающим программам. |
|  | Контрольное событие 2.1.1 Размещение (обновление) информации о деятельности отдела сельского хозяйства округа, достигнутых результатах деятельности отдела сельского хозяйства района в СМИ и (или) сети «Интернет | в течении года | Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. | За 2021 год о деятельности отдела, а также о достигнутых результатах деятельности в СМИ и сети «Интернет» было размещено 104 информационных материала. |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Определение победителей районных соревнований по организованному проведению уборки урожая зерновых культур | III квартал | Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. | В 2021 году, по итогам соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур награждены коллективы шести хозяйств, получившие наивысшую урожайность зерновых культур на 1 га уборочной площади, коллективы уборочного агрегата, водители на перевозке зерна, механизаторы на сопутствующих работах. |
|  | Контрольное событие 2.1.3. Доведение информации об обучающих программах до сведения сельхозтова-ропроизводителей | в течении года | Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. | В рамках поддержки кадрового потенциала в сфере развития сельского хозяйства в течении 2021 года до сельхозтоваропроизводителей . По результатам проверок нарушения не выявлены. доводилась информация по обучающим программам. Информация доведена по 3 обучающим программам. |

Таблица 14

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и показателей решения задач подпрограмм Программы.

| №п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи программы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи программы Программы |  |  | Обоснование отклонения значений целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Александровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства | рублей | 33 339,0 | 30 219,0 | 35 222,0 | В связи с увеличением цены реализации зерна и семян подсолнечника. |
| Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве». Задача 1 подпрограммы Программы «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, производство продукции растениеводства, развитие плодоводства и овощеводства, борьба с клещами-переносчиками КГЛ в природных биотопах (на пастбищах) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий | процентов | 23,2 | 20,0 | 20,0 |  |
| 3 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 216,2 | 379,1 | 386,6 | В связи с более благоприятными погодными условиями. |
| 4 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 10,15 | 6,0 | 9,2 | В связи с увеличения объема закупок элитных семян хозяйствами. |
| 5 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | гектаров | 1854,0 | 2000,0 | 2621,0 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель ООО «Ставропольский конный завод №170» -1821 га и ООО СХП «Среднее»- 800 га |
| Задача 2 подпрограммы Программы «Увеличение объемов продукции животноводства на основе стабилизации поголовья сельскохозяйственных животных и птицы» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Производства скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 9,03 | 7,49 | 7,5 |  |
| 7 | Численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях | тыс. условных голов | 2,07 | 0 | 1,9 |  |
| 8 | Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,8 | 1,7 | 1,9 | В связи с увеличением численности молочных коров в ООО «Агроальнс Инвест». |
| 9 | Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,137 | 0,46 | 0,13 | Целевой показатель не выполнен. Причиной снижения численности поголовья является снятие с учета крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых сосредоточено основное поголовье, а также с выбраковкой низкопродуктивного поголовья |
| 10 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 39,5 | 40,5 | 41,1 | В связи с увеличением производства молока в ООО «Агроальнс Инвест». |
| Задача 3 Подпрограммы Программы «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах округа, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 2,01 | 2,0 | 2,0 |  |
| Задача 4 подпрограммы Программы «Повышение эффективности использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля выявленных нарушений требований по недопущению захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения | процентов | - | 1 | 0 | В ходе проведенных проверок нарушения не выявлены. Целевой индикатор выполнен. |
| 13 | Доля выявления пустующих и нерационально используемых земель | процентов | - | 1,5 | 0 | В ходе проведенных проверок пустующих и нерационально используемых земель не выявлено. Целевой индикатор выполнен. |
| 14 | Доля земель сельскохозяйственного назначения, на которых проведена опашка, в общей площади земель сельскохозяйственного назначения | процентов | - | 50 | 50 | В ходе проведенных проверок установлено, что на 50 процентах земель сельскохозяйственного назначения проведена опашка. Целевой индикатор выполнен. |

Таблица 15

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Александровского на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись, план, на 1 января 2021 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | отдел сельского хозяйства | 03 | х | х | х | 4 342,33 | 10 406,04 | 10 026,43 |
| 1 | Подпрограмма 1 Программы «Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве » | отдел сельского хозяйства | 03 | 1 | х | х | 101,99 | 6 101,99 | 5 756,99 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства» | отдел сельского хозяйства | 03 | 1 | 01 | 00000 | 101,99 | 101,99 | 101,99 |
| 1.2 | - Основное мероприятие - «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока» | отдел сельского хозяйства | 03 | 0 | 00 | 00000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Развитие овцеводства и мясного скотоводства» | отдел сельского хозяйства | 03 | 0 | 00 | 00000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования» | отдел сельского хозяйства | 03 | 1 | 02 | 00000 | 0,00 | 6 000,00 | 5 655,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | отдел сельского хозяйства | 03 | 2 | х | х | 4 240,34 | 4 304,05 | 4 269,44 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | отдел сельского хозяйства | 03 | 2 | 01 | 00000 | 4 240,34 | 4 304,05 | 4 269,44 |

Таблица 16

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края

и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | местный бюджет, в т.ч. | 10 406,04 | 10 026,43 |
|  |  | средства краевого бюджета | 8 270,81 | 7 925,81 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 8 270,81 | 7 925,81 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 135,23 | 2 100,62 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 2 135,23 | 2 100,62 |
| 1 | Подпрограмма 1 Программы «Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве» | местный бюджет, в т.ч. | 6 101,99 | 5 756,99 |
|  |  | средства краевого бюджета | 6 101,99 | 5 756,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 6 101,99 | 5 756,99 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства» | местный бюджет, в т.ч. | 101,99 | 101,99 |
|  |  | средства краевого бюджета | 101,99 | 101,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 101,99 | 101,99 |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |
| 1.2 | - Основное мероприятие - «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока» | местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Развитие овцеводства и мясного скотоводства» | местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования» | местный бюджет, в т.ч. | 6 000,00 | 5 655,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 6 000,00 | 5 655,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 6 000,00 | 5 655,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | местный бюджет, в т.ч. | 4 304,05 | 4 269,44 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 168,82 | 2 168,82 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 2 168,82 | 2 168,82 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 135,23 | 2 100,62 |
|  |  | в т.ч.предусмотренные ответственному исполнителю | 2 135,23 | 2 100,62 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» | местный бюджет, в т.ч. | 4 304,05 | 4 269,44 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 168,82 | 2 168,82 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 2 168,82 | 2 168,82 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 135,23 | 2 100,62 |
|  |  | в т.ч.предусмотренные ответственному исполнителю | 2 135,23 | 2 100,62 |