ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства» за 2021 год

Раздел I «Конечный результат реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение цели Программы

Конечным результатом достижения цели Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Александровского муниципального округа Ставропольского края» является увеличение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства.

В 2021г. заработная плата работников сельского хозяйства района составила 35 222,0 рублей. Увеличение данного показателя связано с увеличением валового производства продукции растениеводства на 77 % по сравнению с 2020 годом.

Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм»

Задача 1 подпрограммы Программы «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, производство продукции растениеводства, развитие плодоводства и овощеводства, борьба с клещами-переносчиками КГЛ в природных биотопах (на пастбищах) в Александровском районе.

Основное мероприятие 1.1.: «Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства»

Контрольное событие 1.1.1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий.

На отчетную дату рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий составила 20 процентов.

Контрольное событие 1.1.2. Мониторинг валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий.

На отчетную дату валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 386,6 тыс. тонн.

Контрольное событие 1.1.3. Мониторинг валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Валовой сбор овощей открытого грунта  составил  1,6 тыс. тонн.

Плановый показатель не доводился.

Контрольное событие 1.1.4. Мониторинг валового сбора плодово-ягодных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Валовой  сбор  плодово-ягодных культур  составил   0,135 тыс. тонн. Плановый показатель не доводился.

Контрольное событие 1.1.5 Проведение агротехнических мероприятий по высеву элитных семян на землях сельскохозяйственного назначения

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории района составила 9,2 %.

Контрольное событие 1.1.6 Проведение мероприятий по обработки пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки.

Обработка пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки проведена на площади 70 га из расчета 1475 рублей на 1 га. Бюджетные средства освоены в размере 101,99 тыс. руб.

Контрольное событие 1.1.7. Мониторинг ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель.

Введено в эксплуатацию 2621 гектара мелиорируемых земель на территории района.

Задача 2 Подпрограммы Программы «Увеличение объемов продукции животноводства на основе стабилизации поголовья сельскохозяйственных животных и птицы»

Основное мероприятие 1.2. «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока»

Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика.	Финансирование данного мероприятия в 2021 году не предусмотрено.

Контрольное событие 1.2.1. Мониторинг численности молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

На отчетную дату численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составляет 1,9 тыс. голов.

Контрольные события 1.2.2. Мониторинг производства молока в хозяйствах всех категорий.

На отчетную дату хозяйствами всех категорий района произведено 41,1 тыс. тонн молока.

Основное мероприятие 1.3. Развитие овцеводства и мясного скотоводства.

Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика. Финансирование данного мероприятия в 2021 году не предусмотрено.

Контрольные события 1.3.1. Мониторинг производства скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе).

На отчетную дату объем производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий составил 7,5 тыс. тонн за 2021 год.

Контрольные события 1.3.2. Мониторинг численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

На отчетную дату маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2,0 тыс. голов.

Контрольные события 1.3.3. Мониторинг численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях.

На отчетную дату численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях составляет 1919 условных голов (лошади, коровы, буйволы).

Контрольные события 1.3.4. Мониторинг численности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

На отчетную дату поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составило 0,13 тыс. голов. Значение доведенного целевого индикатора – 0,46 тыс. голов. Выполнение целевого индикатора составило 28,2 процента.

Задача 3 Подпрограммы Программы «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»

Основное мероприятие 1.4. «Развитие малых форм хозяйствования».

Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика. Финансирование данного основного мероприятия предусмотрено в размере 6 101,99 тыс. рублей.

Контрольное событие 1.4.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам с личными подсобными хозяйствам.

Финансирование данного мероприятия в 2021 году не проводилось. Заключение соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам с личными подсобными хозяйствам не проводилось.

Контрольные события 1.4.2. Предоставление грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа.

Финансирование данного основного мероприятия предусмотрено в размере 6 млн. рублей.

По итогам 2021 года предоставлено 13 грантов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа на сумму 5,655 млн.рублей. Размер гранта на одного получателя составил 435,0 тыс. руб. Остаток денежных средств в размере 345,0 тыс. руб. в январе 2022 года возвращен в краевой бюджет.

Задача 4 подпрограммы Программы «Повышение эффективности использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения».

Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по оптимизации деятельности в сфере недопущения захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения»

Контрольное событие 1.5.1. Мониторинг деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.

Проведено 18 проверок деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Нарушений не выявлено.

Контрольное событие 1.5.2. Контроль ликвидации последствий захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.

Случаев захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в ходе проверок не выявлено.

Основное мероприятие 1.6.  Мероприятия по сохранению и восстановлению зеленых насаждений.

Контрольное событие 1.6.1. Мониторинг сохранения и повышения плодородия почв.

В целях проведения мониторинга сохранения и повышения плодородия почв проведено 18 проверок сельскохозяйственных организаций. По результатам проверок нарушений не выявлено.

Контрольное событие 1.6.2. Контроль за периодической расчисткой и недопущением зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения, арендаторами и землепользователями.

В ходе проведенных проверок осуществлялся контроль за периодической расчисткой и недопущением зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения.

Контрольное событие 1.6.3. Выявление пустующих и нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения.

В ходе проведенных проверок пустующих и нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения не выявлено.

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Контрольное событие 1.7.1. Мониторинг проведения опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения.

В целях мониторинга проведения опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения проведено 18 проверок сельскохозяйственных организаций. По результатам проверок нарушений не выявлено.

Контрольное событие 1.7.2. Осуществление контроля за исполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения, с учетом приказа МЧС России от 21.06.2016 г. № 26. В ходе проведенных проверок осуществлялся контроль за исполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения, с учетом приказа МЧС России от 21.06.2016 г. № 26.

По результатам проверок нарушения не выявлены.

Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия»

Задача подпрограммы Программы «Выполнение функций отдела сельского хозяйства по проведению государственной политики, осуществлению управления и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, земельных отношений, а также других функций, определенных Положением об отделе сельского хозяйства, предоставление государственных услуг в сфере сельского хозяйства, формирование единого информационного пространства в целях эффективного развития сельского хозяйства»

Основное мероприятие. 2.1. Обеспечение реализации Программы

Контрольное событие 2.1.1. Размещение (обновление) информации о деятельности отдела сельского хозяйства округа, достигнутых результатах деятельности отдела сельского хозяйства округа в СМИ и (или) сети «Интернет.

За 2021 год о деятельности отдела, а также о достигнутых результатах деятельности в СМИ и сети «Интернет» было размещено 104 информационных материала. Финансирование данного контрольного события не предусмотрено

Контрольное событие 2.1.2. Определение победителей районного соревнования тружеников агропромышленного комплекса по организованному проведению уборки урожая зерновых культур.

В 2021 году, по итогам соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур награждены коллективы шести хозяйств, получившие наивысшую урожайность зерновых культур на 1 га уборочной площади, коллективы уборочного агрегата, водители на перевозке зерна, механизаторы на сопутствующих работах. На финансирование данного контрольного события предусмотрено 96,0 тыс. рублей.  Освоение денежных средств составило 100 процентов.

Контрольное событие 2.1.3. Доведение информации об обучающих программах до сведения сельхозтоваропроизводителей.

В рамках поддержки кадрового потенциала в сфере развития сельского хозяйства в течении 2021 года до сельхозтоваропроизводителей округа доводилась информация по обучающим программам. Информация доведена по 3 обучающим программам. Финансирование данного контрольного события не предусмотрено.

Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)».

По состоянию на 01 января 2022 года поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 0,13 тыс. голов или 28,2% от годового планового показателя. На 2021 год плановый показатель, доведенный министерством сельского хозяйства, составил 0,46 тыс. голов. Причиной снижения численности поголовья в основном является снятие с учета крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых сосредоточено основное поголовье, а также с выбраковкой низкопродуктивного поголовья.

Раздел IV «Использование средств местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы в 2021 году составил 10 406,04 тыс. руб., кассовое исполнение составило 10 026,43 тыс. рублей, или 96,3 процента исполнения.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края  на реализацию программы «Развитие сельского хозяйства» за 2021 год приведены в таблицах 15 и 16.

Раздел V «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты).

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составила 35222  рублей. Значение целевого индикатора на 2021 год – 30219 руб. Выполнение значения целевого индикатора составило 116,5 процента. Перевыполнение значения целевого индикатора сложилось за счет увеличения цены реализации зерна и семян подсолнечника, а так же в связи с более высокой, по сравнению с прошлым годом, урожайностью зерновых и пропашных культур.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий составила 20 процентов.  Значение целевого индикатора – 20 процентов. Выполнение значения целевого индикатора составило 100 процентов.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Александровского округа составил 386,6 тыс. тонн. Значение целевого индикатора – 379,1 тыс. тонн. Выполнение значения целевого индикатора составило  102 процента. Перевыполнение значения целевого индикатора сложилось за счет более высокой урожайности зерновых и пропашных культур и в связи с более благоприятными погодными условиями.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории округа составила 9,2 процента. Значение целевого индикатора – 6 процентов. Выполнение значения целевого индикатора составило 153,3 процента. Перевыполнение значения целевого индикатора сложилось за счет увеличения объема закупок элитных семян хозяйствами.

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель на территории округа составил 2621 гектара. Значение целевого индикатора программы – 2000 га. Выполнение значения целевого индикатора составило 131,5 процента. Перевыполнение значения целевого индикатора сложилось за счет ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель ООО «Ставропольский конный завод №170» в размере 1821 га и ООО СХП «Среднее»- 800 га.

Объем производства скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составил 7,5 тыс. тонн. Значение целевого индикатора – 7,49 тыс. тонн. Выполнение значения целевого индикатора составило 100 процентов.

Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях составила 1,9 тыс. условные головы. Мероприятия муниципальной программы финансируется из бюджета Ставропольского края, исходя из чего министерством сельского хозяйства Ставропольского края доводятся показатели, которые необходимо достичь в рамках выполнения финансируемых мероприятий. В 2021г. финансирование основного мероприятия «Развитие овцеводства и мясного скотоводства» не осуществлялось, и значение данного показателя не доводилось. Фактическое значение показателя сложилось на таком уровне за счет разведения племенного маточного поголовья молочных коров в ООО «Агроальянс Инвест».

Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составляет 1,9 тыс. голов. Значение целевого индикатора – 1,7 тыс. голов. Выполнение значения целевого индикатора составило 112 процентов. Перевыполнение значения целевого индикатора сложилось за счет увеличения численности молочных коров в ООО «Агроальянс Инвест».

Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 0,13 тыс. голов. Значение целевого индикатора – 0,46 тыс. голов. Целевой индикатор не выполнен (выполнение составило 28,3 %). Причиной снижения численности поголовья в основном является снятие с учета крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых сосредоточено основное поголовье, а также с выбраковкой низкопродуктивного поголовья.

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 41,1 тыс. тонн. Значение целевого индикатора - 40,5 тыс. тонн. Выполнение значения целевого индикатора составило 101,5 процента. Перевыполнение значения целевого индикатора сложилось за счет увеличения производства молока в ООО «Агроальнс Инвест».

Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 2,0 тыс. голов. Значение целевого индикатора – 2,0 тыс. голов. Выполнение значения целевого индикатора составило  100 процентов.

Доля выявленных нарушений требований по недопущению захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения составила  - 0. Значение целевого индикатора – 1 процент. Случаи захламления и загрязнения земель  сельскохозяйственного назначения в ходе проверок не выявлены.

Доля выявления пустующих и нерационально используемых земель составила  - 0. Значение целевого индикатора – 1,5 процента. Проведено 18 проверок. В ходе проверок пустующих и нерационально используемых земель не выявлено.

Доля земель сельскохозяйственного назначения, на которых проведена опашка, в общей площади земель сельскохозяйственного назначения составила  - 50 процентов. Значение целевого индикатора – 50 процентов. Выполнение значения целевого индикатора составило  100 процентов.

Раздел VI  «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2021 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

Раздел VII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1.	Наибольшее вовлечение хозяйств и сельхоз производителей в государственные программы;

2.	Своевременное информирование о государственных программах, льготном кредитовании и лизинге;

3.	Увеличение доли мелиорируемых земель;

4.	Развитие племенного животноводства.

Начальник отдела сельского хозяйства

и охраны окружающей среды администрации

Александровского муниципального округа

Ставропольского края                             	                   		                  А.Г. Киричков

Даниленко Л.И.

Тел. 8-86557-2-12-54