Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе»

за 2021 г.

Раздел I «Конечный результат реализации программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе», достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижение цели Программы Конечным результатом достижения целей Программы: «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», «Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства», «Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений» (далее – Цели Программы) являются: увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Александровского муниципального округа, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности, от общего числа предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе до 100%; увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа, на 1% в год; повышение удельного веса обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Александровского муниципального округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера, до 30% в год. В 2021г. значение 2 показателей достигнуто: доля государственных и муниципальных услуг, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности, составила 100%, а удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке, 50%. Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результатах реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм» Подпрограмма 1 Программы: «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг». Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг». Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». Контрольное событие 1.1.1.: «Проведение мониторинга деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» В 2021 году на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ «МФЦ АМО СК») израсходовано 11476,12 тыс. руб., в том числе из бюджета округа - 11476,12 тыс. руб., что не превышает предусмотренных программой средств – 11547,7 тыс. руб. Для приема заявителей в МКУ «МФЦ АМО СК» открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, прием граждан осуществляют семь окон. Штатная численность сотрудников МКУ «МФЦ АМО СК» по состоянию на 01.01.2022 года не изменилась и составила 22,8, в том числе в территориально — обособленных структурных подразделениях (ТОСП) - 3,1. Всего в течение 2021 года МКУ «МФЦ АМО СК» было оказано более 200 видов государственных и муниципальных услуг в части информирования, приёма и выдачи документов. Количество принятых пакетов документов в МКУ «МФЦ АМО СК» увеличилось на 9,5% (с 27203 шт. до 29789 шт.). Доходы от платных услуг увеличились на 71% (с 239 тыс. руб. до 410 тыс. руб.) при увеличении бюджетного финансирования на 6%. Подпрограмма 2 Программы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном округе как основного элемента рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, формирования конкурентной среды в экономике Александровского муниципального округа, источника пополнения бюджета Александровского муниципального округа». Основное мероприятие 2.1.: «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки». Контрольное событие 2.1.1.: «Проведение совещаний и семинаров с субъектами малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки». В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказания консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в июле 2021 года специалистами отдела торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации для предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса был проведен семинар с участием предпринимателей округа по следующим вопросам: 1. повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства; 2. защита прав и законных интересов, противодействие коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности. Информация о проведенном мероприятии размещена в разделе «Новости» на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Консультационная поддержка субъектов МСП включает в себя размещение на сайте администрации в разделах «Поддержка предпринимательства» и «Новости» информации о формах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и мерах по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Обращения от субъектов предпринимательской деятельности об оказании мер дополнительной поддержки не поступали, консультации по телефону предоставлены двум лицам. В 2021г. на сайте администрации размещена информация: о бесплатном обучении в рамках федеральной образовательной программы поддержки предпринимательства «Мама предприниматель»; о господдержке самозанятой категории населения; о проведении осенней ярмарки в октябре 2021г.; о проведении обучающего семинара по онлайн-торговле для предпринимателей и самозанятых лиц; презентация Российского фонда развития цифровых технологий: «Возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения». Основное мероприятие 2.2.: «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года». Контрольное событие 2.2.1.: «Определение победителей ежегодного конкурса «Предприниматель года». В связи с введением ограничительных и карантинных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, ежегодный конкурс «Предприниматель года» не проводился. Подпрограмма 3 Программы: «Защита прав потребителей». Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Повышение уровня правовой грамотности населения, повышение качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и реализуемых товаров на территории Александровского муниципального округа». Основное мероприятие 3.1.: «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет». Контрольное событие 3.1.1.: «Размещение новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». Количество размещенных новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». В 2021г. на сайте администрации округа размещены следующая информация: о проведении рейдов по проверке соблюдения масочного режима в объектах торговли; об установлении максимальной 10% надбавки на социально значимые продовольственные товары в Ставропольском крае; план-график проведения ярмарок на территории муниципальных и городских округов Ставропольского края; об открытии универсальной ярмарки на территории МУП АМО СК «Александровский рынок»; о проведении осенней ярмарки в октябре 2021г. на территории автостоянки (район памятника «Танк»); о работе дежурных магазинов в новогодние праздничные и выходные дни с 31.12.2021г. по 09.01.2022г. Значение показателя выполнено. Контрольное событие 3.1.2.: «Проведение консультаций по вопросам защиты прав потребителей». В 2021 году муниципальная услуга «Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей» предоставлена 10 физическим лицам. Создана возможность получения услуги в электронном виде с использованием регионального портала госуслуг, а также модуля «Запись на прием». Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия» Основное мероприятие 4.1.: «Обучение сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе». Контрольное событие 4.1.1.: «Проведение обучающих семинаров, занятий с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края по вопросам предоставления услуг» В течение 2021 года с сотрудниками МФЦ АМО СК было проведено 10 обучающих семинаров (в 2020г. – 7), из них 8 – ГУ МВД России по СК и 2- ФНС. Два сотрудника МФЦ АМО СК прошли курс обучения по программе повышения квалификации по охране труда, трое - курс обучения по программе повышения квалификации по пожарно-техническому минимуму по договору с Торгово-промышленной палатой Ставропольского края. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» приведены в таблице 13. Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)» Ведению предпринимательской деятельности, организации новых рабочих мест у действующих и новых субъектов малого и среднего бизнеса, а также повышению эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства препятствует наличие таких факторов, как высокая конкуренция, значительная «закредитованность», большие процентные ставки по выдаваемым кредитам, высокая стоимость подключения к объектам инфраструктуры и рост стоимости коммунальных платежей. Одним из рисков, влияющих на продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на краевом и межрегиональном рынке за счет участия в выставочно-ярмарочной деятельности, является повышение стоимости участия в конкурсах, выставках и ярмарках. Раздел IV «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы» Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2021 году, составил 11547,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 11476,12 тыс. руб. или 99,38% исполнения. Средств бюджета Ставропольского края на выполнение мероприятий Программы не предусмотрено. Информация о расходах бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы, а также отчет о использовании средств бюджета на реализацию Программы приведены в таблицах 15 и 16. Раздел V «Достижение значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм» Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Александровского муниципального округа, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности, от общего числа предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе, в 2021 году составила 100 %. Значение показателя выполнено. Прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа. Согласно статистическим данным мониторинга в 2021 году количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального круга, по состоянию на 01.01.2022г. – 1202 (в 2020г. – 1277), снижение составило 5,87% при целевом значении прироста 1%. Значение показателя не выполнено. Прирост численности рабочих мест на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа. По ориентировочным данным в 2021 году численность рабочих мест на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа, увеличилась с 4438 до 4571 и составила 0,3% при целевом значении 0,3%. Значение показателя выполнено. Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Александровского муниципального округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера. Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Александровского муниципального округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера составил 50%. Значение показателя выполнено. Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями. Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями, в 2021 году составила 100%. Значение показателя выполнено. Количество обращений заявителей в администрацию и ее структурные подразделения, для получения одной государственной или муниципальной услуги в Александровском муниципальном округе. По сравнению с 2020 г. количество обращений заявителей в администрацию и ее структурные подразделения, для получения одной государственной или муниципальной услуги в Александровском муниципальном округе, в 2021 году не изменилось и составило 1,8 при целевом значении 1,8. Значение показателя выполнено. Время ожидания в очереди заявителей при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе. Среднее время ожидания в очереди заявителей при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе сократилось на 1 минуту и в 2021 году составило 13 минут при целевом значении 13 минут. Значение показателя выполнено. Доля населения Александровского муниципального округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре. Доля населения Александровского муниципального округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, по итогам 2021 года составила 100% за счет функционирования МФЦ в с. Александровском и территориально обособленных структурных подразделений МФЦ семи сел округа. Значение показателя выполнено. Размер среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа. Средний размер среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа, по итогам 2021 года значительно не изменился и составил 29 000 рублей при целевом значении 25 100 рублей. Значение показателя выполнено. Среднее количество обращений заявителей для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, по результатам опроса получателей государственной или муниципальной услуги в Александровском муниципальном округе. Среднее количество обращений заявителей для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, по результатам опроса получателей государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе, равно 1,9, что соответствует установленному целевому показателю. Значение показателя выполнено. Сведения о достижении индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в таблице 14. Раздел VI «Результаты реализации мер правового регулирования» Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2021 году дополнительных мер правового регулирования не принималось. Раздел VII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)»

Предложений по дальнейшей реализации (подпрограмм) нет.

Начальник отдела экономического развития

администрации Александровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                  Е.А. Мацагорова

Исп.: Иванова В.В.

тел.: 8 (865-57) 2-73-14