Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы: «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Проведение мониторинга деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» | ежеквартально | Ежеквартальное проведение мониторинга деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ «МФЦ АМО СК»). В случае выявления отклонения от плановых значений проводится соответствующая работа.  В 2021 году на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ АМО СК» из бюджета округа израсходовано 11476,11 тыс. руб., что не превышает предусмотренных программой средств – 11547,7 тыс. руб..  Для приема заявителей в АМО СК открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, прием граждан осуществляют семь окон. Штатная численность сотрудников МКУ «МФЦ АМО СК» по состоянию на 01.01.2022 года составила 22,8, в том числе 3,1 - в территориально — обособленных структурных подразделениях (ТОСП). | Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, по итогам 2021 года составила 100%. |
| Цель 2 Программы: «Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| Подпрограмма 2 Программы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном округе как основного элемента рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, формирования конкурентной среды в экономике Александровского муниципального округа, источника пополнения бюджета Александровского муниципального округа» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.: «Проведение совещаний и семинаров с субъектами малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | в течение 2021г. | В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, оказания консультационно-информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в июле 2021 года специалистами отдела торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания администрации для предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса был проведен семинар по следующим вопросам:  1. повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства;  2. защита прав и законных интересов, противодействие коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности.  Информация о проведенном мероприятии размещена в разделе «Новости» на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Консультационная поддержка субъектов МСП включает в себя размещение на сайте администрации в разделах «Поддержка предпринимательства» и «Новости» информации о формах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и мерах по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Обращения от субъектов предпринимательской деятельности об оказании мер дополнительной поддержки не поступали, консультации по телефону предоставлены двум лицам.  В 2021г. на сайте администрации размещена информация:  о бесплатном обучении в рамках федеральной образовательной программы поддержки предпринимательства «Мама предприниматель»;  о господдержки самозанятой категории населения;  о проведении осенней ярмарки в октябре 2021г.;  о проведении обучающего семинара по онлайн-торговле для предпринимателей и самозанятых лиц;  презентация Российского фонда развития цифровых технологий: «Возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения». | Проведено 1 совещание с субъектами малого и среднего бизнеса по следующим вопросам:  1. повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства;  2. защита прав и законных интересов, противодействие коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности.  Прирост численности рабочих мест на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа, по итогам 2021 года составил 0,3%. |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.2.1.: «Определение победителей ежегодного конкурса «Предприниматель года» | II квартал 2021г. | В связи с введением ограничительных и карантинных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, ежегодный конкурс «Предприниматель года» не проводился. | Ежегодный конкурс «Предприниматель года» не проводился. |
| Цель 3 Программы: «Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений» | | | | |
| Подпрограмма 3 Программы: «Защита прав потребителей» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Повышение уровня правовой грамотности населения, повышение качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и реализуемых товаров на территории Александровского муниципального округа» | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет» | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.: «Размещение новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» | в течение 2021г. | В 2021г. на сайте администрации округа размещены следующая информация:  о проведении рейдов по проверке соблюдения масочного режима в объектах торговли;  об установлении максимальной 10% надбавки на социально значимые продовольственные товары в Ставропольском крае;  план-график проведения ярмарок на территории муниципальных и городских округов Ставропольского края;  об открытии универсальной ярмарки на территории МУП АМО СК «Александровский рынок»;  о проведении осенней ярмарки в октябре 2021г. на территории автостоянки (район памятника «Танк»);  о работе дежурных магазинов в новогодние праздничные и выходные дни с 31.12.2021г. по 09.01.2022г. | В 2021г. на сайте администрации округа размещены 6 информационных статей (объявлений), касающихся защиты прав потребителей |
|  | Контрольное событие 3.1.2.: «Проведение консультаций по вопросам защиты прав потребителей» | в течение 2021г. | В 2021 году муниципальная услуга «Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей» предоставлена 10 физическим лицам. Создана возможность получения услуги в электронном виде с использованием регионального портала госуслуг, а также модуля «Запись на прием». | Предоставлено 10 услуг «Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей». Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового, характера составил 50%. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия» | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обучение сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе» | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.1.1.: «Проведение обучающих семинаров, занятий с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе по вопросам предоставления услуг» | в течение 2021г. | В течение 2021 года с сотрудниками МФЦ АМО СК было проведено 10 обучающих семинаров (в 2020г. – 7) , из них 8 – ГУ МВД России по СК и 2- ФНС.  Два сотрудника МФЦ АМО СК прошли курс обучения по программе повышения квалификации по охране труда, трое - курс обучения по программе повышения квалификации по пожарно-техническому минимуму по договору с «Торгово-промышленной палатой Ставропольского края. | Проведено 10 обучающих семинаров, занятий с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края по вопросам предоставления услуг. |

Таблица 14

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы в 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  Измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |  | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Программа: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» | | | | | | | |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Александровского муниципального округа, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности, от общего числа предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. | |
| 2. | Прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа | Процент | 0 | 1 | 0 | Показатель не выполнен. Согласно статистическим данным мониторинга в 2021 году количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального круга, по состоянию на 01.01.2022г. – 1202 (в 2020г. – 1277), снижение составило 5,87%. | |
| 3. | Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Александровского муниципального округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера | Процент | - | 30 | 50 | Показатель перевыполнен. | |
| Подпрограмма 1 Программы: «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | |
| 4. | Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. | |
| 5. | Количество обращений заявителей в администрацию Александровского муниципального округа и ее структурные подразделения, для получения одной государственной или муниципальной услуги в Александровском муниципальном округе (обратный показатель) | Единица | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Показатель выполнен. | |
| 6. | Время ожидания в очереди заявителей при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе (обратный показатель) | Минута | 14 | 13 | 13 | Показатель выполнен. | |
| 7. | Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. | |
| Подпрограмма 2 Программы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | |
| 8. | Прирост численности рабочих мест на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа | Процент | 10,7 | 0,3 | 0,3 | Показатель выполнен. | |
| 9. | Размер среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Александровского района | Рубли | 28981 | 25100 | 29000 | Показатель перевыполнен. | |
| 10. | Среднее количество обращений заявителей для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, по результатам опроса получателей государственной или муниципальной услуги в Александровском муниципальном округе (обратный показатель) | Единица | 1,95 | 1,9 | 1,9 | Показатель выполнен. | |
| Подпрограмма 3 Программы: «Защита прав потребителей» | | | | | | | |
| 11. | Количество размещенных новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» | штук | - | 5 | 6 | Показатель перевыполнен. | |

Таблица 15

Отчет

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе», всего | Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа),  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ МФЦ) | 08 | х | х | х | 10857,92 | 11547,70 | 11476,12 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг», всего | Администрация округа, МКУ МФЦ | 08 | 1 | х | х | 10857,92 | 11547,70 | 11476,12 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | МКУ МФЦ | 08 | 1 | 01 | 11010 | 10857,92 | 11547,70 | 11476,12 |

Таблица 16

Информация

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа

Ставропольского края и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе», всего |  | 11547,70 | 11476,12 |
|  |  | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), | 11547,70 | 11476,12 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные:  администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа)  муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ МФЦ) | 0,00  11547,70 | 0,00  11476,12 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг», всего |  | 11547,70 | 11476,12 |
|  |  | бюджет округа | 11547,70 | 11476,12 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные:  администрации округа  МКУ МФЦ | 0,00  11547,70 | 0,00  11476,12 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | 11547,70 | 11476,12 |
|  |  | бюджет округа | 11547,70 | 11476,12 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные:  МКУ МФЦ | 11547,70 | 11476,12 |