Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Сохранение и развитие культуры» за 2021 год

Раздел I «Конечный результат реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение цели Программы

Конечным результатом достижения цели Программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа» (далее – Цель Программы) являются:

1) Количество проводимых культурно – досуговых мероприятий в 2021г. составило 2547 ед. при плане в 2470 ед. Показатель перевыполнен.

2) Количество книговыдачи в 2021г. составило 511926 экз. при запланированных 511750 экз. Значение показателя выполнено.

3) Процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей в 2021г. составил 64,0%, что на 19% выше в сравнении с плановым значением и на 6% по сравнению с 2020г.

Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм»

Подпрограмма 1 Программы: «Организация культурно - досуговой деятельности».

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Организация досуга и обеспечение граждан услугами культуры».

Основное мероприятие 1.1.: «Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры».

Контрольное событие 1.1.1.: «Проведение мониторинга количества проводимых культурно-досуговых мероприятий"

В 2021 году проводился мониторинг количества проводимых культурно-досуговых мероприятий в офлайн и онлайн формате. Который ежемесячно предоставлялся в Министерство культуры Ставропольского края, но мероприятия, проводимые в онлайн формате, в статистическую отчетность 7-НК не включены.

В 2021 количество проводимых культурно-досуговых мероприятий увеличилось 2,3 раза в сравнении с 2020 годом (2021г-2547ед., 2020г -1085ед.), в связи с возобновлением работы учреждений культуры (проведение культурно-массовых мероприятий) после отмены ряда ограничительных мер.

Контрольное событие 1.1.2.: «Проведение мониторинга количества проводимых платных культурно-досуговых мероприятий».

В 2021 году проводился мониторинг количества проводимых платных культурно-досуговых мероприятий проводится ежемесячно.

В 2021 количество проводимых платных культурно-досуговых мероприятий увеличилось в 3,9 раза в сравнении с 2020 годом (2021г-899 ед., 2020г. -233 ед.), в связи с возобновлением работы учреждений культуры (проведение культурно-массовых мероприятий) после отмены ряда ограничительных мер, но снизилось на 23,3% по сравнению с плановым значением.

Контрольное событие 1.1.3.: «Проведение мониторинга количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий».

В 2021 году проводился мониторинг количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий ежемесячно.

Увеличение количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий в 6,0 р. в сравнении с 2020 годом, (2020г-6909 чел., 2021г -41731 чел.), в связи с отменой ряда ограничительных мер и возобновлением проведения платных культурно-досуговых мероприятий, но в сравнении с планом произошло снижение на 16,1%.

Основное мероприятие 1.2.: «Организация работы клубных формирований различной направленности».

Контрольное событие 1.2.1.: «Проведение мониторинга количества клубных формирований различной направленности».

В 2021 году проводился мониторинг потребностей населения в новых клубных формированиях различной направленности. Открытие новых клубных формирований в соответствии с запросами населения.

Увеличение количества клубных формирований на 26 ед. в сравнении с 2020 годом и на 2 ед. по сравнению с планом.

Контрольное событие 1.2.2.: «Проведение мониторинга числа участников клубных формирований».

Ведется работа по привлечению новых участников в действующие клубные формирования.

Результатом работы стало увеличение числа участников клубных формирований на 438 чел. в сравнении с 2020 годом и на 24 чел. по сравнению с запланированным значением.

Подпрограмма 2 Программы: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения».

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Организация информационно - библиотечного обслуживания граждан».

Основное мероприятие 2.1: «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек».

Контрольное событие 2.1.1.: «Проведение мониторинга количество книговыдач в библиотеках округа».

Ежемесячно проводился мониторинг количества книговыдач в библиотеках округа. В 2021г. количество книговыдачи увеличилось на 20,3% в сравнении с 2020г. и на 0,03% по сравнению с планом.

Контрольное событие 2.1.2: «Проведение мониторинга количества читателей, посетивших библиотеки Александровского округа».

Проведение мониторинга посещения читателей библиотек округа осуществляется ежемесячно. В случае снижения показателя ведется работа с библиотекарями по выяснения причин снижения читателей. По итогам 2021 года произошло увеличение на 19 читателей, посетивших библиотеки Александровского округа, по сравнению с 2020 годом, и на 87 читателей по сравнению с плановым периодом.

Контрольное событие 2.1.3: «Проведение мониторинга количества библиографических записей в электронном каталоге».

Ежемесячно проводился мониторинг количества библиографических записей в электронном каталоге. Произошло увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге на 10800 записей.

Контрольное событие 2.1.4: «Проведения мониторинга средней книгообеспеченности жителей Александровского округа».

Проведение мониторинга поступления книжного фонда в библиотеки округа осуществляется ежегодно. В случае снижения показателя ведется работа по выявлению причин. По итогам 2021 года средняя  книгообеспеченность жителей Александровского округа в сравнении с 2020 годом увеличилась на 0,1%, а по сравнению с плановым значением на 0,5%.

Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры».

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на удовлетворение образовательных потребностей граждан в области искусства».

Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение предоставления дополнительного образования для детей и взрослых».

Контрольное событие 3.1.1.: «Проведение мониторинга количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры».

Ежемесячно проводился мониторинг количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры. В случае уменьшения количества учащихся ведется работа по привлечению контингента. По итогам 2021года произошло увеличение контингента учащихся школы дополнительного образования на 60 чел. в сравнении с 2020 годом, и на 50 чел. по сравнению с плановым значением.

Контрольное событие 3.1.2.: «Проведение мониторинга процента призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей».

Ежеквартально проводился мониторинг процента призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей". Разработан перечень показателей результативности и качества профессиональной деятельности преподавателя учреждения, для стимулирования преподавателей к активному участию в конкурсных мероприятиях. В 2021 году в конкурсах участвовали 633 человека и показали 257 номеров, призовые места заняли 249 номеров.  В 2021 году в выставках и конкурсах краевого и международного значения приняли участие 162 учащихся художественной школы, из них стали призерами 19.

Контрольное событие 3.1.3.: «Разработка и внедрение новых образовательных программ и услуг, предлагаемых населению на платной основе в области дополнительного образования».

В музыкальной школе с детьми 4-6 летнего возраста проводятся занятия в группе раннего эстетического развития «Солнышко» на платной основе. По данной программе обучаются 18 детей. На базе музыкальной школы имеются два ансамбля на платной основе: вокальный и хореографический, а также любительское музицирование (гитара), в которых обучаются 20 учащихся. В художественной школе имеются платные образовательные услуги по программам: «Раннее художественнее образование в области изобразительного искусства», «Подготовительные курсы обучения в области изобразительного искусства», «Декоративно-прикладное искусство. Художественная роспись» в которых обучаются 6 учащихся.

Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия».

Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение реализации Программы»

Контрольное событие 4.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела культуры по реализации программы»

По итогам 2021 года объемы денежных средств исполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» приведены в таблице 13.

Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)»

Сохраняются риски, влияющие на ход реализации Программы, в части выполнения Задачи  Программы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

Сложившаяся ситуация предполагала поиск новых форм и методов работы. Впервые в 2021 г. была использована такая форма работы, как марш-акция с элементами театрализации «Молодое поколение против наркотиков».

Раздел IV «Использование средств муниципального бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы в 2021году составил 90368,60 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 90344,71 тыс. рублей, или 99,97 процентов исполнения.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программы «Сохранение и развитие культуры» за 2021 год приведены в таблицах 15 и 16.

Раздел V «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты)

1. Количество проводимых культурно – досуговых мероприятий в 2021г. составило 2547 ед. при плане в 2470 ед. Показатель перевыполнен.

2. Количество книговыдачи в 2021г. составило 511926 экз. при запланированных 511750 экз. Значение показателя выполнено.

3. Процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей в 2021г. составил 64,0%, что на 19% выше в сравнении с плановым значением и на 6% по сравнению с 2020г. В 2021 году в конкурсах от музыкальной школы участвовали 633 человека и показали 257 номеров, призовые места заняли 249 номеров, от художественной школы участвовали 162 человека, заняли призовые места 19 человек.

4. Количество платных культурно-досуговых мероприятий в 2021г. составило 899 ед. при плановом значении в 1172 ед. Показатель не выполнен, в связи с увеличением спектра бесплатных культурно-досуговых мероприятий, которым отдавалось предпочтение в 2021г.

5. Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий составило 41731 чел. при запланированных 49765 чел. Показатель не выполнен, в связи с увеличением спектра бесплатных культурно-досуговых мероприятий, которым отдавалось предпочтение в 2021г.

6. Количество клубных формирований различной направленности в 2021г. составило 147 ед. при плане в 145 ед. Плановый показатель достигнут.

7. Число участников клубных формирований составило 2048 чел. при плане в 2024 чел. Фактический показатель достигнут.

8. Количество читателей в 2021г. составило 22680 чел., при запланированных 22593 чел. Показатель выполнен.

9. Количество библиографических записей в электронном каталоге составило 98426 ед. при запланированных 92627 ед. Показатель  перевыполнен.

10. Средняя книгообеспеченность в 2021г. составила 7% при плане в 6,5%. Увеличение средней книгообеспеченности за счет поступления книг в рамках Федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия». Показатель выполнен.

11. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры составило 604 чел. при запланированных 554 чел. Показатель перевыполнен за счет увеличения количества учащихся, желающих обучаться в школах дополнительного образования.

12. Количество предлагаемых населению платных услуг в области дополнительного образования составило 9 ед. при запланированных 8 ед. Показатель перевыполнен. В 2021 году добавилась 1 платная услуга в области дополнительного образования «Брейк-Данс».

Раздел VI «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2021 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

Раздел VII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)»

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1. Реализация национального проекта «Культура».

2. Развитие культурно-досуговой деятельности и ее новых форм.

3. Сохранение библиотечных фондов.

4. Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования форм работы, укрепление материально-технической базы, внедрение современных технологий.

5. Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений в сфере культуры.

6. Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения граждан услугами учреждения культуры.

Начальник отдела культуры

администрации Александровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Л.А. Щербанева

Исполнитель

Толстова А.Н.