- Приложение №13

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения

основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель Программы: Создание эффективной системы социальной поддержки населения Александровского муниципального округа (далее-округ) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Александровского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом - графиком | В ходе реализации основного мероприятия меры социальной поддержки предоставлены 11,2 тыс. гражданам на общую сумму 156,7 млн. руб. |
|  | Контрольное событие 1: Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | Ежемесячно не позднее 26 числа/ Ежемесячно не позднее 26 числа | Денежные средства перечислялись ежемесячно до 26 числа | Контрольное событие выполнено в срок |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми |  | Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом - графиком | В ходе реализации основного мероприятия меры социальной поддержки предоставлены 6,2 тыс. семьям с детьми на общую сумму 299,1 млн. руб. |
|  | Контрольное событие 2: Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям и детям на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | Ежемесячно не позднее 26 числа/ Ежемесячно не позднее 26 числа | Денежные средства перечислялись ежемесячно до 26 числа | Контрольное событие выполнено в срок |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  | Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом - графиком | В результате выполнения контрольных событий в срок, основное мероприятие полностью выполнено В ходе реализации основного мероприятия меры социальной поддержки предоставлены 902 семьям с детьми на общую сумму 90,6 млн. руб. |
|  | Контрольное событие 3: Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям и детям на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | Ежемесячно не позднее 26 числа/ Ежемесячно не позднее 26 числа | Денежные средства перечислялись ежемесячно до 26 числа | Контрольное событие выполнено в срок |
| Подпрограмма 2 «Доступная среда» |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к приоритетным объектам социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |  | Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом - графиком | В ходе реализации основного мероприятия в 2021 году проведены отдельные мероприятия: установлены кнопки звукового сигнала, выполнены работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки и контрастных полос на ступенях лестниц и порогах |
|  | Контрольное событие 4: Выполнение работ по: -нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах; -установлению кнопок звукового сигнала для вызова работников учреждений | 15.05.2021/15.05.2021 15.08.2021/15.08.2021 | Работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах; установление кнопок звукового сигнала для вызова работников выполнены в установленные сроки до 15 мая и 15 августа 2021 года | Контрольное событие выполнено в срок |
| Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов» |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: Организация и проведение социокультурных мероприятий для инвалидов округа |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов |  | Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом - графиком | В рамках реализации основного мероприятия с 22 и 23 октября 2021 года в рамках видеоформата был проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 87 детей-инвалидов. 8 октября 2021 года была проведена XXIV спартакиада инвалидов (57 чел.). С 03 по 05 декабря 2021 года в режиме видеоформата был проведен фестиваль художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в друзьях», в котором приняли участие 75 инвалидов. |
|  | Контрольное событие 5: Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья | 22.10.2021г./22.10.2021г. | Данное мероприятие проведено в срок | Контрольное событие выполнено |
|  | Контрольное событие 6: Фестиваль художественного творчества инвалидов | 03.12.2021г./03.12.2021г. | Данное мероприятие проведено в срок | Контрольное событие выполнено |
|  | Контрольное событие 7: Спартакиада инвалидов | 08.10.2021г./08.10.2021г. | Данное мероприятие проведено в срок | Контрольное событие выполнено |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение реализации Программы |  |  |  |