Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» за 2021 год

Раздел I «Конечный результат реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов на решение задач подпрограмм и достижение цели Программы

Конечным результатом достижения цели Программы «Создание эффективной системы социальной поддержки населения Александровского муниципального округа» (далее – Цель Программы) является обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. Значение показателя выполнено.

Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм»

Подпрограмма 1 Программы: «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального округа»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Александровского муниципального округа».

В 2021 году меры социальной поддержки, предусмотренные Подпрограммой «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального округа» Программы, предоставлены всем гражданам, обратившимся за получением пособий и других социальных выплат и имеющим на них право, своевременно и в полном объеме.

Основное мероприятие 1.1.: «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

Контрольное событие 1: «Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России».

В ходе реализации основного мероприятия меры социальной поддержки предоставлены 11,2 тыс. гражданам на общую сумму 156,7 млн. рублей. Обеспечено ежемесячное перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» не позднее 26 числа.

Основное мероприятие 1.2.: «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми».

Контрольное событие 2: «Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России».

В ходе реализации основного мероприятия меры социальной поддержки предоставлены 6,2 тыс. семьям с детьми на общую сумму 299,1 млн. рублей. Обеспечено ежемесячное перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» не позднее 26 числа.

Основное мероприятие 1.3.: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Контрольное событие 3: «Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России».

В ходе реализации основного мероприятия меры социальной поддержки предоставлены 902 семьям с детьми на общую сумму 90,6 млн. рублей. Обеспечено ежемесячное перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» не позднее 26 числа.

Подпрограмма 2 Программы: «Доступная среда»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к приоритетным объектам социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности».

Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур».

Контрольное событие 4: «Выполнение работ по: нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах; установлению кнопок звукового сигнала для вызова работников учреждений».

На приоритетных объектах социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности округа в установленные сроки до 15 мая и 15 августа 2021 года выполнены работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах и установлению кнопок звукового сигнала для вызова работников учреждений.

Подпрограмма 3 Программы: «Реабилитация инвалидов»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий для инвалидов округа».

Основное мероприятие 3.1.: «Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов».

Контрольное событие 5: Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья.

22 и 23 октября 2021 года в рамках видеоформата был проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 87 детей-инвалидов. Данное мероприятие проведено в установленный срок.

Контрольное событие 6: «Фестиваль художественного творчества инвалидов».

С 03 по 05 декабря 2021 года в режиме видеоформата был проведен фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие 74 инвалида. Установленный срок проведения не нарушался.

Контрольное событие 7: «Спартакиада инвалидов».

8 октября 2021 года была проведена ХХIV спартакиада инвалидов. Соревнования проводились по следующим видам: дартс, прыжки в длину, шашки, настольный теннис, броски мяча в кольцо. В них приняли участие 56 инвалидов. Установленный срок проведения не нарушался.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» приведены в таблице 13.

Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)»

Устойчивая положительная динамика поступлений средств на предоставление мер социальной поддержки гражданам в 2021 году по отношению к предшествующему году позволила в полной мере решить задачи подпрограмм Программы, определенные на 2021 год. Поступившие средства на реализацию федеральных и краевых законов освоены в полном объеме. Меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся гражданам округа, имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

За отчетный период реализации Программы рисков, повлиявших на ход выполнения задач подпрограмм Программы, не обнаружено.

Раздел IV «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программы «Социальная поддержка граждан» за 2021 год приведены в таблицах 16 и 15.

Раздел V «Участие в реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

В ходе реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 902 семьям с детьми Александровского муниципального округа меры социальной поддержки предоставлены на общую сумму 90,6 млн. рублей. Обеспечено ежемесячное перечисление денежных средств на предоставление мер соцподдержки семьям с детьми на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» не позднее 26 числа.

Раздел VI «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений значений индикатора достижения целей Программы (показателя решения задачи подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты)

1. Индикаторы достижения цели программы:

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, в 2021 году составила 100%, значение показателя выполнено;

- доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории округа.

Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей округа за 2021 год составила 6,2%, значение показателя выполнено;

- отношение численности третьих и последующих детей, родившихся в семьях, проживающих на территории округа, в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году.

Отношение численности третьих и последующих детей, родившихся в семьях, проживающих на территории округа, в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году, составило 1,080%, что на 7,7% выше планового значения целевого индикатора достижения цели программы (плановый показатель – 1,003%). Выполнение показателя в 2021 году с опережением обусловлено изменением действующего законодательства (постановление Губернатора Ставропольского края от 21.01.2020г. №27 «О внесении изменений в пункты 1 и 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012г. №571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

- доля многодетных семей, которым производится ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в численности многодетных семей, обратившихся и имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

Доля многодетных семей, которым производится ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в численности многодетных семей, обратившихся и имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, в 2021 году составила 100%, значение показателя выполнено;

- отношение численности граждан, которым производится ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, в отчетном финансовом году, к численности указанной категории, которым производилась данная выплата в году, предшествующем отчетному году.

Отношение численности граждан, которым производится ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, в отчетном финансовом году, к численности указанной категории, которым производилась данная выплата в году, предшествующем отчетному году составило 1,4%, значение показателя выполнено;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности составила 65,8%, значение показателя выполнено;

- доля инвалидов (детей-инвалидов) в округе, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов).

Доля инвалидов (детей-инвалидов) в округе, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) за 2021 год составила 4,2%, что на 0,2% выше планового значения целевого индикатора достижения цели программы (плановый показатель – 4,0%). Выполнение показателя в 2021 году с опережением обусловлено проведением указанных мероприятий в режиме видеоформата.

Раздел VII «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2021 году дополнительные меры правового регулирования не принимались.

Раздел VIII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)»

С учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», успешной реализации основных мероприятий подпрограмм Программы, достижением значений показателей решения задач подпрограмм Программы предлагается дальнейшая реализация Программы.

Начальник управления труда и

социальной защиты населения

администрации Александровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                Е.А. Вдовыдченко

исполнитель:

Якименко Н.Д., 27987