Таблица 13

Форма

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Фактический срок наступления контрольного события | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графиком | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель Программы: «Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности населения». | | | | |
| Подпрограмма 1: Программы «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа». | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Деятельность по обращению с животными без владельцев» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Регулирование численности безнадзорных животных на территории Александровского муниципального округа» | В течении 2021г. | В течение года на территории Александровского округа регулировалась численность безнадзорных животных, путём их отлова. | В 2021 год отловлена 51 собака. |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.2: «Реализация инициативных проектов»  («Реализация проектов, основанных на местных инициативах») | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2.1.: «Приобретение универсальной коммунальной техники машины комбинированной уборочной». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | приобретена машина комбинорованная уборочная. Общая стоимость техники составила 6 138,45 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие 1.2.2.: «Благоустройство сквера на центральной площади с. Грушевского». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Установлено – 11 скамеек, 14 фонарей, выложена тротуарная плитка площадью 300 кв.м, 100 м – бордюра, установлено ограждение протяженностью 100 м.,  установлены камеры видеонаблюдения- 10 шт. |
|  | Контрольное событие 1.2.3.: «Установка ограждения и благоустройство прилегающей территории кладбища в с. Круглолесском». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнен монтаж ворот – 3 шт., обустроено металлическое ограждение – 150 м, благоустроена подъездная дорога протяженностью – 150 м асфальтобетоном. |
|  | Контрольное событие: 1.2.4.: «Установка ограждения, видеонаблюдения и благоустройство территории, прилегающей к скверу «Победы» в п. Новокавказский». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Установлены: арка – 1 шт., малая архитектурная форма – 1 шт., фонари – 3 шт., система видеонаблюдения – 8 шт. Общая протяженность ограждения – 180 м. на фундаменте. |
|  | Контрольное событие 1.2.5.: «Благоустройство парковой зоны в с. Северном». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Обустроена пешеходная дорожка тротуарной плиткой протяженностью 120 кв.м., бордюры протяженностью 150 м., установлены фонари – 11 шт. |
|  | Контрольное событие1.2.6.: «Благоустройство площадки с фонтаном на территории Дома культуры х. Средний». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Установлен фонтан – диаметр чаши 2 м., уличные светильники с опорой – 4 шт., обустроены пешеходные дорожки общей протяженностью 342 кв. м. |
|  | Контрольное событие 1.2.7.: «Поставка универсальной коммунальной техники - маркировочной машины для нанесения горизонтальной разметки». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Приобретена маркировочная машина для нанесения горизонтальной разметки. Общая стоимость коммунальной техники составила 3 895,67 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие 1.2.8.: «Выполнение работ по установке остановочных павильонов (кол-во 13 шт.) на всем протяжении ул. Глазкова села Калиновского Александровского округа Ставропольского края». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Установлено 13 остановочных павильонов. |
|  | Контрольное событие: 1.2.9.: «Внешний ремонт здания Дома культуры с. Саблинского Александровского округа Ставропольского края». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнена замена дверей- 10 шт: из дверной стали-5 шт., ДСВ-5 шт.;  штукатурка внутренней поверхности стен-16 м2,  произведена замена кровли профнастилом оцинкованным-379 м2;  заменена водосточная система, выполнен ремонт кирпичной кладки стен - 0,8 м3. |
|  | Основное мероприятие 1.3.: «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа». | х | х | х |
|  | Контрольное событие: 1.3.1.: «Строительство комплексной спортивной площадки в селе Круглолесское». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Установлено ограждение протяженностью 120 м., светильники – 4 шт., баскетбольные кольца – 2 шт., ворота для мини футбола – 2 шт., скамейки – 6 шт. по 4 метра, сетка волейбольная, уложено мягкое покрытие 800 кв. м. |
|  | Контрольное событие 1.3.2.: «Капитальный ремонт здания дома культуры п. Новокавказского». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнены внутренние демонтажные работы, замена систем электропроводки, водоснабжения и канализации, устройство стяжки полов, монтаж кровли профнастилом оцинкованным – 667,4 кв. м., произведена замена дверей из ПВХ– 20 шт. и металлическая – 1 шт. |
|  | Контрольное событие 1.3.3.: «Капитальный ремонт фасада и кровли здания сельского Дома культуры хутора Средний». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Заменены окна – 2 шт., установлены навесы над входными дверями – 3 шт. Заменена кровля- 1225 кв. м. Окрашено оштукатуренных площадей краской акриловой – 1068 кв. м. Обустроена водосточная система, проведено благоустройство прилегающей территории: асфальт уложен на площади 679,1 м2, брусчаткой выложена площадь 713,2 м2, облагорожено бордюрным камнем- 338,5 м, установлено светильников-8 шт., скамеек -8 шт., урн- 8 шт. |
|  | Контрольное событие 1.3.4.: «Создание и обустройство зоны отдыха по адресу: с.Круглолесское, ул. Советская, д. 61». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выложена брусчатка на площади 891 м2, выполнено ограждение из металла- 130 м, установлено 12 светильников, 10 скамеек, 5 урн. Уложены бортовые камни протяженностью 139 м. |
|  | Основное мероприятие 1.4.: «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.4.1.: «Осуществление озеленения территорий муниципального округа, содержание малых архитектурных форм, мест захоронения». | В течение  2021 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В рамках заключенных договоров проводились работы по уборке территории от мусора и содержанию кладбищ в удовлетворительном санитарном состоянии |
| Подпрограмма 2 Программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Обеспечение улучшения условий проживания сельских жителей» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.: «Выдача сертификатов на улучшение жилищных условий гражданам Александровского муниципального округ». | В течение  2021 года | Контрольное событие в 2021 году не осуществлялось | Выдача сертификатов не производилась из-за недостатка средств финансирования. |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы: «Приведение мест (площадок) ТКО в нормативное состояние» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.2.1.: «Строительство новых мест (площадок) ТКО». | В течение  2021 года | Контрольное событие в 2021 году не осуществлялось | Строительство новых мест (площадок) ТКО не проводилось. |
|  | Контрольное событие 2.2.2.: «Мониторинг существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние». | III-IV квартал  2021 года | Контрольное событие осуществляется с контрольным планом - графиком | Обустроено 22 контейнерных площадки для сбора ТКО, огороженные бортовыми камнями общей протяженностью 242 м, ограждением из сетки на металлических столбах, с воротами общей площадью 10,2\*22, всего 224,4 м2, облицованные стальным профилированным листом, на металлических столбах. |
| Задача 3 подпрограммы 2 Программы: «Организация уличного освещения Александровского муниципального округа» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.3.: «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.3.1.: «Замена ламп и обслуживание светильников уличного освещения существующих сетей». | В течение  2021 года | Контрольное событие осуществляется с контрольным планом – графиком. | Общее количество отремонтированных и заменённых ламп и светильников в 2021 году составило 1317 штук. |
| Подпрограмма 3 Программы: «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Разработка документов территориального планирования» | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.: «Разработка нормативов проектирования муниципального округа». | В течение  2021 года | В течение 2021 года разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования. | Местные нормативы градостроительного проектирования Александровского муниципального округа Ставропольского края разработаны, утверждены решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края № 398/251 от 17 декабря 2021 года. |
|  | Контрольное событие 3.1.2.: «Разработка Генерального плана муниципального округа» | В течение  2021 года | В 2021 году разработан проект генерального плана. | Проект генерального плана размещен в ФРИСТП для согласования. |
| Задача 2 подпрограммы 3 Программы: «Реализация прав потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы». | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.2.: «Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.2.1.: «Мониторинг законодательства в сфере рекламы с целью своевременной актуализации схемы размещения рекламных конструкций». | В течение  2021 года | В течение 2021 года проводился мониторинг законодательства в сфере рекламы. Актуализация схемы размещения рекламных конструкций не требовалась. | Актуализация схемы размещения рекламных конструкций не проводилась. |
|  | Основное мероприятие 3.3.: «Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.3.1.: «Мониторинг и выявление незаконно размещенных рекламных конструкций». | В течение  2021 года | Контрольное событие осуществляется с детальным планом – графиком. | В течении 2021года незаконно размещённых рекламных конструкций не выявлено, демонтаж не проводился. |
|  | Основное мероприятие 3.4.: «Разработка и установка социальной рекламы». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.4.1.: «Изготовление макетов и размещение социальной рекламы». | В течение  2021 года | Контрольное событие осуществляется с детальным планом – графиком. | В течение 2021 года изготовлено 20 баннеров социальной рекламы, размещённых на рекламных конструкциях МО СК |
| Задача 3 подпрограммы 3 Программы: «Обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности» | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.5.: «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.5.1.: «Внесение документации в информационную систему». | В течение  2021 года | Контрольное событие осуществляется с детальным планом - графиком | В течение 2021 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в которую было внесено 520 документов. |
|  | Основное мероприятие 3.6.: «Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.6.1.: «Разработка топографической съёмки – части населённого пункта». | В течение  2021 года | Контрольное событие не осуществлялось | В течение 2021 года топографическая съёмка не разрабатывалась. |
| Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение реализации программы». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4.1.1.: «Обеспечение деятельности администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов». | В течение  2021 года | Контрольное событие осуществляется с детальным планом - графиком | В течение 2021 года обеспечивалась бесперебойная работа администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов. |

Таблица 14

Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа | единиц | - | 9 | 10 | Показатель перевыполнен. |
| 2 | Количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия | человек | - | 9 | 0 | В 2021 году в рамках программы «Создание комфортных условий проживания населения» средства на улучшения жилищных условий граждан выделены не были. |
|  | Подпрограмма 1 Программы: «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | | | | | |
| 3 | Количество отловленных безнадзорных животных с целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих для человека и животных | единиц | - | 42 | 51 | Показатель перевыполнен. |
| 4 | Количество реализованных проектов, основанных на местных инициативах | единиц | - | 6 | 9 | Показатель перевыполнен. |
| 5 | Доля инициативного участия населения в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | - | 27,8 | 27,3 | Показатель не выполнен. Всего приняли участие в голосовании 2072 человека из 7590 проживающих в населенных пунктах. |
| 6 | Количество реализованных проектов в рамках комплексного развития сельских территорий | единиц | - | 3 | 4 | Показатель выполнен. |
| 7 | Доля населения, принявшего участие в выборе проектов в рамках комплексного развития сельских территорий, планируемых к реализации в текущем году, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | - | 47,5 | 55,3 | Показатель перевыполнен. |
| 8 | Количество мероприятий, направленных на благоустройство территорий Александровского муниципального округа | единиц | - | 10 | 10 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
| 9 | Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | - | 70 | 0 | Показатель не выполнен. В 2021 году средства не выделялись |
| 10 | Количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов | единиц | - | 30 | 22 | Показатель не выполнен в связи с недостаточностью средств бюджета Александровского муниципального округа |
| Задача 3 подпрограммы 2 Программы: организация уличного освещения Александровского муниципального округа | | | | | | |
| 11 | Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | - | 205,3 | 218,8 | Показатель перевыполнен |
| 12 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных | процент | - | 61,0 | 64,96 | Показатель перевыполнен. |
| 13 | Количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры | единиц | - | 2 | 1 | Показатель не выполнен. Генеральный план находится в разработке согласно срокам договора. |
| 14 | Количество разработанных документов территориального планирования | единиц | - | 1 | 1 | Показатель выполнен. |
| 15 | Количество актуализированных схем размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа | единиц |  | 1 | 0 | Показатель не выполнен. Актуализация схемы размещения рекламных конструкций не проводилась. |
| 16 | Доля демонтированных рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения, в общем количестве рекламных конструкций в соответствии со схемой | процент | - | 10 | 0 | Показатель не выполнен. В 2021 году рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения не выявлено. |
| 17 | Количество установленных баннеров с социальной рекламой | единиц | - | 16 | 20 | Показатель перевыполнен |
| 18 | Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | единиц | - | 0 | 1 | Показатель перевыполнен. В течение 2021 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК |
| 19 | Разработка топографической съемки населенных пунктов Александровского муниципального округа | единиц | - | 0 | 0 | В течение 2021 года топографическая съёмка не разрабатывалась и ее разработка не планировалась. |

Таблица 15

Форма

Отчет

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» | Администрация Александровского муниципального округа (далее администрация округа) | 12 | х | х | х | 156 066, 67 | 163 670,27 | 161 648,68 |
|  | Подпрограмма 1 Подпрограммы: «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | Администрация округа, территориальные отделы администрации, отдел культуры администрации | 12 | 1 | х | х | 57 106,06 | 59 634,34 | 58 717,35 |
|  | Основное мероприятие 1.1: «Деятельность по обращению с животными без владельцев» | Администрация округа | 12 | 1 | 01 | 77150 | 702,15 | 702,15 | 701,78 |
|  | Основное мероприятие 1.2: «Реализация инициативных проектов» («Реализация проектов, основанных на местных инициативах») | Отдел культуры администрации, территориальные отделы администрации | 12 | 1 | 02 | 00000 | 15 701,40 | 19 992,83 | 19 992,83 |
|  | Основное мероприятие 1.3: «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | Отдел культуры, Круглолесский теротдел. | 12 | 1 | 03 | 00000 | 26 940,94 | 22 673,07 | 21 916,83 |
|  | Основное мероприятие 1.4: «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа» | Территориальные отделы администрации | 12 | 1 | 04 | 00000 | 13 761,57 | 16 266,29 | 16 105,91 |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация округа | 12 | 2 | х | х | 9 387,91 | 9 236,92 | 8 929,85 |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» | Администрация округа, территориальные отделы администрации | 12 | 2 | 02 | 00000 | 1 261,12 | 1522,46 | 1497,56 |
|  | Основное мероприятие 2.3.: «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа» | Территориальные отделы администрации | 12 | 2 | 03 | х | 8 126,79 | 7 714,46 | 7 432,29 |
|  | Подпрограмма 3 Программы: «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» | Администрация округа | 12 | 3 | х | х | 1 510,00 | 1 866,50 | 1 866,50 |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» | Администрация округа | 12 | 3 | 01 | 00000 | 1 510,00 | 1 866,50 | 1 866,50 |
|  | Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия» | Администрация округа, территориальные отделы администрации | 12 | 4 | х | х | 88062,70 | 92 932,51 | 92134,98 |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение реализации программы» | Администрация округа, территориальные отделы администрации | 12 | 4 | 01 | 00000 | 88 062,7 | 92 932,51 | 92134,98 |

Таблица 16

Форма

Информация

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа

Ставропольского края и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» | |  | 163 670,27 | 161 648,68 |
|  |  | | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 163 670,27 | 161 648,68 |
|  |  | | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 33 684,39 | 33 684,39 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа), в т.ч. | 64 588,9 | 64 101,25 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 3 449,01 | 3 274,65 |
|  |  | | Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) | 18 674,13 | 17 946,61 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 18674,13 | 17946,61 |
|  |  | | Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Александровский теротдел), в т.ч. | 34 617,58 | 34 525,87 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 3 756,99 | 3 756,99 |
|  |  | | территориальный отдел села Грушевского администрации -Александровского муницпального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Грушевского), в т.ч. | 5 767,16 | 5 620,76 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 978,24 | 978,24 |
|  |  | | Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Калиновский теротдел), в т.ч. | 6 648,55 | 6 507,49 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 991,02 | 991,02 |
|  |  | | Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Круглолесский теротдел), в т.ч. | 11 802,18 | 11 672,97 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 5 237,44 | 5 210,27 |
|  |  | | Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Новокавказский теротдел), в т.ч. | 5 297,96 | 5 267,36 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 576,05 | 576,05 |
|  |  | | Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Саблинский теротдел), в т.ч. | 4 597,44 | 4 458,03 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0 | 0 |
|  |  | | территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Северного) , в т.ч. | 5 145,82 | 5 098,71 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 666,39 | 666,39 |
|  |  | | Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Средненский теротдел), в т.ч. | 6 530,55 | 6 449,63 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 984,09 | 984,09 |
|  | Подпрограмма 1 Программы: «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | |  | 59 634,34 | 58 717,35 |
|  |  | | бюджет округа в т.ч. | 59 634,34 | 58 717,35 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 30 916,62 | 30 229,62 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа, в т.ч. | 702,15 | 701,78 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 702,15 | 701,78 |
|  |  | | Отдел культуры | 18 674,13 | 17 946,61 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 17 024,25 | 16364,79 |
|  |  | | Александровский теротдел, в т.ч | 18 044,53 | 18 036,70 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 3 756,99 | 3 756,99 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского, в т.ч | 2 660,50 | 2 631,32 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 978,24 | 978,24 |
|  |  | | Калиновский теротдел, в т.ч. | 2 273,63 | 2 261,41 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 991,02 | 991,02 |
|  |  | | Круглолесский теротдел, в т.ч | 8 152,49 | 8 123,02 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 5 237,44 | 5 210,27 |
|  |  | | Новокавказский теротдел, в т.ч. | 2 596,09 | 2 581,13 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 576,05 | 576,05 |
|  |  | | Саблинский теротдел, в т.ч | 878,64 | 828,76 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0 | 0 |
|  |  | | теротдел с. Северного, в т.ч. | 2 182,23 | 2 176,3 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 666,39 | 666,39 |
|  |  | | Средненский теротдел, в т. | 3 469,95 | 3 430,32 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 984,09 | 984,09 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Деятельность по обращению с животными без владельцев» | |  | 702,15 | 701,78 |
|  |  | | бюджет округа | 702,15 | 701,78 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 702,15 | 701,78 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа. | 702,15 | 701,78 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 702,15 | 701,78 |
|  | Основное мероприятие 1.2.: «Реализация инициативных проектов» («Реализация проектов, основанных на местных инициативах») | |  | 19 992,83 | 19 992,83 |
|  |  | | бюджет округа | 19 992,83 | 19 992,83 |
|  |  | | краевой бюджет | 9 499,85 | 9 499,85 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Отдел культуры | 822,30 | 822,30 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 514,77 | 514,77 |
|  |  | | Александровский теротдел | 10 034,13 | 10 034,13 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 3 756,99 | 3 756,99 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 1 582,21 | 1 582,21 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 978,24 | 978,24 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 1 466,88 | 1 466,88 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 991,02 | 991,02 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 1 763,83 | 1 763,83 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 1 032,30 | 1 032,30 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 1176,38 | 1176,38 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 576,05 | 576,05 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 1 257,51 | 1 257,51 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 666,39 | 666,39 |
|  |  | | Средненский теротдел | 1 889,59 | 1 889,59 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 984,09 | 984,09 |
|  | Основное мероприятие 1.3.: «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | |  | 22 673,07 | 21 916,83 |
|  |  | | бюджет округа, в т.ч. | 22 673,07 | 21 916,83 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 20 714,62 | 20 027,99 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Отдел культуры | 17 851,83 | 17 124,31 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 16 509,48 | 15 850,02 |
|  |  | | Круглолесский теротдел, в т.ч | 4 821,24 | 4 792,51 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 4 205,14 | 4177,97 |
|  | Основное мероприятие 1.4.: «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа» | |  | 16 266,29 | 16 105,91 |
|  |  | | бюджет округа | 16 266,29 | 16 105,91 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Александровский теротдел | 8 010,40 | 8 002,57 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 1 078,29 | 1 049,11 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 806,75 | 794,53 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 1 567,42 | 1 566,67 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 1 419,71 | 1 404,75 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 878,64 | 828,76 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 924,72 | 918,79 |
|  |  | | Средненский теротдел | 1 580,36 | 1 540,73 |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | |  | 9 236,92 | 8 929,85 |
|  |  | | бюджет округа | 9236,92 | 8929,85 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 310,95 | 310,95 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа, в т.ч. | 1160,98 | 1141,46 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 310,95 | 310,95 |
|  |  | | Александровский теротдел | 4639,71 | 4633,25 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 359 | 308,08 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 893,98 | 818,95 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 347,63 | 298,05 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 176,12 | 170,43 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 1138 | 1066,51 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 234,9 | 220,16 |
|  |  | | Средненский теротдел | 286,6 | 272,96 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» | |  | 1 522,46 | 1 497,56 |
|  |  | | бюджет округа | 1 522,46 | 1 497,56 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа, в т.ч. | 1 160,98 | 1 141,46 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 310,95 | 310,95 |
|  |  | | Александровский теротдел | 94,05 | 94,05 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 47,3 | 47,21 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 20,96 | 20,96 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 56,91 | 56,91 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 100,0 | 100,0 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 10,57 | 10,57 |
|  |  | | Средненский теротдел | 31,69 | 26,40 |
|  | Основное мероприятие 2.3.: «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа» | |  | 7 714,46 | 7 432,29 |
|  |  | | бюджет округа, в т.ч. | 7 714,46 | 7 432,29 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Александровский теротдел | 4 545,66 | 4 539,2 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 359,0 | 308,08 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 846,68 | 771,74 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 326,67 | 277,09 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 119,21 | 113,52 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 1038,0 | 966,51 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 224,33 | 209,59 |
|  |  | | Средненский теротдел | 254,91 | 246,56 |
|  | Подпрограмма 3 Программы: «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» | |  | 1 866,50 | 1 866,50 |
|  |  | | бюджет округа, в т.ч. | 1866,50 | 1866,50 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа | 1866,50 | 1866,50 |
|  | в том числе следующее основное мероприятие: | |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» | |  | 1 866,5 | 1 866,5 |
|  |  | | бюджет округа, в т.ч. | 1 866,5 | 1 866,5 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа | 1 866,5 | 1 866,5 |
|  | Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия» | |  | 92 932,51 | 92 134,98 |
|  |  | | бюджет округа, в т.ч. | 92 932,51 | 92 134,98 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 2 435,91 | 2 261,92 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа, в т.ч. | 60 859,27 | 60 391,51 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 2 435,91 | 2 261,92 |
|  |  | | Александровский теротдел | 11 933,34 | 11 855,92 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 2 747,66 | 2 681,36 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 3 480,94 | 3 427,13 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 3 302,06 | 3 251,9 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 2 525,75 | 2 515,8 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 2 580,8 | 2 562,76 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 2 728,69 | 2 702,25 |
|  |  | | Средненский теротдел | 2774,00 | 2 746,35 |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение реализации программы» | |  | 92 932,51 | 92 134,98 |
|  |  | | бюджет округа, в т.ч. | 92 932,51 | 92 134,98 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 2 435,91 | 2 261,92 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа, в т.ч. | 60 859,27 | 60 391,51 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 2 435,91 | 2 261,92 |
|  |  | | Александровский теротдел | 11 933,34 | 11 855,92 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 2 747,66 | 2 681,36 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 3 480,94 | 3 427,13 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 3 302,06 | 3 251,9 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 2 525,75 | 2 515,8 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 2 580,8 | 2 562,76 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 2 728,69 | 2 702,25 |
|  |  | | Средненский теротдел | 2774,00 | 2 746,35 |