**Годовой отчет**

**О ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края**

**"Создание комфортных условий проживания населения" за 2021 год.**

**Раздел I** Конечные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Создание комфортных условий проживания населения" (далее – Программа).

Конечным результатом достижения цели Программы – создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности населения (далее – цель Программы), является повышение качества жизни населения за счет благоустройства территории Александровского муниципального округа.

Индикаторами достижения цели Программы являются:

- количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа, которое в 2021г. составило 10 шт., что на 11% выше планового значения;

- количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия. В 2021г. граждан, улучшивших жилищные условия, на территории Александровского округа не было.

**Раздел II** Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)

*Подпрограмма 1 Программы: «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа».*

*Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных».*

*Основное мероприятие 1.1.:* «Деятельность по обращению с животными без владельцев».

Контрольное событие 1.1.1.: «Регулирование численности безнадзорных животных на территории Александровского муниципального округа».

С целью регулирования численности безнадзорных животных Администрацией Александровского муниципального округа при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Александровского муниципального округа за 2021 год отловлена 51 собака.

*Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Обеспечение комфортных условий проживания граждан».*

*Основное мероприятие 1.2.: «Реализация инициативных проектов (реализация проектов, основанных на местных инициативах)».*

Контрольное событие 1.2.1.: «Приобретение универсальной коммунальной техники машины комбинированной уборочной».

В рамках данного мероприятия приобретена машина комбинированная уборочная. Общая стоимость техники составила 6 138,45 тыс. руб., в том числе 1 756,99 тыс. руб. из краевого бюджета, 4010,10 тыс. руб., из бюджета Александровского муниципального округа и 371,36 тыс. руб. безвозмездно поступившие от юридических и физических лиц.

Контрольное событие 1.2.2.: «Благоустройство сквера на центральной площади с. Грушевского».

В результате реализации проекта «Благоустройство сквера на центральной площади с. Грушевского» установлено – 11 скамеек, 14 фонарей, уложена тротуарная плитка площадью 300 кв. м, обустроено 100 м – бордюра, выполнено ограждение протяженностью 100 м, установлены камеры видеонаблюдения - 10 шт.

Контрольное событие 1.2.3.: «Установка ограждения и благоустройство прилегающей территории кладбища в с. Круглолесском»:

На территории кладбища в с. Круглолесском выполнен монтаж ворот – 3 шт., обустроено металлическое ограждение –150 м, проведено благоустройство прилегающей территории - сделана подъездная дорога протяженностью – 150 м, покрытая асфальтобетоном.

Контрольное событие 1.2.4.: «Установка ограждения, видеонаблюдения и благоустройство территории, прилегающей к скверу «Победы» в пос. Новокавказский».

На территории прилегающей к скверу «Победы» в пос. Новокавказский установлены: арка – 1 шт., малая архитектурная форма – 1 шт., фонари – 3 шт., система видеонаблюдения – 8 шт. Общая протяженность ограждения – 180 м на фундаменте из железобетона.

Контрольное событие 1.2.5.: «Благоустройство парковой зоны в с.Северном».

В ходе благоустройства парковой зоны в с. Северном, обустроена пешеходная дорожка, облицованная тротуарной плиткой площадью 120 кв. м, бордюры протяженностью 150 м, установлены фонари – 11 шт.

Контрольное событие 1.2.6.: «Благоустройство площадки с фонтаном на территории дома культуры х. Средний».

По объекту: «Благоустройство площадки с фонтаном на территории дома культуры х. Средний» установлен фонтан – диаметр чаши 2 м, уличные светильники с опорой – 4 шт., обустроены пешеходные дорожки общей протяженностью 342 кв. м.

Контрольное событие 1.2.7.: «Поставка универсальной коммунальной техники - маркировочной машины для нанесения горизонтальной разметки».

В рамках данного мероприятия приобретена маркировочная машина для нанесения горизонтальной разметки. Общая стоимость коммунальной техники составила 3 895,67 тыс. руб., в том числе 1 537,02 тыс. руб. из краевого бюджета, 2 000,00 из бюджета Александровского муниципального округа и 358,65 безвозмездно поступившие от юридических и физических лиц.

Контрольное событие 1.2.8.: «Выполнение работ по установке остановочных павильонов (кол-во 13 шт.) на всем протяжении ул. Глазкова села Калиновского Александровского округа Ставропольского края».

На всем протяжении ул. Глазкова села Калиновского Александровского муниципального округа Ставропольского края установлено 13 остановочных павильонов.

Контрольное событие 1.2.9.: «Внешний ремонт здания Дома культуры с.Саблинского Александровского округа Ставропольского края».

Выполнена замена дверей - 10 шт.: из дверной стали - 5 шт., ДСВ - 5 шт.;

Штукатурка внутренней поверхности стен - 16 м2,

Произведена замена кровли профнастилом оцинкованным - 379 м2;

Заменена водосточная система, выполнен ремонт кирпичной кладки стен- 0,8 м3.

*Основное мероприятие* *1.3.:* «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа».

Контрольное событие 1.3.1.: «Строительство комплексной спортивной площадки в селе Круглолесское».

В целях реализации мероприятия «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» в селе Круглолесском осуществлено строительство комплексной спортивной площадки. Установлены: металлическое ограждение протяженностью 120 м., светильники – 4 шт., баскетбольные кольца – 2 шт., ворота для мини футбола – 2 шт., сетка волейбольная, скамейки – 6 шт. на 4 места, уложено мягкое покрытие 800 кв. м.

Контрольное событие 1.3.2.: «Капитальный ремонт здания дома культуры п. Новокавказского».

Выполнены внутренние демонтажные работы, замена систем электропроводки, водоснабжения и канализации, устройство стяжки полов, монтаж кровли профнастилом оцинкованным – 667,4 кв. м, произведена замена дверей из ПВХ– 20 шт. и металлическая – 1 шт., установлены системы видеонаблюдения – 9 шт. и пожарной сигнализации. Также проведено благоустройство прилегающей территории. Установлены: скамьи – 4 шт., урны - 4 шт., светильники - 8 шт. Выложена брусчатка – 476,5 кв. м, бордюр 127 м.

Контрольное событие 1.3.3.: «Капитальный ремонт фасада и кровли здания сельского дома культуры хутора Средний».

Выполнен капитальный ремонт фасада здания сельского дома культуры штукатуркой «короед» - 1068 кв. м, цоколя- керамогранитом – 145 кв. м. Заменены окна – 2 шт., установлены навесы над входными дверями – 3 шт. Заменена кровля - 1225 кв. м. Окрашено оштукатуренных площадей краской акриловой – 1068 кв. м. Обустроена водосточная система, проведено благоустройство прилегающей территории: асфальт уложен на площади 679,1 м2, брусчаткой выложена площадь 713,2 м2, облагорожено бордюрным камнем- 338,5 м, установлено светильников - 8 шт., скамеек - 8 шт., урн - 8 шт. Выполнен ремонт крылец, восстановлена отмостка вокруг здания.

Контрольное событие 1.3.4.: «Создание и обустройство зоны отдыха по адресу: с. Круглолесское, ул. Советская, д. 61».

Выложена брусчатка на площади 891 м2, выполнено ограждение из металла - 130 м, установлено 12 светильников, 10 скамеек, 5 урн. Уложены бортовые камни протяженностью 139 м.

*Основное мероприятие* 1.4.: «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа».

Контрольное событие 1.4.1.: «Осуществление озеленения территорий муниципального округа, содержание малых архитектурных форм, мест захоронения»

В рамках заключенных договоров проводились работы по уборке территории от мусора и содержанию кладбищ в удовлетворительном санитарном состоянии. Также осуществлялись мероприятия по содержанию малых архитектурных форм в зимний период для предотвращения их порчи.

*Подпрограмма 2 Программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»*

*Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Обеспечение улучшения условий проживания сельских жителей».*

*Основное мероприятие 2.1.:* «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

Контрольное событие 2.1.1. «Выдача сертификатов на улучшение жилищных условий гражданам Александровского муниципального округа»

Выдача сертификатов не производилась из-за недостатка средств финансирования.

*Задача 2 подпрограммы 2 Программы: «Приведение мест (площадок) ТКО в нормативное состояние».*

*Основное мероприятие 2.2.:* «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО».

Контрольное событие 2.2.1.: «Строительство новых мест (площадок) ТКО».

Строительство новых мест (площадок) ТКО в 2021 году не проводилось.

*Контрольное событие 2.2.2.:* «Мониторинг существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние».

Обустроено 22 контейнерных площадки для сбора ТКО, огороженные бортовыми камнями общей протяженностью 242 м, ограждением из сетки на металлических столбах, с воротами общей площадью 10,2\*22, всего 224,4 кв.м, облицованные стальным профилированным листом, на металлических столбах.

*Задача 3 подпрограммы 2 Программы: «Организация уличного освещения Александровского муниципального округа».*

*Основное мероприятие 2.3.:* «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа».

Контрольное событие 2.3.1.: «Замена ламп и обслуживание светильников уличного освещения существующих сетей».

За 2021 год на территории Александровского муниципального округа проводилась замена вышедших из строя ламп, ремонт и содержание фонарей, а также их замена. В разрезе территориальных отделов замена и обслуживание светильников составила:

Новокавказский территориальный отдел – 95 шт.;

Саблинский территориальный отдел- 142 шт.;

Средненский территориальный отдел- 22 шт.;

Калиновский территориальный отдел- 25 шт.;

Круглолесский территориальный отдел- 109 шт.;

Территориальный отдел села Северного -98 шт.;

Грушевский территориальный отдел- 54 шт.;

Александровский территориальный отдел – 772 шт.;

Общее количество отремонтированных и заменённых ламп и светильников в 2021 году составило 1317 штук.

Были заключены контракты на поставку электрической энергии для обеспечения сети уличного освещения.

Подпрограмма 3 Программы: «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа».

*Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Разработка документов территориального рланирования».*

*Основное мероприятие 3.1.:* «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры».

*Контрольное событие* *3.1.1.:* «Разработка нормативов проектирования муниципального округа».

Местные нормативы градостроительного проектирования Александровского муниципального округа Ставропольского края разработаны, утверждены решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края № 398/251 от 17 декабря 2021 года.

*Контрольное событие 3.1.2.:* «Разработка Генерального плана муниципального округа».

В 2021 году разработан проект генерального плана. Проект генерального плана размещен в ФРИС ТП для согласования.

*Задача 2 подпрограммы 3 Программы:* *«Реализация прав потребителей».*

*Основное мероприятие* *3.2.:* «Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа».

*Контрольное событие* 3.2.1.: «Мониторинг законодательства в сфере рекламы с целью своевременной актуализации схемы размещения рекламных конструкций».

В течение 2021 года проводился мониторинг законодательства в сфере рекламы, актуализация схемы размещения рекламных конструкций не проводилась.

*Основное мероприятие* 3.3.: «Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций».

*Контрольное событие* 3.3.1.: «Мониторинг и выявление незаконно размещённых рекламных конструкций».

В течение 2021 года проводился мониторинг размещённых рекламных, незаконно размещённых рекламных конструкций не выявлено, демонтаж не проводился.

*Основное мероприятие 3.4.:* «Разработка и установка социальной рекламы».

Контрольное событие 3.4.1.: «Изготовление макетов и размещение социальной рекламы».

В течение 2021 года изготовлено 20 баннеров социальной рекламы, размещённых на рекламных конструкциях МО СК.

*Задача 3 подпрограммы 3 Программы: «Обеспечение органов местного самоуправления».*

*Основное мероприятие 3.5.:* «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

*Контрольное событие* 3.5.1.: «Внесение документации в информационную систему».

В течение 2021 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК, после получения кодов доступа от министерства строительства и архитектуры СК. Внесены разрешение на строительство за период 2018-2021 года, уведомления о соответствии построенных или реконструируемых объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов, уведомления об окончании строительства общим количеством 520 шт.

*Основное мероприятие 3.6*.: «Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа».

*Контрольное событие* 3.6.1.: «Разработка топографической съёмки – части населённого пункта».

В течение 2021 года топографическая съёмка не разрабатывалась.

Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия».

*Основное мероприятие 4.1*.: «Обеспечение реализации программы».

*Контрольное событие* 4.1.1.: «Обеспечение деятельности администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов».

В 2021 году обеспечена бесперебойная работа администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов.

Информация о выполнении основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 13.

**Раздел III** «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы»

За отчетный период реализации Программы рисков, повлиявших на ход выполнения задач подпрограмм Программы, не обнаружено.

**Раздел IV** «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2021 году, составил 163 670,27 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 161 648,68 тыс. руб. или 98,8%.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края и бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы за 2021г. приведены в таблицах 15 и 16.

**Раздел V** «Достижение значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм»

Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа в 2021г. составило 10 ед. при запланированных 9. Показатель выполнен.

Количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия в 2021г. составило 0 чел. Показатель не выполнен. В 2021 году в рамках программы средства на улучшения жилищных условий граждан выделены не были.

Количество отловленных безнадзорных животных с целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих для человека и животных. В 2021г. отловлена 51 собака из 42 запланированных. Показатель выполнен.

Количество реализованных проектов, основанных на местных инициативах в 2021г. составило 9 ед. при плане в 6 ед. Показатель выполнен.

Доля инициативного участия населения в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, в 2021г. составила 27,3% при плане в 27,8%. Всего приняли участие в голосовании 2072 человека из 7590 проживающих в населенных пунктах. Показатель не выполнен.

Количество реализованных проектов в рамках комплексного развития сельских территорий в 2021г. составило 4 ед. при 3 запланированных. Показатель перевыполнен.

Доля населения, принявшего участие в выборе проектов в рамках комплексного развития сельских территорий, планируемых к реализации в текущем году, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, в 2021г. составила 55,3% при плане в 47,5% (из 24551 чел., проживающих в с. Александровском, участие в голосовании по выбору проектов в рамках комплексного развития сельских территорий приняло 13584 чел.). Показатель перевыполнен.

Количество мероприятий, направленных на благоустройство территорий Александровского муниципального округа, в 2021г. составило 10 ед., что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составила 0%. Показатель не выполнен. В 2021 году средства не выделялись.

Количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов, составило 22 ед. при запланированных 30 ед. Показатель не выполнен, в связи с недостаточностью средств бюджета Александровского муниципального округа.

Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных 218,8 км при плане в 205,3 км. Показатель перевыполнен.

Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных 64,96% (из 336,8 км улиц, проездов, набережных освещено 218,8 км) при плане в 61,0%. Показатель перевыполнен.

Количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры составило 1 ед., при запланированных 2 ед. Показатель не выполнен. Генеральный план Александровского муниципального округа находится в разработке согласно срокам договора.

Количество разработанных документов территориального планирования составило 1 ед., что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Количество актуализированных схем размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа составило 0. Показатель не выполнен. Актуализация схемы размещения рекламных конструкций не проводилась.

Доля демонтированных рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения, в общем количестве рекламных конструкций в соответствии со схемой, составило 0%. Показатель не выполнен. В 2021 году рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения не выявлено.

Количество установленных баннеров с социальной рекламой 20 ед. при запланированных 16 ед. Показатель перевыполнен.

Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 1. Показатель перевыполнен. В течение 2021 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК.

Разработка топографической съемки населенных пунктов Александровского муниципального округа – 0. Показатель выполнен. В течение 2021 года топографическая съёмка не разрабатывалась, и её разработка не планировалась.

Информация о достижении значений индикаторов целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 14.

**Раздел VI** «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2021 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

**Раздел VII** «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».

Предложений по дальнейшей реализации (подпрограмм) нет.

Начальник отдела дорожного

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александровского

муниципального округа В.В. Гейер

Исполнители:

Миронченко А.А.

Хабло И.А.