**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за 2021 год**

**Раздел I «Конечные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение цели Программы**

Конечным результатом достижения цели Программы «Обеспечение комплексной безопасности населения и объектов Александровского муниципального округа» (далее – цель Программы) является создание максимально благоприятных условий для проживания населения, использование органами местного самоуправления потенциала институтов гражданского общества в регулировании функционирования различных сфер жизнедеятельности округа.

Индикатором достижения цели Программы является доля населения Александровского муниципального округа, прошедшего подготовку в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности от общей численности населения, подлежащего обучению. В 2021г. показатель выполнен, и составил 78,0%.

**Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм»**

Подпрограмма 1 Программы: **«**Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению безопасности населения от угроз природного и техногенного характера».

Основное мероприятие 1.1.: «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Контрольное событие 1.1.1.: «Проведение мониторинга в организациях по обеспечению реализации профилактических и иных предупреждающих мероприятий в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края».

Ежеквартально проводился мониторинг в организациях по обеспечению реализации профилактических и иных предупреждающих мероприятий в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края, нарушений не выявлено.

Основное мероприятие 1.2.: «Создание и содержание финансовых запасов, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

Контрольное событие 1.2.1.: «Мониторинг наличия зарезервированных финансовых средств и проверка наличия материально-технических и иных средств. Мониторинг возможностей поставщиков на поставку продовольственных и медицинских средств на основе договоров поставки и ответственного хранения».

В бюджете Александровского муниципального округа зарезервировано 500 тыс. рублей на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ежеквартально проверяется возможность поставщиков на поставку продовольственных и медицинских средств на основе договоров поставки и ответственного хранения.

Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение пожарной безопасности».

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов на территории Александровского муниципального округа».

Основное мероприятие 2.1: «Реализация первичных мер пожарной безопасности».

Основное мероприятие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком, отклонений не было. Контрольные события не предусмотрены. В течении года проводились мероприятия по противопожарной пропаганде и агитации населения о мерах пожарной безопасности.

Основное мероприятие 2.2.: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

Контрольное событие 2.2.1.: «Мониторинг проведения учебных тренировок с персоналом и учащимися учебных заведений, работниками учреждений культуры района для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта».

В 2021 г. проведён мониторинг проведения учебных тренировок с персоналом и учащимися учебных заведений, работниками учреждений культуры округа для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта, нарушений не выявлено. В результате обеспечен 100%-ый охват муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального округа, в которых установлена пожарная сигнализация и выполнены противопожарные мероприятия.

Подпрограмма 3 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Александровского муниципального округа».

Основное мероприятие 3.1.: «Развитие системы обеспечения вызова экстренных служб Александровского муниципального округа по единому номеру 112».

Контрольное событие 3.1.1.: «Организация бесперебойной работы МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа».

В 2021 г. обеспечена бесперебойная работа МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа». В ходе реализации контрольного события, в 2021 году МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа» отработанно 3759 вызовов, поступивших на единый номер 112, что на 27,1% выше данного показателя в 2020г.

**Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы»**

В рамках реализации Программы достигнута её цель - доля населения, прошедшего подготовку в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, составила 78,0%.

Вместе с тем, сохраняются риски, влияющие на ход реализации Программы, заключающиеся в снижение темпов обновления основных средств предприятий и техники в личном пользовании, которые могут привести к росту показателей аварийности, числа чрезвычайных ситуаций техногенного характера, пожаров и их последствий.

Также необходимо учитывать природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима и т.п.). Такие явления могут оказывать влияние на возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера, пожаров и их последствий.

**Раздел IV «Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»**

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы, в 2021 году составил 3427,30 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3427,30 тыс. руб.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края и бюджета Александровского муниципального округа на реализацию Программы за 2021г. приведены в таблицах 15 и 16.

**Раздел V «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты»**

Доля населения Александровского муниципального округа, прошедшего подготовку в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности от общей численности населения, подлежащего обучению, в 2021г. составила 78,0%, что соответствует плановому значению. Показатель выполнен. В 2021г. подготовку в области ГО и ЧС получило 21385 чел., а по обеспечению пожарной безопасности – 13987 чел.

Уровень готовности сил и средств муниципального звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2021г. составил 75,0%, что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Численность населения Александровского муниципального округа, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, составила 21,385 чел., что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Доля населения, охваченного средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности от общей численности населения округа, составила 75,5% при запланированных 75,0%. Показатель выполнен. Наглядные материалы по обеспечению пожарной безопасности продемонстрированы школьникам во всех школах округа в рамках проведения акции, опубликованы в социальной сети «Инстаграмм», а также размещены на информационных стендах многоквартирных домов округа.

Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального округа, в которых установлена пожарная сигнализация, от общего количества муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта Александровского муниципального округа, составила 100%. Показатель выполнен.

Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального округа, в которых выполнены противопожарные мероприятия, от общего количества муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального округа, составила 100%. Показатель выполнен.

Количество обработанных вызовов, поступивших на единый номер 112, в 2021г. составило 3759 ед., при плановом значении в 1500 ед. Показатель выполнен. Данный показатель на 27,1% выше уровня 2020г.

**Раздел VII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)»**

С целью дальнейшей эффективности реализации программы продолжить мероприятия:

- по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности;

- по обеспечению реализации профилактических и иных предупреждающих мероприятий в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края;

- по дальнейшему развитию системы обеспечения вызова экстренных служб Александровского муниципального округа по единому номеру 112.

Начальник отдела по безопасности

и профилактике правонарушений

администрации Александровского

муниципального округа

Ставропольского края М. А. Дернов

Исполнитель

Мелешко С.В.