Таблица 13

Форма

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Фактический срок наступления контрольного события | | | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графиком | Результаты  реализации14 | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | |
| Цель 1 Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, рас -положенным на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории) | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1: Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы 1 Программы: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий | | | | | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие 1.1. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | х | | | Контрольное событие не предусмотрено | Мероприятия не реализовывались по причине отсутствия объектов благоустройства в рамках данного основного мероприятия. | |
| 2 | | Основное мероприятие 1.2: Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края | х | | | Контрольное событие не предусмотрено | В 2022 г. был подготовлен дизайн-проект на благоустройство бульвара по улице Блинова в селе Александровском от проезда Промышленного до улицы Красноармейская. | |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | |
| 3 | | Основное мероприятие 1.3: Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | В течение  2022 года | | | Мероприятия не реализовывались контрольное событие не предусмотрено | Мероприятия не реализовывались по причине отсутствия объектов благоустройства в рамках данного основного мероприятия. | |
| 4 | | Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома). | В течение  2022 года | | | Мероприятия не реализовывались контрольное событие не предусмотрено | Мероприятия не реализовывались. | |
| Задача 3 подпрограммы 1 Программы : повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | | | | | | | | |
| 5 | | Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» | В течение  2022 года | | |  | В голосовании по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству приняли участие 6941 человек. | |
| Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение реализации программы | | | В течение  2022 года | Контрольное событие не предусмотрено | | | В рамках данного основного мероприятия проведена работа по организации голосования по выбору проектов для реализации в 2023 году. |

Таблица 14

Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 0 | 0 | Показатель выполнен. |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | - | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | человек | 9601 | 6941 | 6941 | Показатель выполнен. |
|  | Подпрограмма 1: Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского | | | | | |
| 4 | Доля инициативного участия населения в выборе общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 39,1 | 28,8 | 28,8 | Показатель выполнен. |
| 5 | Количество установленных уличных тренажеров, спортивных снарядов, малых архитектурных форм | единиц | 69 | - | - | Показатель выполнен. |
| 6 | Доля инициативного участия населения в выборе дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен. |
| 7 | Доля инициативного участия вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий | процент | 39,1 | 28,8 | 28,8 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия | | | | | | |

Таблица 15

Форма

Отчет

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | Администрация Александровского муниципального округа | 13 | х | х | х | - | 345,00 | 340,00 |
| II. | Подпрограмма 1: Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа | Администрация Александровского муниципального округа | 13 | 1 | х | х | - | 345,00 | 340,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 13 | 1 | F2 | 000000 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2: «Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края» | 13 | 1 | 01 | 000000 | - | 345,00 | 340,00 |
|  | Основное мероприятие 1.3: Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома). |  | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» |  | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | | | | | |
| III. | Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия |  | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | | | | | |

Таблица 16

Форма

Информация

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа

Ставропольского края и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | |  | 345,00 | 340,00 |
|  |  | | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 345,00 | 340,00 |
|  |  | | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | - | - |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Александровский теротдел), в т.ч. | 345,00 | 340,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | - |  |
| 1. | Подпрограмма 1: Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа | |  | 345,00 | 340,00 |
|  |  | | бюджет округа в т.ч. | 345,00 | 340,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | - | - |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Александровский теротдел, в т.ч | 345,00 | 340,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | - | - |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | |  | - | - |
|  |  | | бюджет округа | - | - |
|  |  | | средства краевого бюджета | - | - |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Александровский теротдел, в т.ч. | - | - |
|  |  | | средства краевого бюджета | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: «Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края» | |  | 345,00 | 340,00 |
|  |  | | бюджет округав т.ч. | 345,00 | 340,00 |
|  |  | | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Александровский теротдел | 345,00 | 340,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3: Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома). | | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» | | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | |
| 2. | Подпрограмма 2 : Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия | | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | |