**Годовой отчет**

**О ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края**

**"Повышение безопасности дорожного движения" за 2022 год.**

**Раздел I** Конечные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" (далее – Программа).

Конечным результатом достижения цели Программы - обеспечение безопасности дорожного движения, направленное на сокращение количества ДТП, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края - является снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края (не выше 6 чел.). В 2022 г. на автомобильных дорогах Александровского муниципального округа погибло 10 чел. Показатель не выполнен.

**Раздел II** Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения).

*Подпрограмма 1 Программы: «Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения»*

*Основное мероприятие 1.1.:* «Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа»

Контрольное событие 1.1.1.: «Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Александровского муниципального округа и ее территориальных отделов в нормативном состоянии». С целью привидения автомобильных дорог Александровского муниципального округа в нормативное состояние были выполнены следующие работы:

На автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие, а именно (159,3 км) выполнен ямочный ремонт, установлен 181 дорожный знак, обновлена дорожная разметка, восстановлен профиль 144,29 тыс. м2 гравийных дорог, произведен обкос 235,92 тыс. м2 обочин, установлено 120 м дорожных ограждений. Общая сумма затрат на содержание автомобильных дорог Александровского округа составила 19 624,08 тыс. руб.

*Основное мероприятие 1.2.:* «Обустройство пешеходных переходов»

Контрольное событие 1.2.1.: «Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7»

В рамках данного мероприятия выполнены работы по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами РФ – установлено 244 м пешеходных ограждений, четыре пешеходных перехода оборудованы комплектом искусственного освещения со светофором типа Т7. Общая сумма затрат на обустройство пешеходных переходов составила 383,65тыс. руб.

*Основное мероприятие 1.3.:* «Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения»

Контрольное событие 1.3.1. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Проезд на ул. Калинина с ул. Степная» в селе Александровское Александровского района Ставропольского края».

В 2022 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,757 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.2. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса от пер. Парковый до дома № 9 в селе Александровское Александровского района Ставропольского края».

В 2022 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,202 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.3. «Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Круглолесское, пер. Шоссейный».

В 2022 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,456 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.4. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах населенного пункта по улице Ленинская, с. Калиновское, Александровский район, Ставропольский край (от 0м до 1370м)».

В 2022 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,370 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.5. «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Калинина от пер. Рязанова до ул. Столбовая и ул. Столбовая от ул. Калинина до а/д регионального значения «Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды».

В 2022 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1,068 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.6. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Пионерский (от ул. Калинина) в селе Саблинское Александровского района Ставропольского края (участок 1)».

В 2022 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,755 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.7. «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по пер. Зоотехнический и ул. Дубовая от ул. Гагарина до пер. Зоотехнический в селе Александровское Александровского района Ставропольского края».

В 2022 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1,106 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.8. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Московская от дома № 85до улицы К. Маркса в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края».

В 2022 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,865 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.9. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Энгельса от дома № 17 до переулка Зоотехнический в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края».

В 2022 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,190 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.10. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Октябрьская в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края».

В 2022 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,763 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.11. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края».

В рамках реализации контрольного события в 2022 году выполнены работы по ремонту автомобильной дороги протяженностью 1,756 км на сумму 24 108,61 тыс. руб., оставшиеся работы на сумму 2 975,61 тыс. руб. будут выполнены в 2023 году.

Контрольное событие 1.3.12. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленинская (от дома №328) в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2022 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,030 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.13. «Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Круглолесское, переезд с ул. Советская на ул. Московская».

В 2022 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,328 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.14. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. проезд от БСК до ул. Строительной в поселке Новокавказский Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2022 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,610 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.15. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Клубная (от ул. Буденного) в хуторе Средний».

В 2022 г. за счет средств местного бюджета выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,246 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.16. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Буденного (от автомобильной дороги "Ставрополь-Александровское-Минеральные Воды") в поселке Новокавказский.

В 2022 г. за счет средств местного бюджета выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,684 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.17. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьной в с. Северное».

В 2022 г. за счет средств местного бюджета выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,190 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.18. «Ремонт пешеходной дорожки по улице Садовая хутора Средний».

В 2022г. за счет средств местного бюджета выполнен ремонт пешеходной дорожки по улице Садовая хутора Средний протяженностью 0,844 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.19. «Ремонт тротуара по улице Жаботинского в селе Северном.

В 2022г. за счет средств местного бюджета выполнен ремонт тротуара по улице Жаботинского в селе Северном протяженностью 0,059 км с устройством пешеходного мостика и перильных ограждений. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

*Основное мероприятие 1.4*.: «Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения».

Контрольное событие 1.4.1. «Разработка комплексной системы организации дорожного движения (КСОДД) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа».

В 2022 г. разработка комплексной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась в связи с удорожанием услуг по ее разработке. Денежных средств, выделенных на выполнение контрольного события, оказалось недостаточно.

Контрольное событие 1.4.2. «Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа».

В 2022 г. разработка проектов дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась в связи с удорожанием услуг. Денежных средств, выделенных на выполнение контрольного события оказалось недостаточно.

*Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»*

*Основное мероприятие 2.1.:* «Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»

Контрольное событие 2.1.1.: «Подготовка и распространение специализированного материала»

На официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в доступной для граждан форме размещена информация по обеспечению повышения безопасности дорожного движения по Александровскому муниципальному округу Ставропольского края.

Во всех образовательных организациях Александровского округа в 2022 году проведены профилактические мероприятия по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма в 1 – 11 классах (интегрированный курс), разработанной кафедрой физической культуры и здоровьесбережения ГОУ ДПО «Ставропольского краевого института повышения квалификации работников образования».

Во всех образовательных организациях Александровского муниципального округа на стендах размещена информация о правилах дорожного движения для велосипедистов, пешеходов, а также информация по использованию светоотражающих элементов.

Информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма размещается на сайтах общеобразовательных организаций, официальном сайте администрации Александровского муниципального округа и публикуется в газете «Александровская жизнь».

Дважды в год (сентябрь, май) отдел образования совместно с сотрудниками ОГИБДД проводят проверки состояния профилактической работы по БДД.

Совместно с ОГИБДД отдела МВД России «Александровский» проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др.

Финансирование основных мероприятий подпрограммы не предусматривалось.

Информация о выполнении основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 13.

**Раздел III** «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы».

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, приводит к увеличению аварийности на отдельных участках. На дороге соответствующей нормативным требованиям водители чаще превышают скоростной режим, выезжают на встречную полосу движения. Эти нарушения являются одними из наиболее частых причин ДТП.

**Раздел IV** «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы».

В рамках Программы «Повышение безопасности дорожного движения» в 2022 году на автомобильные дороги Александровского муниципального округа Ставропольского края было выделено 185 404,03 тыс. руб., в том числе 138 241,80 из краевого бюджета и тыс. 47 162,23 руб. из бюджета Александровского муниципального округа.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края и бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы за 2022г. приведены в таблицах 15 и 16.

**Раздел V** «Достижение значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм».

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа (обратный показатель) в 2022 году составило десять человек из шести прогнозированных. Показатель не выполнен. Основным фактором дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Александровского муниципального округа послужило несоблюдение правил дорожного движения участниками дорожного движения.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, имеющих асфальтобетонное покрытие в 2022г. составила 12,579 км из 7,13 км запланированных. Показатель перевыполнен.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (обратный показатель), в 2022г. составило 72,8% при плане в 74,2%. Показатель выполнен. По состоянию на 01.01.2022г. протяженность автомобильных дорог Александровского муниципального округа Ставропольского края составила 399,5 км, из которых 303,4 км или 75,9% не отвечали нормативным требованиям. В 2022г. было отремонтировано 12,579 км дорог и построена одна дорога протяженностью 0,512 км таким образом, доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составила 72,8% или 291,333 км.

Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. населения) в Александровском муниципальном округе Ставропольского края (обратный показатель) в 2022г. составил 0,21 чел. на 1000 населения, что не соответствует плановому значению. Показатель не выполнен.

Доля разработанной документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве объектам транспортной инфраструктуры, отвечающей требованиям в области организации и обеспечению безопасности дорожного движения составил - 0. Показатель не выполнен в связи с недостаточностью средств бюджета Александровского муниципального округа.

Количество опубликованного специализированного материала о дорожно-транспортных происшествиях в 2022г. составило 1300 шт., что соответствует плановому значению. Совместно с ОГИБДД отдела МВД России «Александровский» проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространены дорхенгеры с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др.

Информация о достижении значений индикаторов целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 14.

**Раздел VI** «Результаты реализации мер правового регулирования».

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2022 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

**Раздел VII** «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».

Предложений по дальнейшей реализации (подпрограмм) нет.

Начальник отдела дорожного

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александровского

муниципального округа В.В. Гейер

Исполнители:

Миронченко А.А.