**Годовой отчёт**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год.**

**Раздел I «Конечный результат реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение цели Программы**

Конечным результатом достижения цели Программы «Создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщения всех слоев населения Александровского муниципального округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом»

Целевыми индикаторами Программы являются:

доля жителей Александровского муниципального округа систематически занимающихся физкультурой и спортом равен 21610 человек, что составляет 49,7% от общей численности населения округа, что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном округе от нормативной потребности (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями) в 2022 году составил 6,6%. Плановое значение – 6,6%. Показатель выполнен.

Всего в Александровском муниципального округе в распоряжении физкультурников и спортсменов:

- 1 стадион;

- 2 плавательных бассейна;

- 21 спортивный зал;

- 44 плоскостных спортивных сооружений

- 8 универсальных игровых спортивных площадок с искусственным покрытием.

- 18 площадок уличных тренажеров

- 7 других спортивных сооружений

**Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм»**

Подпрограмма 1 Программы: «Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва» муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта».

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Александровского муниципального округа Ставропольского края, пропаганда здорового образа жизни».

*Основное мероприятие 1.1.:* «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий».

*Контрольное событие 1.1.1.:* «Реализация сводного календарного плана муниципальных спортивных мероприятий на 2022г.».

Сводный календарный план спортивно-массовых мероприятий утверждает глава Александровского муниципального округа.

Согласно плана на 2022 год запланировано 95 спортивно-массовых мероприятий, проведено 93. В них приняло участие более 6000 физкультурников и спортсменов. Доля реализованных мероприятий сводного календарного плана муниципальных спортивных мероприятий на 2022 г. составляет 97,9 %.

Не выполнение плана связанно с совпадением дат проведения краевых и муниципальных соревнований, а также не благоприятными погодными условиями в дни проведения соревнований.

*Основное мероприятие 1.2.:* «Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий по видам спорта».

*Контрольное событие 1.2.1.:* «Проведение мониторинга численности привлеченных лиц к занятиям в спортивных секциях».

В 2022 году численность детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом составила 11140 человека, из них 2160 являются воспитанниками учреждений, осуществляющих спортивно-оздоровительную деятельность, в том числе по программам спортивной подготовки.

Численность детей и подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2022г. увеличилась на 18% по сравнению с показателями 2021г.

Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Развитие профессионального спорта в Александровском муниципальном округе Ставропольского края».

*Основное мероприятие 1.3.:* «Подготовка спортивного резерва, организация проведения занятий по обучению населения плаванию».

*Контрольное событие 1.3.1.:* «Проведение мониторинга численности спортсменов, выполнивших спортивные разряды».

Мониторинг численности спортсменов, выполнивших спортивные разряды, проводился ежеквартально в течении года. Количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды в 2022 году составило 125 человека.

Задача 3 подпрограммы 1 Программы: «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе Ставропольского края».

*Основное мероприятие 1.4.:* «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений физической культуры и спорта».

*Контрольное событие 1.4.1.:* «Проведение государственной экспертизы корректировки проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Юность» со строительством физкультурно- оздоровительного комплекса в с. Александровском».

В 2022г. получено положительное заключение экспертизы на инженерно-геологические изыскания (495,44 тыс. руб.), а также выплачен аванс в размере 167,92 тыс. руб. на проведение экспертизы сметной документации.

Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия».

*Основное мероприятие 2.1.:* «Обеспечение реализации программы».

*Контрольное событие 2.1.1.:* «Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта округа по реализации программы».

В 2022г. обеспечена бесперебойная работа отдела физической культуры и спорта по реализации программы.

**Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)»**

В связи с совпадением дат проведения краевых и муниципальных спортивных мероприятий, а также не благоприятными погодными условиями в дни проведения соревнований произошло снижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы.

**Раздел IV «Использование средств муниципального бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»**

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы в 2022 году составил 40515,64 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 40077,68 тыс. рублей.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы за 2022 год приведены в таблицах 15 и 16.

**Раздел V «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты)**

1. Доля граждан округа систематически занимающихся физкультурой и спортом в 2022 году составила 49,7% при плане в 49,7%. Показатель выполнен. Отделом физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального округа проводится большая работа по пропаганде здорового образа жизни не только через проведение спортивно-массовых мероприятий, но и через средства массовой информации. На страницах газет «Александровская жизнь», а также в социальных сетях интернета публикуется информация о мероприятиях, проведенных в Александровском муниципальном округе. Такая же информация размещается на сайте администрации Александровского муниципального округа, постоянно обобщается опыт работы лучших тренеров и учителей физической культуры.

2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном округе от нормативной потребности. (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями) составляет 6,6%, что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

3. Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий в 2022 году составило 93 ед. при плане в 95 ед. Показатель не выполнен. Снижение произошло в связи совпадением дат проведения краевых и муниципальных спортивно-массовых мероприятий, а также не благоприятными погодными условиями в дни проведения соревнований.

4. Доля лиц, привлеченных к занятиям в спортивных секциях в общем количестве обучающихся в 2022 году составила 46,5%, что соответствует плановому значению и на 0,9% больше чем в 2021 году. Показатель выполнен.

5. Доля спортсменов, занимающихся в группах спортивной подготовки, в общем количестве лиц, привлеченных к занятиям в спортивных секциях, составила 10,5% при плане в 7,8%. Показатель перевыполнен. В 2022 году количество спортсменов, занимающихся в группах спортивной подготовки, в общем количестве лиц, привлеченных к занятиям в спортивных секциях составляет 228 человек из 2160 человек, привлеченных к занятиям в спортивных секциях.

6.Доля детей, выполнивших спортивные разряды, в общем количестве лиц, привлеченных к занятиям в спортивных секциях, в 2022 году составила 5,8% при плановом значении в 5,8%. Показатель выполнен.

7. Единовременная пропускная способность объектов спорта Александровском муниципальном округе Ставропольского края составила 2572 чел. Показатель выполнен. ЕПС объектов спорта в 2022 году, по сравнению с 2021 годом осталась на прежнем уровне, так как строительство новых спортивных объектов не проводилось.

8. На территории Александровского муниципального округа в 2022 году не было строительства новых спортивных объектов, при плановом значении 2. Показатель не выполнен.

**Раздел VI «Результаты реализации мер правового регулирования»**

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2022 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

**Раздел VII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)»**

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения Александровского округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом.

2. Увеличение доли жителей Александровского округа, систематически занимающихся физкультурой и спортом

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края |  | А.В. Беляев |