- Таблица 13

- Форма

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

- «Развитие образования» (далее – Программа)

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края |  | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития округа, запросов личности и современными потребностями общества. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы: «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Повышение доступности качественного дошкольного образования детей в Александровском округе» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Обеспечение деятельности дошкольных учреждений» |  | ежемесячно | Созданы условия для предоставления качественного дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет составляет 2,6%. |
|  | Основное мероприятие 1.2.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2.1.: «Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации обьекта капитального строительства «Капитальный ремонт МДОУ Детский сад №20 |  | В течение 2022 года | В 2022 году выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектно-сметная документации объекта капитального строительства «Капитальный ремонт МДОУ Детский сад №20 «Рябинушка» на сумму 153,7 млн. руб. | В 2022 году выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектно-сметная документации объекта капитального строительства «Капитальный ремонт МДОУ Детский сад №20 «Рябинушка» на сумму 153,7 млн. руб. |
|  | Контрольное событие 1.2.2.: «Выполнение работ по ремонту здания кладовой в МДОУ №2 «Юбилейный» |  | В течение 2022 года | В 2022г. проведены работы по ремонту здания кладовой в МДОУ №2 «Юбилейный» на сумму 539,95 млн. руб. | В 2022г. проведены работы по ремонту здания кладовой в МДОУ №2 «Юбилейный» на сумму 539,95 млн. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых дошкольными образовательными организациями в электронном виде» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.3.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления дошкольными образовательными организациями муниципальных услуг (функций) в электронном виде» |  | В течение 2022 года | Выполнены работы по продлению сертификата электронной подписи для доступа к электронной базе. | Выполнены работы по продлению сертификата электронной подписи для доступа к электронной базе. |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Повышение доступности качественного общего образования в Александровском округе» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.1.1: «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений» |  | ежемесячно | Создание условий для обеспечением горячим питанием обучающихся начальных классов | 100 % обучающихся начальных классов получают горячее питание |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании в общеобразовательных учреждениях» |  | Июнь - август | Организация летнего отдыха | Организованно обеспечение оздоровления 1055 детей, проживающих на территории Александровского муниципального округа. |
|  | Основное мероприятие 2.3.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.3.1.: «Проведение работ по ремонту зданий и сооружений общеобразовательных учреждений» |  | В течение 2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. | В рамках данного контрольного события проведено техническое обследование следующих объектов: МОУ СОШ№7, МОУ СОШ №13, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №1, МОУ ООШ №6, а также проведен ремонт кабинетов в МОУ СОШ №1 и МОУ ООШ №6, в связи с открытием 1 сентября 2022г. Точек роста. |
|  | Контрольное событие 2.3.2.: «Выполнение работ по разработке ПИР для строительства общеобразовательной школы в с. Александровском на 696 мест» |  | В IV квартале 2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. | Разработана проектно сметная документация для строительства общеобразовательной школы в с. Александровском на 696 мест |
|  | Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых общеобразовательными организациями в электронном виде» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.4.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления общеобразовательными организациями муниципальных услуг (функций) в электронном виде» |  | 2022 | Выполнены работы по продлению сертификатов электронных подписей для доступа к электронной базе ООО ЦИТ "Аверс" | Выполнены работы по продлению сертификатов электронных подписей для доступа к электронной базе ООО ЦИТ "Аверс" в МОУСОШ№7, МОУСОШ№2, МОУСОШ№1, МОУСОШ№6, МОУСОШ№16. |
|  | Основное мероприятие 2.5.: «Обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов (1-4 классов)» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.5.1.: «Мониторинг количества учащихся начальных классов, обеспеченных новогодними подарками» |  | Декабрь 2022г. | Приобретение новогодних подарков для учащихся 1-4 –х классов | 100% учащихся 1-4 классов обеспечены новогодними подарками. |
|  | Основное мероприятие 2.6.: «Реализация регионального проекта «Современная школа» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.6.1.: «Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  | 2022 | Обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | В 2022г. обеспечено бесперебойное функционирование центров образования цифрового и гуманитарного естественно-научного и технологического профилей "Точка роста". На базе МОУ СОШ №2 с. Александровского, МОУ СОШ №5 с. Круглолесского, МОУ СОШ №7 с. Калиновского, МОУ СОШ №16 с. Александровского продолжают работу центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в МОУ СОШ №4 с. Северного и МОУ СОШ №8 с. Грушевского центры «Точка роста» естественно- научной и технологической направленностей», а также МОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева и МОУ СОШ №6 имени полного кавалера ордена Славы Н.В. Овчинникова. |
|  | Основное мероприятие 2.7.: «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.7.1.: «Ремонт спортивного зала в МОУ СОШ №3 х. Средний» |  | 2022 | Ремонт спортивного зала | Проведен ремонт спортивного зала в школе №3 х. Средний |
| Подпрограмма 3 Программы: ««Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Повышение доступности дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.: «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования» |  | ежемесячно | Созданы условия для предоставления дополнительного образования | Обеспечена бесперебойная работа учреждений дополнительного образования. |
|  | Основное мероприятие 3.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании в учреждениях дополнительного образования» |  | Июнь - август | Получение оздоровительного эффекта в лагере с дневным пребыванием детей «Улыбка» | 145 детей получили оздоровительный эффект в лагере с дневным пребыванием детей «Улыбка |
|  | Основное мероприятие 3.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых учреждениями дополнительного образования в электронном виде» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.3.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг (функций) в электронном виде» |  | В течение 2022 года | Обслуживание электронных систем для предоставления учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг (функций) в электронном виде не осуществлялось. | Обслуживание электронных систем для предоставления учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг (функций) в электронном виде не осуществлялось. |
| Задача 2 подпрограммы 3 Программы Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.4.: «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.4.1.: «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  | В течение 2022 года | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В 2022 г 5,6% детей занимаются в системе дополнительного образования |
| Подпрограмма 4 Программы «Государственная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 4 Программы: «Оказание в Александровском муниципальном округе Ставропольского края помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и их родителям (законным представителям)» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4.1.1.: «Выплата денежных средств на содержание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей усыновителям, опекунам (попечителям)» |  | В течение 2021 года | Основное мероприятие осуществлялось в соответствие с детальным планом- графиком. Контрольные события не предусмотрены. | В 2022 году поддержку получили 65 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| Подпрограмма 5 Программы:«Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 Программы: «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодёжи, реализации её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений» |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 5.1.: «Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 5.1.1.: «Обеспечение деятельности МКУ «Центр по работе с молодежью «Юность» | В течение 2022 года | Основное мероприятие осуществлялось в соответствие с детальным планом- графиком. | В 1 квартале 2022 года обеспечена работа МКУ «Центр по работе с молодежью «Юность». Во втором квартале МКУ «Центр по работе с молодежью «Юность» прекратил свое существование по причине реорганизации. |
|  |  | Основное мероприятие 5.2.: «Поддержка молодежных инициатив, развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодежи» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 5.2.1.: «Поведение массовых мероприятий для подростков и молодежи» | В течение 2022 года | В течение года проводились массовые мероприятия для подростков и молодежи. | В 2022г. проведено 86 мероприятий. |
| Подпрограмма 6 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 6 Программы: «Разработка нормативно-правовых документов, направленных на эффективное решение задач программы, информационное сопровождение программы, продвижение основных идей развития образования» |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 6.1.: «Обеспечение реализации Программы» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 6.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела образования и МКУ «Центр по обеспечения образования» | ежемесячно | В 2022г. обеспечена деятельность отдела образования и МКУ «Центр по обеспечения образования». | В 2022 году не зарегистрировано нарушений законодательства в части оплаты труда работников. |
|  |  | Основное мероприятие 6.2.: «Создание условий для организации и обеспечения оздоровления детей в учреждениях образования» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 6.2.1.: «Повышение эффекта оздоровления несовершеннолетних» | Июнь - август | Проведение летней оздоровительной кампании. | 1200 детей получили оздоровительный эффект в лагерях с дневным пребыванием детей |
|  |  | Основное мероприятие 6.3.: «Создание условий для поддержки и развития одаренных детей» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 6.3.1.: «Чествование медалистов общеобразовательных учреждений» | Июнь | Основное мероприятие осуществлялось в соответствие с детальным планом- графиком. | Поощрение выпускников школ, получивших медаль РФ «За особые успехи в учении» , золотую или серебряную медаль СК «За особые успехи в обучении» 22 выпускника общеобразовательных учреждений получили денежное поощрение |
|  |  | Основное мероприятие 6.4.: «Организация районных мероприятий в области образования» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 6.4.1.: «Организация и проведение фестиваля «Созвездие педагогических талантов» | 2022 | В течение 2022 года проводились районные мероприятия | 23 педагога образовательных учреждений стали победителями и призерами районных конкурсов. |
|  |  | Основное мероприятие 6.5.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) отделом образования и его подведомственными учреждениями в электронном виде» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 6.5.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления отделом образования и его подведомственными учреждениями муниципальных услуг (функций) в электронном виде» | Июнь - август | Выполнены работы по продлению сертификатов электронных подписей | Выполнены работы по продлению сертификатов электронных подписей для доступа к электронной базе. Тех. поддержка програм. продукта: "Аверс по дог. №466/03-ОУ-СТ от 03.03.2022г., №467/03-Регион-СТ от 03.03.2022г., №4437/22 от 01.01.2022,№С-О-ПД-77/22-1-1169 от 24.02.2022г, |

- Таблица 14

- Форма

Сведения

- о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Программа) и показателей решения задач подпрограммы       Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского округа, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 99,3 | 100 |  |  | 100 |  | Показатель выполнен. |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % | 47,9 | 48,9 |  |  | 51,2 |  | Показатель выполнен. |
| 3 | Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 70 | 78 |  |  | 78 |  | Показатель выполнен. |
| 4 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно воспользовавшихся мерами социальной поддержки в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 1 Программы : «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет (обратный показатель) | % | 3,3 | 3,3 |  |  |  | 2,6 | Показатель выполнен. |
| 6 | Доля дошкольных образовательных учреждений , в которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту зданий, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений | % | 18,2 | 18,2 |  |  |  | 18,2 | Показатель выполнен. |
| 7 | Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных общеобразовательных учреждений | % | 36,4 | 36,4 |  |  |  | 36,4 | Показатель выполнен. |
| 8 | Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в дошкольных общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 0 |  |  |  | 0 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 2 Программы: «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 95,47 | 95,47 |  |  |  | 95,67 | Показатель выполнен. |
| 10 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (обратный показатель) | % | 17,8 | 17,8 |  |  |  | 17,8 | Показатель выполнен. |
| 11 | Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, с обновленной материально- технической базой для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка в Ставропольском крае» | Шт. | 6 | 7 |  |  |  | 7 | Показатель выполнен. |
| 12 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту кровли, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 53,8 | 53,8 |  |  |  | 53,8 | Показатель выполнен. |
| 13 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены работы благоустройству территорий, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 30,8 | 38,5 |  |  |  | 38,5 | Показатель выполнен. |
| 14 | Доля учащихся начальных классов (1-4 классы), обеспеченных новогодними подарками | % | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 53,8 | 53,8 |  |  |  | 53,8 | Показатель выполнен. |
| 16 | Количество центров цифрового и гуманитарного, естественно- научного и технологического профилей «Точка роста» | Шт. | 6 | 8 |  |  |  | 8 | Показатель выполнен. |
| 17 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа Ставропольского края | % | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 18 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту зданий, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги в учреждениях дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 12,5 | 13 |  |  |  | 17,5 | Показатель перевыполнен. |
| 20 | Количество детей, получивших оздоровительный эффект в профильном лагере художественно- эстетической направленности с дневным пребыванием «Улыбка» | Чел. | - | 145 |  |  |  | 145 | Показатель выполнен. |
| 21 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | - | 5 |  |  |  | 5,6 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 4 Программы: «Государственная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 23 | Доля усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых было выплачено единовременное пособие, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых поступило заявление на выплату в отчетном году | % | 0 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 5 Программы: «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Количество мероприятий для подростков и молодёжи | ед. | 85 | 86 |  |  |  | 86 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 6 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество детей, в отношении которых получен оздоровительный эффект в лагерях с дневным пребыванием | Чел. | - | 1055 |  |  |  | 1200 | Показатель выполнен. |
| 26 | Доля детей, получивших медали, в общем количестве выпускников | % | - | 17,8 |  |  |  | 18,1 | Показатель выполнен. Из 121 выпускника общеобразовательных учреждений 22 получили медали РФ и СК. |
| 27 | Количество награжденных педагогов в рамках проведения районных мероприятий в области образования | Чел. | - | 23 |  |  |  | 23 | Показатель выполнен. |