| Отдел образования администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края Войтика ул., д.8, с.Александровского, 356300 тел/факс (865-57)2-60-95 ОГРН1042601045959, ИНН2601008664,ОКПО75051435 E-mail alexandr_rono@stavminobr.ru ____№__________________ | Главе Александровского муниципального округа Л.А. Маковской |
| --- | --- |

Отчет о реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие образования» за 2022 год

Раздел I «Конечный результат реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение цели Программы

Конечным результатом достижения цели Программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы  качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития округа, запросов личности  и современными потребностями общества» (далее – Цель Программы) является удовлетворение потребностей жителей округа в получении дошкольного, общего и дополнительного образования.

Индикаторами достижения Цели Программы являются:

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского округа, получивших аттестат о среднем общем образовании.

Показатель 100% достигнут, фактический показатель 100%.

- Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет. Плановый показатель 48,9%, фактический 51,2%. Показатель выполнен.

- Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 78,0% (из 6115 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 4770 заняты в дополнительном образовании). Показатель достигнут.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно воспользовавшихся мерами социальной поддержки в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 100%. Показатель достигнут.

Раздел II Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)

Подпрограмма 1 Программы: «Развитие дошкольного образования».

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Повышение доступности качественного дошкольного образования детей в Александровском округе».

Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования».

Контрольное событие 1.1.1.: «Обеспечение деятельности дошкольных учреждений».

В 2022г. созданы условия для предоставления качественно дошкольного образования. В результате выполнения данного контрольного события доля детей в возрасте 1 - 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет, в 2022г. составила 2,6 %, что ниже уровня 2021 года. Изменение показателя объясняется созданием в 2020 году новых мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Основное мероприятие 1.2.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций».

Контрольное событие 1.2.1.: «Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации объекта капитального строительства «Капитальный ремонт МДОУ Детский сад №20».

В 2022 году выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектно-сметная документации объекта капитального строительства «Капитальный ремонт МДОУ Детский сад №20 «Рябинушка» на сумму 153,7 млн. руб.

Контрольное событие 1.2.2.: «Выполнение работ по ремонту здания кладовой в МДОУ №2 «Юбилейный».

В 2022г. проведены работы по ремонту здания кладовой в МДОУ №2 «Юбилейный» на сумму 539,95 млн. руб.

Основное мероприятие 1.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых дошкольными образовательными организациями в электронном виде».

Контрольное событие 1.3.1.: ««Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления дошкольными образовательными организациями муниципальных услуг (функций) в электронном виде»

Выполнены работы по продлению сертификата электронной подписи для доступа к электронной базе.

Подпрограмма 2 Программы: «Развитие общего образования»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Повышение  доступности качественного общего  образования в Александровском округе».

Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования».

Контрольное событие 2.1.1.: «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений».

Созданы условия для предоставления качественного среднего   общего образования. 100% выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании.

Основное мероприятие 2.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях».

Контрольное событие 2.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании в общеобразовательных учреждениях».

В течение летнего периода в лагерях с дневным пребыванием детей реализовано 1055 путевок. Организованно обеспечение оздоровления 1055 детей, проживающих на территории Александровского муниципального округа.

Основное   мероприятие 2.3.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций»

Контрольное событие 2.3.1.: «Проведение работ по ремонту зданий и сооружений общеобразовательных учреждений».

В рамках данного контрольного события проведено техническое обследование следующих объектов: МОУ СОШ№7, МОУ СОШ №13, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №1, МОУ ООШ №6, а также проведен ремонт кабинетов в МОУ СОШ №1 и МОУ ООШ №6, в связи с открытием 1 сентября 2022г. центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Контрольное событие 2.3.2.: «Выполнение работ по разработке ПИР для строительства общеобразовательной школы в с. Александровском на 696 мест».

Разработана проектно-сметная документация для строительства общеобразовательной школы в с. Александровском на 696 мест  с получением положительного заключения государственной экспертизы на сумму 1111,51 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.4.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), предоставляемых общеобразовательными организациями в электронном виде».

Контрольное событие 2.4.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления общеобразовательными организациями муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

Выполнены работы по продлению сертификатов электронных подписей для доступа к электронной базе ООО ЦИТ "Аверс" в МОУСОШ№7, МОУСОШ№2, МОУСОШ№1, МОУСОШ№6, МОУСОШ№16.

Основное мероприятие 2.5.: «Обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов (1-4 классов)».

Контрольное событие 2.5.1.: «Мониторинг количества учащихся начальных классов, обеспеченных новогодними подарками».

В 2022 году 2095 учащихся 1-4 классов обеспечены новогодними подарками (100%).

Основное мероприятие 2.6.: «Реализация регионального проекта «Современная школа».

Контрольное событие 2.6.1.: «Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В 2022г. обеспечено бесперебойное функционирование центров образования цифрового и гуманитарного естественно-научного и технологического профилей "Точка роста". На  базе МОУ СОШ №2 с. Александровского, МОУ СОШ №5 с. Круглолесского, МОУ СОШ №7 с. Калиновского, МОУ СОШ №16 с. Александровского продолжают работу центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в МОУ СОШ №4 с. Северного и МОУ СОШ №8 с. Грушевского  центры «Точка роста» естественно- научной и технологической направленностей», а также МОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева и МОУ СОШ №6 имени полного кавалера ордена Славы Н.В. Овчинникова.

Основное мероприятие 2.7.: «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка».

Контрольное событие 2.7.1.: «Ремонт спортивного зала в МОУ СОШ №3 х. Средний»

В 2022 году проведен ремонт спортивного зала в школе №3 х. Средний на общую сумму 3,6 млн. руб., из которых 1,4 млн. руб. – средства краевого бюджета, направленные непосредственно на ремонт, а 2,2 млн. руб. – средства местного бюджета, за счет которых проведен ремонт раздевалок, коридора, системы отопления и приобретено спортивное оборудование.

Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования».

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Повышение доступности дополнительного образования».

Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования».

Контрольное событие 3.1.1.: «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования».

Созданы условия для предоставления   дополнительного   образования. В учреждениях дополнительного образования занимаются 1068 воспитанников.

Основное мероприятие 3.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования».

Контрольное событие 3.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании в учреждениях дополнительного образования».

Организованно обеспечение оздоровления 145 детей, проживающих на территории Александровского муниципального округа.

Основное мероприятие 3.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых учреждениями дополнительного образования в электронном виде».

Контрольное событие 3.3.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг (функций) в электронном виде»

Обслуживание электронных систем для предоставления учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг (функций) в электронном виде не осуществлялось.

Задача 2 подпрограммы 3 Программы: «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность осваиваемых образовательных программ»

Основное мероприятие 3.4.: «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

Контрольное событие 3.4.1.: «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

В 2022г. 5,6% детей занимаются в системе дополнительного образования с применением модели персонифицированного финансирования.

Подпрограмма 4 Программы: «Государственная поддержка семьи и детства».

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: «Оказание в Александровском муниципальном округе Ставропольского края помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и их родителям (законным представителям)».

Основное мероприятие 4.1.: «Поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Контрольное событие 4.1.1.: «Выплата денежных средств на содержание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей усыновителям, опекунам (попечителям)».

В 2022 году поддержку получили 65 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2022г. выплачены денежные средств на содержание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей усыновителям: 10 приемным семьям за воспитание одного и более детей и 19 детям-сиротам, находящихся в приемных семьях, 36 опекуну (попечителю) на содержание ребенка.

Подпрограмма 5 Программы: «Развитие молодежной политики».

Задача 1 подпрограммы 5 Программы: «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодёжи, реализации её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений».

Основное   мероприятие 5.1.: «Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью».

Контрольное событие 5.1.1.: «Обеспечение деятельности МКУ «Центр по работе с молодежью «Юность».

В 1 квартале 2022 года обеспечена работа МКУ «Центр по работе с молодежью «Юность». Во втором квартале МКУ «Центр по работе с молодежью «Юность» прекратил свое существование по причине реорганизации.

Основное мероприятие 5.2.: «Поддержка молодёжных инициатив, развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодёжи».

Контрольное событие 5.2.1.: «Проведение массовых мероприятий для подростков и молодежи».

В течение года проводились массовые мероприятия для подростков и молодежи. В 2022 г. проведено 86 мероприятий.

Подпрограмма 6 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

Задача 1 подпрограммы 6 Программы: «Разработка нормативно-правовых документов, направленных на эффективное решение задач программы, информационное сопровождение программы, продвижение основных идей развития образования».

Основное мероприятие 6.1.: «Обеспечение реализации Программы».

Контрольное событие 6.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела образования и МКУ «Центр по обеспечению образования».

В 2022г. обеспечена деятельность отдела образования и МКУ «Центр по обеспечения образования». В 2022 году не зарегистрировано нарушений законодательства в части оплаты труда работников.

Основное мероприятие 6.2.: «Создание условий для организации и обеспечения оздоровления детей в учреждениях образования».

Контрольное событие 6.2.1.: «Повышение эффекта оздоровления несовершеннолетних».

Организованно обеспечение оздоровления 1200 детей, проживающих на территории Александровского муниципального округа. Эффект оздоровления несовершеннолетних в летний период 2022 года составил 100%.

Основное мероприятие 6.3.: «Создание условий для поддержки и развития одарённых детей».

Контрольное событие 6.3.1.: «Чествование медалистов общеобразовательных учреждений».

Проведено поощрение выпускников школ, получивших медаль РФ «За особые успехи в учении», золотую или серебряную медаль СК «За особые успехи в обучении», 22 выпускника общеобразовательных учреждений получили денежное поощрение.

Основное мероприятие 6.4.: «Организация районных мероприятий в области образования».

Контрольное событие 6.4.1.: «Организация и проведение фестиваля «Созвездие педагогических талантов»

В апреле 2022г. проведен фестиваль «Созвездие педагогических талантов», 23 лучших педагога награждены выплатой денежной премии в сумме 86 тыс. руб.

Основное мероприятие 6.5.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) отделом образования и его подведомственными учреждениями в электронном виде»

Контрольное событие 6.5.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления отделом образования и его подведомственными учреждениями муниципальных услуг (функций) в электронном виде»

Выполнены работы по продлению сертификатов электронных подписей для доступа к электронной базе. Тех. поддержка програм. продукта: "Аверс по дог. №466/03-ОУ-СТ от 03.03.2022г., №467/03-Регион-СТ от 03.03.2022г., №4437/22 от 01.01.2022,№С-О-ПД-77/22-1-1169 от 24.02.2022г

Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)»

Сохраняются  риски, влияющие на ход реализации Программы, в части выполнения Задачи  Программы: «Повышение  доступности качественного общего  образования в Александровском округе».

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 17,8%. Решение проблемы возможно путем строительства нового общеобразовательного учреждения.

Раздел IV «Использование средств местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы, в 2022 году составил 654 794,93 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 645 066, 45 тыс. рублей.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программы «Развитие образования» за 2022 год приведены в таблицах 15 и 16.

Раздел V «Участие в реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям государственных программ Ставропольского края, и объемах привлеченных средств из краевого бюджета на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом»

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» проведен ремонт спортивного зала в школе №3 х. Средний. По соглашению, заключенному с министерством образования СК потрачено 1 447,30 тыс. руб.  За счет средств муниципального бюджета проведены ремонт раздевалок, коридора, системы отопления и приобретено спортивное оборудование. Работы выполнены на общую сумму 2 112,99 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в 2022г. обеспечено бесперебойное функционирование центров образования цифрового и гуманитарного естественно-научного и технологического профилей "Точка роста". На  базе МОУ СОШ №2 с. Александровского, МОУ СОШ №5 с. Круглолесского, МОУ СОШ №7 с. Калиновского, МОУ СОШ №16 с. Александровского продолжают работу центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в МОУ СОШ №4                с. Северного и МОУ СОШ №8 с. Грушевского  центры «Точка роста» естественно- научной и технологической направленностей», а также МОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева и МОУ СОШ №6 имени полного кавалера ордена Славы Н.В. Овчинникова.

Раздел VI «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты)

1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского округа, получивших аттестат о среднем общем образовании, в 2022 году составила 100%. Показатель 100% достигнут.

2. Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет, составляет 51,2%, при плане в 48,9% (из 3082 детей в возрасте 1-7 лет, 1577 получают дошкольную образовательную услугу). Показатель выполнен.

3. Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, в 2022г. составил 78,0% (из 6115 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 4770 заняты в дополнительном образовании) при плане 78,0%. Показатель выполнен.

4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно воспользовавшихся мерами социальной поддержки в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 100%. Показатель достигнут.

5. Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет (обратный показатель), составляет 2,6% при плановом значении 3,3%. Показатель перевыполнен.

6. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту зданий, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений составила 18,2%. Плановый показатель 18,2%. Показатель выполнен.

7. Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных общеобразовательных учреждений (обратный показатель) составила 36,4%. Плановый показатель 36,4%. Показатель выполнен.

8. Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в дошкольных общеобразовательных учреждениях, составила 0%, что соответствует плану. Замена оконных блоков не планировалась, т.к. во всех дошкольных образовательных учреждениях округа проведена 100%-ая замена оконных блоков.

9. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2022г. составила 95,68%, при плане в 95,48%. Показатель выполнен, увеличилось количество детей 1 и 2 группы здоровья.

10. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (обратный показатель), в 2022г. составила 17,8%, что соответствует запланированному. Показатель выполнен. В школах №1,2,11 с. Александровского обучение проводится в 2 смены.

11. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка в Ставропольском крае».

В 2022 году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Успех каждого ребенка» проведен ремонт спортивного зала в школе №3 х.Средний. Таким образом, в 2022г. на территории Александровского округа в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка в Ставропольском крае» материально-техническая база обновлена у 7 общеобразовательных организаций, при плане в 7 ед. Показатель достигнут.

12. Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту кровли, в общем количестве общеобразовательных учреждений

Показатель соответствует плановому (53,8%, из 13 общеобразовательных учреждений в 7 заменена кровля). Мероприятий по ремонту кровель образовательных учреждений в 2022 году не проводилось и не планировалось.

13. Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены работы по благоустройству территорий, в общем количестве общеобразовательных учреждений

В 2022г. выполнено благоустройство школьного двора в МОУ ООШ №13 х. Всадник. Таким образом, из 13 общеобразовательных учреждений в 5 проведено благоустройство территории, что составляет 38,5%. Показатель соответствует плановому.

14. Доля учащихся начальных классов (1-4 классы), обеспеченных новогодними подарками. Плановый показатель достигнут. Новогодними подарками обеспечены 100% обучающихся 1-4 классов.

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений (обратный показатель) составила 53,8%, что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

16. Количество центров цифрового и гуманитарного, естественно- научного и технологического профилей «Точка роста» составило 8 шт., что соответствует плановому значению. Показатель выполнен. В 2022 году центры естественно- научного и технологического профилей «Точка роста» открыты в школах 1,6. Также функционируют центры в школах № 2,4,5,7,8 и 16.

17. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа Ставропольского края составила 100,0%, что соответствует плановому значению.

Показатель выполнен. Все обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа Ставропольского края, обеспечены горячим питанием.

18. Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту зданий, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 0%, что соответствует плановому значению.  Показатель плановый 0, фактический 0. В 2022 году строительство (реконструкция), капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций не проводились.

19. Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги в учреждениях дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 17,5%. (из 6115 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 1068 получают дополнительные образовательные услуги в учреждениях дополнительного образования), плановый 13,0%. Показатель перевыполнен.

20. Количество детей, получивших оздоровительный эффект в профильном лагере художественно- эстетической направленности с дневным пребыванием «Улыбка» составило 145 человек, что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

21. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 5,6% (из 4770 детей, занятых в системе дополнительного образования, 268 занимаются в системе дополнительного образования с применением модели персонифицированного финансирования) при плане в 5,0%. Показатель выполнен.

22. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 100%, что соответствует плановому значению.

23. Доля усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых было выплачено единовременное пособие, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых поступило заявление на выплату в отчетном году, составил 100%.  Показатель выполнен.

24. Количество мероприятий для подростков и молодёжи. В 2022 году проведено 86 мероприятия для молодежи. Плановый показатель достигнут.

25. Количество детей, в отношении которых получен оздоровительный эффект в лагерях с дневным пребыванием составило 1200 человек при плане в 1055 человек. Показатель выполнен.

26. Доля детей, получивших медали, в общем количестве выпускников, составляет 18,1% при плане в 17,8%. Из 121 выпускника общеобразовательных учреждений 22 получили медали РФ и СК. Показатель достигнут.

27. Количество награжденных педагогов в рамках проведения районных мероприятий в области образования. 23 педагога, победители и призеры конкурсов профессионального мастерства получили вознаграждение в 2022 году. Показатель достигнут.

Раздел VII «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2022 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

Раздел VIII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)»

В очередном   плановом периоде предусматривается:

- Привлечение молодых квалифицированных специалистов в образовательные учреждения.

- Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Александровском округе в 2023 году и повышении качества образовательных услуг.

Начальник отдела образования

администрации Александровского

муниципального округа                                                                 Н.В. Артемьева

Исполнитель:

Плющенко Л.Ю. 2 60 95