Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

О степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

«Развитие сельского хозяйства» за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |
| - Цель Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Александровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы «Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве». Задача 1 Подпрограммы Программы «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, производство продукции растениеводства, развитие плодоводства и овощеводства, борьба с клещами-переносчиками КГЛ в природных биотопах (на пастбищах) |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства» | х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графиком | Сельскохозяйственные товаропроизводители Александровского округа обеспечили в 2022 году валовой сбор зерна 380,3 тыс. тонн, при средней урожайности 38,4 ц/га. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, составила 9,5 процента. Обработка пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки проведена на площади 149 га. Введено в эксплуатацию 1300,7 гектар мелиорируемых земель на территории округа. |
|  | Контрольное событие 1.1.1 Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий Контрольное событие 1.1.2 Мониторинг валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Контрольное событие 1.1.3 Мониторинг валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Контрольное событие 1.1.4 Мониторинг валового сбора плодово-ягодных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Контрольное событие 1.1.5 Проведение агротехнических мероприятий по высеву элитных семян на землях сельскохозяйственного назначения Контрольное событие 1.1.6 Проведение мероприятий по обработки пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки. Контрольное событие 1.1.7 Мониторинг ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель | в течении года II-IV квартал в течении года в течении года IV квартал IV квартал течении года | Контрольное событие выполнено в соответствии с детальным планом-графиком Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. В октябре были проведены агротехнические мероприятия по высеву элитных семян на землях сельскохозяйственного назначения В IV квартале были проведены мероприятий по обработки пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки. В течении года проводилась работа по вводу в эксплуатацию мелиорируемых земель на территории округа | Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий составила 20 %. Контрольное событие выполнено в полном объеме На отчетную дату валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 380,3 тыс . тонн. Валовой сбор овощей открытого грунта составил 0,106 тыс. тонн. Валовой сбор плодово-ягодных культур составил 3,0 тыс. тонн. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории округа составила 9,5 %. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. Обработка пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки проведена на площади 149,127 га из расчета 1500 рублей на 1 га. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. Введено в эксплуатацию 1300,7 гектар мелиорируемых земель на территории округа. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. |
| Задача 2 Подпрограммы Программы «Увеличение объемов продукции животноводства на основе стабилизации поголовья сельскохозяйственных животных и птицы» |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока» | х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика | Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах округа, включая индивидуальных предпринимателей, в 2022 году составила 2,145 тыс. голов. Хозяйствами всех категорий района произведено 43,024 тыс. тонн молока. |
|  | Контрольное событие 1.2.1 Мониторинг численности молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах района, включая индивидуальных предпринимателей. Контрольные события 1.2.2 Мониторинг производства молока в хозяйствах всех категорий Контрольное событие 1.2.3. Мониторинг производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | в течении года в течении года в течении года | Ежемесячно проводился мониторинг численности молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Ежемесячно проводился мониторинг производства молока в хозяйствах всех категорий Ежемесячно проводился мониторинг производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | На отчетную дату численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах района, включая индивидуальных предпринимателей составляет 2,1 тыс. голов. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. На отчетную дату хозяйствами всех категорий округа произведено 43,0 тыс. тонн молока. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. На отчетную дату сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей округа произведено 13,0 тыс. тонн молока. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме |
| 1.3 | Основное мероприятие. Развитие овцеводства и мясного скотоводства | х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика | Объем производства скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составил 7,6 тыс. тонн. Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 2,15 тыс. голов. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 0,06 тыс. голов. На отчетную дату численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях округа составляет 3,8 тыс. условных головы (лошади, коровы молочного направления, буйволы) |
|  | Контрольные события 1.3.1 Мониторинг производства скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) Контрольные события 1.3.2 Мониторинг численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Контрольные события 1.3.3 Мониторинг численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях Контрольные события 1.3.4 Мониторинг численности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. | в течении года в течении года в течении года в течении года | Ежемесячно проводился мониторинг производства скота и птицы (на убой, в живом весе) в хозяйствах всех категорий Ежемесячно проводился мониторинг численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Ежемесячно проводился мониторинг численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях Ежемесячно проводился мониторинг численности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. | На отчетную дату объем производства скота и птицы (на убой, в живом весе) в хозяйствах всех категорий округа составил 7,6 тыс. тонн. Данное контрольное событие выполнено в полном объеме. На отчетную дату маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2,15 тыс. голов. Контрольное событие выполнено в полном объеме На отчетную дату численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях округа составляет 3,8 условные головы (лошади и молочные коровы). На отчетную дату поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 0,06 тыс. голов. Контрольное событие не выполнено в полном объеме. |
| Задача 3 Подпрограммы Программы «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования» | х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графиком. | Работа по заключению соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам с личными подсобными хозяйствам, а также по предоставлению грантов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа не проводилась. финансирование не доводилось |
|  | Контрольное событие 1.4.1 Заключение соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам с личными подсобными хозяйствам Контрольные события 1.4.2 Предоставление грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа | в течении года IV квартал | Данное контрольное событие не проводилось. Данное контрольное событие не проводилось | Работа по заключению соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам с личными подсобными хозяйствам не проводилась, финансирование не доводилось. Работа по предоставлению грантов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа не проводилась. финансирование не доводилось. |
| Задача 4 Подпрограммы Программы «Повышение эффективности использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения» 1.5; Основное мероприятие «Мероприятия по оптимизации деятельности в сфере недопущения захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения»; в течении года; Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика; Проведено 43 контрольных мероприятия деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Выявлено 2 случая захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Контрольное событие 1.5.1. Мониторинг деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Контрольное событие 1.5.2. Контроль ликвидации последствий захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.; в течении года в течении года; Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком; Проведено 43 контрольных мероприятия деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Выявлено 2 случая захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.. 1.6; Основное мероприятие. Мероприятия по сохранению и восстановлению зеленых насаждений.; в течении года; Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика; Проведено 43 контрольных мероприятия сельскохозяйственных организаций. По результатам контрольных мероприятий нарушения не выявлены.. Контрольное событие 1.6.1. Мониторинг сохранения и повышения плодородия почв.; в течении года; Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком; В целях проведения мониторинга сохранения и повышения плодородия почв проведено 43 контрольных мероприятия сельскохозяйственных организаций.. Контрольное событие 1.6.2. Контроль за периодической расчисткой и недопущением зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения, арендаторами и землепользователями.; в течении года; Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком; В ходе проведенных мероприятий осуществлялся контроль за периодической расчисткой и недопущением зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения. Нарушения не выявлены.. Контрольное событие 1.6.3. Выявление пустующих и нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения.; в течении года; Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком; В ходе проведенных проверок пустующих и нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения не выявлено.. 1.7; Основное мероприятие. Обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения.; в течении года; Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика; В целях мониторинга проведения опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения проведено 43 контрольных мероприятия в сельскохозяйственных организаций. Нарушения не выявлены.. Контрольное событие 1.7.1. Мониторинг проведения опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения.; в течении года; Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком; В целях мониторинга проведения опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения проведено 43 контрольных мероприятия сельскохозяйственных организаций.. Контрольное событие 1.7.2. Осуществление контроля за исполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения, с учетом приказа МЧС России от 21.06.2016 г. № 26; в течении года; Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком; В ходе проведенных мероприятий осуществлялся контроль за обеспечением противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения, с учетом приказа МЧС России от 21.06.2016 г. № 26. Нарушений не выявлено.. Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия» |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение реализации Программы | х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика | Размещена (обновлена) информация о деятельности отдела, достигнутых результатах деятельности в СМИ и сети «Интернет». За 2022 год о деятельности отдела, а также о достигнутых результатах в СМИ и сети «Интернет» было размещено 64 информационных материала. Проведено и определены победители ежегодного районного соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур в 2022 году. По итогам соревнования награждены коллективы шести хозяйств, получившие наивысшую урожайность зерновых культур на 1 га уборочной площади, коллективы уборочного агрегата, водители на перевозке зерна, механизаторы на сопутствующих работах. В рамках поддержки кадрового потенциала в сфере развития сельского хозяйства до сельхозтоваропроизводителей доводилась информация по обучающим программам. Информация доведена по 5 обучающим программам. |
|  | Контрольное событие 2.1.1 Размещение (обновление) информации о деятельности отдела сельского хозяйства округа, достигнутых результатах деятельности отдела сельского хозяйства района в СМИ и (или) сети «Интернет | в течении года | Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. | За 2022 год о деятельности отдела, а также о достигнутых результатах деятельности в СМИ и сети «Интернет» было размещено 64 информационных материала. |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Определение победителей районных соревнований по организованному проведению уборки урожая зерновых культур | III квартал | Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. | В 2022 году, по итогам соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур награждены коллективы шести хозяйств, получившие наивысшую урожайность зерновых культур на 1 га уборочной площади, коллективы уборочного агрегата, водители на перевозке зерна, механизаторы на сопутствующих работах. |
|  | Контрольное событие 2.1.3. Доведение информации об обучающих программах до сведения сельхозтова-ропроизводителей | в течении года | Контрольное событие выполнено в срок, в соответствии с детальным планом-графиком. | В рамках поддержки кадрового потенциала в сфере развития сельского хозяйства в течении 2022 года до сельхозтоваропроизводителей . По результатам проверок нарушения не выявлены. доводилась информация по обучающим программам. Информация доведена по 5 обучающим программам. |

Таблица 14

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и показателей решения задач подпрограмм Программы.

| №п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи программы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи программы Программы |  |  | Обоснование отклонения значений целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Александровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства | рублей | 35 222,0 | 42612,0 | 39 003,0 | Показатель не выполнен, в связи со снижением цены реализации зерновых и зернобобовых культур и не получения планируемой прибыли |
| Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве». Задача 1 подпрограммы Программы «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, производство продукции растениеводства, развитие плодоводства и овощеводства, борьба с клещами-переносчиками КГЛ в природных биотопах (на пастбищах) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Показатель выполнен. |
| 3 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 386,6 | 386,9 | 380,3 | Показатель не выполнен, в связи с менее благоприятными погодными условиями по сравнению с 2021 годом. |
| 4 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 9,2 | 9,8 | 9,5 | Показатель не выполнен, в связи с уменьшением объема закупок элитных семян хозяйствами. |
| 5 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | гектаров | 2621,0 | 3280,0 | 3921,7 | Показатель перевыполнен. Превышение выполнения показателя в связи с вводом в эксплуатацию мелиорируемых земель составил 1300,7 га (ООО «Ставропольский конный завод №170» -659,7 га и ООО СХП «Среднее»- 641 га) Всего в округе введено в эксплуатацию 3921,7 га |
| Задача 2 подпрограммы Программы «Увеличение объемов продукции животноводства на основе стабилизации поголовья сельскохозяйственных животных и птицы» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Производства скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 7,5 | 7,6 | 7,6 | Показатель выполнен. |
| 7 | Численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях | тыс. условных голов | 1,9 | 2,0 | 3,8 | Показатель перевыполнен. Превышение выполнения показателя в связи с увеличением племенного маточного поголовья КРС в ООО «Агроальнс Инвет» |
| 8 | Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,9 | 2,0 | 2,1 | Показатель выполнен, в связи с увеличением численности молочных коров в ООО «Агроальнс Инвест». |
| 9 | Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,13 | 0,20 | 0,06 | Показатель не выполнен. Причиной снижения численности поголовья является снятие с учета крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых сосредоточено основное поголовье, а также с выбраковкой низкопродуктивного поголовья |
| 10 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 41,1 | 43,0 | 43,0 | Показатель выполнен. |
| Задача 3 Подпрограммы Программы «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах округа, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 2,0 | 2,0 | 2,1 | Показатель выполнен, в связи с увеличением численности поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах округа, включая индивидуальных предпринимателей |
| 12 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | - | 10,0 | 13,0 | Показатель перевыполнен. Превышение выполнения показателя в связи с увеличением численности молочных коров ООО «Агроальянс Инвест» |
| 13 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями , реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», по отношению к предыдущему году* | процентов | - | 6,0 | - | Показатель не выполнен. Получателей грантовой поддержки не было |
| 14 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году** | процентов | - | 8,0 | - | Показатель не выполнен. Получателей грантовой поддержки не было |
| 15 | Доля вовлеченных в потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан |  | - | 8,0 | 0 | Показатель не выполнен. В целях вовлечения в потребительскую кооперацию новых членов из числа МСП специалисты отдела сельского хозяйства вместе с главами КФХ дважды принимали участие в выездной консультации специалистов Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермерских хозяйств в семинарах. На сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского размещены материалы на тему объединения в сельскохозяйственные кооперативы. Специалистами отдела сельского хозяйства проводились консультации граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и глав КФХ. |
| Задача 4 подпрограммы Программы «Повышение эффективности использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля выявленных нарушений требований по недопущению захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения (обратный показатель) | процентов | 0 | 0,5 | 4,7 | Проведено 43 контрольных мероприятия деятельности землепользователей. В результате выявлено 2 случая захламления земель сельскохозяйственного назначения. |
| 17 | Доля выявления пустующих и нерационально используемых земель (обратный показатель) | процентов | 0 | 1 | 0 | Показатель выполнен. Проведено 43 контрольных мероприятия в сельхозорганизациях. В ходе проведенных мероприятий пустующих и нерационально используемых земель не выявлено. |
| 18 | Доля земель сельскохозяйственного назначения, на которых проведена опашка, в общей площади земель сельскохозяйственного назначения | процентов | 50 | 60 | 60 | Показатель выполнен. В целях мониторинга проведения опашки земель сельхозназначения проведено 43 контрольных мероприятия, в том числе – 17 сельскохозяйственных организаций и 26 – КФХ. В ходе проведенных проверок установлено, что на 60 процентах земель сельскохозяйственного назначения проведена опашка. |

* - при условии получения крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс»

** - при условии получения сельскохозяйственными потребительскими кооперативами грантовой поддержки.

Таблица 15

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Александровского на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись, план, на 1 января 2022 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | отдел сельского хозяйства | 03 | х | х | х | 4 755,63 | 4 919,46 | 4 846,46 |
| 1 | Подпрограмма 1 Программы «Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве » | отдел сельского хозяйства | 03 | 1 | х | х | 223,69 | 223,69 | 223,69 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства» | отдел сельского хозяйства | 03 | 1 | 01 | 00000 | 223,69 | 223,69 | 223,69 |
| 1.2 | - Основное мероприятие - «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока» | отдел сельского хозяйства | 03 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Развитие овцеводства и мясного скотоводства» | отдел сельского хозяйства | 03 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования» | отдел сельского хозяйства | 03 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Мероприятия по оптимизации деятельности в сфере недопущения захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения | отдел сельского хозяйства | 03 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие. Мероприятия по сохранению и восстановлению зеленых насаждений | отдел сельского хозяйства | 03 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие. Обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения | отдел сельского хозяйства | 03 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | отдел сельского хозяйства | 03 | 2 | х | х | 4 531,94 | 4 695,77 | 4 622,77 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | отдел сельского хозяйства | 03 | 2 | 01 | 00000 | 4 531,94 | 4 695,77 | 4 622,77 |

Таблица 16

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края

и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | местный бюджет, в т.ч. | 4 919,46 | 4 846,46 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 544,95 | 2 544,95 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 2 544,95 | 2 544,95 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 374,51 | 2 301,45 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 2 374,51 | 2 301,45 |
| 1 | Подпрограмма 1 Программы «Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве» | местный бюджет, в т.ч. | 223,69 | 223,69 |
|  |  | средства краевого бюджета | 223,69 | 223,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 223,69 | 223,69 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства» | местный бюджет, в т.ч. | 223,69 | 223,69 |
|  |  | средства краевого бюджета | 223,69 | 223,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 223,69 | 223,69 |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |
| 1.2 | - Основное мероприятие - «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока» | местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Развитие овцеводства и мясного скотоводства» | местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования» | местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Мероприятия по оптимизации деятельности в сфере недопущения захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения | местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие. Мероприятия по сохранению и восстановлению зеленых насаждений | местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие. Обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения | местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | местный бюджет, в т.ч. | 4 695,77 | 4 622,77 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 321,27 | 2 321,27 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 2 321,27 | 2 321,27 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 374,50 | 2 301,45 |
|  |  | в т.ч.предусмотренные ответственному исполнителю | 2 374,50 | 2 301,45 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» | местный бюджет, в т.ч. | 4 695,77 | 4 622,77 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 321,27 | 2 321,27 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 2 321,27 | 2 321,27 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 374,50 | 2 301,45 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные ответственному исполнителю | 2 374,50 | 2 301,45 |