ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства» за 2022 год

Раздел I «Конечный результат реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение цели Программы

Конечным результатом достижения цели Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Александровского муниципального округа Ставропольского края» является увеличение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства.

В 2022г. заработная плата работников сельского хозяйства составила 39 003,0 рублей. Произошло увеличение данного показателя на 10,7% по сравнению с 2021 годом. Плановое значение показателя не выполнено.

Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм»

Задача 1 подпрограммы Программы «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, производство продукции растениеводства, развитие плодоводства и овощеводства, борьба с клещами-переносчиками КГЛ в природных биотопах (на пастбищах).

Основное мероприятие 1.1.: «Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства»

Контрольное событие 1.1.1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий.

На отчетную дату рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий составила 20 процентов.

Контрольное событие 1.1.2. Мониторинг валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий.

На отчетную дату валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 380,3 тыс. тонн.

Контрольное событие 1.1.3. Мониторинг валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Валовой сбор овощей открытого грунта  составил  0,106 тыс. тонн.

Плановый показатель не доводился.

Контрольное событие 1.1.4. Мониторинг валового сбора плодово-ягодных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Валовой  сбор  плодово-ягодных культур  составил   3 тыс. тонн. Плановый показатель не доводился.

Контрольное событие 1.1.5 Проведение агротехнических мероприятий по высеву элитных семян на землях сельскохозяйственного назначения

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории района составила 9,5 %.

Контрольное событие 1.1.6 Проведение мероприятий по обработки пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки.

Обработка пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки проведена на площади 149,127 га из расчета 1500 рублей на 1 га. Бюджетные средства освоены в размере 223,69 тыс. руб.

Контрольное событие 1.1.7. Мониторинг ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель.

Введено в эксплуатацию 1300,7 гектара мелиорируемых земель на территории района. Площадь орошаемых земель составила 3921,7 га.

Задача 2 Подпрограммы Программы «Увеличение объемов продукции животноводства на основе стабилизации поголовья сельскохозяйственных животных и птицы»

Основное мероприятие 1.2. «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока»

Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика.	Финансирование данного мероприятия в 2022 году не предусмотрено.

Контрольное событие 1.2.1. Мониторинг численности молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

На отчетную дату численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составляет 2,1 тыс. голов.

Контрольные события 1.2.2. Мониторинг производства молока в хозяйствах всех категорий.

На отчетную дату хозяйствами всех категорий произведено 43,0 тыс. тонн молока.

Контрольное событие 1.2.3. Мониторинг производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

На отчетную дату сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей произведено 13,0 тыс. тонн молока.

Основное мероприятие 1.3. Развитие овцеводства и мясного скотоводства.

Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика. Финансирование данного мероприятия в 2022 году не предусмотрено.

Контрольные события 1.3.1. Мониторинг производства скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе).

На отчетную дату объем производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий составил 7,6 тыс. тонн за 2022 год.

Контрольные события 1.3.2. Мониторинг численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

На отчетную дату маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 2,0 тыс. голов.

Контрольные события 1.3.3. Мониторинг численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях.

На отчетную дату численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях составляет 3,8 условных голов (лошади, коровы, буйволы).

Контрольные события 1.3.4. Мониторинг численности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

На отчетную дату поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2022 году составило 0,06 тыс. голов. Плановое значение показателя – 0,2 тыс. голов. Причиной снижения численности поголовья в основном является снятие с учета крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых сосредоточено основное поголовье, а также с выбраковкой низкопродуктивного поголовья.

Задача 3 Подпрограммы Программы «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»

Основное мероприятие 1.4. «Развитие малых форм хозяйствования».

Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графика. Финансирование данного основного мероприятия предусмотрено в размере 223,69 тыс. рублей.

Контрольное событие 1.4.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам с личными подсобными хозяйствам.

Финансирование данного мероприятия в 2022 году не проводилось. Заключение соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам с личными подсобными хозяйствам не проводилось.

Контрольные события 1.4.2. Предоставление грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа.

Финансирование данного основного мероприятия не проводилось. Заключение соглашений о предоставлении грантов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного типа не проводилось..

Задача 4 подпрограммы Программы «Повышение эффективности использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения».

Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по оптимизации деятельности в сфере недопущения захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения»

Контрольное событие 1.5.1. Мониторинг деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.

Проведено 43 контрольных мероприятия деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Выявлены 2 случая захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.

Контрольное событие 1.5.2. Контроль ликвидации последствий захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.

Выявлены 2 случая захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Нарушения устранены.

Основное мероприятие 1.6.  Мероприятия по сохранению и восстановлению зеленых насаждений.

Контрольное событие 1.6.1. Мониторинг сохранения и повышения плодородия почв.

В целях проведения мониторинга сохранения и повышения плодородия почв проведено 43 контрольных мероприятия сельскохозяйственных организаций. По результатам проверок нарушений не выявлено.

Контрольное событие 1.6.2. Контроль за периодической расчисткой и недопущением зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения, арендаторами и землепользователями.

В ходе проведенных мероприятий осуществлялся контроль за периодической расчисткой и недопущением зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения.

Контрольное событие 1.6.3. Выявление пустующих и нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения.

В ходе проведенных контрольных мероприятий пустующих и нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения не выявлено.

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Контрольное событие 1.7.1. Мониторинг проведения опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения.

В целях мониторинга проведения опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения проведено 43 контрольных мероприятия в сельскохозяйственных организациях. По результатам проверок нарушений не выявлено.

Контрольное событие 1.7.2. Осуществление контроля за исполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения, с учетом приказа МЧС России от 21.06.2016 г. № 26.

В ходе проведенных мероприятий осуществлялся контроль за обеспечением противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения, с учетом приказа МЧС России от 21.06.2016 г. № 26.

По результатам контрольных мероприятий нарушения не выявлены.

Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия»

Основное мероприятие. 2.1. Обеспечение реализации Программы

Контрольное событие 2.1.1. Размещение (обновление) информации о деятельности отдела сельского хозяйства округа, достигнутых результатах деятельности отдела сельского хозяйства округа в СМИ и (или) сети «Интернет.

За 2022 год о деятельности отдела, а также о достигнутых результатах деятельности в СМИ и сети «Интернет» было размещено 64 информационных материала.

Контрольное событие 2.1.2. Определение победителей районного соревнования тружеников агропромышленного комплекса по организованному проведению уборки урожая зерновых культур.

В 2022 году, по итогам соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых культур награждены коллективы шести хозяйств, получившие наивысшую урожайность зерновых культур на 1 га уборочной площади, коллективы уборочного агрегата, водители на перевозке зерна, механизаторы на сопутствующих работах.

Контрольное событие 2.1.3. Доведение информации об обучающих программах до сведения сельхозтоваропроизводителей.

В рамках поддержки кадрового потенциала в сфере развития сельского хозяйства в течении 2022 года до сельхозтоваропроизводителей округа доводилась информация по обучающим программам. Информация доведена по 5 обучающим программам.

Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)».

В 2022 году менее благоприятные по сравнению с 2021 годом природные условия привели к невыполнению планового показателя по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий. По сравнению с 2021 годом валовой сбор снизился на 6,6 тыс. тонн или на 1,7 процента.

В связи со снижением цены реализации зерновых и зернобобовых культур, снижения урожайности и не получения планируемой прибыли, среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составила 39003 рублей, что ниже планового показателя на 3609 рублей или 8,5 процента.

Раздел IV «Использование средств местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы в 2022 году составил 4 919,46 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 846,463 тыс. рублей, или 98,5 процента.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края  на реализацию программы «Развитие сельского хозяйства» за 2022 год приведены в таблицах 15 и 16.

Раздел V «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты).

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составила 39003 рублей. Значение планового показателя на 2022 год – 42612 руб. Показатель не выполнен. Невыполнение значения целевого индикатора сложилось по причине снижения цены реализации зерновых и зернобобовых культур и недополучения планируемой прибыли.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий составила 20 процентов, что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Александровского округа составил 380,3 тыс. тонн. Значение планового показателя – 386,9 тыс. тонн. Показатель не выполнен, в связи с менее благоприятными погодными условиями.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории округа составила 9,5 процента. Значение планового показателя – 9,8 процентов. Показатель не выполнен, в связи с уменьшением объема закупок элитных семян хозяйствами.

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель на территории округа составил 3921,7 гектара. Значение планового показателя программы – 3280 га. Показатель перевыполнен. Перевыполнение планового значения показателя сложилось за счет ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель ООО «Ставропольский конный завод №170» в размере 659,7 га и ООО СХП «Среднее» - 641 га.

Производство скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составил 7,6 тыс. тонн, что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях составила 3,8 тыс. условные головы. Значение планового показателя программы – 2,0 тыс. условные головы. Показатель перевыполнен.

Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составляет 2,1 тыс. голов. Значение планового показателя – 2,0 тыс. голов. Показатель выполнен, за счет увеличения численности молочных коров в ООО «Агроальянс Инвест».

Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 0,06 тыс. голов. Значение планового показателя – 0,20 тыс. голов. Плановый показатель не выполнен (выполнение составило 30 %). Причиной снижения численности поголовья в основном является снятие с учета крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых сосредоточено основное поголовье, а также с выбраковкой низкопродуктивного поголовья.

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 43,0 тыс. тонн. Значение планового показателя – 43,0 тыс. тонн. Показатель выполнен.

Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 2,1 тыс. голов. Значение планового показателя – 2,0 тыс. голов. Показатель выполнен.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 13,0 тыс. тонн. Значение планового показателя – 10,0 тыс. тонн. Показатель перевыполнен, в связи с увеличением численности молочных коров ООО «Агроальянс Инвест».

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», по отношению к предыдущему году составил 0%, по причине отсутствия получателей грантовой поддержки. Показатель не выполнен.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году составил 0%, по причине отсутствия получателей грантовой поддержки. Показатель не выполнен.

Доля вовлеченных в потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан составила 0% по причине отсутствия вовлеченных в кооперацию. Плановый показатель не выполнен.

Доля выявленных нарушений требований по недопущению захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения (обратный показатель) составила 4,7 процента. Значение планового показателя – 0,5 процента. В ходе проведения 43 контрольных мероприятий выявлено 2 случая захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. Плановый показатель не выполнен

Доля выявления пустующих и нерационально используемых земель (обратный показатель) составила 0%. Значение целевого индикатора – 1 процент. Проведены контрольные мероприятия 43 сельхозорганизаций. В ходе контрольных мероприятий пустующих и нерационально используемых земель не выявлено. Показатель выполнен.

Доля земель сельскохозяйственного назначения, на которых проведена опашка, в общей площади земель сельскохозяйственного назначения составила 60 процентов, что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Раздел VI  «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2022 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

Раздел VII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1.	Наибольшее вовлечение хозяйств и сельхоз производителей в государственные программы;

2.	Своевременное информирование о государственных программах, льготном кредитовании и лизинге;

3.	Увеличение доли мелиорируемых земель;

4.	Развитие племенного животноводства.

Начальник отдела сельского хозяйства

и охраны окружающей среды администрации

Александровского муниципального округа

Ставропольского края                             	                   		                  А.Г. Киричков

Даниленко Л.И.

Тел. 8-86557-2-12-54