Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе»

за 2022 г.

Раздел I «Конечный результат реализации программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе», достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижение цели Программы Конечными результатами достижения цели Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» (далее – Цель Программы) являются: - Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Александровского муниципального округа, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности, от общего числа предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе до 100%. В 2022г. данный показатель выполнен, и составил 100%. - Увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа, на 1% в год. В 2022г. этот показатель перевыполнен, и составил 42,5%. Сохранение удельного веса обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Александровского муниципального округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера, на уровне 50% в год. В 2022г. данный показатель перевыполнен, и составил 60%. Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результатах реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм» Подпрограмма 1 Программы: «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг» Задача подпрограммы 1 Программы: «Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Контрольное событие 1.1.1.: «Проведение мониторинга деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». В 2022 году на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ «МФЦ АМО СК») израсходовано 12255,3 тыс. руб., в том числе из бюджета округа – 12255,3 тыс. руб., что не превышает предусмотренных программой средств – 12429,63 тыс. руб. Для приема заявителей в МКУ «МФЦ АМО СК» открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, прием граждан осуществляют семь окон. Штатная численность сотрудников МКУ «МФЦ АМО СК» по состоянию на 01.01.2023 года уменьшилась и составила 21,6 (в 2021г.-22,8), в том числе в территориально — обособленных структурных подразделениях (ТОСП) – 2,9 (в 2021г.-3,1). Всего в течение 2022 года МКУ «МФЦ АМО СК» было оказано более 200 видов государственных и муниципальных услуг в части информирования, приёма и выдачи документов. За 2022 год было зафиксировано всего 35346 обращений. Из них: принято 26190 – 74,1% от общего количества обращений; выдано 8940 – 25,3%; консультации 216 – 0,6%. Для сравнения за 2021 год было зафиксировано 39589 обращений. Из них: принято 29837 – 75,4% от общего количества обращений; выдано 8929 – 22,5%; консультации 823 – 2,1%. Количество принятых пакетов документов в МКУ «МФЦ АМО СК» сократилось на 12,1% (с 29789 до 26190 шт.). Доходы от платных услуг сократились на 1,8% (с 410 тыс. руб. до 402,61 тыс. руб.) при увеличении бюджетного финансирования на 6,8%. Подпрограмма 2 Программы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» Задача подпрограммы 2 Программы: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном округе как основного элемента рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, формирования конкурентной среды в экономике Александровского муниципального округа, источника пополнения бюджета Александровского муниципального округа» Основное мероприятие 2.1.: «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки». Контрольное событие 2.1.1.: «Проведение совещаний и семинаров с субъектами малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» С 28 ноября по 05 декабря 2022 года на территории каждого поселения были организованы и проведены 8 встреч, в которых приняли участие порядка 67 предпринимателей. Представителям объектов торговли, осуществляющим реализацию упакованной воды, доведена информации о том, что в соответствии с Правилами маркировки упакованной воды средствами идентификации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 841, с 01 ноября 2022 года вступили в силу требования об обязательной передаче в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, сведений об обороте маркированной упакованной воды в разрезе количества и кода товара, передаваемых в составе универсального передаточного документа посредством электронного документооборота, а также сведений о выходе маркированной упакованной воды из оборота путем, не являющимся продажей в розницу. 22 декабря 2022 г. в здании администрации Александровского муниципального округа состоялось совещание с участием представителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство муки, крупы, хлеба и хлебобулочных изделий, а также деятельность в сфере торговли указанными видами продукции на территории Александровского муниципального округа. Совещание проводилось в режиме видеоконференцсвязи «Час контроля» комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр Агроаналитики» по вопросам регистрации и работы в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (далее - ФГИС «Зерно»), осуществления автоматизированного сбора, хранения, обработки и обобщения информации, содержащейся в базах данных ФГИС «Зерно», предоставления этой информации заинтересованным лицам. Кроме того, в сети «Интернет» на сайте администрации в разделе "Поддержка предпринимательства» в 2022 году размещены: Информация о мерах гос поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности СК; Памятка экспортерам для дальнейшего бесперебойного осуществления экспортной деятельности в условиях санкционного давления; Информация о реализации механизма гос поддержки субъектов МСП в СК; Информационные материалы Центрального Банка РФ о возможностях факторинга; Информационные материалы о мерах поддержки МСП, а также физ лиц применяющих специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход"; Информация о сервисе обратной связи от бизнеса, позволяющем оставить отзыв о проведенном профилактическом мероприятии. В разделе «Поддержка предпринимательства/Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» актуализирован Перечень муниципального имущества Александровского МО СК, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для представления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, включающий шесть объектов недвижимости (один земельный участок и пять помещений). Обращения от субъектов предпринимательской деятельности об оказании мер дополнительной поддержки не поступали, консультации по телефону предоставлены четырем лицам. Также на сайте в разделе «Жителям/Налоговая инспекция» опубликованы сведения "О внесении изменений в законодательство РФ по применению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов", а на официальном сайте администрации в разделе «Пресс-центр» размещена информация: О проведении пятого ежегодного конкурса "Торговля России"; О программе поддержки физлиц, применяющих «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), посредством предоставления льготных микрозаймов; Об изменении порядка предоставления статистической отчетности; Приглашение к участию в конкурсе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2021 г.; Сведения о порядке признания субъекта МСП социальным предприятием; Обучение и финансовая поддержка предпринимателей в возрасте до 25 лет; Приглашение к участию НКО в программе «Мастерская проектов» по теме «От идеи до проекта» для участия в конкурсе Президентских грантов; О грантовой поддержке инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры; XXII Фестиваль дизайна, архитектуры, народных промыслов «Феродиз» в г. Железноводск; Об опросе предприятий с целью оценки эффективности реализации национального проекта «Производительность труда»; Новый порядок убоя животных в целях продажи полученных продуктов убоя; Как получить средства на развитие бизнеса?; Международный инклюзивный форум социальных предпринимателей и социально-ориентированных лидеров «Территория Ритма»; О Правилах маркировки молочной продукции средствами идентификации; О проведении публичных консультаций проектов постановлений Правительства СК «О внесении изменения в пункт 13 Порядка предоставления за счет средств бюджета СК гранта на развитие сельского туризма, утвержденного постановлением Правительства СК от 19 мая 2022 г. № 259-п» и «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета СК субсидий на возмещение затрат, направленных на исполнение государственного соцзаказа на оказание гос услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение гос услуги в сфере туризма»; Брошюра "ЕНС 36.6 - Здоровый расчёт по налогам"; Об анкетировании в рамках юбилейного 10 этапа специального проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»; Уведомление о сборе предложений в целях формирования плана проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края и экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в сфере регулирования предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности на 2023 год; О мерах финансовой поддержки «Микро-старт» и «Я-Самозанятый»; О проведении краевого конкурса «Молодой предприниматель Ставропольского края». В разделе «Инвестиционная деятельность/Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности» размещены: План проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов ААМО СК и экспертизы действующих нормативных правовых актов ААМО СК в сфере регулирования предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности на 2023 год; Уведомление о проведении публичного обсуждения проекта постановления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края; Проект постановления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении схемы размещения НТО на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2024 гг.»; Пояснительная записка к проекту постановления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении схемы схеме размещения НТО на территории Александровского муниципального округа на 2023-2024 гг.»; Форма замечаний и предложений в связи с проведением публичных консультаций по проекту постановления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении схемы размещения НТО на территории Александровского муниципального округа на 2023-2024 гг.». Основное мероприятие 2.2.: «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года»» Контрольное событие 2.2.1.: «Определение победителей ежегодного районного конкурса «Предприниматель года»» В мае 2022 года определены победители ежегодного районного конкурса «Предприниматель года». В номинации «Предприниматель года в сфере услуг» дипломы вручены: за 1-е место - индивидуальному предпринимателю Ча Евгению Анатольевичу, за 2-е место - индивидуальному предпринимателю Хуршудову Армену Владимировичу; в номинации «Женщина-руководитель» дипломами отмечены: за 1 место - индивидуальный предприниматель Божкова Галина Александровна, 2-е место – индивидуальный предприниматель Ярмамедова Жанна Рустамовна. Подпрограмма 3 Программы: «Защита прав потребителей» Задача подпрограммы 3 Программы: «повышение уровня правовой грамотности населения, повышение качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и реализуемых товаров на территории Александровского муниципального округа» Основное мероприятие 3.1.: «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет». Контрольное событие 3.1.1.: «Размещение новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» В 2022 г. на сайте администрации округа размещены 5 информационных статей: План-график проведения ярмарок на территории муниципальных и городских округов СК на 2022 год; Приказ об организации ярмарки и План мероприятий об организации регулярной ярмарки и продажи товаров; Адресный перечень ярмарочных площадок на территории Александровского муниципального округа; ## О требованиях к обеспечению горячим водоснабжением потребителей в жилых домах; О возможности потребителей адресовать обращения в сфере водоснабжения и водоотведения на портале Госуслуг. Контрольное событие 3.1.2.: «Проведение консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей» В 2022 году муниципальная услуга «Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей» предоставлена 5 физическим лицам. Создана возможность получения услуги в электронном виде с использованием регионального портала госуслуг, а также модуля «Запись на прием». Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия» Основное мероприятие 4.1.: «Обучение сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе» Контрольное событие 4.1.1.: «Проведение обучающих семинаров, занятий с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края по вопросам предоставления услуг» В течение 2022 года с сотрудниками МФЦ АМО СК было проведено 9 обучающих семинаров: 8 с ГУ МВД России по СК и 1 с Межрайонной ИФНС России № 9 по СК. Обучение сотрудников МФЦ «МФЦ в Александровском районе СК» за 2022 год Дата; Орган, проводивший обучение; Тема. 17.02.2022; ГУ МВД России по СК; Рекомендации по реализации ФЗ от 01.07.2021 г. № 274 – ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 22.03.2022; ГУ МВД России по СК; Рекомендации по соблюдению положений приказа МВД России от 10.12.2020 № 856 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ ». 20.05.2022; ГУ МВД России по СК; Соблюдение Указа Президента РФ от 15.06.2021 № 364 и информирование о вступлении в силу ФЗ от 01.07.2021 № 274-ФЗ. 17.06.2022; ГУ МВД России по СК; Вступление в силу 17.12.2020 постановления правительства РФ от 07.12.2020 № 2038. Соблюдение и реализация положений Приказа МВд России от 10.12.202 № 856. 29.06.2022; Межрайонная ИФНС России № 9 по СК; Прием заявления на льготу Порядок заполнения заявления на льготу Порядок подключения налогоплательщика к личному кабинету Порядок заполнения и приема декларации 3-НДФЛ Информирование ФЛ о задолженности. 30.06.2022; ГУ МВД России по СК; Вступление в силу приказа № 854 от 08.11.2021. 01.09.2022; ГУ МВД России по СК; Соблюдение и реализация положений Приказа МВД России от 10.12.202 № 856 и Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9. 13.09.2022; ГУ МВД России по СК; О вступлении в силу Соглашении между Правительством РФ и Правительством Республики Узбекистан. 06.12.2022; ГУ МВД России по СК; Соблюдение и реализация положений Приказа МВД России от 10.12.2020 № 856 и Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9. ## Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» приведены в таблице 13. Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)» Не смотря на положительную динамику предоставления услуг в электронном виде, недостаточная компьютерная грамотность населения, недоверие к сохранности информационных ресурсов на Едином портале госуслуг в сети «Интернет», пожилой возраст граждан, обращающихся за услугами, препятствуют увеличению доли услуг, предоставляемых в электронном виде. Ведению предпринимательской деятельности, организации новых рабочих мест у действующих и новых субъектов малого и среднего бизнеса, а также повышению эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства препятствует наличие таких факторов, как высокая конкуренция, значительная «закредитованность», большие процентные ставки по выдаваемым кредитам, высокая стоимость подключения к объектам инфраструктуры и рост стоимости коммунальных платежей. Одним из рисков, влияющих на продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на краевом и межрегиональном рынке за счет участия в выставочно-ярмарочной деятельности, является повышение стоимости участия в конкурсах, выставках и ярмарках. Раздел IV «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы» Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2022 году, составил 12429,63 тыс. руб., кассовое исполнение составило 12255,3 тыс. руб. или 98,6% исполнения. Средств бюджета Ставропольского края на выполнение мероприятий Программы не предусмотрено. Информация о расходах бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы, а также отчет о использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» приведены в таблицах 15 и 16. Раздел V «Достижение значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм» - Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Александровского муниципального округа, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности, от общего числа предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Александровского муниципального округа, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности, от общего числа предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе, в 2022 году составила 100 %. Значение показателя выполнено. - Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями. Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями, в 2022 году составила 100%. Значение показателя выполнено. - Количество обращений заявителей в администрацию и ее структурные подразделения, для получения одной государственной или муниципальной услуги в Александровском муниципальном округе. По сравнению с 2021 г. количество обращений заявителей в администрацию и ее структурные подразделения, для получения одной государственной или муниципальной услуги в Александровском муниципальном округе, в 2022 году не изменилось и составило 1,8 при плановом значении 1,8. Значение показателя выполнено. - Время ожидания в очереди заявителей при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе. Среднее время ожидания в очереди заявителей при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе не изменилось и в 2022 году составило 13 минут при плановом значении 13 минут. Значение показателя выполнено. - Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре. Доля населения Александровского муниципального округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, по итогам 2022 года составила 100% за счет функционирования МФЦ в с. Александровском и территориально обособленных структурных подразделений МФЦ семи сел округа. Значение показателя выполнено. - Прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа. Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – ЕРСМСП) на 10.01.2023г. зарегистрировано 953 субъекты МСП, в соответствии с данными ФНС на территории Александровского округа зарегистрировано 1564 самозанятых граждан. Итого 2517 субъектов МСП. В 2021г. данный показатель составил 1766 (968 субъектов МСП+798 самозанятых). Прирост 42,5% при плане в 1%. Показатель перевыполнен. - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2022г. составила 460,6 субъектов при плане в 334,7 субъекта. Показатель перевыполнен. Перевыполнение показателя связано с увеличением количества самозанятых граждан. - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. В 2022г. значение данного показателя составило 22,5% при плановом значении в 20,5%. Показатель выполнен. Выполнение показателя связано с увеличением среднесписочной численности работников на малых и средних предприятиях, в том числе микропредприятиях. - Прирост численности рабочих мест на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа. В соответствии с данными ЕРСМСП на 10.01.2023г. численность работников субъектов МСП составила 1137 чел., на 10.01.2022г. – 1074 чел. Прирост – 5,9% при плане в 0,3%. Значение показателя перевыполнено. - Размер среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа. Средний размер среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа, по итогам 2022 года значительно не изменился и составил 29 422,6 рублей при плановом значении 29 200 рублей. Показатель выполнен. - Среднее количество обращений заявителей для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, по результатам опроса получателей государственной или муниципальной услуги в Александровском муниципальном округе. Среднее количество обращений заявителей для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, по результатам опроса получателей государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе, равно 1,9, что соответствует установленному плановому показателю. Значение показателя выполнено. - Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Александровского муниципального округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера. Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Александровского муниципального округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера составил 60% (из 5 обращений, 3 устранено в добровольном порядке) при плане в 50%. Значение показателя перевыполнено. - Количество размещенных новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». В 2022г. на сайте администрации округа размещено 5 информационных статей: План-график проведения ярмарок на территории муниципальных и городских округов СК на 2022 год; Приказ об организации ярмарки и План мероприятий об организации регулярной ярмарки и продажи товаров; Адресный перечень ярмарочных площадок на территории Александровского муниципального округа; ## О требованиях к обеспечению горячим водоснабжением потребителей в жилых домах; О возможности потребителей адресовать обращения в сфере водоснабжения и водоотведения на портале Госуслуг. Значение показателя не выполнено. Сведения о достижении индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в таблице 14. Раздел VI «Результаты реализации мер правового регулирования» Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2022 году дополнительных мер правового регулирования не принималось. Раздел VII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)»

Предложений по дальнейшей реализации (подпрограмм) нет.

Начальник отдела экономического развития

администрации Александровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                  Е.А. Мацагорова

Исп.: Иванова В.В.

тел.: 8 (865-57) 2-73-14