Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы: «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Проведение мониторинга деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | ежеквартально | Ежеквартальное проведение мониторинга деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ «МФЦ АМО СК»). В случае выявления отклонения от плановых значений проводится соответствующая работа.  В 2022 году на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ АМО СК» из бюджета округа израсходовано 12255,3 тыс. руб., что не превышает предусмотренных программой средств – 12429,63 тыс. руб.  Для приема заявителей в АМО СК открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, прием граждан осуществляют семь окон. Штатная численность сотрудников МКУ «МФЦ АМО СК» по состоянию на 01.01.2023 года составила 21,6, в том числе 2,9 - в территориально — обособленных структурных подразделениях (ТОСП). | Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, по итогам 2022 года составила 100%. |
| Цель 2 Программы: «Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| Подпрограмма 2 Программы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном округе как основного элемента рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, формирования конкурентной среды в экономике Александровского муниципального округа, источника пополнения бюджета Александровского муниципального округа» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.: «Проведение совещаний и семинаров с субъектами малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | в течение 2022г. | С 28 ноября по 05 декабря 2022 года на территории каждого поселения были организованы и проведены 8 встреч, в которых приняли участие порядка 67 предпринимателей. Представителям объектов торговли, осуществляющим реализацию упакованной воды, доведена информации о том, что в соответствии с Правилами маркировки упакованной воды средствами идентификации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 841, с 01.11.2022 вступили в силу требования об обязательной передаче в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, сведений об обороте маркированной упакованной воды в разрезе количества и кода товара, передаваемых в составе универсального передаточного документа посредством электронного документооборота, а также сведений о выходе маркированной упакованной воды из оборота путем, не являющимся продажей в розницу.  22 декабря 2022 г. в здании администрации состоялось совещание с участием представителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство муки, крупы, хлеба и хлебобулочных изделий, а также деятельность в сфере торговли указанными видами продукции. Совещание проводилось в режиме видеоконференцсвязи «Час контроля» комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр Агроаналитики» по вопросам регистрации и работы в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (далее - ФГИС «Зерно»), осуществления автоматизированного сбора, хранения, обработки и обобщения информации, содержащейся в базах данных ФГИС «Зерно», предоставления этой информации заинтересованным лицам.  В сети «Интернет» на сайте администрации в разделе "Поддержка предпринимательства» в 2022 году размещены:  Информация о мерах гос поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности СК;  Памятка экспортерам для дальнейшего бесперебойного осуществления экспортной деятельности в условиях санкционного давления;  Информация о реализации механизма гос поддержки субъектов МСП в СК;  Информационные материалы Центрального Банка РФ о возможностях факторинга;  Информационные материалы о мерах поддержки МСП, а также физ лиц применяющих специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход";  Информация о сервисе обратной связи от бизнеса, позволяющем оставить отзыв о проведенном профилактическом мероприятии.  В разделе «Поддержка предпринимательства/ Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» актуализирован Перечень муниципального имущества Александровского МО СК, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для представления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, включающий шесть объектов недвижимости (один земельный участок и пять помещений).  Обращения от субъектов предпринимательской деятельности об оказании мер дополнительной поддержки не поступали, консультации по телефону предоставлены четырем лицам. | Проведено 9 совещаний с субъектами малого и среднего бизнеса по следующим вопросам:  1. О вступлении в силу требования об обязательной передаче в ГИС мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, сведений об обороте маркированной упакованной воды в разрезе количества и кода товара, передаваемых в составе универсального передаточного документа посредством электронного документооборота, а также сведений о выходе маркированной упакованной воды из оборота путем, не являющимся продажей в розницу;  2. О регистрации и работы в ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, осуществления автоматизированного сбора, хранения, обработки и обобщения информации, содержащейся в базах данных ФГИС «Зерно», предоставления этой информации заинтересованным лицам.  Прирост численности рабочих мест на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа, по итогам 2022 года составил 0,3%. |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.2.1.: «Определение победителей ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | II квартал 2022г. | В мае 2022 года определены победители ежегодного районного конкурса «Предприниматель года». В номинации «Предприниматель года в сфере услуг» дипломы вручены: за 1-е место - индивидуальному предпринимателю Ча Евгению Анатольевичу, за 2-е место - индивидуальному предпринимателю Хуршудову Армену Владимировичу; в номинации «Женщина-руководитель» дипломами отмечены: за 1 место - индивидуальный предприниматель Божкова Галина Александровна, 2-е место – индивидуальный предприниматель Ярмамедова Жанна Рустамовна. | Определены 4 победителя ежегодного конкурса «Предприниматель года». |
| Цель 3 Программы: «Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений» | | | | |
| Подпрограмма 3 Программы: «Защита прав потребителей» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Повышение уровня правовой грамотности населения, повышение качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и реализуемых товаров на территории Александровского муниципального округа» | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет» | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.: «Размещение новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» | в течение 2022г. | В 2022г. на сайте администрации округа размещены:  План-график проведения ярмарок на территории муниципальных и городских округов СК на 2022 год;  Приказ об организации ярмарки и План мероприятий об организации регулярной ярмарки и продажи товаров;  Адресный перечень ярмарочных площадок на территории Александровского муниципального округа; О требованиях к обеспечению горячим водоснабжением потребителей в жилых домах;О возможности потребителей адресовать обращения в сфере водоснабжения и водоотведения на портале Госуслуг. | В 2022г. на сайте администрации округа размещены 5 информационных статей (объявлений), касающихся защиты прав потребителей |
|  | Контрольное событие 3.1.2.: «Проведение консультаций по вопросам защиты прав потребителей» | в течение 2022г. | В 2022 году муниципальная услуга «Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей» предоставлена 5 физическим лицам. Создана возможность получения услуги в электронном виде с использованием регионального портала госуслуг, а также модуля «Запись на прием». | Предоставлено 5 услуг «Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей». Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового, характера составил 60%. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия» | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обучение сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе» | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.1.1.: «Проведение обучающих семинаров, занятий с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе по вопросам предоставления услуг» | в течение 2021г. | В течение 2022 года с сотрудниками МФЦ АМО СК было проведено 9 обучающих семинаров: 8 с ГУ МВД России по СК и 1 с Межрайонной ИФНС России № 9 по СК. | Проведено 9 обучающих семинаров, занятий с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края по вопросам предоставления услуг. |

Таблица 14

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы в 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  Измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |  |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» | | | | | | |
| I. Цель 1 Программы: «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Александровского муниципального округа, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности, от общего числа предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 1 Программы: «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | |
| 2. | Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 3. | Количество обращений заявителей в администрацию Александровского муниципального округа и ее структурные подразделения, для получения одной государственной или муниципальной услуги в Александровском муниципальном округе (обратный показатель) | Единица | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Показатель выполнен. |
| 4. | Время ожидания в очереди заявителей при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе (обратный показатель) | Минута | 13 | 13 | 13 | Показатель выполнен. |
| 5. | Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| II. Цель 2 Программы: «Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | | | |
| 6. | Прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа | Процент | 0 | 1 | 42,5 | Показатель перевыполнен. Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – ЕРСМСП) на 10.01.2023г. зарегистрировано 953 субъекты МСП, в соответствии с данными ФНС на территории Александровского округа зарегистрировано 1564 самозанятых граждан. Итого 2517 субъектов МСП. В 2021г. данный показатель составил 1766 (968 субъектов МСП+798 самозанятых). Прирост 42,5%. |
| Подпрограмма 2 Программы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | | | | |
| 7. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | - | 334,7 | 460,6 | Показатель перевыполнен.  Перевыполнение показателя связано с увеличением количества самозанятых граждан. |
| 8. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | - | 20,5 | 22,5 | Показатель выполнен. Выполнение показателя связано с увеличением среднесписочной численности работников на малых и средних предприятиях, в том числе микропредприятиях. |
| 9. | Прирост численности рабочих мест на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа | Процент | 0,3 | 0,3 | 5,9 | Показатель перевыполнен. В соответствии с данными ЕРСМСП на 10.01.2023г. численность работников субъектов МСП составила 1137 чел., на 10.01.2022г. – 1074 чел. Прирост – 5,9%. |
| 10. | Размер среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Александровского района | Рубли | 29000 | 29200 | 29422,6 | Показатель выполнен. |
| 11. | Среднее количество обращений заявителей для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, по результатам опроса получателей государственной или муниципальной услуги в Александровском муниципальном округе (обратный показатель) | Единица | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Показатель выполнен. |
| III. Цель 3 Программы: «Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений» | | | | | | |
| 12. | Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Александровского муниципального округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера | Процент | 50 | 50 | 60 | Показатель перевыполнен. Из 5 обращений, 3 устранено в добровольном порядке. |
| Подпрограмма 3 Программы: «Защита прав потребителей» | | | | | | |
| 13. | Количество размещенных новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» | штук | 6 | 6 | 5 | Показатель не выполнен. |

Таблица 15

Отчет

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе», всего | Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа),  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ МФЦ) | 08 | х | х | х | 11430,20 | 12429,63 | 12255,30 |
|  | Подпрограмма 1 Программы: «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг», всего | Администрация округа, МКУ МФЦ | 08 | 1 | х | х | 11430,20 | 12429,63 | 12255,30 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | МКУ МФЦ | 08 | 1 | 01 | 11010 | 11430,20 | 12429,63 | 12255,30 |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | Администрация округа | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | Администрация округа | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» | Администрация округа | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 3 Программы: «Защита прав потребителей» | Администрация округа | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет» | Администрация округа | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия» | Администрация округа, МКУ МФЦ | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обучение сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе» | Администрация округа, МКУ МФЦ | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 16

Информация

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа

Ставропольского края и юридических лиц на реализацию Программы в 2022 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе», всего |  | 12429,63 | 12255,30 |
|  |  | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), | 12429,63 | 12255,30 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные:  администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа)  муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ МФЦ) | 0,00  12429,63 | 0,00  12255,30 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг», всего |  | 12429,63 | 12255,30 |
| бюджет округа | 12429,63 | 12255,30 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа  МКУ МФЦ | 0,00  12429,63 | 0,00  12255,30 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | 12429,63 | 12255,30 |
| бюджет округа | 12429,63 | 12255,30 |
| в т.ч. предусмотренные:  МКУ МФЦ | 12429,63 | 12255,30 |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 3 Программы: «Защита прав потребителей» |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет» |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия» |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  МКУ МФЦ | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обучение сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе» |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  МКУ МФЦ | 0,00 | 0,00 |