Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Сохранение и развитие культуры» за 2022 год

Раздел I «Конечный результат реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение цели Программы

Конечным результатом достижения цели Программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа» (далее – Цель Программы) являются:

1) Количество проводимых культурно – досуговых мероприятий в 2022г. составило 2740 ед. при плане в 2550 ед. Показатель выполнен.

2) Количество книговыдачи в 2022г. составило 530200 экз. при запланированных 511926 экз. Значение показателя выполнено.

3) Процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей в 2022г. составил 54,1%, при плане в 64,0%. Показатель не выполнен. Из 329 участников, призовые места заняли 178.

Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм»

Подпрограмма 1 Программы: «Организация культурно - досуговой деятельности».

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Создание условий для организации и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры».

Основное мероприятие 1.1.: «Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры».

Контрольное событие 1.1.1.: «Проведение мониторинга количества проводимых культурно-досуговых мероприятий"

В 2022 году проводился мониторинг количества проводимых культурно-досуговых мероприятий в офлайн и онлайн формате. Который ежемесячно предоставлялся в Министерство культуры Ставропольского края, но мероприятия, проводимые в онлайн формате, в статистическую отчетность 7-НК не включены.

В 2022 количество проводимых культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 7,6% в сравнении с 2021 годом (2022г. - 2740ед., 2021г. -2547ед.), в связи с возобновлением работы учреждений культуры (проведение культурно-массовых мероприятий) после отмены ряда ограничительных мер.

Контрольное событие 1.1.2.: «Проведение мониторинга количества проводимых платных культурно-досуговых мероприятий».

В 2022 году проводился мониторинг количества проводимых платных культурно-досуговых мероприятий проводится ежемесячно.

В 2022 количество проводимых платных культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 32,6% в сравнении с 2021 годом (2022г-1192 ед., 2021г. -899 ед.), в связи с возобновлением работы учреждений культуры (проведение культурно-массовых мероприятий) после отмены ряда ограничительных мер. Показатель перевыполнен.

Контрольное событие 1.1.3.: «Проведение мониторинга количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий».

В 2022 году проводился мониторинг количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий ежемесячно.

Увеличение количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий в 1,4 р. в сравнении с 2021 годом, (2021г. - 41731 чел., 2022г. -58486 чел.).

Основное мероприятие 1.2.: «Организация работы клубных формирований различной направленности».

Контрольное событие 1.2.1.: «Проведение мониторинга количества клубных формирований различной направленности».

В 2022 году проводился мониторинг потребностей населения в новых клубных формированиях различной направленности. Открытие новых клубных формирований в соответствии с запросами населения.

Количество клубных формирований увеличилось на 3 ед. в сравнении с 2021 годом, и столько же по сравнению с планом.

Контрольное событие 1.2.2.: «Проведение мониторинга числа участников клубных формирований».

Ведется работа по привлечению новых участников в действующие клубные формирования.

Результатом работы стало числа участников клубных формирований на 9 чел. в сравнении с 2021 годом и на столько же по сравнению с запланированным значением.

Подпрограмма 2 Программы: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения».

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Создание условий для организации и обеспечения информационно - библиотечного обслуживания граждан».

Основное мероприятие 2.1: «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек».

Контрольное событие 2.1.1.: «Проведение мониторинга количество книговыдач в библиотеках округа».

Ежемесячно проводился мониторинг количества книговыдач в библиотеках округа. В 2022г. количество книговыдачи увеличилось на 3,6% в сравнении с 2021г. и на 3,6% по сравнению с планом.

Контрольное событие 2.1.2: «Проведение мониторинга количества читателей, посетивших библиотеки Александровского округа».

Проведение мониторинга посещения читателей библиотек округа осуществляется ежемесячно. В случае снижения показателя ведется работа с библиотекарями по выяснения причин снижения читателей. По итогам 2022 года произошло увеличение на 620 читателей, посетивших библиотеки Александровского округа, по сравнению с 2021 годом. Показатель выполнен.

Контрольное событие 2.1.3: «Проведение мониторинга количества библиографических записей в электронном каталоге».

Ежемесячно проводился мониторинг количества библиографических записей в электронном каталоге. Произошло увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге на 10803 записей.

Контрольное событие 2.1.4: «Проведения мониторинга средней книгообеспеченности жителей Александровского округа».

Проведение мониторинга поступления книжного фонда в библиотеки округа осуществляется ежегодно. В случае снижения показателя ведется работа по выявлению причин. По итогам 2022 года средняя  книгообеспеченность жителей Александровского округа увеличилась на 2,9% в сравнении с 2021 годом, и запланированным значением.

Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры».

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Создание условий для предоставления дополнительного образования в сфере культуры, направленного на удовлетворение образовательных потребностей граждан в области искусства».

Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение предоставления дополнительного образования для детей и взрослых».

Контрольное событие 3.1.1.: «Проведение мониторинга количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры».

Ежемесячно проводился мониторинг количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры. В случае уменьшения количества учащихся ведется работа по привлечению контингента. По итогам 2022года произошло увеличение контингента учащихся школы дополнительного образования на 32 чел. в сравнении с 2021 годом, и на 30 чел. по сравнению с плановым значением.

Контрольное событие 3.1.2.: «Проведение мониторинга процента призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей».

Ежеквартально проводился мониторинг процента призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей". Разработан перечень показателей результативности и качества профессиональной деятельности преподавателя учреждения, для стимулирования преподавателей к активному участию в конкурсных мероприятиях. В 2022 году в конкурсах участвовали 386 человека и показали 159 номеров, призовые места заняли 154 номера.  В 2022 году в выставках и конкурсах краевого и международного значения приняли участие 170 учащихся художественной школы, из них стали призерами 24.

Контрольное событие 3.1.3.: «Разработка и внедрение новых образовательных программ и услуг, предлагаемых населению на платной основе в области дополнительного образования».

В музыкальной школе с детьми 4-6 летнего возраста проводятся занятия в группе раннего эстетического развития «Солнышко» на платной основе. По данной программе обучаются 18 детей. На базе музыкальной школы имеются два ансамбля на платной основе: вокальный и хореографический, а также любительское музицирование (гитара), Брейк-данс в которых обучаются 12 учащихся. В художественной школе имеются платные образовательные услуги по программам: «Раннее художественнее образование в области изобразительного искусства», «Подготовительные курсы обучения в области изобразительного искусства», «Декоративно-прикладное искусство. Художественная роспись», в которых обучаются 6 чел.

Контрольное событие 3.1.4.  "Реализация регионального проекта "Культурная среда"

Для музыкальной школы были приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций.

Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия».

Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение реализации Программы»

Контрольное событие 4.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела культуры по реализации программы»

По итогам 2022 года объемы денежных средств исполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» приведены в таблице 13.

Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)»

За отчетный период реализации Программы рисков, повлиявших на ход выполнения задач подпрограмм Программы, не обнаружено.

Раздел IV «Использование средств муниципального бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы в 2022 году составил 99871,42 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 99385,73 тыс. рублей, или 99,51 процентов исполнения.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программы «Сохранение и развитие культуры» за 2022 год приведены в таблицах 15 и 16.

Раздел V «Участие в реализации региональных проектов»

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» по итогам проведенного в 2022 году конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и их работникам, победителем признан 1 работник МБУК «СКО с. Александровского АМО СК», который получил 50,51 тыс. руб.,  и выплачено 101,01 тыс. руб. СДК с.Круглолесского, который стал победителем проведенного конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся в сельской местности.

В 2022г. в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» с целью государственной поддержки отрасли культуры в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» приобретены музыкальные инструменты, кресла и нотная литература на сумму 4,8 млн. руб.

Раздел VI «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты)

1. Количество проводимых культурно – досуговых мероприятий в 2022г. составило 2740 ед. при плане в 2550 ед. Показатель выполнен.

2. Количество книговыдачи в 2022г. составило 530200 экз. при запланированных 511926 экз. Значение показателя выполнено.

3. Процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей в 2022г. составил 54,1%, при плане в 64,0%. Показатель не выполнен. В 2022 году в конкурсах от музыкальной школы участвовали 386 человека и показали 159 номеров, призовые места заняли 154 номеров, от художественной школы участвовали 170 человека, заняли призовые места 24 человек.

4. Количество платных культурно-досуговых мероприятий в 2022г. составило 1192 ед. при плановом значении в 899 ед. Показатель перевыполнен.

5. Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий составило 58486 чел. при запланированных 41731 чел. Показатель перевыполнен.

6. Количество клубных формирований различной направленности в 2022г. составило 150 ед. при плане в 147 ед. Плановый показатель достигнут.

7. Число участников клубных формирований составило 2057 чел. при плане в 2048 чел. Фактический показатель достигнут.

8. Количество читателей в 2022г. составило 23300 чел., при запланированных 22680 чел. Показатель выполнен.

9. Количество библиографических записей в электронном каталоге составило 109229 ед. при запланированных 98426 ед. Показатель выполнен.

10. Средняя книгообеспеченностьв 2022г. составила 7,2% при плане в 7,0%. Увеличение средней книгообеспеченности за счет поступления книг в рамках Федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия». Показатель выполнен.

11. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры составило 636 чел. при запланированных 606 чел. Показатель выполнен за счет увеличения количества учащихся, желающих обучаться в школах дополнительного образования.

12. Количество предлагаемых населению платных услуг в области дополнительного образования составило 9 ед. при запланированных 8 ед. Показатель выполнен.

Раздел VII «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2022 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

Раздел VIII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)»

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1. Реализация национального проекта «Культура».

2. Развитие культурно-досуговой деятельности и расширение спектра услуг и работ.

3. Сохранение библиотечных фондов.

4. Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования форм работы, укрепление материально-технической базы, внедрение современных технологий.

5. Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений в сфере культуры.

6. Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения граждан услугами учреждения культуры.

7.   Сохранение и увеличение контингента учащихся дополнительного образования в сфере культуры.

Начальник отдела культуры

администрации Александровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Л.А. Щербанева

Исполнитель

Толстова А.Н.