## таб.13
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события (плановые показатели)* | Результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»
Цель: «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа»
Подпрограмма 1 Программы: «Организация культурно - досуговой деятельности»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Создание условий для организации и обеспечения жителей округа услугами культуры»
| Основное мероприятие 1.1.: "Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры" | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.1.1.: "Проведение мониторинга количества проводимых культурно-досуговых мероприятий" | ежемесячно | Мониторинг количества проводимых культурно-досуговых мероприятий проводится ежемесячно. В случае уменьшения количества мероприятий ведется работа по выявлению причин снижения. | В 2022 количество проводимых культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 7,6% в сравнении с 2021 годом (2022г. - 2740ед., 2021г. -2547ед.), в связи с возобновлением работы учреждений культуры (проведение культурно-массовых мероприятий) после отмены ряда ограничительных мер.
| Контрольное событие 1.1.2: "Проведение мониторинга количества проводимых платных культурно-досуговых мероприятий" | ежемесячно | Мониторинг количества проводимых платных культурно-досуговых мероприятий проводится ежемесячно. В случае уменьшения количества мероприятий ведется работа по выявлению причин снижения. | В 2022 количество проводимых платных культурно-досуговых мероприятий увеличилось в 32,6 раза в сравнении с 2021 годом (2022г-1192 ед., 2021г. -899 ед.), в связи с возобновлением работы учреждений культуры (проведение культурно-массовых мероприятий) после отмены ряда ограничительных мер.
| Контрольное событие 1.1.3.: "Проведение мониторинга количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий" | ежемесячно | Мониторинг количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий проводится ежемесячно. В случае уменьшения ведется работа по привлечению посетителей и увеличению контингента | Увеличение количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий на 1,4 р. в сравнении с 2021 годом,(2021г-41731 чел., 2022г -58486 чел.).
| Основное мероприятие 1.2.: "Организация работы клубных формирований различной направленности" | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.2.1.: "Проведение мониторинга количества клубных формирований различной направленности" | ежемесячно | Проведение мониторинга потребностей населения в новых клубных формированиях различной направленности осуществлялось ежемесячно. Открытие новых клубных формирований в соответствии с запросами населения. | Увеличение количества клубных формирований на 3 ед. в сравнении с 2021 годом и на столько же по сравнению с планом.
| Контрольное событие 1.2.2.: "Проведение мониторинга числа участников клубных формирований" | ежемесячно | Ведется работа по привлечению новых участников в действующие клубные формирования. | Увеличение количества числа участников клубных формирований на 9 чел. в сравнении с 2021 годом и плановым показателем.
Подпрограмма 2 Программы: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Создание условий для организации и обеспечения информационно - библиотечного обслуживания граждан»
| Основное мероприятие 2.1.: "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек" | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.1.1.: "Проведение мониторинга количества книговыдач в библиотеках округа" | Ежемесячно | Проведение мониторинга количества книговыдачи в библиотеках округа осущесвляется ежемесячно. В случае снижения показателя ведется работа с библиотекарями по выяснению причин снижения показателя. | В 2022г. количество книговыдачи увеличилось на 3,6% в сравнении с 2021г. и на 3,6% по сравнению с планом.
| Контрольное событие 2.1.2.: "Проведение мониторинга количества читателей посетивших библиотеки Александровского округа". | Ежемесячно | Проведение мониторинга посещения читателей библиотек округа осуществляется ежемесячно. В случае снижения показателя ведется работа с библиотекарями по выяснения причин снижения читателей. | В 2022 году произошло увеличение на 620 читателей, посетивших библиотеки Александровского округа, по сравнению с 2021 годом.
| Контрольное событие 2.1.3.: "Проведение мониторинга количества библиографических записей в электронном каталоге". | Ежемесячно | Проведение мониторинга количества библиографических записей в электронном каталоге осуществляется ежемесячно. В случае снижения показателя ведется работа с библиотекарями по выяснению причин снижения показателя. | В 2022 году произошло увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге на 10803 записей по сравнению с 2021 годом.
| Контрольное событие 2.1.4.: "Проведения мониторинга средней книгообеспеченности жителей Александровского округа". | Ежегодно | Проведение мониторинга поступления книжного фонда в библиотеки округа осуществляется ежегодно. В случае снижения показателя ведется работа по выявлению причин. | В 2022 году средняя книгообеспеченность жителей Александровского округа увеличилась на 2,9% в сравнении с 2021 годом и плановым значением показателя.
Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Создание условий для предоставления дополнительного образова-ния в сфере культуры, направленного на удовлетворение образова-тельных потребностей граждан в области искусства»
| Основное мероприятие 3.1.: "Обеспечение предоставления дополнительного образования для детей и взрослых" | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3.1.1.: "Проведение мониторинга количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры" | ежемесячно | Ежемесячно проводился мониторинг количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры. В случае уменьшения количества учащихся ведется работа по привлечению контингента. | В 2022 году произошло увеличение контингента учащихся школы дополнительного образования на 32 чел. в сравнении с 2021 годом, и на 30 чел. по сравнению с плановым значением.
| Контрольное событие 3.1.2.: "Проведение мониторинга процента призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей" | ежеквартально | Ежеквартально проводился мониторинг процента призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей". Разработан перечень показателей результативности и качества профессиональной деятельности преподавателя учреждения, для стимулирования преподавателей к активному участию в конкурсных мероприятиях. | В 2022 году в конкурсах участвовали 386 человека и показали 159 номеров, призовые места заняли 154 номера. В 2022 году в выставках и конкурсах краевого и международного значения приняли участие 170 учащихся художественной школы, из них стали призерами 24.
| Контрольное событие 3.1.3.: "Разработка и внедрение новых образовательных программ и услуг предлагаемых населению на платной основе в области дополнительного образования" | в течении года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. | В процессе мониторига потребносей населения в новых дополнительных образовательных программах выявлен спрос на программы ", "Вокальный ансамбль", "Хореографический ансамбль", "Любительское музицирование".
| Контрольное событие 3.1.4. "Реализация регионального проекта "Культурная среда" | в течении года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. | Для музыкальной школы были приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций на сумму 4,8 млн. руб.
Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной Программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»
| Основное мероприятие 4.1.: "Обеспечение реализации Программы" | Х | Х | Х
| Уровень освоения бюджетных средств. | 2018 год | 100% | 100%
| Контрольное событие 4.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела культуры по реализации программы» | 2022 год | Объемы денежных средств исполнены в полном объеме. | Объемы денежных средств исполнены в полном объеме.
Примечание: * в графе "Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события (плановые показатели)" указаны плановые показатели индикаторов достижения цели в соответствии с Постановлением администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 16 февраля 2018 года № 117

## таб.14
Таблица 14
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план* | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Программа "Сохранение и развитие культуры"
1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 2547 | 2550 | 2740 | Показатель выполнен. | 193 | 190
2 | Количество книговыдачи | экз. | 511926 | 511926 | 530200 | Показатель выполнен | 18274 | 18274
3 | Процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей | % | 64 | 64 | 54.1 | Показатель не выполнен. В 2022 году в конкурсах приняло участие 329 участников, из которых призовые места получили 178. | -9.9 | -9.9
Подпрограмма 1 Программы: «Организация культурно - досуговой деятельности»
4 | Количество платных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 899 | 899 | 1192 | Показатель перевыполнен | 293 | 293
5 | Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий | чел. | 41731 | 41731 | 58486 | Показатель перевыполнен | 16755 | 16755
6 | Количество клубных формирований различной направленности | ед. | 147 | 147 | 150 | Показатель выполнен. | 3
7 | Число участников клубных формирований | чел. | 2048 | 2048 | 2057 | Показатель выполнен. | 9 | 9
Подпрограмма 2 Программы: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» | [6 empty] | 0
8 | Количество читателей | чел. | 22680 | 22680 | 23300 | Показатель выполнен | 620 | 620
9 | Количество библиографических записей в электронном каталоге | ед. | 98426 | 98426 | 109229 | Показатель выполнен | 10803 | 10803
10 | Средняя книгообеспеченность (количество изданий в библиотеках/ количество жителей) | % | 7 | 7 | 7.2 | Показатель выполнен. Увеличение средней книгообеспеченности за счет поступления книг, в рамках III Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», посвящённой Международному дню книгодарения и снижения численности населения округа. | 0.2 | 0.2
Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | [6 empty] | 0
11 | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | чел. | 604 | 606 | 636 | Показатель выполнен за счет увеличения количества учащихся, желающих обучаться в школах дополнительного образования. | 32 | 30
12 | Количество предлагаемых населению платных услуг в области дополнительного образования | ед. | 8 | 8 | 9 | Показатель выполнен. | 1 | 1
Примечание: * в графе "Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы (план)" указаны плановые показатели индикаторов достижения цели в соответствии с Постановлением администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 16 февраля 2018 года № 117

## таб.15
Таблица 15
Отчет
об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного финансового года* | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | Отдел культуры округа | 07 | х | хх | ххххх | 93619.02 | 99781.42 | 99385.73
| Подпрограмма 1 Программы: «Организация культурно - досуговой деятельности» | Отдел культуры округа | 07 | 1 | хх | ххххх | 49376.61 | 53897.81 | 53592.62
| Основное мероприятие 1.1.: "Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры" | Отдел культуры округа | 07 | 1 | 01 | ххххх | 49376.61 | 53897.81 | 53592.62
| Основное мероприятие 1.2.: "Организация работы клубных формирований различной направленности" | Отдел культуры округа | 07 | 1 | хх | ххххх | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 Программы: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» | Отделу культуры округа | 07 | 2 | хх | ххххх | 19769.28 | 21355.83 | 21305.2
| Основное мероприятие 2.1.: "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек" | Отделу культуры округа | 07 | 2 | 01 | ххххх | 19769.28 | 21355.83 | 21305.2
| Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | Отделу культуры округа | 07 | 3 | хх | ххххх | 22995.68 | 22917.4 | 22885.17
| Основное мероприятие 3.1.: "Обеспечение предоставления дополнительного образования для детей и взрослых" | Отделу культуры округа | 07 | 3 | 01 | ххххх | 22995.68 | 22917.4 | 22885.17
| Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия | Отделу культуры округа | 07 | 4 | хх | ххххх | 1477.45 | 1610.38 | 1602.74
| Основное мероприятие 4.1.: "Обеспечение реализации Программы" | Отделу культуры округа | 07 | 4 | 01 | ххххх | 1477.45 | 1610.38 | 1602.74
Примечание: * в графе "Расходы за отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного финансового года)" указаны плановые назначения в соответствии с Постановлением администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 16 февраля 2018 года № 117

## таб.16
Таблица 16
Информация
о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края и юридических лиц на реализацию Программы
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по Программе* | Исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | бюджет округа, в том числе: | 99871.42 | 99385.73 | 99.5137
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 5870.83 | 5838.6
|  | Отделу культуры округа | 5870.83 | 5838.6
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 94000.59 | 93547.13
|  | Отделу культуры округа | 94000.59 | 93547.13
| Подпрограмма 1 Программы: «Организация культурно - досуговой деятельности» | бюджет округа, в том числе: | 53987.81 | 53592.62 | 99.268
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 151.52 | 151.52
|  | Отделу культуры округа | 151.52 | 151.52
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 53836.29 | 53441.1
|  | Отделу культуры округа | 53836.29 | 53441.1
| Основное мероприятие 1.1.: "Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры" | бюджет округа, в том числе: | 53987.81 | 53592.62 | 99.268
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 151.52 | 151.52
|  | Отделу культуры округа | 151.52 | 151.52
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 53836.29 | 53441.1
|  | Отделу культуры округа | 53836.29 | 53441.1
| Основное мероприятие 1.2.: "Организация работы клубных формирований различной направленности" | бюджет округа, в том числе: | 0 | 0
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 0 | 0
|  | Отделу культуры округа | 0 | 0
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 0 | 0
|  | Отделу культуры округа | 0 | 0
| Подпрограмма 2 Программы: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» | бюджет округа, в том числе: | 21355.83 | 21305.2 | 99.7629
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 269.28 | 269.28
|  | Отделу культуры округа | 269.28 | 269.28
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 21086.55 | 21035.92
|  | Отделу культуры округа | 21086.55 | 21035.92
| Основное мероприятие 2.1.: "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек" | бюджет округа, в том числе: | 21355.83 | 21305.2
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 269.28 | 269.28
|  | Отделу культуры округа | 269.28 | 269.28
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 21086.55 | 21035.92
|  | Отделу культуры округа | 21086.55 | 21035.92
| Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | бюджет округа, в том числе: | 22917.4 | 22885.17 | 99.8594
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 5450.03 | 5417.8
|  | Отделу культуры округа | 5450.03 | 5417.8
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 17467.37 | 17467.37
|  | Отделу культуры округа | 17467.37 | 17467.37
| Основное мероприятие 3.1.: "Обеспечение предоставления дополнительного образования для детей и взрослых" | бюджет округа, в том числе: | 22917.4 | 22885.17
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 5450.03 | 5417.8
|  | Отделу культуры округа | 5450.03 | 5417.8
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 17467.37 | 17467.37
|  | Отделу культуры округа | 17467.37 | 17467.37
| Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия | бюджет округа, в том числе: | 1610.38 | 1602.74 | 99.5256
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 0 | 0
|  | Отделу культуры округа | 0 | 0
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 1610.38 | 1602.74
|  | Отделу культуры округа | 1610.38 | 1602.74
| Основное мероприятие 4.1.: "Обеспечение реализации Программы" | бюджет округа, в том числе: | 1610.38 | 1602.74
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 0 | 0
Отделу культуры округа
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 1610.38 | 1602.74
|  | Отделу культуры округа | 1610.38 | 1602.74
Примечание: * в графе "Объемы финансового обеспечения по Программе" указаны плановые назначения в соответствии с Постановлением администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 16 февраля 2018 года № 117