**Годовой отчет**

**О ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края**

**"Создание комфортных условий проживания населения" за 2022 год.**

**Раздел I** Конечные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Создание комфортных условий проживания населения" (далее – Программа).

Конечным результатом достижения цели Программы – создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности населения (далее – цель Программы), является повышение качества жизни населения за счет благоустройства территории Александровского муниципального округа.

Индикаторами достижения цели Программы являются:

- количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа, которое в 2022г. составило 7 шт.,

- количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия. В 2022г. граждан, улучшивших жилищные условия, на территории Александровского округа 13 человек.

**Раздел II** Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)

*Подпрограмма 1 Программы: «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа».*

*Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных».*

*Основное мероприятие 1.1.:* «Деятельность по обращению с животными без владельцев».

Контрольное событие 1.1.1.: «Регулирование численности безнадзорных животных на территории Александровского муниципального округа».

С целью регулирования численности безнадзорных животных Администрацией Александровского муниципального округа при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Александровского муниципального округа за 2022 год отловлено 40 собак.

*Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Обеспечение комфортных условий проживания граждан».*

*Основное мероприятие 1.2.: «Реализация инициативных проектов».* Контрольное событие 1.2.1.: «Обустройство зоны семейного отдыха на пересечении улиц Зеленая и Садовая хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках данного мероприятия, была обустроена зона семейного отдыха: произведена установка детской площадки, установлены малые архитектурные формы, осуществлено электроосвещение: установлены 2 столба, 4 светильника.

Контрольное событие 1.2.2.: «Благоустройство территории парка «Победы» и прилегающей территории к памятнику «Братская могила воинов Советской армии, павших смертью храбрых в 1941 – 1945 г. г.» в с. Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края»

В рамках данного мероприятия выполнены штукатурка, покраска постамента, произведена укладка тротуарной плитки, установлено ограждение территории парка, установлено освещение – 6 фонарей. На прилегающей территории к памятнику «Братская могила воинов Советской армии, павших смертью храбрых» выполнена укладка асфальтобетонного покрытия.

Контрольное событие 1.2.3.: «II этап ремонта фасада СДК с. Грушевского с благоустройством территории, расположенного по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Грушевское, ул. Кирова, 69/5.

В рамках данного мероприятия выполнены штукатурка, отделка короедом, покраска фасада здания. Произведена укладка тротуарной плитки, установлены бордюры.

Контрольное событие 1.2.4.: «Ремонт участка дороги по ул. Ленинская (от №115 до № 133) в с. Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края»

В результате реализации контрольного события выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,447 км по ул. Ленинская (от №115 до № 133) в с. Калиновское.

Контрольное событие 1.2.5.: «Капитальный ремонт тыльной стороны и цокольного этажа Дома культуры с. Северное Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках данного мероприятия отремонтирована и покрашена тыльная сторона здания. Установлены входная металлическая дверь и 4 пластиковые двери и 2 окна. Демонтированы вышедшие из строя лестницы и установлены новые. Выполнена гидроизоляция цокольного этажа, произведено асфальтирование прилегающей территории.

Контрольное событие 1.2.6. «Благоустройство детской площадки в селе Александровском в микрорайоне многоквартирных домов №27, №29, №31 по ул. Войтика Александровского муниципального округа Ставропольского края.»

В результате выполнения установлены песочницы – 144 кв.м., площадки с покрытием теннисит – 338 кв.м., произведена укладка асфальта – 911 кв.м., отремонтировано 2 теневых навеса. Установлены МАФы: скамеек – 8 шт., горки «Мини» - 3 шт., качели – 10 шт., карусели – 2 шт., качалки на пружине – 3 шт., качалки балансиры – 4 шт. Осуществлено электроосвещение: установлены 4 столба и 8 светильников. Стоимость работ составила – 2570,18 тыс.руб.

Контрольное событие 1.2.7. «Благоустройство пешеходной дорожки в селе Александровском по ул. Блинова от № 98 до реки "Томузловской"».

В целях реализации мероприятия выполнена разборка покрытий и оснований, выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, асфальтобетонных покрытий, проездов, площадок. Выполнен ремонт лестницы и подпорной стены.

*Основное мероприятие* *1.3.:* «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа».

Контрольное событие 1.3.1.: «Строительство подъездной автомобильной дороги к земельному участку ООО «Агроальянс Инвест».

В целях реализации мероприятия «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» проведено строительство подъездной автомобильной дороги к земельному участку ООО «Агроальянс Инвест» протяженностью 0,512 км на сумму 12,03 млн. руб.

*Основное мероприятие* 1.4.: «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа».

Контрольное событие 1.4.1.: «Осуществление озеленения территорий муниципального округа, содержание малых архитектурных форм, мест захоронения»

В рамках заключенных договоров проводились работы по уборке территории от мусора и содержанию кладбищ в удовлетворительном санитарном состоянии. Также осуществлялись мероприятия по содержанию малых архитектурных форм в зимний период для предотвращения их порчи.

*Подпрограмма 2 Программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»*

*Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Обеспечение улучшения условий проживания сельских жителей».*

*Основное мероприятие 2.1.:* «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

Контрольное событие 2.1.1. «Выдача сертификатов на улучшение жилищных условий гражданам Александровского муниципального округа»

В 2022 г. в Александровском округе 9 извещений выдано молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

4 гражданина реализовали своё право на обеспечение жильём в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

*Задача 2 подпрограммы 2 Программы: «Приведение мест (площадок) ТКО в нормативное состояние».*

*Основное мероприятие 2.2.:* «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО».

Контрольное событие 2.2.1.: «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В рамках данного мероприятия в 2022 г. было приобретено 70 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму 1,19 млн. руб., из которых 1,18 млн. руб. – средства краевого бюджета.

*Контрольное событие 2.2.2.:* «Мониторинг существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние».

Проведен осмотр 92 существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние. В соответствии с заключенными договорами производился вывоз ТКО из административных зданий округа. Также с целью приведения мест (площадок) ТКО в нормативное состояние в 2022г. было обустроено 20 площадок ТКО, находящихся на территории округа, на общую сумму 987,7 тыс. руб.

*Задача 3 подпрограммы 2 Программы: «Организация уличного освещения Александровского муниципального округа».*

*Основное мероприятие 2.3.:* «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа».

Контрольное событие 2.3.1.: «Замена ламп и обслуживание светильников уличного освещения существующих сетей».

За 2022 год на территории Александровского муниципального округа проводилась замена вышедших из строя ламп, ремонт и содержание фонарей. В разрезе территориальных отделов замена и обслуживание светильников составила:

Средненский территориальный отдел- 13 шт.;

Калиновский территориальный отдел- 12 шт.;

Круглолесский территориальный отдел- 19 шт.;

Территориальный отдел села Северного -40 шт.;

Грушевский территориальный отдел- 85 шт.;

Александровский территориальный отдел – 460 шт.;

Общее количество отремонтированных и заменённых ламп и светильников в 2022 году составило 629 штук.

Были заключены контракты на поставку электрической энергии для обеспечения сети уличного освещения.

*Основное мероприятие 2.4.* «Благоустройство парка «Молодёжный» в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края - 3-я очередь»

В рамках реализации мероприятия «Благоустройство парка «Молодёжный» в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края - 3-я очередь» были установлены: теннисный корт площадью 643 кв.м., БМХ трасса, трибуна на 250 мест, разборно-сборный сценический комплекс, забор из металлопрофиля протяженностью 167 м, 3Д ограждение – 532 кв.м., бордюр дорожный – 1800 шт., бордюр аллейный – 923 шт. Установлены МАФы: флагшток – 5шт., столб для навигации – 2 шт., скамья парковая – 10 шт., скамья полукруглая – 40 шт., топиарная фигура «Велосипедист» - 1 шт., велопарковки – 14 шт., обустроены тротуарной плиткой площадки и дорожки площадью 3007 кв.м., произведена укладка асфальтом парковки и дороги общей площадью 2094 кв.м. в целях озеленения территории парка было высажено 858 деревьев, произведено устройство газона площадью – 4,15 га. так же установлено 29 светильников.

Подпрограмма 3 Программы: «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа».

*Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Разработка документов территориального планирования».*

*Основное мероприятие 3.1.:* «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры».

*Контрольное событие 3.1.1.:* «Разработка Генерального плана муниципального округа».

В 2022 году разработан и утвержден генеральный план Александровского муниципального округа.

*Задача 2 подпрограммы 3 Программы:* *«Реализация прав потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы».*

*Основное мероприятие* *3.2.:* «Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа».

*Контрольное событие* 3.2.1.: «Мониторинг законодательства в сфере рекламы с целью своевременной актуализации схемы размещения рекламных конструкций».

Схема размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа соответствует действующему законодательству. В 2022 году выдано 17 разрешений на установку рекламных конструкции размещаемых на зданиях и сооружениях.

*Основное мероприятие* 3.3.: «Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций».

*Контрольное событие* 3.3.1.: «Мониторинг и выявление незаконно размещённых рекламных конструкций».

В течение 2022 года проводился мониторинг размещённых рекламных, незаконно размещённых рекламных конструкций не выявлено, демонтаж не проводился.

*Основное мероприятие 3.4.:* «Разработка и установка социальной рекламы».

Контрольное событие 3.4.1.: «Изготовление макетов и размещение социальной рекламы».

В течение 2022 года изготовлено 26 баннеров социальной рекламы, размещённых на рекламных конструкциях МО СК.

*Задача 3 подпрограммы 3 Программы: «Обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности».*

*Основное мероприятие 3.5.:* «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

*Контрольное событие* 3.5.1.: «Внесение документации в информационную систему».

В течение 2022 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК, всего внесено 2300 документов.

*Основное мероприятие 3.6*.: «Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа».

*Контрольное событие* 3.6.1.: «Разработка топографической съёмки – части населённого пункта».

В течение 2022 года топографическая съёмка не разрабатывалась.

Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия».

*Основное мероприятие 4.1*.: «Обеспечение реализации программы».

*Контрольное событие* 4.1.1.: «Обеспечение деятельности администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов».

В 2022 году обеспечена бесперебойная работа администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов.

Информация о выполнении основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 13.

**Раздел III** «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы»

За отчетный период реализации Программы рисков, повлиявших на ход выполнения задач подпрограмм Программы, не обнаружено.

**Раздел IV** «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2022 году, составил 211 224,14 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 208 227,35 тыс. руб. или 98,6%.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края и бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы за 2022г. приведены в таблицах 15 и 16.

**Раздел V** «Участие в реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В результате участия в национальном проекте "Экология" (региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами") было приобретено 70 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму 1,19 млн. руб., из которых 1,18 млн. руб. - средства федерального и краевого бюджетов (10,71 тыс. руб. - местный бюджет).

**Раздел VI** «Достижение значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм»

Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа в 2022г. составило 7 ед. при запланированных 11. Показатель не выполнен. На 2022г. было запланировано благоустройство объектов по государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», но заявка не прошла конкурсный отбор.

Количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия в 2022г. составило 13 чел., из 9 запланированных. Показатель перевыполнен.

Количество отловленных безнадзорных животных с целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих для человека и животных. В 2022г. отловлена 40 собак из 42 запланированных. Показатель не выполнен, в связи с удорожанием услуг по отлову безнадзорных животных, поэтому выделенных средств хватило на меньшее количество животных.

Количество реализованных проектов, основанных на местных инициативах в 2022г. составило 7 ед. при плане в 7 ед. Показатель выполнен.

Доля инициативного участия населения в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, в 2022г. составила 31,4% при плане в 27,8%. Всего приняли участие в голосовании 9146 человека из 29134 проживающих в населенных пунктах. Показатель выполнен.

Количество реализованных проектов в рамках комплексного развития сельских территорий в 2022г. составило 1 ед. при 1 запланированном. Показатель выполнен.

Доля населения, принявшего участие в выборе проектов в рамках комплексного развития сельских территорий, планируемых к реализации в текущем году, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, в 2022г. составила 0% при плане в 55,3 Отбор проектов на 2022г. и 2023г. проходил в 2020г. и 2021г., поэтому голосование по выбору проектов в рамках комплексного развития сельских территорий проводилось в 2020г. и 2021г. Отбор проектов на 2024г. проводится в 2023г., поэтому голосование проведено в январе 2023г., в 2022г. голосование не проводилось. Показатель не выполнен.

Количество мероприятий, направленных на благоустройство территорий Александровского муниципального округа, в 2022г. составило 10 ед., из запланированных 10. Показатель выполнен. В течение 2022г. на территории Александровского муниципального округа проводились мероприятия по санитарной очистке лесополос, покосу травы и очистке дорог.

Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составила 56,3% (из 16 молодых семей, стоящих на учете, жилищные условия улучшили 9), что выше планового значения в 36%. Показатель перевыполнен.

Количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов, составило 42 ед. при запланированных 47 ед. Показатель не выполнен,в связи с удорожанием работ по обустройству площадок ТКО. Выделенных средств хватило на меньшее количество площадок.

Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных 223,7 км при плане в 218,8 км. Показатель выполнен. В 2022г. было осуществлено строительство новой сети, в результате чего протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных увеличилась на 4,9 км, (Александровский территориальный отдел-3,1 км, Калиновский территориальный отдел-0,5 км, Круглолесский территориальный отдел-0,8 км.)

Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных составила 66,42% (из 336,8 км улиц, проездов, набережных освещено 223,7 км) при плане в 64,96%. Показатель выполнен.

Доля благоустроенных общественных территорий, в общей численности общественных территорий, требующих благоустройства, в 2022г. составила 60,4% при плане 60,0%. Показатель выполнен. Всего в Александровском муниципальном округе 53 общественных территории, из которых благоустроено 32.

Количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры составило 6 ед., при запланированных 4 ед. Показатель перевыполнен. Разработаны проекты на реконструкцию стадиона Юность, строительство дороги к буйволиной ферме, разработаны новые НПА в части предоставления социальнозначимых услуг.

Количество разработанных документов территориального планирования составило 2 ед., при запланированных 2 ед. Показатель выполнен. В 2022 г. разработаны нормативы градостроительного проектирования и Генеральный план округа.

Количество актуализированных схем размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа составило 0. Показатель выполнен. В 2022г. актуализация схемы размещения рекламных конструкций не планировалась.

Доля выявленных рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения, в общем количестве рекламных конструкций в соответствии со схемой, (обратный показатель) составило 0% при плане в 1,0%. Показатель выполнен. В 2022 году рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения, не выявлено.

Количество установленных баннеров с социальной рекламой 26 ед. при запланированных 20 ед. Показатель перевыполнен.

Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 1. Показатель выполнен. В течение 2022 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК.

Разработка топографической съемки населенных пунктов Александровского муниципального округа – 0. Показатель выполнен. В течение 2022 года топографическая съёмка не разрабатывалась, и её разработка не планировалась.

Информация о достижении значений индикаторов целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 14.

**Раздел VII** «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2022 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

**Раздел VIII** «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».

Предложений по дальнейшей реализации (подпрограмм) нет.

Начальник отдела дорожного

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александровского

муниципального округа В.В. Гейер

Исполнитель:

Миронченко А.А.