Таблица 13

Форма

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Фактический срок наступления контрольного события | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графиком | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель Программы: «Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности населения». | | | | |
| Подпрограмма 1: Программы «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа». | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Деятельность по обращению с животными без владельцев» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Регулирование численности безнадзорных животных на территории Александровского муниципального округа» | В течении 2022г. | В течение года на территории Александровского округа регулировалась численность безнадзорных животных, путём их отлова. | В 2022 год отловлено 40собак. |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.2: «Реализация инициативных проектов» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2.1.: «Обустройство зоны семейного отдыха на пересечении улиц Зеленая и Садовая хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края» | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Произведена установка детской площадки, установлены малые архитектурные формы, осуществлено электроосвещение: установлены 2 столба, 4 светильника. |
|  | Контрольное событие 1.2.2. «Благоустройство территории парка «Победы» и прилегающей территории к памятнику «Братская могила воинов Советской армии, павших смертью храбрых в 1941 – 1945 г. г.» в с. Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края» | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнены штукатурка, покраска постамента, произведена укладка тротуарной плитки, установлено ограждение территории парка, установлено освещение – 6 фонарей. На прилегающей территории выполнена укладка асфальтобетонного покрытия. |
|  | Контрольное событие 1.2.3.: «II этап ремонта фасада СДК с. Грушевского с благоустройством территории, расположенного по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Грушевское, ул. Кирова, 69/5. | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнены штукатурка, отделка короедом, покраска фасада здания. Произведена укладка тротуарной плитки, установлены бордюры. |
|  | Контрольное событие 1.2.4.: «Ремонт участка дороги по ул. Ленинская (от №115 до № 133) в с. Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края» | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинская (от №115 до № 133) в с. Калиновское протяженностью 0,447 км. |
|  | Контрольное событие 1.2.5.: «Капитальный ремонт тыльной стороны и цокольного этажа Дома культуры с. Северное Александровского муниципального округа Ставропольского края». | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Отремонтирована и покрашена тыльная сторона здания. Установлены входная металлическая дверь и 4 пластиковые двери и 2 окна. Демонтированы вышедшие из строя лестницы и установлены новые. Выполнена гидроизоляция цокольного этажа, произведено асфальтирование прилегающей территории. |
|  | Контрольное событие 1.2.6.: «Благоустройство детской площадки в селе Александровском в микрорайоне многоквартирных домов №27, №29, №31 по ул. Войтика Александровского муниципального округа Ставропольского края.» | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Установлены песочницы – 144 кв.м., площадки с покрытием теннисит – 338 кв.м., произведена укладка асфальта – 911 кв.м., отремонтировано 2 теневых навеса. Установлены МАФы: Осуществлено электроосвещение установлены 4 столба и 8 светильников. |
|  | Контрольное событие 1.2.7.: «Благоустройство пешеходной дорожки в селе Александровском по ул. Блинова от № 98 до реки "Томузловской"» | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнена разборка покрытий и оснований, произведено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, асфальтобетонных покрытий, проездов, площадок. Выполнен ремонт лестницы и подпорной стены. |
|  | Основное мероприятие 1.3.: «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа». | х | х | х |
|  | Контрольное событие: 1.3.1.: «Строительство подъездной автомобильной дороги к земельному участку ООО «Агроальянс Инвест». | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Построена подъездная автомобильная дорога к земельному участку ООО «Агроальянс Инвест» протяженностью 0,512 км. |
|  | Основное мероприятие 1.4.: «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.4.1.: «Осуществление озеленения территорий муниципального округа, содержание малых архитектурных форм, мест захоронения». | В течение  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В рамках заключенных договоров проводились работы по уборке территории от мусора и содержанию кладбищ в удовлетворительном санитарном состоянии. |
| Подпрограмма 2 Программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Обеспечение улучшения условий проживания сельских жителей» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.: «Выдача сертификатов на улучшение жилищных условий гражданам Александровского муниципального округ». | В течение  2022 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2022 году 9 извещений выдано молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  4 гражданина реализовали своё право на обеспечение жильём в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы: «Приведение мест (площадок) ТКО в нормативное состояние» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.2.1.: «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». | В течение  2022 года |  | В 2022 г. было приобретено 70 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. |
|  | Контрольное событие 2.2.2.: «Мониторинг существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние». | III-IV квартал  2022 года | Контрольное событие осуществляется с контрольным планом - графиком | С целью приведения в нормативное состояние проведен осмотр 92 существующих мест (площадок) ТКО. В 2022г. обустроено 20 площадок ТКО. |
| Задача 3 подпрограммы 2 Программы: «Организация уличного освещения Александровского муниципального округа» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.3.: «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.3.1.: «Замена ламп и обслуживание светильников уличного освещения существующих сетей». | В течение  2022 года | Контрольное событие осуществляется с контрольным планом – графиком. | Общее количество отремонтированных и заменённых ламп и светильников в 2022 году составило 629 штук. |
|  | Основное мероприятие 2.4. «Благоустройство парка «Молодёжный» в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края - 3-я очередь» | IV квартал  2022 года | х | Установлены: теннисный корт площадью 643 кв.м., БМХ трасса, трибуна на 250 мест, разборно-сборный сценический комплекс, забор из металлопрофиля протяженностью 167 м, 3Д ограждение – 532 кв.м., бордюр дорожный – 1800 шт., бордюр аллейный – 923 шт. Установлены МАФы: флагшток – 5шт., столб для навигации – 2 шт., скамья парковая – 10 шт., скамья полукруглая – 40 шт., топиарная фигура «Велосипедист» - 1 шт., велопарковки – 14 шт., обустроены тротуарной плиткой площадки и дорожки площадью 3007 кв.м., произведена укладка асфальтом парковки и дороги общей площадью 2094 кв.м. в целях озеленения территории парка было высажено 858 деревьев, произведено устройство газона площадью – 4,15 га. так же установлено 29 светильников. |
| Подпрограмма 3 Программы: «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Разработка документов территориального планирования» | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.: «Разработка Генерального плана муниципального округа» | В течение  2022 года | В 2022 году разработан и утвержден генеральный план. | В 2022 году разработан и утвержден генеральный план Александровского муниципального округа. |
| Задача 2 подпрограммы 3 Программы: «Реализация прав потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы». | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.2.: «Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.2.1.: «Мониторинг законодательства в сфере рекламы с целью своевременной актуализации схемы размещения рекламных конструкций». | В течение  2022 года | В течение 2022 года проводился мониторинг законодательства в сфере рекламы. | Схема размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа соответствует действующему законодательству. В 2022 году выдано 17 разрешений на установку рекламных конструкции размещаемых на зданиях и сооружениях. |
|  | Основное мероприятие 3.3.: «Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.3.1.: «Мониторинг и выявление незаконно размещенных рекламных конструкций». | В течение  2022 года | Контрольное событие осуществляется с детальным планом – графиком. | В течении 2022 года незаконно размещённых рекламных конструкций не выявлено, демонтаж не проводился. |
|  | Основное мероприятие 3.4.: «Разработка и установка социальной рекламы». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.4.1.: «Изготовление макетов и размещение социальной рекламы». | В течение  2022 года | Контрольное событие осуществляется с детальным планом – графиком. | В течение 2022 года изготовлено 26 баннеров социальной рекламы, размещённых на рекламных конструкциях МО СК |
| Задача 3 подпрограммы 3 Программы: «Обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности» | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.5.: «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.5.1.: «Внесение документации в информационную систему». | В течение  2022 года | Контрольное событие осуществляется с детальным планом - графиком | В течение 2022 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в которую было внесено 170 документов. |
|  | Основное мероприятие 3.6.: «Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.6.1.: «Разработка топографической съёмки – части населённого пункта». | В течение  2022 года | Контрольное событие не осуществлялось | В течение 2022 года топографическая съёмка не разрабатывалась. |
| Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение реализации программы». | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4.1.1.: «Обеспечение деятельности администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов». | В течение  2022 года | Контрольное событие осуществляется с детальным планом - графиком | В течение 2022 года обеспечивалась бесперебойная работа администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов. |

Таблица 14

Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа | единиц | 10 | 11 | 7 | Показатель не выполнен.  На 2022г. было запланировано благоустройство объектов по государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», но заявка не прошла конкурсный отбор. |
| 2 | Количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 9 | 13 | Показатель перевыполнен. |
|  | Подпрограмма 1 Программы: «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | | | | | |
| 3 | Количество отловленных безнадзорных животных с целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих для человека и животных | единиц | 51 | 42 | 40 | Показатель не выполнен.  В связи с удорожанием услуг по отлову безнадзорных животных выделенных средств хватило на меньшее количество животных. |
| 4 | Количество реализованных проектов, основанных на местных инициативах | единиц | 9 | 7 | 7 | Показатель выполнен. |
| 5 | Доля инициативного участия населения в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 27,3 | 27,8 | 31,4 | Показатель выполнен.  Всего приняли участие в голосовании 9146 человека из 29134 проживающих в населенных пунктах. |
| 6 | Количество реализованных проектов в рамках комплексного развития сельских территорий | единиц | 4 | 1 | 1 | Показатель выполнен. |
| 7 | Доля населения, принявшего участие в выборе проектов в рамках комплексного развития сельских территорий, планируемых к реализации в текущем году, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 55,3 | 55,3 | 0 | Показатель не выполнен.  Отбор проектов на 2022г. и 2023г. проходил в 2020г. и 2021г., поэтому голосование по выбору проектов в рамках комплексного развития сельских территорий проводилось в 2020г. и 2021г. Отбор проектов на 2024г. проводится в 2023г., поэтому голосование проведено в январе 2023г., в 2022г. голосование не проводилось. |
| 8 | Количество мероприятий, направленных на благоустройство территорий Александровского муниципального округа | единиц | 10 | 10 | 10 | Показатель выполнен.  В течение 2022г. на территории Александровского муниципального округа проводились мероприятия по санитарной очистке лесополос, покосу травы и очистке дорог. |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
| 9 | Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | 0 | 36 | 56,3 | Показатель перевыполнен.  (из 16 молодых семей, стоящих на учете, жилищные условия улучшили 9) |
| 10 | Количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов | единиц | 22 | 47 | 42 | Показатель не выполнен.  В связи с удорожанием работ по обустройству площадок ТКО выделенных средств хватило на меньшее количество площадок. |
| Задача 3 подпрограммы 2 Программы: организация уличного освещения Александровского муниципального округа | | | | | | |
| 11 | Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 218,8 | 218,8 | 223,7 | Показатель выполнен.  В 2022г. было осуществлено строительство новой сети в результате чего протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных увеличилась на 4,9 км, (Александровский территориальный отдел - 3,1 км, Калиновский территориальный отдел - 0,5 км, Круглолесский территориальный отдел - 0,8 км.) |
| 12 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных | процент | 64,96 | 64,96 | 66,42 | Показатель выполнен.  Из 336,8 км улиц, проездов, набережных освещено 223,7 км. |
| 13 | Доля благоустроенных общественных территорий, в общей численности общественных территорий, требующих благоустройства | процент | 58,0 | 60,0 | 60,4 | Показатель выполнен.  Всего в Александровском муниципальном округе 53 общественных территории из которых благоустроено 32. |
| 14 | Количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры | единиц | 1 | 4 | 6 | Показатель перевыполнен.  Разработаны проекты на реконструкцию стадиона Юность, строительство дороги к буйволиной ферме, разработаны новые НПА в части предоставления социальнозначимых услуг. |
| 15 | Количество разработанных документов территориального планирования | единиц | 1 | 2 | 2 | Показатель выполнен.  Разработаны нормативы градостроительного проектирования и Генеральный план округа. |
| 16 | Количество актуализированных схем размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен.  В 2022г. актуализация схемы размещения рекламных конструкций не планировалась. |
| 17 | Доля выявленных рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения, в общем количестве рекламных конструкций в соответствии со схемой (обратный показатель) | процент | 0 | 1 | 0 | Показатель выполнен.  В 2022 году рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения не выявлено. |
| 18 | Количество установленных баннеров с социальной рекламой | единиц | 20 | 20 | 26 | Показатель перевыполнен |
| 19 | Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | единиц | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен. В течение 2022 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК |
| 20 | Разработка топографической съемки населенных пунктов Александровского муниципального округа | единиц | 0 | 0 | 0 | В течение 2022 года топографическая съёмка не разрабатывалась и ее разработка не планировалась. |

Таблица 15

Форма

Отчет

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» | Администрация Александровского муниципального округа (далее администрация округа) | 12 | х | х | х | 149 464,41 | 211 224,14 | 208 227,36 |
|  | Подпрограмма 1 Подпрограммы: «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | Администрация округа, территориальные отделы администрации, отдел культуры администрации | 12 | 1 | х | х | 38 966,97 | 46 235,63 | 45 654,01 |
|  | Основное мероприятие 1.1: «Деятельность по обращению с животными без владельцев» | Администрация округа | 12 | 1 | 01 | 77150 | 765,98 | 765,98 | 757,33 |
|  | Основное мероприятие 1.2: «Реализация инициативных проектов» («Реализация проектов, основанных на местных инициативах») | Отдел культуры администрации, территориальные отделы администрации | 12 | 1 | 02 | 00000 | 7 353,77 | 13 504,54 | 12 995,07 |
|  | Основное мероприятие 1.3: «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | Отдел культуры, Круглолесский теротдел. | 12 | 1 | 03 | 00000 | 12 318,73 | 12 050,60 | 12 027,45 |
|  | Основное мероприятие 1.4: «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа» | Территориальные отделы администрации | 12 | 1 | 04 | 00000 | 18 528,49 | 19 914,49 | 19 874,17 |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация округа | 12 | 2 | х | х | 14 584,89 | 61 006,15 | 59 983,84 |
|  | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | Администрация округа, территориальные отделы администрации | 12 | 2 | 02 | 00000 | 5 005,57 | 5 144,24 | 5 141,80 |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» | Администрация округа, территориальные отделы администрации | 12 | 2 | 02 | 00000 | 323,35 | 2 519,98 | 2 490,79 |
|  | Основное мероприятие 2.3.: «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа» | Территориальные отделы администрации | 12 | 2 | 03 | х | 9 255,97 | 10 846,50 | 9 948,52 |
|  | Основное мероприятие "Благоустройство парка Молодежный в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края -3 я очередь | Александровский территориальный отдел администрации | 12 | 2 | х | х | 0,00 | 42 495,43 | 42 402,73 |
|  | Подпрограмма 3 Программы: «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» | Администрация округа | 12 | 3 | х | х | 1 866,50 | 1 866,50 | 1 866,50 |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» | Администрация округа | 12 | 3 | 01 | 00000 | 1 866,50 | 1 866,50 | 1 866,50 |
|  | Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия» | Администрация округа, территориальные отделы администрации | 12 | 4 | х | х | 94 046,05 | 102 115,87 | 100 723,01 |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение реализации программы» | Администрация округа, территориальные отделы администрации | 12 | 4 | 01 | 00000 | 94 046,05 | 102 115,87 | 100 723,01 |

Таблица 16

Форма

Информация

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа

Ставропольского края и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» |  | 211 224,14 | 208 227,36 |
|  |  | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 211 224,14 | 208 227,36 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 65 047,46 | 64 959,41 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа), в т.ч. | 88 924,89 | 88 526,03 |
|  |  | средства краевого бюджета | 19 725,93 | 19 637,88 |
|  |  | Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) | 3 453,26 | 3 448,20 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 056,66 | 2 056,66 |
|  |  | Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Александровский теротдел), в т.ч. | 75 556,49 | 74 455,73 |
|  |  | средства краевого бюджета | 40 130,59 | 40 130,59 |
|  |  | территориальный отдел села Грушевского администрации -Александровского муницпального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Грушевского), в т.ч. | 4 855,56 | 4 723,84 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Калиновский теротдел), в т.ч. | 7 866,56 | 7 712,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1062,28 | 1062,28 |
|  |  | Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Круглолесский теротдел), в т.ч. | 7 568,59 | 6 967,82 |
|  |  | средства краевого бюджета | 831,71 | 831,71 |
|  |  | Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Новокавказский теротдел), в т.ч. | 4 689,95 | 4 495,99 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Саблинский теротдел), в т.ч. | 5 207,40 | 5 073,97 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Северного) , в т.ч. | 5 095,66 | 4 891,87 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Средненский теротдел), в т.ч. | 8 005,78 | 7 931,91 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1 240,29 | 1 240,29 |
|  | Подпрограмма 1 Программы: «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» |  | 46 235,63 | 45 654,01 |
|  |  | бюджет округа в т.ч. | 46 235,63 | 45 654,01 |
|  |  | средства краевого бюджета | 17 080,33 | 17 071,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа, в т.ч. | 12 816,58 | 12 784,78 |
|  |  | средства краевого бюджета | 11 889,39 | 11 880,75 |
|  |  | Отдел культуры | 3 453,26 | 3 448,20 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 056,66 | 2 056,66 |
|  |  | Александровский теротдел, в т.ч | 13 171,09 | 12 966,09 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Грушевского, в т.ч | 1 098,21 | 1 098,12 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Калиновский теротдел, в т.ч. | 2 876,45 | 2 856,35 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1 062,28 | 1 062,28 |
|  |  | Круглолесский теротдел, в т.ч | 3 794,37 | 3 534,95 |
|  |  | средства краевого бюджета | 831,71 | 831,71 |
|  |  | Новокавказский теротдел, в т.ч. | 1 344,63 | 1 343,06 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Саблинский теротдел, в т.ч | 1 390,93 | 1 376,24 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Северного, в т.ч. | 1 710,68 | 1 670,68 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средненский теротдел, в т. | 4 579,43 | 4 575,54 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1 240,29 | 1 240,29 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Деятельность по обращению с животными без владельцев» |  | 765,98 | 757,33 |
|  |  | бюджет округа | 765,98 | 757,33 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 765,98 | 757,33 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа. | 765,98 | 757,33 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 765,98 | 757,33 |
|  | Основное мероприятие 1.2.: «Реализация инициативных проектов» («Реализация проектов, основанных на местных инициативах») |  | 13 504,54 | 12 995,07 |
|  |  | бюджет округа | 13 504,54 | 12 995,07 |
|  |  | краевой бюджет | 5 190,94 | 5 190,94 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 3 453,26 | 3 448,20 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 2 056,66 | 2 056,66 |
|  |  | Александровский теротдел | 4 011,33 | 3 806,34 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 60,00 | 60,00 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Калиновский теротдел | 1 881,38 | 1 881,38 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 1 062,28 | 1 062,28 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 1 977,80 | 1 718,38 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 831,71 | 831,71 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Северного | 40,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средненский теротдел | 2 080,77 | 2 080,77 |
|  |  | в т.ч. средства краевого бюджета | 1 240,29 | 1 240,29 |
|  | Основное мероприятие 1.3.: «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» |  | 12 050,60 | 12 027,45 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 12 050,60 | 12 027,45 |
|  |  | средства краевого бюджета | 11 123,41 | 11 123,41 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация округа | 12 050,60 | 12 027,45 |
|  |  | средства краевого бюджета | 11 123,41 | 11 123,41 |
|  | Основное мероприятие 1.4.: «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа» |  | 19 914,51 | 19 874,17 |
|  |  | бюджет округа | 19 914,51 | 19 874,17 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 9 159,76 | 9 159,76 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 1 038,21 | 1 038,12 |
|  |  | Калиновский теротдел | 995,07 | 974,97 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 1 816,57 | 1 816,57 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 1 344,63 | 1 343,06 |
|  |  | Саблинский теротдел | 1 390,93 | 1 376,24 |
|  |  | теротдел с. Северного | 1 670,68 | 1 670,68 |
|  |  | Средненский теротдел | 2 498,66 | 2 494,77 |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  | 61 006,15 | 59 983,84 |
|  |  | бюджет округа | 61 006,15 | 59 983,84 |
|  |  | средства краевого бюджета | 45 938,80 | 45 938,80 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа, в т.ч. | 7 043,93 | 7 040,19 |
|  |  | средства краевого бюджета | 5 808,21 | 5 808,21 |
|  |  | Александровский теротдел | 50 061,78 | 49 324,16 |
|  |  | средства краевого бюджета | 40 130,59 | 40 130,59 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 657,05 | 644,29 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Калиновский теротдел | 1 014,86 | 941,31 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 448,42 | 435,07 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 378,43 | 357,93 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Саблинский теротдел | 761,00 | 663,74 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Северного | 331,58 | 305,31 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средненский теротдел | 309,10 | 271,84 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» |  | 5 144,25 | 5 141,80 |
|  |  | краевой бюджет | 4 619,43 | 4 619,43 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | администрация округа | 4 862,56 | 4 862,56 |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 4 619,43 | 4 619,43 |
|  |  | теротдел с.Грушевского | 221,95 | 219,50 |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 59,74 | 59,74 |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» |  | 2519,98 | 2 490,79 |
|  |  | бюджет округа | 2519,98 | 2 490,79 |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 1 188,78 | 1 188,78 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа, в т.ч. | 2181,37 | 2 177,63 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1 188,78 | 1 188,78 |
|  |  | Александровский теротдел | 128,28 | 128,28 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Калиновский теротдел | 54,24 | 53,57 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 32,19 | 32,19 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 79,96 | 72,03 |
|  |  | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Северного | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средненский теротдел | 43,94 | 27,09 |
|  | Основное мероприятие 2.3.: «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа» |  | 10 846,49 | 9 948,52 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 10 846,49 | 9 948,52 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 7 438,07 | 6 793,15 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 435,10 | 424,79 |
|  |  | Калиновский теротдел | 960,62 | 887,74 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 416,23 | 402,88 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 238,73 | 226,16 |
|  |  | Саблинский теротдел | 761,00 | 663,74 |
|  |  | теротдел с. Северного | 331,58 | 305,31 |
|  |  | Средненский теротдел | 265,16 | 244,75 |
|  | Основное мероприятие 2.4 :" Благоустройство парка Молодежный в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края -3 я очередь" |  | 42 495,43 | 42 402,73 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 42 495,43 | 42 402,73 |
|  |  | в т.ч краевой бюджет | 40 130,59 | 40 130,59 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 42 495,43 | 42 402,73 |
|  |  | в т.ч краевой бюджет | 40 130,59 | 40 130,59 |
|  | Подпрограмма 3 Программы: «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» |  | 1 866,50 | 1 866,50 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1866,50 | 1866,50 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа | 1866,50 | 1866,50 |
|  | в том числе следующее основное мероприятие: |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» |  | 1 866,5 | 1 866,5 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1 866,5 | 1 866,5 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа | 1 866,5 | 1 866,5 |
|  | Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия» |  | 102 115,86 | 100 723,01 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 102 115,86 | 100 723,01 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 028,33 | 1 948,93 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа, в т.ч. | 67 197,88 | 66 834,56 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 028,33 | 1 948,93 |
|  |  | Александровский теротдел | 12 323,62 | 12 165,48 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 3 100,30 | 2 981,43 |
|  |  | Калиновский теротдел | 3 975,25 | 3 914,34 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 3 325,80 | 2 997,80 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 2 966,89 | 2 795,00 |
|  |  | Саблинский теротдел | 3 055,47 | 3 033,99 |
|  |  | теротдел с. Северного | 3 053,40 | 2 915,88 |
|  |  | Средненский теротдел | 3 117,25 | 3 084,53 |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение реализации программы» |  | 102 115,86 | 100 723,01 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 102 115,86 | 100 723,01 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 028,33 | 1 948,93 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа, в т.ч. | 67 197,88 | 66 834,56 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 028,33 | 1 948,93 |
|  |  | Александровский теротдел | 12 323,62 | 12 165,48 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 3 100,30 | 2 981,43 |
|  |  | Калиновский теротдел | 3 975,25 | 3 914,34 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 3 325,80 | 2 997,80 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 2 966,89 | 2 795,00 |
|  |  | Саблинский теротдел | 3 055,47 | 3 033,99 |
|  |  | теротдел с. Северного | 3 053,40 | 2 915,88 |
|  |  | Средненский теротдел | 3 117,25 | 3 084,53 |