Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Управление финансами» за 2022 год

Раздел I «Конечный результат реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов на решение задач подпрограмм и достижение цели Программы

Конечным результатом достижения цели Программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского муниципального округа Ставропольского края и повышение качества управления муниципальными финансами Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Цель Программы) является обеспечение высокого качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в Александровском муниципальном округе Ставропольского края, достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) за счет снижения недоимки по налоговым и неналоговым доходам и  отсутствие кредиторской задолженности по расходам местного бюджета.

Индикаторами достижения Цели Программы являются:

- снижение недоимки по налоговым и неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет);

- значение оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных и городских округах Ставропольского края, достигнутой Александровским муниципальным округом Ставропольского края в отчетном финансовом году;

- доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета.

По данным Межрайонной ИФНС России №9 по СК объем недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в местный бюджет, в отчетном периоде увеличился, несмотря на проведенные работы по увеличению поступлений по имущественным налогам (разносились уведомления, проводились комиссии по устранению недоимки). Основной рост недоимки приходится на земельный налог и НДФЛ.

По итоговой рейтинговой оценке качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования за 2021 год Александровский муниципальный район получил 87,46 балла, прирост показателя от оценки за 2020 год составил 8,85 балла. Результаты оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края по итогам 2021 года утверждены приказом Министерства финансов Ставропольского края от 31 мая 2022 г. №120.

По данным бюджетной отчетности за 2022 год просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по состоянию на 01.01.2023 года нет. Индикатор достижения цели Программы «Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета» выполнен, так как имеет нулевое значение.

Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм»

Подпрограмма 1 Программы: «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского муниципального округа Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы Программы: «Обеспечение роста налогового потенциала Александровского муниципального округа Ставропольского края»

Основное мероприятие 1.1.: «Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края»

Контрольное событие 1.1.1: «Проведение анализа налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края»

Обеспечен ежемесячный анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 114,2 процента. Выполнение показателя обеспечено за счет:

1) НДФЛ - 113,9 процента;

2) Акцизов по подакцизным товарам - 119,9 процента;

3) Налогам на совокупный доход - 125,0 процента;

4) Налогам на имущество - 108,5 процента;

5) Государственной пошлины - 102,2 процентов;

6) Доходам от использования имущества - 117,4 процента;

7) Доходам от оказания платных услуг - 102,1 процента;

8)  Штрафам, санкциям, возмещениям ущерба - в 2,4 раза.

На общий процент темпа роста повлияло снижение показателя к аналогичному периоду прошлого года по доходам от поступления прочих неналоговых доходов - 19,8 процента. При этом исполнение плана за отчетный год обеспечено в полном объеме и составило 101,3 процента.

Контрольное событие 1.1.2: «Проведение заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов».

В течение 2022 года при непосредственном участии финансового управления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) проведено 2 заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов.

По результатам работы комиссии дополнительные поступления налоговых доходов в местный бюджет составили 437,48 тыс. рублей.

Задача 2 подпрограммы Программы: «Совершенствование бюджетной политики Александровского муниципального округа  Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края».

Основное мероприятие 1.2.: «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования»

Контрольное событие 1.2.1: «Согласование предложений по составу муниципальных программ и разработке новых муниципальных программ».

В 2022 году от разработчиков  муниципальных программ не поступали на согласование проекты новых муниципальных программ (далее – проекты), экспертиза  проектов не осуществлялась.

Основное мероприятие 1.3.: «Организация планирования и исполнения бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края».

Контрольное событие 1.3.1: «Подготовка информации и анализ данных по исполнению местного бюджета в рамках муниципальных программ муниципального округа»

Отчет об исполнении Программ Александровского муниципального округа Ставропольского края (таблица 11) ежеквартально до установленного срока направлялся в отдел экономического развития администрации округа.

Контрольное событие 1.3.2: «Контроль кредиторской задолженности, сложившейся по расходам местного бюджета».

Финансовым управлением ежемесячно осуществлялся  контроль кредиторской задолженность, результаты -  отсутствие просроченной кредиторской задолженности в течение отчетного года и по состоянию на 01.01.2023 г.

Задача 3 подпрограммы Программы: «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами Александровского муниципального округа Ставропольского края»

Основное мероприятие 1.4.: «Размещение на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, в рубрике «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Александровского муниципального округа Ставропольского края»

Контрольное событие 1.4.1: «Размещение на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Открытый бюджет для граждан» информации в доступной для граждан форме по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»

На официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Открытый бюджет для граждан» в доступной для граждан форме размещена информация по проекту местного бюджета и по решению Совета депутатов Александровского муниципального округа  Ставропольского края о местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Контрольное событие 1.4.2: «Размещение на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Открытый бюджет для граждан» информации в доступной для граждан форме по отчету об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год».

На официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Открытый бюджет для граждан» в доступной для граждан форме размещена информация по отчету об исполнении местного бюджета за 2021 год.

Задача 4 подпрограммы Программы: «Проведение взвешенной долговой политики в Александровском муниципальном округе Ставропольского края»

Основное мероприятие 1.5.: «Планирование объема и структуры муниципального внутреннего долга Александровского муниципального округа Ставропольского края и расходов на его обслуживание» (реализуется только при наличии муниципального внутреннего долга.

Контрольное событие 1.5.1: «Не планировалось».

Показатели по объему муниципального внутреннего долга и расходам на его обслуживание по Александровскому муниципальному округу за 2022 год имеют нулевое значение.

Задача 5 подпрограммы Программы: «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля».

Основное мероприятие 1.6.: «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок для обеспечения нужд Александровского муниципального округа Ставропольского края»

Контрольное событие 1.6.1: «Проведение проверок за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Александровского муниципального округа Ставропольского края».

На 2022 год запланировано 7 проверок.  Проведено - 7 проверок. План проверок выполнен на 100 %. Выявлено финансовых нарушений на сумму 261,9 тыс. рублей

Задача 6 подпрограммы Программы: «Повышение качества управления муниципальными финансами Александровского муниципального округа Ставропольского края».

Основное мероприятие 1.7.: «Мотивация главных распорядителей средств местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента»

Контрольное событие 1.7.1: «Организация и проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета».

В соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 23 марта 2021 г. № 210 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Александровского муниципального   округа  Ставропольского края» главные распорядители средств местного бюджета в соответствии с перечнем показателей, представляют в финансовое управление информацию, необходимую для расчета оценки качества финансового менеджмента в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. Результаты оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, за 2021 год размещены на сайте администрации http://www.aleksadmin – «Открытый бюджет» - «Рейтинги и мониторинги».

Подпрограмма 2 «Организация централизованного учета».

Задача 7 подпрограммы Программы: «Реализация единого порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края с использованием средств автоматизации».

Основное мероприятие 2.1 «Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности»

Контрольное событие 2.1.1 «Контроль соблюдения сроков предоставления бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности»

Сроки представления отчетности не нарушались.

Контрольное событие 2.1.2. «Проверка соответствия сумм оборотов по журналам операций (код формы по ОКУД 0504071) записям в регистрах бюджетного учета и Главной книги (код формы по ОКУД 0504072) по ведению учета бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных получателю бюджетных средств».

Проведено четыре проверки оборотно-сальдовой ведомости МКУ «Учетный центр», нарушений не выявлено.

Задача 8 подпрограммы Программы: «Нормативное регулирование, методическое и информационное сопровождение процессов централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составления отчетности»

Основное мероприятие 2.2  «Разработка и применение единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности»

Контрольное событие 2.2.1. «Отсутствие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых муниципальных учреждений»

За 2022 год жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений в адрес финансового управления не поступало.

Основное мероприятие 2.3  «Регулярное и непрерывное повышение профессионального уровня бухгалтерских работников»

Контрольное событие 2.3.1. «Доля специалистов, прошедших повышение квалификации в части знания законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении»

За 2022 год 6 специалистов прошли, обучение в части знания законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» приведены в таблице 13.

Подпрограмма 3 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия».

Основное мероприятие 3.1  «Обеспечение деятельности по реализации Программы».

Контрольное событие 12: «Обеспечение деятельности финансового управления по реализации программы».

Объемы выделенных денежных средств освоены на 100,0 процентов.

Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)».

Устойчивая положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2022 году по отношению к предшествующему году достигнута в результате системного анализа и мониторинга поступлений доходов в местный бюджет.

Вместе с тем, сохраняются риски, влияющие на ход реализации Программы, в части выполнения Задачи подпрограммы Программы: «Обеспечение роста налогового потенциала Александровского муниципального округа Ставропольского края». Несмотря на то, что наблюдается рост по имущественным налогам (налог на имущество физических лиц и земельный налог) динамика ряда лет показывает наличие переходящей из года в год задолженности физических лиц по имущественным налогам.

Раздел IV «Использование средств местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы в 2022 году составил 32 862,39 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100,0 процентов.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края  и юридических лиц на реализацию Программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края  на реализацию программы «Управление финансами» за 2022 год приведены в таблицах 15 и 16.

Раздел V «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты».

1. Снижение недоимки по налоговым и неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края.

По данным Межрайонной ИФНС России №9 по СК объем недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в местный бюджет, в отчетном периоде увеличился, несмотря на проведенные работы по увеличению поступлений по имущественным налогам (разносились уведомления, проводились комиссии по устранению недоимки). Основной рост недоимки приходится на земельный налог и НДФЛ.

2. Значение оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных и городских округах Ставропольского края, достигнутой Александровским муниципальным округом Ставропольского края (далее – муниципальный округ) в отчетном финансовом году.

По итоговой рейтинговой оценке качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования за 2021 год Александровский муниципальный округ получил 87,46 балла, при плане 74,00 балла. Индикатор достижения цели Программы выполнен на 118,2 процента.

3. Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета.

По данным бюджетной отчетности за 2022 год просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по состоянию на 01.01.2023 года нет. Индикатор достижения цели Программы выполнен на 100,0 процентов (запланировано нулевое значение индикатора).

4. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года (в сопоставимом виде (с учетом изменений федерального и регионального законодательства в части налоговых и неналоговых доходов и решений, принятых органами местного самоуправления муниципального округа)).

Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2022 год по отношению к 2021 году составил 114,2 процентов, при запланированном достигаемом значении показателя 101,5 процента. Показатель выполнен на 112,5 процента.

5. Объем доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения.

Расчет показателя произведен исходя из фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за отчетный период и численности населения по состоянию на 01.01.2022 г. Объем доходов местного бюджета на душу населения за 2022 год составил 8,40 тыс. рублей, при запланированном достигаемом значении показателя 7,3 тыс. рублей. Показатель выполнен на 115,1 процента.

6. Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза Александровского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период в соответствие с решением Совета депутатов муниципального округа  о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Параметры бюджетного прогноза Александровского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период приведены в соответствие с решением Совета депутатов Александровского муниципального округа  Ставропольского края о местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (постановление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края от 15 февраля 2021 г. №98). Показатель выполнен на 100,0 процентов (оценка показателя «да/нет»).

7. Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа в общем объеме расходов местного бюджета.

Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов местного бюджета составил в 2022 году 97,0 процентов, при запланированном достигаемом значении показателя 93,5 процента. Показатель выполнен  на 103,7 процента.

8. Процент исполнения местного бюджета по доходам к принятому плану поступлений доходов местного бюджета, утвержденному решением о местном бюджете, с учетом изменений.

Процент исполнения местного бюджета по доходам к принятому плану поступлений доходов местного бюджета за 2022 год составил 99,1 процента, при запланированном достигаемом значении показателя 100,0 процентов. Показатель не выполнен в части безвозмездных поступлений. Процент исполнения по налоговым и неналоговым доходам составил 105,1 процента.

9. Процент исполнения местного бюджета по расходам к принятым плановым назначениям по расходам местного бюджета, утвержденным решением о местном бюджете,  с учетом изменений.

Процент исполнения местного бюджета по расходам к принятым плановым назначениям по расходам местного бюджета за 2022 год составил 96,6 процента, при запланированном достигаемом значении показателя 95,0 процентов. Показатель выполнен  на 101,6 процента.

10. Наличие на официальном сайте администрации муниципального округа в рубрике «Открытый бюджет для граждан» актуальной информации в доступной для граждан форме по планированию местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по исполнению местного бюджета за отчетный год.

На официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Открытый бюджет для граждан» в доступной для граждан форме размещена информация:

- по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по решению Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края от 16 декабря 2022 г. №605/180 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

- по отчету об исполнении местного бюджета за 2021 год. По отчету за 2022 год контрольное событие наступит в мае 2023 года.

Показатель выполнен на 100,0 процентов (оценка показателя «да/нет»).

11. Отношение муниципального внутреннего долга муниципального округа к общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).

По указанному показателю запланировано нулевое значение, по состоянию на 01.01.2023 г. долговых обязательств муниципальный округ не имеет. Показатель выполнен на 100,0 процентов.

12. Доля расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального округа в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение.

По указанному показателю запланировано нулевое значение, в 2022 году расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга не было. Показатель выполнен на 100,0 процентов.

13. Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за 2022 год составило 0,9 процента, при запланированном достигаемом значении показателя 1,5 процента.

Показатель, имеющий обратное значение, выполнен в связи с уменьшением доли выявленных нарушений к общей сумме проверенных в ходе проверки средств.

Выявление сумм финансовых нарушений ниже запланированных обусловлено снижением объема допущенных объектами контроля  нарушений при ведении бюджетного учета. Кроме того, стоит отметить, что показатель улучшен в сравнении с фактическим значением 2021 года и снизился с 22,8 процентов до 0,9 процента.

14. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в проверяемой сфере в 2022 году составляет 100 процентов, что соответствует запланированному значению. Показатель выполнен на 100,0 процентов.

15. Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными  распорядителями средств местного бюджета.

Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, за 2021 год проведена в апреле 2022 года, результаты размещены на сайте администрации. Значение показателя выполнено на 77 баллов, при запланированном достигаемом значении показателя 77 баллов.	 Показатель выполнен  на 100 процентов.

16. Количество нарушений сроков предоставления бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности.

За 2022 год сроки представления отчетности не нарушались. Показатель выполнен на 100,0 процентов.

17. Соответствие сумм оборотов по журналам операций (код формы по ОКУД 0504071) записям в регистрах бюджетного учета и Главной книги (код формы по ОКУД 0504072) по ведению учета бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных получателю бюджетных средств.

Обеспечено достоверное ведение учета имущества, бюджетных ассигнований и лимитов, бюджетных обязательств. По состоянию на 01.01.2023 года нарушений нет. Показатель выполнен на 100,0 процентов (оценка показателя «да/нет»).

18. Количество обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых муниципальных учреждений.

За 2022 год жалоб со стороны руководителей обслуживаемых муниципальных учреждений в финансовое управление не поступало. Показатель выполнен на 100,0 процентов.

19. Доля специалистов, прошедших повышение квалификации в части знания законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении.

За 2022 год 6 специалистов МКУ "Учетный центр" прошли обучение бухгалтерскому учету. Значение показателя выполнено. Доля специалистов, прошедших повышение квалификации, от общего количества бухгалтерских работников составила в 2022 году 15,4 процента, что выше планового значения показателя (утверждено по плану 10 процентов). Показатель выполнен  на 154,0 процента.

20. Доля предоставленных первичных учетных документов в электронном виде от общего числа предоставленных в учетный центр первичных учетных документов.

Доля предоставленных первичных учетных документов в электронном виде от общего числа предоставленных в учетный центр первичных учетных документов в 2022 году составила 100,0 процентов, что соответствует запланированному значению. Показатель выполнен на 100,0 процентов.

Сведения о достижении индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы приведены в      таблице 14.

Раздел VI  «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2022 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

Раздел VII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1. Повышение качества прогнозирования основных параметров местного бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства.

2. Улучшение процесса планирования местного бюджета в том числе с использованием веб-технологий – подсистемы «Планирование» автоматизированной системы «Бюджет».

3. Усиление муниципального внутреннего финансового контроля, осуществляемого в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Начальник финансового управления

администрации Александровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                   И.Е. Мацагоров

Исполнители:

Фоменко Е.Н.

Бондарева С.Н.

Ткаченко О.А.

Селиванова Т.А.