Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель Программы**: «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Александровском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | |
| **Подпрограмма 1 Программы:** «Управление муниципальной собственностью Александровского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 1 Программы:** «Повышение доходной части бюджета от использования недвижимого имущества и эффективное управление, и распоряжение этим имуществом» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом» | Х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом- графиком | 100-процентное поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края;  вовлечение в хозяйственный оборот объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» | Ежемесячно | Ежемесячно проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно – исковая работа. | В бюджет округа от использования муниципального имущества поступило 450,60 тыс. руб. или 132,54% от доходов, запланированных к получению на 2022 год. |
|  | Контрольное событие 1.2.1.: «Контроль за регистрацией права муниципального района» | ежеквартально | Ежеквартально проводится мониторинг регистрации права собственности. В адрес балансодержателей направляются соответствующие письма. | По состоянию на 01.01.2023 года в порядке правопреемства право собственности Александровского муниципального округа зарегистрировано на 490 объектов недвижимого имущества и 60 новых объектов, поставленных на государственный кадастровый учет в 2022 году. |
|  | Контрольное событие 1.3.1.: «Поступление от балансодержателей заявления о включении в реестр муниципального имущества объектов, подлежащих учету. Поступление имущества из разных уровней собственности» | В течение 2022 года (заявительный характер) | В 2022 году поступило 7 заявлений о внесении изменений в реестр муниципального имущества Ставропольского края (включение имущества) | В 2022 году в Реестр по заявлениям внесено: **21** объект движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб.; **3** транспортных средства. |
| **Задача 2 подпрограммы 1 Программы:** «Повышение доходной части бюджета от использования и реализации земельных участков муниципальной собственности и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, и рациональное их использование» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.2.: «Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на земельные участки, и рациональное их использование» | Х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графиком | Вовлечение в хозяйственный оборот свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена;  постановка на кадастровый учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена |
|  | Контрольное событие 1.2.1.: «Мониторинг поступления неналоговых доходов от использования земельных участков, ведение претензионно – исковой работы в отношении лиц, допустивших просрочку платежа» | До 20 числа первого месяца квартала | Ежеквартально проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно – исковая работа. | В бюджет округа от использования земельных участков муниципальной собственности поступило **24 406,67 тыс. руб**. или 134,86 % доходов, запланированных к получению на 2022 год.  В бюджет округа от использования земельных участков государственная собственность на которые не разграничена поступило **27 222,89 тыс. руб.** или 128,47 % доходов, запланированных к получению на 2022 год. |
|  | Контрольное событие 1.2.2.: Контроль за регистрацией права муниципального округа | ежеквартально | Ежеквартально проводится мониторинг регистрации права собственности. | По состоянию на 01.01.2023 года в порядке правопреемства право собственности Александровского муниципального округа зарегистрировано на 583 земельных участка и 25 новых земельных участков, поставленных на кадастровый учет в 2022 году. |
| **Задача 3 подпрограммы 1 Программы: «**Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории округа за счет использования имущественного потенциала округа» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.3.: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | Х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графиком | Постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края вноситься изменение Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства |
|  | Контрольное событие 1.3.1.: «Включение муниципального имущества в реестр муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства» | ежегодно | В 2022 году в Перечень включено 3 объекта.  Всего в перечне 6 объекта. | В 2022 году в Перечень включено 3 объекта.  Всего в перечне 6 объектов |
| **Задача 4 подпрограммы 1 Программы: «**Проведение проверок по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений требований земельного законодательства, норм и правил по рациональному использованию и охране земель» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.4.: «Исполнение муниципальной контрольной функции «Муниципальный земельный контроль на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графиком |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1.: «Выявление, предупреждение и пресечение нарушений требований земельного законодательства в ходе проведения проверок» | В течение 2022 года | В соответствии с поступившими заявлениями проведены осмотры. | За 2022 год проведено 26 осмотров, обследований земельных участков в рамках муниципального земельного контроля на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и требований муниципальных правовых актов Александровского муниципального округа Ставропольского края, норм и правил по рациональному использованию и охране земель, в ходе которых было проверено 44 земельных участка. По 2 земельным участкам выявлены нарушения, предусмотренные КоАП РФ. К административной ответственности привлечено 2 юридических лица. |
| **Подпрограмма 2:** «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение реализации программы» | Х | Проводилось в соответствии с детальным планом -графиком | Обеспечение правовой и социальной защищенности работников отдела, замещающих муниципальные должности Ставропольского края, создание условий для мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей |
|  | Контрольное событие 2.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации округа по реализации муниципальной программы» | в течение 2022 года | Проводилось в соответствии с детальным планом- графиком | Бюджетные средства, направленные на обеспечение отдела исполнены в полном объеме. |