Таблица 13

Форма

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель Программы: «Обеспечение комплексной безопасности населения и объектов Александровского муниципального округа» | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению безопасности населения от угроз природного и техногенного характера» | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.: «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Проведение мониторинга в организациях по обеспечению реализации профилактических и иных предупреждающих мероприятий в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края» | ежеквартально | Ежеквартально проводился мониторинг в организациях по обеспечению реализации профилактических и иных предупреждающих мероприятий в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края, нарушений не выявлено. | Доля населения Александровского муниципального округа, прошедшего подготовку в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности от общей численности населения, подлежащего обучению, составила 78,2%. |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.: «Создание и содержание финансовых запасов, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2.1.: «Мониторинг наличия зарезервированных финансовых средств и проверка наличия материально-технических и иных средств. Мониторинг возможностей поставщиков на поставку продовольственных и медицинских средств на основе договоров поставки и ответственного хранения» | ежеквартально | В бюджете Александровского муниципального округа зарезервировано 1 260 тыс. рублей на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ежеквартально проверяется возможность поставщиков на поставку продовольственных и медицинских средств на основе договоров поставки и ответственного хранения. | Численность населения Александровского муниципального округа, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, составила 21,437 тыс. чел. |
| Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение пожарной безопасности» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов на территории Александровского муниципального округа» | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 2.1.: «Реализация первичных мер пожарной безопасности» | х | х | х |
| 4 | Контрольное событие 2.1.2.: «Мониторинг выполнения требований пожарной безопасности в учреждениях округа (проведение бесед, лекций, тренировок с эвакуацией) | в течении 2022 г. | В течении 2022 года проводились мероприятия по противопожарной пропаганде и агитации населения о мерах пожарной безопасности. Ежеквартально проводится тренировка с эвакуацией учащихся из зданий в безопасное место, за 2022 год проведено 78 тренировок | Доля населения, охваченного средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности от общей численности населения округа, составила 80%. |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.2.1.: «Мониторинг проведения учебных тренировок с персоналом и учащимися учебных заведений, работниками учреждений культуры района для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта» | в течении 2022г. | В 2021 г. проведён мониторинг проведения учебных тренировок с персоналом и учащимися учебных заведений, работниками учреждений культуры округа для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта, нарушений не выявлено. | 100%-ый охват муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального округа, в которых установлена пожарная сигнализация и выполнены противопожарные мероприятия. |
| Подпрограмма 3 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и общепрограммные мероприятия» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Александровского муниципального округа» | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 3.1.: «Развитие системы обеспечения вызова экстренных служб Александровского муниципального округа по единому номеру 112» | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.: «Организация бесперебойной работы МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа» | ежемесячно | В 2022 г. обеспечена бесперебойная работа МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа». | В ходе реализации контрольного события, в 2022 году МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа» отработанно 2882 вызовов, поступивших на единый номер 112. |

Таблица 14

Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| план | | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | | | | |
| 1 | Доля населения Александровского муниципального округа, прошедшего подготовку в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности от общей численности населения, подлежащего обучению | % | 78,0 | 78,2 | 78,2 | | Показатель выполнен. |
|  | Подпрограмма 1 Программы: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 2 | Уровень готовности сил и средств муниципального звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 75,0 | 80 | | 80 | Показатель выполнен. |
| 3 | Численность населения Александровского муниципального округа, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | тыс. чел. | 21,385 | 21,437 | | 21,437 | Показатель выполнен. |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение пожарной безопасности» | | | | | | |
| 4 | Доля населения, охваченного средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности от общей численности населения округа | % | 75,5 | 80,0 | | 80,5 | Показатель выполнен. |
| 5 | Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального округа, в которых установлена пожарная сигнализация, от общего количества муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | | 100 | Показатель выполнен. |
| 6 | Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального округа, в которых выполнены противопожарные мероприятия, от общего количества муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | | 100 | Показатель выполнен. |
|  | Подпрограмма 3 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | |
| 7 | Количество обработанных вызовов, поступивших на единый номер 112 | ед. | 3759 | 3800 | | 2882 | Показатель не выполнен. |

Таблица 15

Форма

Отчет

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Администрация Александровского муниципального округа (далее – администрация округа)  Отдел образования администрации Александровского муниципального округа (далее – отдел образования);  Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа (далее – отдел культуры);  Отдел физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального округа (далее – отдел физической культуры и спорта);  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального округа» (далее – МКУ «ЕДДС»);  Территориальные отделы администрации Александровского муниципального округа (далее - территориальные отделы). | 11 | Х | Х | Х | 3570,08 | 3828,94 | 3816,60 |
|  | Подпрограмма 1 Программы: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация округа | 11 | 1 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Администрация округа;  Отдел образования;  Отдел культуры;  Отдел физической культуры и спорта;  МКУ «ЕДДС»;  Территориальные отделы | 11 | 1 | 01 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2.: «Создание и содержание финансовых запасов, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» | Администрация округа;  Отдел образования;  Отдел культуры;  Отдел физической культуры и спорта;  МКУ «ЕДДС»;  Территориальные отделы | 11 | 1 | 02 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация округа | 11 | 2 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Реализация первичных мер пожарной безопасности» | Администрация округа;  Отдел образования;  Отдел культуры;  Отдел физической культуры и спорта;  МКУ «ЕДДС»;  Территориальные отделы | 11 | 2 | 01 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | Администрация округа;  Отдел образования;  Отдел культуры;  Отдел физической культуры и спорта;  МКУ «ЕДДС»;  Территориальные отделы | 11 | 2 | 02 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 3 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и общепрограммные мероприятия» | Администрация округа | 11 | 3 | Х | Х | 3570,08 | 3828,94 | 3816,60 |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Развитие системы обеспечения вызова экстренных служб Александровского муниципального округа по единому номеру 112» | Администрация округа, МКУ «ЕДДС» | 11 | 3 | 01 | 11010 | 3570,08 | 3828,94 | 3816,60 |

Таблица 16

Форма

Информация

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа

Ставропольского края и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | 3828,94 | 3816,60 |
| бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет), в т.ч. | 3828,94 | 3816,60 |
| средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| администрация Александровского муниципального округа (далее – администрация округа) | 3828,94 | 3816,60 |
| 1 | Подпрограмма 1 Программы: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |
| местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2.: «Создание и содержание финансовых запасов, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» |  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение пожарной безопасности» |  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Реализация первичных мер пожарной безопасности» |  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| администрация округа | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 3 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и общепрограммные мероприятия» |  | 3828,94 | 3816,60 |
| местный бюджет, в т.ч. | 3828,94 | 3816,60 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| администрация округа | 3828,94 | 3816,60 |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Развитие системы обеспечения вызова экстренных служб Александровского муниципального округа по единому номеру 112» |  | 3828,94 | 3816,60 |
| местный бюджет, в т.ч. | 3828,94 | 3816,60 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| администрация округа | 3828,94 | 3816,60 |