ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 июля  2022  г.                   с. Александровское                                         № 689

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В связи с формированием  проекта бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий по составлению проекта бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского муниципального

округа Ставропольского края                                                       Л.А.Маковская

- УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

от  28 июня 2022 г. № 689

(с изменениями, внесенными

постановлением администрации

Александровского муниципального

округа Ставропольского края

от 18 июля 2022 г. №770)

ПЛАН

мероприятий по составлению проекта бюджета Александровского муниципального округа

Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Проведение сверки исходных данных для распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |  |  |  |
| 1.1 | Представление в финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) расчетов и документов для обоснования показателей к акту сверки исходных данных на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 15 июня 2022 г. <*> |  | Мацагорова Е.А. – начальник отдела экономического развития администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Мацагорова Е.А., администрация округа), Артемьева Н.В. – начальник отдела образования администрации округа (далее – Артемьева Н.В.), Беляев А.В.– начальник отдела физической культуры и спорта администрации округа (далее – Беляев А.В.), Вдовыдченко Е.А. – начальник управления труда и социальной защиты населения администрации округа (далее – Вдовыдченко Е.А.), Киричков А.Г.- начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации округа (далее – Киричков А.Г.). |
|  | Проверка расчетов и документов, подготовка пакета документов к акту сверки исходных данных на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по Александровскому муниципальному округу Ставропольского края и представление материалов в Министерство финансов Ставропольского края по Александровскому муниципальному округу Ставропольского края (за исключением показателей, применяемых для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края) | до 17 июня 2022 г. <*> |  | Мацагоров И.Е. – начальник финансового управления (далее – Мацагоров И.Е.) |
| 1.3. | Проверка и подготовка пакета документов к акту сверки исходных данных на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по Александровскому муниципальному округу Ставропольского края и представление материалов в Министерство финансов Ставропольского по Александровскому муниципальному округу Ставропольского края по показателям, применяемым для формирования прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края | до 11 августа 2022 г. |  | Мацагоров И.Е. |
| 2. | Подготовка материалов для составления проекта бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с представлением в финансовое управление следующих сведений: |  |  |  |
| 2.1. | Прогноз поступлений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по доходам: - получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); - от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (по отделу имущественных и земельных отношений администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края); - от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными округами; - от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу; - от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу; - от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу; - от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных округов; - от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов; - от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); - получаемым в виде платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) муниципальных округов за выполнение определенных функций; - от денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных округов); - от административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - от иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа; - получаемым в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; - получаемым в виде государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. | до 20 сентября 2022 года |  | Министерство имущественных отношений Ставропольского края (по согласованию), Мещеряков С.В. – заместитель главы администрации – начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации округа (далее – Мещеряков С.В.), Мацагорова Е.А. |
| 2.2. | Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (в разрезе муниципальных учреждений с указанием типа учреждения) | до 20 сентября 2022 года |  | Мацагорова Е.А., Артемьева Н.В. |
| 2.3. | Прогноз доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по администрируемым налогам и сборам | до 20 сентября 2022 года |  | Руководитель Межрайонной ИФНС России №9 по Ставропольскому краю (по согласованию) |
| 2.4. | Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 20 сентября 2022 года |  | Руководитель Северо-Кавказского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию) |
| 2.5. | Прогноз поступления доходов, получаемых в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 20 сентября 2022 года |  | Руководитель Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края (по согласованию) |
| 2.6. | Ожидаемое исполнение за 2022 год и прогноз на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по объемам потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении, подтвержденным поставщиками услуг в разрезе муниципальных учреждений (сводные показатели по ГРБС должны быть согласованны с отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации округа) | до 20 сентября 2022 года |  | Леонова М.В. – председатель Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального округа Ставропольского края, Мацагорова Е.А., Мацагоров И.Е., Артемьева Н.В., Щербанева Л.А. – начальник отдела культуры администрации округа (далее – Щербанева Л.А.), Вдовыдченко Е.А., Беляев А.В., Киричков А.Г., Брихачев Н.В. – первый заместитель главы администрации – начальник Александровского территориального отдела администрации округа , Малыхин И.С. - начальник территориального отдела села Грушевского администрации округа, Ситников И.Д. - начальник Калиновского территориального отдела администрации округа, Семергей А.Л. - начальник Круглолесского территориального отдела администрации округа, Леденев Е.Н. - начальник Новокавказского территориального отдела администрации округа, Мясников И.С. - начальник Саблинского территориального отдела администрации округа, Табала И.И. - начальник территориального отдела села Северного администрации округа, Демченко В.М. - начальник Средненского территориального отдела администрации округа. |
| 2.7. | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях Александровского муниципального округа и в учреждениях дополнительного образования детей (в разрезе каждой организации с выделением льготных категорий в школах и детских садах, в том числе обучающихся на дому) по состоянию на 01.09.2022 г. и прогноз на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 20 сентября 2022 года |  | Артемьева Н.В., Щербанева Л.А. |
| 2.8. | Прогноз социально-экономического развития Александровского муниципального округа на 2023 год и на период до 2025 года | до 01 ноября 2022 года |  | Мацагорова Е.А. |
| 2.9. | Предварительные итоги социально-экономического развития Александровского муниципального округа за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Александровского муниципального округа за 2022 год | до 01 ноября 2022 года |  | Мацагорова Е.А. |
| 2.10. | Информация о составе и объемах расходов бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на: - предоставление дополнительных государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского края; - повышение квалификации, переподготовку муниципальных служащих органов местного самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского края и органов администрации округа | до 14 октября 2022 года |  | Долматова И. М.- начальник отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации округа |
| 2.11 | Реестр расходных обязательств Александровского муниципального округа Ставропольского края, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 16 июня 2022 г. <*> |  | Главные распорядители средств местного бюджета |
| 3. | Формирование (уточнение) перечня программ (подпрограмм), подлежащих исполнению за счет средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края | до 01 сентября 2022 года |  | Мацагорова Е.А. |
| 4. | Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальная программа) предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в части расходов, формируемых за счет собственных доходов бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края | до 17 октября 2022 года |  | Мацагоров И.Е. |
| 5. | Представление в финансовое управление проектов паспортов муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих параметрам проекта решения «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | До 10 ноября 2022 г. |  | Гейер В.В. - начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации округа (далее – Гейер В.В.), Дернов М.А. – начальник отдела безопасности и профилактики правонарушений администрации округа (далее – Дернов М.А.), Мацагорова Е.А., Мещеряков С.В., Мацагоров И.Е., Артемьева Н.В., Щербанева Л.А., Вдовыдченко Е.А., Беляев А.В., Киричков А.Г. |
| 6. | Разработка методических рекомендаций по планированию бюджетных ассигнований бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | октябрь 2022 года |  | Мацагоров И.Е. |
| 7. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на исполнение расходных обязательств Александровского муниципального округа Ставропольского края | до 17 октября 2022 года |  | Мацагоров И.Е. |
| 8. | Формирование и представление в финансовое управление обоснований бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на бумажном носителе и в автоматизированной системе «Бюджет», используемой в процессах планирования, исполнения местного бюджета, централизованного сбора, консолидации и анализа отчетности (далее – информационная система) с обеспечением идентичности информации, представляемой на бумажном носителе и в информационной системе | до 25 октября 2022 года (подготовительные мероприятия в информационной системе: участие в формировании справочников, занесение данных за 2022 год – июль- август месяцы) |  | Главные распорядители средств местного бюджета |
| 9. | Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, представленных главными распорядителями средств местного бюджета, а также формирование информации, отражающей объемы бюджетных ассигнований, предлагаемые к включению в проект местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, и несогласованные вопросы по проекту местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, для ее рассмотрения в администрации округа | до 31 октября 2022 года |  | Мацагоров И.Е. |
| 10. | Разработка и представление в администрацию округа: |  |  |  |
| 10.1. | проекта постановления администрации округа "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" | сентябрь 2022 года |  | Мацагоров И.Е. |
| 10.2 | проекта постановления администрации округа "Об утверждении основных направлений долговой политики Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" | сентябрь 2022 года |  | Мацагоров И.Е. |
| 10.3 | проекта постановления администрации округа "Об утверждении прогноза социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года" | до 11 ноября 2022 года |  | Мацагорова Е.А. |
| 10.4 | проекта постановления администрации округа "О проекте изменений бюджетного прогноза Александровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2033 года" | до 11 ноября 2022 года |  | Мацагоров И.Е. |
| 11. | Подготовка и представление в администрацию округа проекта решения Совета депутатов округа "О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов " для обсуждения | до 11 ноября 2022 года | Мацагоров И.Е. |  |
| 12. | Представление проектов изменений, вносимых в муниципальные программы, в отдел экономического развития администрации округа и финансовое управление | До 20 декабря 2022 г. | Гейер В.В., Дернов М.А., Мацагорова Е.А., Мещеряков С.В., Мацагоров И.Е., Артемьева Н.В., Щербанева Л.А., Вдовыдченко Е.А., Беляев А.В., Киричков А.Г. |  |

<*>     мероприятие выполнено.