| - п31/ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ Ставропольского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 июня 2021 г. | № | 161/1390-6 |

г. Ставрополь

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 2 статьи 51 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», пункта 12 статьи 3 
Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в 
Ставропольском крае», постановления Думы Ставропольского края 
от 17 июня 2021 года № 2260-VI ДСК «О назначении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва» избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 
Ставропольского края седьмого созыва на секретаря избирательной комиссии Ставропольского края Мальцеву О.А.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель                                                                                        С.П. Тарасов

Секретарь                                                                                         О.А. Мальцева

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной

комиссии Ставропольского края

от 18.06.2021 № 161/1390-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва

| Дата официального опубликования постановления Думы Ставропольского края от 17 июня 2021 года № 2260-VI ДСК | 18 июня 2021 года |
| --- | --- |
| День голосования | 19 сентября 2021 года |

| № п/п | Статьи Федерального закона (ФЗ) и Закона Ставропольского края (КЗ) | - Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | - 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Назначение выборов |  |  |  |
|  | п.7 ст.10 ФЗ, ч.2 ст.4 КЗ | Принятие решения о назначении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва (далее - выборы) | не ранее 10 июня 2021 г. и не позднее 20 июня 2021 г. (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования) | Дума Ставропольского края |
|  | п.7 ст.10 ФЗ, ч.2 ст.4 КЗ | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Дума Ставропольского края |
|  | - п.8 ст.10 ФЗ, - ч.5 ст.4 КЗ | - Принятие решения о назначении выборов в случае, если Дума Ставропольского края не назначит выборы в срок, установленный п.7 ст.10 ФЗ | - не ранее 21 июня 2021 г. и не позднее 30 июня 2021 г. (не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | - п.8 ст.10 ФЗ, - ч.5 ст.4 КЗ | - Опубликование решения избирательной комиссии Ставропольского края о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднее - 2 июля 2021 г. - (не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного п.7 ст.10 ФЗ срока официального опубликования решения о назначении выборов) | - избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |
|  | п.21-23 ст.19 ФЗ, ч.2 ст.9 КЗ | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в исключительных случаях в порядке, установленном ст.19 ФЗ | не позднее 10 июля 2021 г. (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | главы местных администраций муниципальных округов, городских округов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
| - , | п.5 ст.19 ФЗ, ч.4 ст.9 КЗ | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания избирателей) на установленный территориальной избирательной комиссией срок | не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования), в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Ставропольского края - не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | территориальные избирательные комиссии |
|  | п.6 ст.19 ФЗ, ч.5 ст.9 КЗ | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, отдаленных от населенных пунктов местностях | не позднее 19 августа 2021 г., (не позднее чем за 30 дней до дня голосования), в исключительных случаях – не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) | командиры воинских частей по решению соответствующих территориальных избирательных комиссий |
| - 5 | п.7 ст.19 ФЗ, ч.6 ст.9 КЗ | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 9 августа 2021 г. (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | главы администраций муниципальных округов, городских округов |
|  | п.7 ст.19 ФЗ, ч.7 ст.9 КЗ | Доведение до сведений избирателей информации об избирательных участках, находящихся в местах временного пребывания избирателей, с указанием номеров и границ участков, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (путем размещения данной информации в местах временного пребывания) | не позднее 19 августа 2021 г., (не позднее чем за 30 дней до дня голосования), а в исключительных случаях - не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования) | руководители соответствующих мест временного пребывания избирателей |
|  | 3. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | п.6 ст.17 ФЗ, ч.5 ст.91 КЗ | Сбор, уточнение и представление сведений об избирателях в соответствующие территориальные (участковые) избирательные комиссии для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, - сразу после ее сформирования | главы местных администраций муниципальных округов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | п.2.2 Порядка подачи заявления | Определение графика работы территориальных и участковых избирательных комиссий по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения | не позднее 20 июля 2021 г. (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.16 ст.64 ФЗ, ч.3 ст.92 КЗ, п.2.1 Порядка подачи заявления | Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту его нахождения на территории соответствующего избирательного округа: |  | избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  |  | в любую территориальную избирательную комиссию | не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования |  |
|  |  | в любую участковую избирательную комиссию | с 8 сентября 2021 г. (не ранее чем за 10 дней до дня (последнего дня) голосования) и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) |  |
|  |  | через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) |  |
|  |  | с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования |  |
|  | п.2.5 Порядка подачи заявления | Устное или письменное обращение избирателя (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) в территориальную либо участковую избирательную комиссию для предоставления ему возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения вне пункта приема заявлений | в сроки, указанные в п.12 настоящего Календарного плана | избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в пункт приема заявлений для подачи заявления в сроки, указанные в п.12 настоящего Календарного плана |
|  | п.2.5 Порядка подачи заявления | Обеспечение посещения избирателя членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса или лицом, привлеченным к работе в участковой избирательной комиссии по гражданско-правовому договору, с целью предоставления избирателю возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения вне пункта приема заявлений | не позднее 14 сентября 2021 г. (не позднее чем за четыре дня до дня голосования (вторник) | участковые избирательные комиссии, в том числе по поручению вышестоящей территориальной избирательной комиссии |
|  | п.2.13 Порядка подачи заявления | Передача в вышестоящие территориальные избирательные комиссии заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на бумажном носителе, поданных в участковые избирательные комиссии | ежедневно с 8 по 14 сентября 2021 г. (могут передаваться с иной периодичностью участковыми избирательными комиссиями, находящимися на значительном удалении от территориальной избирательной комиссии - по решению территориальной избирательной комиссии, принятому по согласованию с избирательной комиссией Ставропольского края) | участковые избирательные комиссии |
|  | п.2.13 Порядка подачи заявления | Передача информации, содержащейся в заявлениях избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, в базу обработки заявлений на КСА соответствующих территориальных избирательных комиссий | по мере поступления и не позднее 14.00 по местному времени 15 сентября 2021 г. (за три дня до дня голосования (среда) | территориальные избирательные комиссии |
|  | п.1, 7 ст.17 ФЗ, ч.1, 2 ст.91 КЗ | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной избирательной комиссией Ставропольского края форме главой местной администрации муниципального округа, городского округа, командиром воинской части, руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают | не позднее 7 сентября 2021 г. (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | территориальные избирательные комиссии |
|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.8 ст.91 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.2 ст.91 КЗ, и заверение его печатью территориальной избирательной комиссии | не позднее 8 сентября 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | председатели и секретари территориальных избирательных комиссий |
|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.9 ст.91 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного участковой избирательной комиссией в соответствии с ч.ч. 3, 4 ст.91 КЗ, и заверение его печатью участковой избирательной комиссии | не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.8 ст.91 КЗ | Хранение второго экземпляра списка избирателей в машиночитаемом виде и его использование | в порядке, устанавливаемом избирательной комиссией Ставропольского края | территориальные избирательные комиссии |
|  | п.13 ст.17 ФЗ, ч.8 ст.91 КЗ | Передача первых экземпляров списков избирателей, составленных в соответствии с ч.2 ст.91 КЗ, в соответствующие участковые избирательные комиссии по актам | не позднее 8 сентября 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | территориальные избирательные комиссии |
|  | ст.17 ФЗ, ч.3 ст.91 КЗ | Составление списка избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части, на основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части | не позднее 8 сентября 2021 г. а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии) | участковая избирательная комиссия |
|  | ст.17 ФЗ, ч.4 ст.91 КЗ | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает | не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковая избирательная комиссия |
|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.41 ст.91 КЗ | Составление списков избирателей на избирательных участках, образованных в соответствии с ч.4 ст.9 КЗ на вокзалах и в аэропортах, на основании заявлений избирателей, поданных в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.15 ст.17 ФЗ, ч.13 ст.91 КЗ | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 8 сентября 2021 г., а в предусмотренных ч.ч.3, 4 ст.91 КЗ случаях составления списка избирателей - непосредственно после составления списка избирателей (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренных ч.ч.3, 4 ст.91 КЗ случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей) | участковые избирательные комиссии |
|  | п.15 ст.17 ФЗ, ч.13 ст.91 КЗ | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей и для участия в выборах | с 8 сентября 2021 г. | участковые избирательные комиссии |
|  | ч.11 ст.91 КЗ | Выверение и уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.17 ст.17 ФЗ, ст.92 КЗ | Подача личного письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания избирателя | не позднее 14 часов 18 сентября 2020 г. (не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения |
|  | п.17 ст.17 ФЗ, ч.5 ст.92 КЗ | Включение избирателей, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, на основании личного письменного заявления в список избирателей | после принятия решения участковой избирательной комиссии о включении в список избирателей | участковые избирательные комиссии |
|  | - п.13 ст.17 ФЗ, - ч.10 ст.91 КЗ | - Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя участковой избирательной комиссии | - не позднее 18 сентября 2021 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатели участковых избирательных комиссий |
|  | п.14 ст.17 ФЗ, ч.11 ст.91 КЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 18 сентября 2021 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | - п.13 ст.17 ФЗ, - ч.10 ст.91 КЗ | - Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя участковой избирательной комиссии | - не позднее 18 сентября 2021 г. - (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатели участковых избирательных комиссий |
|  | - п.16 ст.17 ФЗ | - Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | - в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | п.5.1 Порядка подачи заявления | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации: |  | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  |  | о числе избирателей, включенных в список избирателей на основании поданных заявлений и в Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, по каждому участку | не позднее 16 сентября 2021 г. (не позднее чем за два дня до дня голосования (четверг) |  |
|  |  | о числе избирателей, подавших заявления и принявших участие в выборах | после определения результатов выборов |  |
|  | 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
|  | - п.14 Порядка формирования резерва УИК | Публикация в государственных или муниципальных средствах массовой информации сообщений территориальных избирательных комиссий о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | - после назначения выборов, - не позднее 30 июля 2021 г. | территориальные избирательные комиссии |
|  | - п.14 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщений территориальных избирательных комиссий о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в специальном разделе | - не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | - п.12 Порядка формирования резерва УИК | - Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | - с 30 июля по 19 августа 2021 г. - (в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | территориальные избирательные комиссии |
|  | - п.22 Порядка формирования резерва УИК | Принятие решений о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | - не позднее - 3 сентября 2021 г. - (не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий) | территориальные избирательные комиссии |
|  | - п.4 постановления избирательной комиссии Ставропольского края | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края постановлений территориальных избирательных комиссий о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | - не позднее чем через пять дней после дня их принятия | территориальные избирательные комиссии |
|  | - п.22 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановлений территориальных избирательных комиссий о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | - после их получения от территориальных избирательных комиссий | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | - п.13 ст.27 ФЗ | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков в случаях, предусмотренных п.п.2, 2.1 ст.19 ФЗ (срок приема предложений по их составу составляет 30 дней) | - не позднее - 14 августа 2021 г. - (в период избирательной кампании - не позднее чем за 35 дней до дня голосования) | соответствующие территориальные избирательные комиссии |
|  | - п.11 ст.27 ФЗ | - Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также в местах временного пребывания избирателей, - из резерва составов участковых избирательных комиссий | - не позднее - 3 сентября 2021 г., - а в исключительных случаях - не позднее - 18 сентября 2021 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) | территориальные избирательные комиссии |
|  | 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | п.9 ст.35 ФЗ, ч.2 ст.10 КЗ | Составление списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Опубликование указанного списка в газете «Ставропольская правда», размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию Ставропольского края | не позднее 21 июня 2021 г. (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю |
|  | - пп. «в» п.1 ст.27 Федерального закона «О политических партиях» | Извещение избирательной комиссии Ставропольского края о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата | - не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах города Ставрополя, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами города Ставрополя | политические партии, их региональные отделения (далее - избирательные объединения) |
|  | - ст.ст.32-35 ФЗ, - ст.14-16 КЗ | - Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | - с 18 июня по 19 июля 2021 г. (не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов) | граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
|  | - ст.ст.33, 34 ФЗ, ст.14 КЗ | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию заявления в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему одномандатному избирательному округу и иных предусмотренных законом документов для выдвижения кандидата | - с 18 июня по 19 июля 2021 г. - (не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов) | граждане Российской Федерации, выдвинувшие свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу |
|  | ч.9 ст.14, ч.5 ст.17 КЗ | Выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения принятия документов для выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу, с их описью, а также указанием даты и времени их приема | - незамедлительно при принятии документов | окружные избирательные комиссии |
|  | ч.3 ст.40 КЗ, п.1.3 Порядка формирования фондов | Выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, разрешения на открытие специального избирательного счета | - незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | окружные избирательные комиссии |
|  | п.141 ст.35 ФЗ, ч.1, 11, 12 ст.17 КЗ | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, и иных предусмотренных законом документов | - с 18 июня по 19 июля 2021 г. - (не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов) | уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | п.14 ст.35 ФЗ, ч.ч.1, 12, 13 ст.171 КЗ | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу, и иных предусмотренных законом документов | - с 18 июня по 19 июля 2021 г. - (не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов) | уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | ч.5 ст.17, ч.4 ст.171 КЗ | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для выдвижения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, краевого списка кандидатов по единому избирательному округу с описью документов, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно при принятии документов | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.3 ст.40 КЗ, п.1.9 Порядка формирования фондов | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения разрешения на открытие специального избирательного счета | одновременно с выдачей заверенной копии постановления о регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, но не ранее заверения краевого списка кандидатов | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.142 ст.35 ФЗ, ч.2 ст.17 КЗ | Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, либо об отказе в его заверении | в течение трех дней со дня приема документов | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.14 ст.35 ФЗ, ч.2 ст.171 КЗ | Принятие решения о заверении краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу, либо об отказе в его заверении | в течение трех дней со дня приема документов | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.14.3 ст.35 ФЗ, ч.4 ст.17 КЗ | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения избирательной комиссии Ставропольского края о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, с копией заверенного списка кандидатов (соответствующего мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов) | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.14.3 ст.35 ФЗ, ч.4 ст.17 КЗ | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решений избирательной комиссии Ставропольского края о заверении списков кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, с копиями заверенных списков (заверенными выписками из списков) и копиями заявлений кандидатов, указанными в ч.12 ст.17 КЗ | в течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка кандидатов | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.3 ст.15, ч.4 ст.17 КЗ | Представление в соответствии с п.5 ст.33 ФЗ в окружные избирательные комиссии предусмотренных законом документов, указанных в ч.4 ст.17 КЗ | после заверения списка кандидатов и не позднее 19 июля 2021 г. (не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов) | кандидаты, включенные в заверенные списки кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам |
|  | п.6 ст.33 ФЗ, ч.33 ст.22 КЗ | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 21 и 3 ст.33 ФЗ, проверке выполнения требований, предусмотренных п.33 ст.33 ФЗ | после представления сведений | соответствующие избирательные комиссии |
|  | п.6 ст.33 ФЗ, ч.33 ст.22 КЗ | Представление информации в соответствующую избирательную комиссию о результатах проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с п.п.2, 21 и 3 ст.33 ФЗ, проверке выполнения требований, предусмотренных п.33 ст.33 ФЗ | в течение 10 дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с п.п.2, 21 ст.33 ФЗ); в течение 20 дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с п.3 и выполнения требований п.33 ст.33 ФЗ); в срок, установленный избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | соответствующие органы по запросу избирательной комиссии Ставропольского края, окружных избирательных комиссий |
|  | п.5 ст.37 ФЗ, ч.3 ст.14, ч.3 ст.15, ч.2 ст.18 КЗ | Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | со дня оплаты изготовления подписных листов в период, предусмотренный для выдвижения кандидата (не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня опубликования схемы одномандатного избирательного округа) | кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | п.5 ст.37 ФЗ, ч.2 ст.16, ч.2 ст.18 КЗ | Сбор подписей в поддержку краевых списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по единому избирательному округу | со дня оплаты изготовления подписных листов в период, предусмотренный для выдвижения краевого списка кандидатов (не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня опубликования схемы одномандатного избирательного округа) | избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
|  | ст.38 ФЗ, ч.1 ст.21 КЗ | Представление в соответствующие окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | не позднее 4 августа 2021 г. до 18 часов по местному времени (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
|  | ст.38 ФЗ, ч.2 ст.21 КЗ | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края документов для регистрации краевых списков кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу | не позднее 4 августа 2021 г. до 18 часов по местному времени (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших краевые списки кандидатов по единому избирательному округу |
|  | ч.3 ст.21 КЗ | Заверение каждой папки с подписными листами печатью избирательной комиссии, проверка соответствия количества представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, и выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме подписных листов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.18 ст.38 ФЗ, ч.2 ст.22, ч.1, 2 ст.23 КЗ | - Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата, краевого списка кандидатов требованиям ФЗ, КЗ | - в течение 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | - п.7 ст.38 ФЗ, - ч.15 ст.22 КЗ | - Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола о проверке подписных листов | - не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, краевого списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | - п.11 ст.38 ФЗ, - ч.11 ст.21 КЗ | Проведение заседания избирательной комиссии, на котором решением избирательной комиссии утверждается извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и его регистрации предусмотрено КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | - в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.11 ст.21 КЗ трехдневного срока | соответствующая избирательная комиссия |
|  | - п.11 ст.38 ФЗ, - ч.11 ст.21 КЗ | - Извещение кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших краевой список кандидатов по единому избирательному округу, о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), краевого списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | - не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | - п.11 ст.38 ФЗ, - ч.11 ст.21 КЗ | - Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, и иные документы, представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов (за исключением подписных листов с подписями избирателей) в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ФЗ, КЗ, в том числе к их оформлению, а также представление копии какого-либо недостающего документа, представление которой предусмотрено п.22 ст.33 ФЗ | - не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.18 ст.38 ФЗ, ч.1 ст.23 КЗ | Принятие решения о регистрации краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации краевого списка кандидатов документов | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.18 ст.38 ФЗ, ч.2 ст.23 КЗ | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | окружные избирательные комиссии |
|  | п.23 ст.38 ФЗ, ч.8 ст.23 КЗ | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего краевой список кандидатов, копию решения об отказе в регистрации краевого списка кандидатов, исключении кандидата из краевого списка кандидатов с изложением оснований отказа, исключения кандидата из краевого списка кандидатов (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации краевого списка кандидатов, исключении кандидата из краевого списка кандидатов | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.23 ст.38 ФЗ, ч.8 ст.23 КЗ | Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, копии решения об отказе ему в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | окружные избирательные комиссии |
|  | ч.10 ст.23 КЗ | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации | после регистрации кандидатов | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.7 ст.33 ФЗ, ч.11 ст.23 КЗ | Передача в средства массовой информации зарегистрированных краевых списков кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах и сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | в течение 48 часов после регистрации | избирательная комиссия Ставропольского края, окружные избирательные комиссии |
|  | 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | - п.3 ст.58 ФЗ, - ч.7 ст.12 КЗ | - Принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам | - в трехдневный срок со дня поступления в комиссию соответствующих документов для регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения, но не ранее принятия решения о заверении краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.3 ст.58 ФЗ, ч.2 ст.12 КЗ | Реализация права кандидата назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам | в период избирательной кампании | кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
|  | п.3 ст.58 ФЗ, ч.7 ст.12 КЗ | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в трехдневный срок со дня поступления заявления кандидата и соответствующих документов для регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | окружные избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.43 ФЗ, ч.1 ст.26 КЗ | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу (до 10 человек), избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, краевой список кандидатов (до 50 человек) | после выдвижения кандидата, краевого списка кандидатов | кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов, краевые списки кандидатов |
|  | п.1 ст.43 ФЗ, ч.1 ст.26 КЗ | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | избирательная комиссия Ставропольского края, окружные избирательные комиссии |
|  | п. 3 ст.43 ФЗ, п.19 ч.2 ст.51, п.4 ч.4 ст.52, ч.3 ст.26 КЗ | Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов, избирательных объединений удостоверений установленной формы | после регистрации доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения | избирательная комиссия Ставропольского края, окружные избирательные комиссии |
|  | - п.20 ст.29 ФЗ | - Назначение члена окружной избирательной комиссии, члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом совещательного голоса | - со дня представления в эту избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов |
|  | - п.20 ст.29 ФЗ | - Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию | - после регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов |
|  | - п.20 ст.29 ФЗ | - Назначение одного члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом совещательного голоса | - после регистрации кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу |
|  | - п.2 ст.40 ФЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | п.30 ст.38 ФЗ, ч.1 ст.27 КЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, в соответствующую окружную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры | в любое время, не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу |
|  | п.30 ст.38 ФЗ, ч.1 ст.27 КЗ | Принятие решения об аннулировании регистрации подавшего заявления кандидата о снятии своей кандидатуры (если кандидат был зарегистрирован) | в течение суток после поступления заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | окружная избирательная комиссия |
|  | п.30 ст.38 ФЗ, ч.2 ст.27 КЗ | Подача письменного заявления кандидата, состоящего в краевом списке кандидатов, выдвинутом по единому избирательному округу, в избирательную комиссию Ставропольского края об отказе от дальнейшего участия в выборах в составе данного краевого списка | в любое время, но не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | кандидаты, состоящие в краевом списке кандидатов, выдвинутом по единому избирательному округу |
|  | п.30 ст.38 ФЗ, ч.2 ст.27 КЗ | Исключение из краевого списка кандидатов кандидата, подавшего заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах в составе данного краевого списка кандидатов | в течение суток после поступления заявления кандидата об отказе от участия в выборах | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.31 ст.38 ФЗ, ч.4 ст.27 КЗ | Подача избирательным объединением, выдвинувшим краевой список кандидатов, письменного заявления в избирательную комиссию Ставропольского края об отзыве краевого списка кандидатов по решению уполномоченного на то органа соответствующего избирательного объединения | в любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) | избирательные объединения, выдвинувшие краевой список кандидатов |
|  | п.32 ст.38 ФЗ, ч.5 ст.27 КЗ | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из краевого списка кандидатов, заверенного (зарегистрированного) избирательной комиссией Ставропольского края, в порядке, предусмотренном уставом избирательного объединения | в любое время, но не позднее 3 сентября 2021 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | избирательные объединения, выдвинувшие краевой список кандидатов |
|  | п.32 ст.38 ФЗ, ч.6 ст.27 КЗ | Подача письменного заявления в окружную избирательную комиссию об отзыве кандидата избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, в порядке и по основаниям, предусмотренным ФЗ и (или) уставом избирательного объединения | в любое время, но не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) | избирательные объединения, выдвинувшие кандидата (кандидатов) по одномандатным избирательным округам |
|  | п.32 ст.38 ФЗ, ч.6 ст.27 КЗ | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата в случае отзыва зарегистрированного кандидата избирательным объединением | после поступления письменного заявления в окружную избирательную комиссию об отзыве кандидата по решению органа, выдвинувшего кандидата | окружная избирательная комиссия |
|  | ч.7 ст.27 КЗ | Уведомление лица, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации кандидата, или избирательного объединения, краевой список кандидатов которого аннулирован, об аннулировании регистрации кандидата, краевого списка кандидатов и выдача им копии соответствующего решения | незамедлительно | избирательная комиссия, принявшая решение об аннулировании регистрации кандидата или краевого списка кандидатов |
|  | - 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | п.10 ст.47 ФЗ, ч.3 ст.30 КЗ | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы Ставропольского края и организации Ставропольского края, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Ставропольского края на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Ставропольского края | не позднее 23 июня 2020 года (не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Правительство Ставропольского края |
|  | п.11 ст.47 ФЗ, ч.4 ст.30 КЗ | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее 23 июня 2021 г. (не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | глава местной администрации муниципального округа, городского округа |
|  | п.п.7, 8 ст.47 ФЗ, ч.2 ст.30 КЗ | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее 28 июня 2021 года (не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу |
|  | п.7 ст.47 ФЗ, ч.1 ст.30 КЗ | Публикация по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее 3 июля 2020 года (не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ст.30, п.3 ст.45 ФЗ, - п.5 ст.1 Закона № 42-кз | - Направление для опубликования (обнародования) и размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о месте нахождения, телефонах избирательной комиссии Ставропольского края | незамедлительно после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.18 ст.20 ФЗ, ч.2 ст.29 КЗ | - Предоставление избирательной комиссии Ставропольского края безвозмездно не менее 5 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов для информирования избирателей | с 18 июня 2021 г. до дня официального опубликования результатов выборов (со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов) | - региональные государственные организации телерадиовещания |
|  | п.18 ст.20 ФЗ, ч.3 ст.29 КЗ | - Предоставление избирательной комиссии Ставропольского края безвозмездно печатной площади в объеме не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади издания для информирования избирателей | в период проведения избирательной кампании | - редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | - ч.14 ст.6 КЗ | Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов (краевых списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в региональные государственные периодические печатные издания, а также в иные средства массовой информации | в течение 10 дней со дня их принятия, если иные сроки не установлены ФЗ | соответствующая избирательная комиссия |
|  | - ч.15 ст.6 КЗ | Публикация решений избирательных комиссий, указанных в ч.14 ст.6 КЗ | не позднее чем в десятидневный срок со дня их получения | редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | п.7 ст.33 ФЗ, ч.11 ст.23 КЗ | Передача в средства массовой информации зарегистрированных краевых списков кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах и сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | в течение 48 часов после регистрации | избирательная комиссия Ставропольского края, окружные избирательные комиссии |
|  | - п.8 ст.33 ФЗ | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | после выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.8 ст.59 ФЗ, ч.6 ст.39 КЗ | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически, но не реже чем один раз в две недели | избирательная комиссия Ставропольского края, окружные избирательные комиссии |
|  | п.8 ст.59 ФЗ, ч.6 ст.39 КЗ | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | в течение трех дней со дня получения | редакции региональных государственных печатных изданий |
|  | п.2 ст.64 ФЗ, ч.3 ст.47 КЗ | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | - не позднее - 8 сентября 2021 г. - (не позднее чем - за 10 дней до дня - голосования) | - участковые избирательные комиссии |
|  | ст.61 ФЗ | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением информационного стенда и размещение на нем информации обо всех кандидатах, краевых списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень, и других материалов |  | участковая избирательная комиссия |
|  | п.71 ст.61 ФЗ, ч.21 ст.45 КЗ | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.п. 3, 4 статьи 61 ФЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению | август 2021 г. | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.32 КЗ | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, краевого списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного п.1 или 2 ст.631 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования |  |
|  | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.32 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе краевого списка кандидатов по единому избирательному округу | со дня представления в избирательную комиссию Ставропольского края краевого списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного п.1 или 2 ст.631 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования |  |
|  | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.32 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | начинается со дня представления кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия предусмотренного п.1 или 2 ст.631 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования |  |
|  | п.2 ст.49 ФЗ, ч.2 ст.32 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 21 августа 2021 г. (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, а в случае принятия предусмотренного п.1 или 2 ст.631 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования) | зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, зарегистрировавшие краевые списки кандидатов |
|  | п.6 ст.50 ФЗ, ч.6 ст.33 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление этих сведений и иной информации в избирательную комиссию Ставропольского края | не позднее 18 июля 2021 г. (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | - п.11 ст.54 ФЗ, - ч.2 ст.37 КЗ | - Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее 18 июля 2021 г. (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | - ч.6 ст. 33, ч. 2 ст. 37 КЗ | - Учет организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий, уведомивших о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, а также списка организаций, индивидуальных предпринимателей, уведомивших о готовности оказывать услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов | - по мере поступления уведомлений - окончательный список – - не позднее 19 июля 2021 г. - (не позднее чем через 31 день со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.2 ст.35 КЗ | Опубликование информации об общем еженедельном минимальном объеме бесплатной печатной площади, которую региональное государственное периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации в данном издании | не позднее 18 июля 2021 г. (не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | п.1 ст.50 ФЗ ч.12 ст.34 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах региональных организаций телерадиовещания | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | избирательная комиссия Ставропольского края с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | п.1 ст.50 ФЗ, ч.ч.15, 16 ст.34 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов, на платной основе на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими краевые списки кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | ч.12 ст.34 КЗ | Утверждение графика распределения эфирного времени, определенного в результате жеребьевки, его публикация в региональном государственном периодическом печатном издании | после проведения жеребьевки по распределению эфирного времени | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.1 ст.50 ФЗ, ч.4 ст.35 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов, на безвозмездной основе | по завершении регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | редакция государственного периодического печатного издания с участием представителей соответствующей избирательной комиссии |
|  | п.1 ст.50 ФЗ, ч.7 ст.35 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе в региональных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | п.10 ст.48 ФЗ, ч.13 ст.31 КЗ | Опубликование не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании предвыборной программы избирательного объединения, а также размещение предвыборной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 8 сентября 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, краевой список кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией |
|  | ч.19 ст.34 КЗ | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | не позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие краевые списки кандидатов |
|  | ч.19 ст.34 КЗ | Представление в организацию телерадиовещания копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | до предоставления эфирного времени | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие краевые списки кандидатов |
|  | ч.10 ст.35 КЗ | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | не позднее чем за три дня до публикации предвыборного агитационного материала | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | ч.10 ст.35 КЗ | Представление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | до предоставления печатной площади | зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | ч.8 ст.35 КЗ | Уведомление в письменной форме редакции периодического печатного издания об отказе от использования предоставленной зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему краевой список кандидатов, платной и (или) бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации | не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие краевые списки кандидатов |
|  | п.3 ст.53 ФЗ, ч.1 ст.36 КЗ | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, для встреч зарегистрированного кандидата, его доверенных лиц, представителей избирательного объединения с избирателями по заявке этого зарегистрированного кандидата, этого избирательного объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов, с обеспечением равных условий | после официального опубликования решения о назначении выборов | соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | п.5 ст.53 ФЗ, ч.4 ст.36 КЗ | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов, с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявок | собственники, владельцы помещений |
|  | п.4 ст.53 ФЗ, ч.2 ст.36 КЗ | Уведомление в письменной форме соответствующей избирательной комиссии о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему краевой список кандидатов, помещения для встреч с избирателями, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
|  | п.41 ст.53 ФЗ, ч.3 ст.36 КЗ | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему краевой список кандидатов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | избирательная комиссия Ставропольского края, окружные избирательные комиссии |
|  | п.3 ст.54 ФЗ, ч.4 ст.37 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копиями документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | до начала их распространения | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.7 ст.37 КЗ | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 18 августа 2021 г. (не позднее чем за 31 день до дня голосования) | окружные избирательные комиссии |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.7 ст.37 КЗ | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | органы местного самоуправления по предложению соответствующей окружной избирательной комиссии |
|  | п.7 ст.54 ФЗ | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края и доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | окружная избирательная комиссия |
|  | п.8 ст.50 ФЗ, ч.8 ст.33 КЗ | Установление формы ведения отдельного учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности, объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.8 ст.50 ФЗ, ч.3 ст.33 КЗ | Предоставление в избирательную комиссию Ставропольского края данных отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 29 сентября 2021 г. (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | п.3 ст.46 ФЗ, ч.3 ст.281 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | с 14 по 19 сентября 2021 г. (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | п.7 ст.45 ФЗ, ч.6 ст. 28 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | 19 сентября 2021 г. до 20 часов (в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) |  |
|  | п.9 ст.50 ФЗ, ч.11 ст.33 КЗ | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим краевые списки кандидатов, эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | по 20 сентября 2024 г. (не менее трех лет после дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | - 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | - п.1 ст.57 ФЗ, - ч.2 ст.38 КЗ | Перечисление избирательной комиссии Ставропольского края средств, выделенных из бюджета Ставропольского края на подготовку и проведение выборов | - не позднее - 27 июня 2021 г. - (не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | - министерство финансов Ставропольского края |
|  | п.7 ст.57 ФЗ, ч.5 ст.44 КЗ | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 8 июня 2021 г. № 160/1388-6 | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | - п.17 ст.29 ФЗ, - ч.3 ст.44 КЗ | - Установление размера и порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса | постановление избирательной комиссии Ставропольского края | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | - п.12 ст.58 ФЗ, - ч.4 ст.40 КЗ | - Установление порядка открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 8 июня 2021 г. № 160/1389-6 | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | - п.12 ст.58 ФЗ, - ч.1 ст.43 КЗ | - Установление порядка и форм учета и отчетности кандидата, избирательного объединения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 8 июня 2021 г. № 160/1383-6 | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.3 ст.38 КЗ | Распределение финансовых средств между окружными и территориальными избирательными комиссиями | не позднее 20 июля 2021 г. (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.3 ст.38 КЗ | Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | соответствующие территориальные избирательные комиссии |
|  | ст.58 ФЗ, ч.1 ст.40 КЗ | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата | в период после уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов для регистрации | кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу |
|  | ст.58 ФЗ, ч.2 ст.40 КЗ | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда избирательного объединения | в период после получения заверенной копии краевого списка кандидатов и после регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам | избирательные объединения, выдвинувшие краевой список кандидатов по единому избирательному округу |
|  | п.7 ст.59 ФЗ, ч.55 ст.39 КЗ | Представление по требованию избирательной комиссии Ставропольского края, окружной избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | п.7 ст.59 ФЗ, ч.55 ст.39 КЗ | Представление по требованию избирательной комиссии Ставропольского края, окружной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств соответствующих избирательных фондов | в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования - немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | п.9 ст.58 ФЗ, ч.4 ст.42 КЗ | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований п.6 ст.58 ФЗ, ч.1, 2 ст.42 КЗ либо в размерах, превышающих максимальные размеры такого пожертвования, предусмотренные ст.39 КЗ | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.9 ст.58 ФЗ, ч.5 ст.42 КЗ | Перечисление в доход бюджета Ставропольского края пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.9 ст.59 ФЗ, п.1 ч.2 ст.43 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию первого финансового отчета | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.9 ст.59 ФЗ, п.2 ч.2 ст.43 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.91 ст.59 ФЗ, ч.5 ст.43 КЗ | Передача в средства массовой информации для опубликования, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | соответствующие избирательные комиссии |
|  | п.13 ст.59 ФЗ, ч.6 ст.43 КЗ | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, и сообщение о результатах проверки в соответствующие избирательные комиссии | в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | ч.6 ст.44 КЗ | Представление в окружные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 29 сентября 2021 г. (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | ч.6 ст.44 КЗ | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | окружные избирательные комиссии |
|  | ч.7 ст.44 КЗ | Представление в Думу Ставропольского края и передача в средства массовой информации отчета о расходовании средств бюджета Ставропольского края, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.7 ст.44 КЗ | Опубликование путем размещения в установленном порядке на «Официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края» (www.pravo.stavregion.ru) отчета о расходовании средств бюджета Ставропольского края, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | не позднее чем через один месяц со дня их представления в Думу Ставропольского края | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.5 ст.38 КЗ | Возврат в доход бюджета Ставропольского края не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из бюджета Ставропольского края на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 60 дней со дня представления в Думу Ставропольского края отчета о расходовании указанных средств, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.11 ст.59 ФЗ, ч.41 ст.40 КЗ, п 3.1 Порядка формирования фондов | Перечисление гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.11 ст.59 ФЗ, ч.41 ст.40 КЗ | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах неизрасходованных денежных средств, в доход бюджета Ставропольского края и закрытие специальных избирательных счетов | с 18 ноября 2021 г. (по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |
|  | п.2 ст.60 ФЗ | Откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии Ставропольского края, окружных избирательных комиссий для работы в контрольно-ревизионных службах при избирательной комиссии Ставропольского края, окружных избирательных комиссиях по их запросам | не позднее 18 июля 2021 г. (не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | государственные и иные органы и учреждения |
|  | 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | п.3 ст.74 ФЗ, ст.23 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» (отдельных ее технических средств) в избирательной комиссии Ставропольского края, окружных и территориальных избирательных комиссий | август 2021 г. | избирательная комиссия Ставропольского края, окружные и территориальные избирательные комиссии |
|  | п.112 ст.30 ФЗ | Подача в избирательную комиссию Ставропольского края заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п.п.12, 3 и 111 ст. 30 ФЗ | не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования | редакции средств массовой информации |
|  | п.112 ст.30 ФЗ, п.3.2 Порядка | Выдача аккредитационных удостоверений представителям средств массовой информации | не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.1 ст.45 КЗ | Утверждения порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п. 21 ст. 63 ФЗ, ч.21 ст.45 КЗ | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | август 2021 г. | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.6 ст.63 ФЗ, ч.5 ст.45 КЗ | Проведение жеребьевки по порядку размещения наименований, а также эмблем политических партий в избирательном бюллетене по единому избирательному округу | не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | избирательная комиссия Ставропольского края с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | п.4 ст.63 ФЗ, ч.3 ст.45 КЗ | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, а также формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных и едином избирательных округах, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее 29 августа 2021 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.4 ст.63 ФЗ, ч.3 ст.45 КЗ | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | не позднее 29 августа 2021 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | окружная избирательная комиссия |
|  | ч.13 ст.45 КЗ | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по решению избирательной комиссии Ставропольского края | не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования | полиграфическая организация, определенная Правительством Российской Федерации по предложению Правительства Ставропольского края единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |
|  | п.11 ст.63 ФЗ, ч.14 ст.45 КЗ | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии Ставропольского края с правом решающего голоса, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.12 ст.63 ФЗ, ч.15 ст.45 КЗ | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии | в срок, установленный избирательной комиссией Ставропольского края | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.12 ст.63 ФЗ, ч.15 ст.45 КЗ | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии | в срок, установленный избирательной комиссией Ставропольского края | окружные избирательные комиссии |
|  | п.12, 13 ст.63 ФЗ, ч.16 ст.45 КЗ | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | территориальные избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.65 ФЗ, ч.1 ст.471 КЗ | Проведение досрочного голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | не ранее 3 сентября 2021 г. (не ранее чем за 15 дней до дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | п.16 ст.65 ФЗ, ч.2 ст.471 КЗ | Проведение досрочного голосования избирателей в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | не ранее 8 сентября 2021 г. (не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | п.5 ст.66 ФЗ, ч.ч.4, 5 ст.472 КЗ | Подача в участковую избирательную комиссию заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в день голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | с 9 сентября 2021 г. до 14 часов 19 сентября 2021 г. (в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) |
|  | ст.631, 64 ФЗ, ч.1 ст.451, ч.1 ст.47 КЗ | Проведение голосования | 19 сентября 2021 г. с 8 до 20 часов по местному времени, а в случае принятия решения ЦИК России - в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней | участковые избирательные комиссии |
|  | п.6 ст.66 ФЗ | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) | председатель участковой избирательной комиссии |
|  | ч.22 ст.45 КЗ | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в резерве в окружной избирательной комиссии, с составлением акта | после окончания времени голосования 19 сентября 2021 г. | окружная избирательная комиссия |
|  | ст.68 ФЗ, ч.2 ст.49 КЗ | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | - п.26 ст.68 ФЗ, - ч.22 ст.49 КЗ | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | - на итоговом заседании после рассмотрения поступивших в комиссию жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | - п.29 ст.68 ФЗ, ч.25 ст.49 КЗ | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ | немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | участковые избирательные комиссии |
|  | - п.30 ст.68 ФЗ, - ч.26 ст.49 КЗ | - Направление первых экземпляров протоколов об итогах голосования в соответствующие окружные избирательные комиссии | - незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | - участковые избирательные комиссии |
|  | п.36 ст.68 ФЗ, п.4.10 Инструкции | - Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - не позднее чем через 8 часов после окончания голосования на соответствующем участке (в случае совмещения с иными выборами - не позднее чем через 10 часов после окончания голосования | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.2 ст.69, п.1 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.50 КЗ | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | не позднее 21 сентября 2021 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) | окружные избирательные комиссии |
|  | п.3 ст.69 ФЗ, ч.7 ст.50 КЗ | Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов лицам, указанным в п.3 ст.30 ФЗ | после подписания протокола окружной избирательной комиссии | окружные избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.69 ФЗ, ч.11 ст.50 КЗ | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края первых экземпляров каждых протоколов окружных избирательных комиссий с приобщенными к ним документами | незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц | окружные избирательные комиссии |
|  | п.1 ст.70 ФЗ, ч.ч.1, 9 ст.51 КЗ | Определение результатов выборов по единому избирательном округу, составление протокола о результатах выборов по единому избирательному округу | после получения непосредственно из окружных избирательных комиссий первых экземпляров протоколов № 2 об итогах голосования по единому избирательному округу и предварительной проверки правильности их составления путем суммирования содержащихся в них данных | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.1 ст.52 КЗ | Установление общих результатов выборов | не позднее 4 октября 2021 г. (не позднее чем через две недели после дня голосования) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.2 ст.72 ФЗ, ч.2 ст.56 КЗ | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | избирательная комиссия Ставропольского края, окружные избирательные комиссии |
|  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.55 КЗ | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края, о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | избирательная комиссия Ставропольского края, окружные избирательные комиссии |
|  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.55 КЗ | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Думы Ставропольского края |
|  | ч.8 ст.51 КЗ | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от получения депутатского мандата путем подачи в избирательную комиссию Ставропольского края заявления | в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Думы Ставропольского края по единому избирательному округу |
|  | - п.3 ст.72 ФЗ, ч.4 ст.56 КЗ | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, краевых списков кандидатов | не позднее 10 октября 2021 г. (в течение трех недель со дня голосования) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.4 ст.55 КЗ | Регистрация избранных депутатов Думы Ставропольского края и выдача им удостоверений об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ | избирательная комиссия Ставропольского края, окружные избирательные комиссии |
|  | п.4 ст.72 ФЗ, ч.5 ст.56 КЗ | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий | не позднее 18 ноября 2021 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) | избирательная комиссия Ставропольского края, окружные избирательные комиссии |
|  | п.4 ст.72 ФЗ, ч.5 ст.56 КЗ | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.12 ст.50 КЗ | Уничтожение по акту копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в окружной избирательной комиссии | с 20 октября 2021 г. (через 30 дней после дня голосования) | окружные избирательные комиссии |
|  | п.31 ст.68 ФЗ, ч.27 ст.49 КЗ | Передача для хранения в соответствующие окружные избирательные комиссии вторых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования вместе с предусмотренной КЗ избирательной документацией, а также печатей участковых избирательных комиссий | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | участковые избирательные комиссии |
|  | ст.57 КЗ | Хранение избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, утвержденным избирательной комиссией Ставропольского края по согласованию с комитетом Ставропольского края по делам архива | избирательная комиссия Ставропольского края, окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | 9. Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений |  |  |  |
|  | п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы в суд на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата, краевого списка кандидатов, о заверении, об отказе в заверении краевого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | зарегистрировавшая кандидата (краевой список кандидатов) избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, зарегистрировавшее краевой список кандидатов |
|  | п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы в соответствующую избирательную комиссию на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (краевого списка кандидатов), об отказе в заверении краевого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение |
|  | п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы в суд на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (краевого списка кандидатов), об отказе в заверении краевого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в случае его обжалования в соответствии с п.6 ст.75 ФЗ | в течение 5 дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение |
|  | п.10 ст.75, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным вопросам (кроме заверения, регистрации, отказа в заверении, регистрации краевого списка кандидатов, кандидата) | в период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения после завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.10 ст.75, п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии, принятое в соответствии с п.6 ст.75 ФЗ | в период избирательной кампании - в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения, а после завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.7, 8 ст.76, п.5 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | не позднее чем за 8 дней до дня (первого дня) голосования | соответствующая избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, краевой список кандидатов которого зарегистрирован по единому избирательному округу |
|  | п.5 ст.78 ФЗ | Принятие решения по заявлению в суд об отмене регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования | суд |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | до дня голосования – в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования в день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленно если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки - не позднее чем в 10-дневный срок по жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (краевого списка кандидатов), об отказе в заверении краевого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, поданным в соответствии с п.6 ст.75 ФЗ - не позднее чем в 7-дневный срок | избирательные комиссии, суд |
|  | п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | не позднее чем в двухмесячный срок со дня подачи жалобы | суд |

В случае принятия решения, предусмотренного п.1 или 2 ст.631 ФЗ, голосование проводится в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.

Здесь и далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Здесь и далее – Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 года № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края».

Здесь и далее - Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденный постановлением ЦИК России от 25 мая 2021 г. № 7/52-8.

Здесь и далее - Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6.

Постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 17 мая 2018 г. № 49/574-6 «О резерве составов участковых избирательных комиссий, формируемом на территории Ставропольского края».

Здесь и далее - Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 8 июня 2021 г. № 160/1389-6

Закон Ставропольского края от 19.11.2003 № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае».

Здесь и далее - Порядок аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования, утвержденный постановлением ЦИК России                              от 19 апреля 2017 г. № 80/698-7.

Инструкция по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденная постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от  20 апреля 2016 г. № 4/33-7.