**Годовой отчет**

**О ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края**

**"Повышение безопасности дорожного движения" за 2023 год.**

**Раздел I** Конечные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" (далее – Программа).

Конечным результатом достижения цели Программы: «Обеспечение безопасности дорожного движения, направленное на сокращение количества ДТП, погибших и пострадавших в результате ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края» является снижение доли автомобильных дорог общего пользования, местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 2023 г. доля автомобильных дорог общего пользования, местного значения не отвечающих нормативным требованиям составляет 55,57% Показатель перевыполнен.

**Раздел II** Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения).

*Подпрограмма 1 Программы: «Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения»*

*Основное мероприятие 1.1.:* «Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа»

Контрольное событие 1.1.1.: «Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Александровского муниципального округа и ее территориальных отделов в нормативном состоянии». С целью привидения автомобильных дорог Александровского муниципального округа в нормативное состояние были выполнены следующие работы:

На автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие, а именно (177,712 км) выполнен ямочный ремонт, установлено 245 дорожных знаков, обновлена дорожная разметка, восстановлен профиль 315,00 тыс. м2 гравийных дорог, произведен обкос 146,46 тыс. м2 обочин, установлено 302 м дорожных и пешеходных ограждений. Общая сумма затрат на содержание автомобильных дорог Александровского округа составила 13 811,3 тыс. руб.

*Основное мероприятие 1.2.:* «Обустройство пешеходных переходов»

Контрольное событие 1.2.1.: «Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7»

В рамках данного контрольного события установлено ограждение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами в с. Круглолесском. В с. Александровском обустроены два пешеходных перехода с установкой знаков «Дорожный переход» на желтом фоне, искусственных дорожных неровностей и нанесением горизонтальной дорожной разметки.

Общая сумма затрат на обустройство пешеходных переходов составила 506,15 тыс. руб.

*Основное мероприятие 1.3.:* «Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения»

Контрольное событие 1.3.1. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Горный в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,360 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.2. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красная в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,911 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.3. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Чехова в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1,168 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.4. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Московская (от пер. Шоссейный) в селе Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,131 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.5. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная в посёлке Новокавказский Александровского района Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,861 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.6. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Средняя (от ул. Редькина) в поселке Новокавказский Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,540 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.7. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 60 лет Октября (от дома №1 В) в хуторе Всадник Александровского муниципального округа Ставропольского края.

В 2023 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1,556 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.8. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса от дома № 17 до переулка Зоотехнический в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,270 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.9. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Виноградная в селе Александровское Александровского района Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,500 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.10. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Макаренко в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,638 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.11. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Войтика (от ул. Комсомольской до ул. К. Маркса) в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках реализации контрольного события в 2023 году выполнены работы по ремонту автомобильной дороги протяженностью 0,146 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.12. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. К. Маркса (от пер. Мостовой до ул. Войтика) в с. Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках реализации контрольного события в 2023 году выполнены работы по ремонту автомобильной дороги протяженностью 0,388 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.13. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. С. Лазо в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,612 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.14. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,915 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.15. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Советский в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,605 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.16. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения спуск под церковь до ул. Глазкова в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,165 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.17. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 60 лет Октября (от проезда с улицы Ленина села Садовое до улицы Советская села Круглолесское) в селе Садовое Александровского муниципального округа Ставропольского края»

В 2023 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,684 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.18. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Степная в посёлке Новокавказский Александровского округа Ставропольского края».

В 2023 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,855 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.19. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения хутора Ледохович (от автомобильной дороги "М29 - "Кавказ"- Средний - Новокавказский") Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2023г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,712 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.20. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Розы Люксембург (от дома №3) в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2023г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,528 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.21. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 60 лет Октября (от проезда с улицы Ленина села Садовое до улицы Советская села Круглолесское) в селе Садовое Александровского муниципального округа Ставропольского края»

В 2023г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,302 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.22. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Комсомольская (от МОУ СОШ №5) в селе Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края»

В 2023г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,166 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.23. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края».

В 2023г. завершён ремонт автомобильной дороги протяженностью 1,756 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика.

Контрольное событие 1.3.24. «Подготовка сметной документации на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В 2023 г. подготовлена сметная документация на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа, ремонт которых планируется осуществить в 2024 – 2026гг.

*Основное мероприятие 1.4*.: «Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения».

Контрольное событие 1.4.1. «Разработка комплексной системы организации дорожного движения (КСОДД) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа».

В 2023 г. разработка комплексной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась, в связи с удорожанием услуг по ее разработке. Денежных средств, выделенных на выполнение контрольного события, оказалось недостаточно.

Контрольное событие 1.4.2. «Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа».

В 2023 г. разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся на территории Александровского, Новокавказского, Северного, Грушевского, Калиновского территориальных отделов администрации общей протяженностью 130 км.

*Основное мероприятие 1.5.:* «Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе разработка мероприятий по приведению в нормативное состояние инженерного объекта через реку Томузловка по ул. Блинова в с. Александровское Александровского района Ставропольского края, протяженностью 41,26 пог. м».

Контрольное событие 1.5.1. Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе разработка мероприятий по приведению в нормативное состояние инженерного объекта через реку Томузловка по ул. Блинова в с. Александровское Александровского района Ставропольского края, протяженностью 41,26 пог. м.

В 2023г. выполнен капитальный ремонт искусственного сооружения (моста) через реку Томузловка по ул. Блинова в с. Александровское Александровского района Ставропольского края, протяженностью 41,26 пог.м. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было.

*Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»*

*Основное мероприятие 2.1.:* «Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»

Контрольное событие 2.1.1.: «Подготовка и распространение специализированного материала»

На официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в доступной для граждан форме размещена информация по обеспечению повышения безопасности дорожного движения по Александровскому муниципальному округу Ставропольского края.

Во всех образовательных организациях Александровского округа в 2023 году проведены профилактические мероприятия по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма в 1 – 11 классах (интегрированный курс), разработанной кафедрой физической культуры и здоровьесбережения ГОУ ДПО «Ставропольского краевого института повышения квалификации работников образования».

Во всех образовательных организациях Александровского муниципального округа на стендах размещена информация о правилах дорожного движения для велосипедистов, пешеходов, а также информация по использованию светоотражающих элементов.

Информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма размещается на сайтах общеобразовательных организаций, официальном сайте администрации Александровского муниципального округа и публикуется в газете «Александровская жизнь».

Дважды в год (сентябрь, май) отдел образования совместно с сотрудниками ОГИБДД проводят проверки состояния профилактической работы по БДД.

Совместно с ОГИБДД отдела МВД России «Александровский» проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др.

Финансирование основных мероприятий подпрограммы не предусматривалось.

Информация о выполнении основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 13.

**Раздел III** «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы».

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, приводит к увеличению аварийности на отдельных участках. На дороге соответствующей нормативным требованиям водители чаще превышают скоростной режим, выезжают на встречную полосу движения. Эти нарушения являются одними из наиболее частых причин ДТП.

**Раздел IV** «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы».

В рамках Программы «Повышение безопасности дорожного движения» в 2023 году на автомобильные дороги Александровского муниципального округа Ставропольского края было освоено 246 252,34 тыс. руб., в том числе 214 901,96 из краевого бюджета и 31 350,38 тыс. руб., из бюджета Александровского муниципального округа.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края и бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию Программы за 2023г. приведены в таблицах 15 и 16.

**Раздел V** «Участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

В 2023г. выполнен капитальный ремонт искусственного сооружения (моста) через реку Томузловка по ул. Блинова в с. Александровское Александровского района Ставропольского края, протяженностью 41,26 пог.м., на сумму 72 434,63тыс. руб., в том числе 70 399,36 тыс. руб. из краевого бюджета и 2 035,27 тыс. руб. из бюджета Александровского муниципального округа.

**Раздел VI** «Достижение значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм».

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (обратный показатель), в 2023г. составило 55,57% при плане в 68,9%. Показатель перевыполнен. По состоянию на 01.01.2023г. протяженность автомобильных дорог Александровского муниципального округа Ставропольского края составила 400,012 км, из которых 291,333 км или 72,8% не отвечали нормативным требованиям. В 2023г. было отремонтировано 17,562 км дорог и в рамках содержания автомобильных дорог проведен ямочный ремонт, выполнено профилирование автодорог с добавлением инертного материала на дорогах не имеющих асфальтобетонного покрытия, таким образом, доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составила 55,57% или 222,305 км.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, имеющих асфальтобетонное покрытие в 2023г. составила 17,562 км из 15,806 км запланированных. Показатель выполнен.

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа (обратный показатель) в 2023 году составило шесть человек из шести прогнозированных. Показатель выполнен.

Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. населения) в Александровском муниципальном округе Ставропольского края (обратный показатель) в 2023г. составил 0,13 чел. на 1000 населения, что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Доля разработанной документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве объектам транспортной инфраструктуры, отвечающей требованиям в области организации и обеспечению безопасности дорожного движения составил – 32,5%. Показатель не выполнен. В 2023г. разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах находящихся на территории Александровского муниципального округа общей протяженностью 130 км. Разработка комплексной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась в связи с удорожанием услуг по ее разработке.

Увеличение протяженности приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения составило 41,26 пог.м., что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Количество опубликованного специализированного материала о дорожно-транспортных происшествиях в 2023г. составило 1300 шт., что соответствует плановому значению. Совместно с ОГИБДД отдела МВД России «Александровский» проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространены дорхенгеры с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др.

Информация о достижении значений индикаторов целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 14.

**Раздел VII** «Результаты реализации мер правового регулирования».

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2023 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

**Раздел VIII** «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».

Предложений по дальнейшей реализации (подпрограмм) нет.

Начальник отдела дорожного

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александровского

муниципального округа В.В. Гейер

Исполнители:

Миронченко А.А.