Таблица 13

Форма

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Фактический срок наступления контрольного события | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графиком | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: Обеспечение безопасности дорожного движения, приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями | | | | |
| Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | | | | |
| Задача подпрограммы 1 Программы: Приведение и поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями нормативных документов | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа | х | В течении года проводилось содержание автомобильных дорог | На автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие, а именно (177,712 км) выполнен ямочный ремонт, установлено 245 дорожных знаков, обновлена дорожная разметка, восстановлен профиль 315,00 тыс. м2 гравийных дорог, произведен обкос 146,46 тыс. м2 обочин, установлено 302 м дорожных и пешеходных ограждений. Общая сумма затрат на содержание автомобильных дорог Александровского округа составила 13 811,3 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Александровского муниципального округа и ее территориальных отделов, в нормативном состоянии» | В течении 2023г. | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | На автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие, а именно (177,712 км) выполнен ямочный ремонт, установлено 245 дорожных знаков, обновлена дорожная разметка, восстановлен профиль 315,00 тыс. м2 гравийных дорог, произведен обкос 146,46 тыс. м2 обочин, установлено 302 м дорожных и пешеходных ограждений. Общая сумма затрат на содержание автомобильных дорог Александровского округа составила 13 811,3 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2: Обустройство пешеходных переходов. | х | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графика | В 2023 г. установлено ограждение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами в с. Круглолесском. В с. Александровском обустроены два пешеходных перехода с установкой знаков «Дорожный переход» на желтом фоне, искусственных дорожных неровностей и нанесением горизонтальной дорожной разметки. |
|  | Контрольное событие 1.2.1.: обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7 | В течении 2023г. | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2023 г. установлено ограждение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами в с. Круглолесском. В с. Александровском обустроены два пешеходных перехода с установкой знаков «Дорожный переход» на желтом фоне, искусственных дорожных неровностей и нанесением горизонтальной дорожной разметки. |
| 3 | Основное мероприятие 1.3: Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения. | х | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графика | В 2023 году в Александровском муниципальном округе был проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью – 17,562 км |
|  | Контрольное событие 1.3.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Горный в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2023 году отремонтировано 0,360 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красная в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2023 году отремонтировано 0,911 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Чехова в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2023 году отремонтировано 1,168 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Московская (от пер. Шоссейный) в селе Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2023 году отремонтировано 1,131 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная в посёлке Новокавказский Александровского района Ставропольского края» | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2023 году отремонтировано 0,861 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.6. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Средняя (от ул. Редькина) в поселке Новокавказский Александровского муниципального округа Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2023 году отремонтировано 0,540 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.7. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 60 лет Октября (от дома №1 В) в хуторе Всадник Александровского муниципального округа Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2023 году отремонтировано 1,556 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.8 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса от дома № 17 до переулка Зоотехнический в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было. | В 2023 году отремонтировано 0,270 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Виноградная в селе Александровское Александровского района Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году отремонтировано 0,500 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Макаренко в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году отремонтировано 1,638 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Войтика (от ул. Комсомольской до ул. К. Маркса) в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году отремонтировано 0,146 км дороги. |
|  | Контрольное событие 1.3. 12. Контрольное событие: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. К. Маркса (от пер. Мостовой до ул. Войтика) в с. Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году отремонтировано 0,388 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.13. Ремонт участка Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. С. Лазо в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году отремонтировано 0,612 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году отремонтировано 0,915 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.15. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Советский в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году отремонтировано 0,605 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.16. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения спуск под церковь до ул. Глазкова в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края». | III-IV квартал  2023года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году отремонтировано 0,165 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.17. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 60 лет Октября (от проезда с улицы Ленина села Садовое до улицы Советская села Круглолесское) в селе Садовое Александровского муниципального округа Ставропольского края». | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году отремонтировано 0,477 км дороги |
|  | Контрольное событие 1.3.18. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Степная в посёлке Новокавказский Александровского округа Ставропольского края». | III-IV квартал  2023года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году выполнен ремонт пешеходной дорожки протяженность. 0,855 км. |
|  | Контрольное событие 1.3.19. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения хутора Ледохович (от автомобильной дороги "М29 - "Кавказ"- Средний - Новокавказский") Александровского муниципального округа Ставропольского края». | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году выполнен ремонт тротуара протяженность. 0,712 км. |
|  | Контрольное событие 1.3.20.  «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Розы Люксембург (от дома №3) в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края» | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году выполнен ремонт тротуара протяженность. 1,528 км. |
|  | Контрольное событие 1.3.21.  «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице 60 лет Октября (от проезда с улицы Ленина села Садовое до улицы Советская села Круглолесское) в селе Садовое Александровского муниципального округа Ставропольского края» | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году выполнен ремонт тротуара протяженность. 0,302 км. |
|  | Контрольное событие 1.3.22.  дороги общего пользования местного значения по улице Комсомольская (от МОУ СОШ №5) в селе Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края» | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году выполнен ремонт тротуара протяженность. 0,166 км. |
|  | Контрольное событие 1.3.23.  «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в селе Александровское Александровского МО Ставропольского края» | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 году завершён ремонт тротуара протяженность. 1,756 км. |
|  | Контрольное событие 1.3.24. «Подготовка сметной документации на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения» | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 г. подготовлена сметная документация на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа, ремонт которых планируется осуществить в 2024 – 2026гг. |
|  | Основное мероприятие 1.4. Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. | х | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графика | В 2023 г. разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах находящихся на территории Александровского муниципального округа общей протяженностью 130 км. Разработка комплексной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась в связи с удорожанием услуг по ее разработке |
|  | Контрольное событие 1.4.1. Разработка комплексной системы организации дорожного движения (КСОДД) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа. | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие не осуществлялось | В 2023г. разработка комплексной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась в связи с удорожанием услуг по ее разработке. Денежных средств выделенных на выполнение контрольного события оказалось недостаточно. |
|  | Контрольное событие 1.4.2. Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа. | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 г. разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах находящихся на территории Александровского, Новокавказского, Северного, Грушевского, Калиновского территориальных отделов администрации общей протяженностью 130 км. |
|  | Основное мероприятие 1.5.: «Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе разработка мероприятий по приведению в нормативное состояние инженерного объекта через реку Томузловка по ул. Блинова в с. Александровское Александровского района Ставропольского края, протяженностью 41,26 пог. м». | III-IV квартал  2023 года | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графика | В 2023г. выполнен капитальный ремонт искусственного сооружения (моста) через реку Томузловка по ул. Блинова в с. Александровское Александровского района Ставропольского края, протяженностью 41,26 пог.м. |
|  | Контрольное событие 1.5.1. Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе разработка мероприятий по приведению в нормативное состояние инженерного объекта через реку Томузловка по ул. Блинова в с. Александровское Александровского района Ставропольского края, протяженностью 41,26 пог. м. | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023г. выполнен капитальный ремонт искусственного сооружения (моста) через реку Томузловка по ул. Блинова в с. Александровское Александровского района Ставропольского края, протяженностью 41,26 пог.м. |
| Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия | | | | |
| Задача подпрограммы 2 Программы: Снижение вероятности детского дорожно-транспортного травматизма | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно - транспортного травматизма. | х |  | Информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма размещается на сайтах общеобразовательных организаций, ААМР и публикуется в газете «Александровская жизнь». Дважды в год (сентябрь, май) отдел образования совместно с сотрудниками ОГИБДД проводят проверки состояния профилактической работы по БДД. Совместно с ОГИБДД отдела МВД России «Александровский» проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др. |
|  | Контрольное событие 2.1.1.: Подготовка и распространение специализированного материала | 2 и 3 квартал 2023 года | Контрольное событие осуществляется с контрольным планом – графиком. Отклонения от сроков не было. | Информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма размещается на сайтах общеобразовательных организаций, ААМР и публикуется в газете «Александровская жизнь». Дважды в год (сентябрь, май) отдел образования совместно с сотрудниками ОГИБДД проводят проверки состояния профилактической работы по БДД. Совместно с ОГИБДД отдела МВД России «Александровский» проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др. |

Таблица 14

Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования, местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (обратный показатель) | % | 72,8 | 68,9 | 55,57 | Показатель перевыполнен |
|  | Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, имеющих асфальтобетонное покрытие | км | 12,256 | 15,806 | 17,562 | Показатель выполнен |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа (обратный показатель) | Чел. | 10 | 6 | 6 | Показатель выполнен. |
| 4 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. населения) в Александровском муниципальном округе Ставропольского края (обратный показатель) | чел. | 0,21 | 0,13 | 0,13 | Показатель выполнен |
| 5 | Доля разработанной документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, требующих разработки данной документации. | % | - | 70 | 32,5 | Показатель не выполнен. В 2023г. разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах находящихся на территории Александровского муниципального округа общей протяженностью 130 км. Разработка комплексной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась в связи с удорожанием услуг по ее разработке. |
| 6 | Увеличение протяженности приведенных в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | % | - | 41,26 | 41,26 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия | | | | | | |
| 7 | Количество опубликованного специализированного материала о дорожно-транспортных происшествиях | шт. | 1300 | 1300 | 1300 | Показатель выполнен. Совместно с ОГИБДД Александровского ОМВД проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др. |

Таблица 15

Форма

Отчет

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа, территориальные отделы соответственно) | 09 | х | х | х | 86 063,50 | 246 422,49 | 246 252,34 |
| II. | Подпрограмма 1: «Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения» | администрация округа, территориальные отделы | 09 | 1 | х | х | 86 063,50 | 246 422,49 | 246 252,34 |
|  | Основное мероприятие 1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | администрация округа, территориальные отделы | 09 | 1 | 01 | 000000 | 13 312,20 | 13 979,28 | 13 811,30 |
|  | Основное мероприятие 1.2: «Обустройство пешеходных переходов» | администрация округа, территориальные отделы | 09 | 1 | 02 | 000000 | 1 200,00 | 506,15 | 506,15 |
|  | Основное мероприятие 1.3: «Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения» | администрация округа, территориальные отделы | 09 | 1 | 03 | 000000 | 70 371,30 | 159 048,26 | 159 046,26 |
|  | Основное мероприятие:1.4. «Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения» | администрация округа, территориальные отделы | 09 | 1 | 04 | 000000 | 1 180,00 | 454,17 | 454,00 |
|  | Основное мероприятие:1.5.  «Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе разработка мероприятий по приведению в нормативное состояние инженерного объекта через реку Томузловка по ул. Блинова в с. Александровское Александровского района Ставропольского края, протяженностью 41,26 пог. м» | администрация округа, Александровский территориальный отдел | 09 | 1 | 05 | 000000 | 0,00 | 72 434,63 | 72 434,63 |
| III. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» | администрация округа | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | администрация округа | Финансирование основного мероприятия не предусмотрено | | | | | | |

Таблица 16

Форма

Информация

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа

Ставропольского края и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения». (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» | | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), | 246 422,49 | 246252,34 |
| в т.ч. средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), | 214 901,96 | 214 901,96 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) | 0,00 | 0,00 |
| Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Александровский теротдел) | 169 923,43 | 169 923,43 |
| территориальный отдел села Грушевского администрации Александровского муницпального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Грушевского) | 0,00 | 0,00 |
| Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Калиновский теротдел) | 4 009,53 | 4 009,53 |
| Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Круглолесский теротдел) | 12 498,41 | 12 498,41 |
| Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Новокавказский теротдел) | 15 816,92 | 15 816,92 |
| Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Саблинский теротдел) | 9 899,02 | 9 899,02 |
| территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Северного) | 0,00 | 0,00 |
| Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Средненский теротдел) | 2 754,65 | 2 754,65 |
| в т.ч. средства бюджета округа, | 31520,53 | 31350,38 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Администрация округа | 2 970,00 | 2 967,10 |
| Александровский теротдел | 17402,71 | 17402,71 |
| теротдел с. Грушевского | 1 310,60 | 1 302,02 |
| Калиновский теротдел | 1929,36 | 1896,20 |
| Круглолесский теротдел | 2656,40 | 2656,40 |
| Новокавказский теротдел | 1887,89 | 1858,65 |
| Саблинский теротдел | 1705,67 | 1659,45 |
| теротдел с. Северного | 932,50 | 884,77 |
| Средненский теротдел | 725,40 | 723,08 |
| 1. | Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения | | бюджет округа | 246 422,49 | 246252,34 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 214 901,96 | 214 901,96 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Александровский теротдел, в т.ч | 169 923,43 | 169 923,43 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского, в т.ч | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Калиновский теротдел, в т.ч. | 4 009,53 | 4 009,53 |
|  |  | | Круглолесский теротдел, в т.ч | 12 498,41 | 12 498,41 |
|  |  | | Новокавказский теротдел, в т.ч. | 15 816,92 | 15 816,92 |
|  |  | | Саблинский теротдел, в т.ч | 9 899,02 | 9 899,02 |
|  |  | | теротдел с. Северного, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средненский теротдел, в т. | 2 754,65 | 2 754,65 |
|  |  | | в т.ч. средства бюджета округа, | 31 520,53 | 31 350,38 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа | 2 970,00 | 2 967,10 |
|  |  | | Александровский теротдел | 17402,71 | 17402,71 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 1 310,60 | 1 302,02 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 1929,36 | 1896,20 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 2656,40 | 2656,40 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 1887,89 | 1858,65 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 1705,67 | 1659,45 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 932,50 | 884,77 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | | Средненский теротдел | 725,40 | 723,08 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | бюджет округа | 13 979,28 | 13 811,30 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | в т.ч. средства бюджета округа, | 13 979,28 | 13 811,30 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа | 2 383,00 | 2 380,09 |
|  |  | | Александровский теротдел | 6 254,96 | 6 254,96 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 1 210,00 | 1 201,42 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 1 250,00 | 1 216,85 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 1 134,46 | 1 134,46 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 319,72 | 290,47 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 672,05 | 625,83 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 661,50 | 615,95 |
|  |  | | Средненский теротдел | 93,58 | 91,27 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: Обустройство пешеходных переходов | | бюджет округа | 506,15 | 506,15 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | в т.ч. средства бюджета округа, |  |  |
|  |  | | бюджет округа | 383,65 | 370,93 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Александровский теротдел | 309,19 | 309,19 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 64,96 | 64,96 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 132,00 | 132,00 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средненский теротдел | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения. | | бюджет округа | 159 048,26 | 159 046,26 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 144 502,60 | 144 502,60 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Александровский теротдел, в т.ч | 99 524,07 | 99 524,07 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского, в т.ч | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Калиновский теротдел, в т.ч. | 4 009,53 | 4 009,53 |
|  |  | | Круглолесский теротдел, в т.ч | 12 498,41 | 12 498,41 |
|  |  | | Новокавказский теротдел, в т.ч. | 15 816,92 | 15 816,92 |
|  |  | | Саблинский теротдел, в т.ч | 9 899,02 | 9 899,02 |
|  |  | | теротдел с. Северного, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средненский теротдел, в т. | 2 754,65 | 2 754,65 |
|  |  | | в т.ч. средства бюджета округа, | 14 545,66 | 14 543,66 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа | 587,00 | 587,00 |
|  |  | | Александровский теротдел | 8 693,29 | 8 693,29 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 63,00 | 63,00 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 660,56 | 660,56 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 1396,99 | 1396,99 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 1361,17 | 1361,17 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 1033,61 | 1033,61 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 181,00 | 179,00 |
|  |  | | Средненский теротдел | 569,04 | 569,04 |
| 1.4 | Основное мероприятие: Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения | | бюджет округа | 454,17 | 454,00 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | в т.ч. средства бюджета округа, | 454,17 | 454,00 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Александровский теротдел | 110,00 | 110,00 |
|  |  | | теротдел с. Грушевского | 37,60 | 37,60 |
|  |  | | Калиновский теротдел | 18,80 | 18,80 |
|  |  | | Круглолесский теротдел | 60,00 | 60,00 |
|  |  | | Новокавказский теротдел | 75,00 | 75,00 |
|  |  | | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | теротдел с. Северного | 90,00 | 89,83 |
|  |  | | Средненский теротдел | 62,77 | 62,77 |
| 1.5 | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе разработка мероприятий по приведению в нормативное состояние инженерного объекта через реку Томузловка по ул. Блинова в с. Александровское Александровского района Ставропольского края, протяженностью 41,26 пог. м | | бюджет округа | 72 434,63 | 72 434,63 |
|  |  | | в т.ч. средства краевого бюджета | 70 399,36 | 70 399,36 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Александровский теротдел, в т.ч | 70 399,36 | 70 399,36 |
|  |  | | в т.ч. средства бюджета округа, | 2 035,27 | 2 035,27 |
|  |  | | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | | Александровский теротдел, в т.ч | 2 035,27 | 2 035,27 |
| 2. | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» | | Финансирование подпрограммы не предусмотрено | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационное обеспечение повышения безопасности дорожного движения | |