- Таблица 13

- Форма

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

- контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

- «Развитие образования» (далее – Программа)

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края |  | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития округа, запросов личности и современными потребностями общества. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы: «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Повышение доступности качественного дошкольного образования детей в Александровском округе» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования» |  | х | х | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет составляет 1,82%. (в очереди стоит 38 человек из 2088 ) |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Обеспечение деятельности дошкольных учреждений» |  | ежемесячно | Созданы условия для предоставления качественного дошкольного образования | х |
|  | Основное мероприятие 1.2.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций» |  | х | Контрольное событие не предусмотрено. Средства на реализацию мероприятия не выделялись, в 2023г. основное мероприятие не реализовывалось. | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту зданий, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений составила 18,2% (из 22 дошкольных учреждений в 4-х выполнен капитальный ремонт). |
|  | Основное мероприятие 1.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых дошкольными образовательными организациями в электронном виде» |  | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.3.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления дошкольными образовательными организациями муниципальных услуг (функций) в электронном виде» |  | В течение 2023 года | Работы по продлению сертификата электронной подписи для доступа к электронной базе не проводились. | х |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Развитие общего образования» |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Повышение доступности качественного общего образования в Александровском округе» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» |  | х | х | 100 % обучающихся начальных классов получают горячее питание |
|  | Контрольное событие 2.1.1: «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений» |  | ежемесячно | Создание условий для обеспечением горячим питанием обучающихся начальных классов | х |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» |  | х | х | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2023г. составила 95,7% |
|  | Контрольное событие 2.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании в общеобразовательных учреждениях» |  | Июнь - август | В течение летнего периода в лагерях с дневным пребыванием детей реализовано 1055 путевок. Организованно обеспечение оздоровления 1055 детей, проживающих на территории Александровского муниципального округа. | х |
|  | Основное мероприятие 2.3.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций» |  | х | х | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений (обратный показатель) составила 53,8%, а доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту зданий, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 7,7%. |
|  | Контрольное событие 2.3.1.: «Проведение работ по ремонту зданий и сооружений общеобразовательных учреждений» |  | В течение 2023 года | В рамках данного контрольного события проведены работы по изготовлению проектно- сметной документации на капитальный ремонт школ 3,4,5,7,8,16, а также проведен ремонт кабинетов в МОУ СОШ №3 в связи с открытием 1 сентября 2023г. центра «Точек роста». | х |
|  | Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых общеобразовательными организациями в электронном виде» |  | х | х | Выполнены работы по продлению сертификатов электронных подписей для доступа к электронной базе ООО ЦИТ "Аверс" |
|  | Контрольное событие 2.4.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления общеобразовательными организациями муниципальных услуг (функций) в электронном виде» |  | 2023 | Продление сертификатов электронных подписей для доступа к электронной базе ООО ЦИТ "Аверс" | Выполнены работы по продлению сертификатов электронных подписей для доступа к электронной базе ООО ЦИТ "Аверс" |
|  | Основное мероприятие 2.5.: «Обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов (1-4 классов)» |  | х | х | 100% учащихся 1-4 классов обеспечены новогодними подарками. |
|  | Контрольное событие 2.5.1.: «Мониторинг количества учащихся начальных классов, обеспеченных новогодними подарками» |  | Декабрь 2023г. | Приобретение новогодних подарков для учащихся 1-4 –х классов | х |
|  | Основное мероприятие 2.6.: «Реализация регионального проекта «Современная школа» |  | х | Контрольное событие не предусмотрено. В рамках реализации регионального проекта средства из краевого бюджета не выделялись. Ремонт кабинета для создания центра образования естественно – научного и технологического профилей «Точка роста» осуществлялся за счет средств местного бюджета по основному мероприятию 2.3.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций». | Количество центров цифрового и гуманитарного, естественно- научного и технологического профилей «Точка роста» составило 9 шт. |
|  | Основное мероприятие 2.7.: «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» |  | х | Контрольное событие не предусмотрено. В 2023г. реализация мероприятия не осуществлялась. | В 2023 году в рамках мероприятий проекта ремонтов не проводилось. Всего материально-техническая база обновлена у 8 общеобразовательных организаций. |
|  | Основное мероприятие 2.8.: "Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  | х | х | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих мероприятия регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, составляет 100%. |
|  | Контрольное событие 2.8.1.:"Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" |  | В течение года | Во всех общеобразовательных учреждениях в течение 2023 года в целях патриотического воспитания проводились мероприятия советниками директора по воспитанию | х |
| Подпрограмма 3 Программы: ««Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Повышение доступности дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования» |  | х | х | Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги в учреждениях дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 14,2% |
|  | Контрольное событие 3.1.1.: «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования» |  | ежемесячно | Созданы условия для предоставления дополнительного образования | Обеспечена бесперебойная работа учреждений дополнительного образования. |
|  | Основное мероприятие 3.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования» |  | х | х | 145 детей получили оздоровительный эффект в лагере с дневным пребыванием детей «Улыбка» |
|  | Контрольное событие 3.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании в учреждениях дополнительного образования» |  | Июнь - август | Получение оздоровительного эффекта в лагере с дневным пребыванием детей «Улыбка» | х |
|  | Основное мероприятие 3.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых учреждениями дополнительного образования в электронном виде» |  | х | х | Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, в 2023г. составила 70,8% |
|  | Контрольное событие 3.3.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг (функций) в электронном виде» |  | В течение 2023 года | Обслуживание электронных систем для предоставления учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг (функций) в электронном виде не осуществлялось. | Выполнены работы по приобретению ключей электронных подписей, обслуживание электронных систем ООО ЦИТ "Аверс". |
| Задача 2 подпрограммы 3 Программы Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.4.: «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  | х | х | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 6,2% |
|  | Контрольное событие 3.4.1.: «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  | В течение 2023 года | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | х |
| Подпрограмма 4 Программы «Государственная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 4 Программы: «Оказание в Александровском муниципальном округе Ставропольского края помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и их родителям (законным представителям)» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | х | х | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 100%, а доля усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых было выплачено единовременное пособие, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых поступило заявление на выплату в отчетном году, составил 100%. |
|  | Контрольное событие 4.1.1.: «Выплата денежных средств на содержание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей усыновителям, опекунам (попечителям)» |  | В течение 2023 года | В 2023 году выплачено денежных средств на содержание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей усыновителям: 15 приемным семьям за воспитание одного и более детей и 24 детям-сиротам, находящихся в приемных семьях, 35 опекуну (попечителю) на содержание ребенка. | х |
| Подпрограмма 5 Программы:«Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 Программы: «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодёжи, реализации её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений» |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 5.1.: «Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью» | х | Контрольное событие не запланировано. В 2023г. реализация мероприятия не осуществлялась, в связи с реорганизацией в 2022г. МКУ «Центр по работе с молодежью «Юность». | х |
|  |  | Основное мероприятие 5.2.: «Поддержка молодежных инициатив, развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодежи» | х | х | В 2023г. проведено 87 мероприятий. |
|  |  | Контрольное событие 5.2.1.: «Поведение массовых мероприятий для подростков и молодежи» | В течение 2023 года | В течение года проводились массовые мероприятия для подростков и молодежи. | х |
| Подпрограмма 6 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 6 Программы: «Разработка нормативно-правовых документов, направленных на эффективное решение задач программы, информационное сопровождение программы, продвижение основных идей развития образования» |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 6.1.: «Обеспечение реализации Программы» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 6.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела образования и МКУ «Центр по обеспечения образования» | ежемесячно | В 2023г. обеспечена деятельность отдела образования и МКУ «Центр по обеспечения образования». | В 2023 году не зарегистрировано нарушений законодательства в части оплаты труда работников. |
|  |  | Основное мероприятие 6.2.: «Создание условий для организации и обеспечения оздоровления детей в учреждениях образования» | х | х | 1200 детей получили оздоровительный эффект в лагерях с дневным пребыванием детей |
|  |  | Контрольное событие 6.2.1.: «Повышение эффекта оздоровления несовершеннолетних» | Июнь - август | Проведение летней оздоровительной кампании. | х |
|  |  | Основное мероприятие 6.3.: «Создание условий для поддержки и развития одаренных детей» | х | х | Доля детей, получивших медали, в общем количестве выпускников, составляет 18,1% |
|  |  | Контрольное событие 6.3.1.: «Чествование медалистов общеобразовательных учреждений» | Июнь | Проведено поощрение выпускников школ, получивших медаль РФ «За особые успехи в учении», золотую или серебряную медаль СК «За особые успехи в обучении». | 22 выпускника общеобразовательных учреждений получили денежное поощрение |
|  |  | Основное мероприятие 6.4.: «Организация районных мероприятий в области образования» | х | х | 23 педагога образовательных учреждений стали победителями и призерами районных конкурсов. |
|  |  | Контрольное событие 6.4.1.: «Организация и проведение фестиваля «Созвездие педагогических талантов» | 2023 | В апреле 2023г. проведен фестиваль «Созвездие педагогических талантов». | х |
|  |  | Основное мероприятие 6.5.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) отделом образования и его подведомственными учреждениями в электронном виде» | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 6.5.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления отделом образования и его подведомственными учреждениями муниципальных услуг (функций) в электронном виде» | Июнь - август | Выполнены работы по продлению сертификатов электронных подписей | Выполнены работы по продлению сертификатов электронных подписей для доступа к электронной базе ООО ЦИТ "Аверс" |

- Таблица 14

- Форма

Сведения

- о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Программа) и показателей решения задач подпрограммы       Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского округа, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Показатель выполнен. |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % | 51,2 | 51,2 |  |  | 73,5 |  | Показатель перевыполнен, из 2088 детей в возрасте 1-7 лет, 1534 получают дошкольную образовательную услугу. |
| 3 | Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 78 | 78 |  |  | 70,8 |  | Показатель не выполнен, в связи с увеличением в большей степени численности детей данной возрастной группы, чем количества детей, занятых в дополнительном образовании. |
| 4 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно воспользовавшихся мерами социальной поддержки в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 1 Программы : «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет (обратный показатель) | % | 2,6 | 2,37 |  |  |  | 1,82 | Показатель выполнен. (в очереди состоят 38 человек из 2088 с желаемой датой зачисления 01.09.2024) |
| 6 | Доля дошкольных образовательных учреждений , в которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту зданий, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений | % | 18,2 | 18,2 |  |  |  | 18,2 | Показатель выполнен. |
| 7 | Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных общеобразовательных учреждений | % | 36,4 | 0 |  |  |  | 13,6 | Показатель не выполнен, в 2023г. из 22 учреждений дошкольного образования в 3-х требуется капитальный ремонт. |
| 8 | Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в дошкольных общеобразовательных учреждениях | % | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 2 Программы: «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 95,67 | 95,69 |  |  |  | 95,7 | Показатель выполнен. |
| 10 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (обратный показатель) | % | 17,8 | 17,7 |  |  |  | 17,7 | Показатель выполнен. |
| 11 | Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, с обновленной материально- технической базой для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка в Ставропольском крае» | Шт. | 7 | 8 |  |  |  | 8 | Показатель выполнен. |
| 12 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту кровли, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 53,8 | 53,8 |  |  |  | 53,8 | Показатель выполнен. |
| 13 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены работы благоустройству территорий, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 38,5 | 38,5 |  |  |  | 38,5 | Показатель выполнен. |
| 14 | Доля учащихся начальных классов (1-4 классы), обеспеченных новогодними подарками | % | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 53,8 | 53,8 |  |  |  | 53,8 | Показатель выполнен. |
| 16 | Количество центров цифрового и гуманитарного, естественно- научного и технологического профилей «Точка роста» | Шт. | 8 | 9 |  |  |  | 9 | Показатель выполнен. |
| 17 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Александровского муниципального округа Ставропольского края | % | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 18 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту зданий, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 7,7 |  |  |  | 7,7 | Показатель выполнен. |
| 19 | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих мероприятия регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги в учреждениях дополнительного образования, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 17,5 | 17,5 |  |  |  | 14,2 | Показатель не выполнен, в связи с увеличением численности детей данной возрастной группы (из 7543 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 1068 получают дополнительные образовательные услуги в учреждениях дополнительного образования). |
| 21 | Количество детей, получивших оздоровительный эффект в профильном лагере художественно- эстетической направленности с дневным пребыванием «Улыбка» | Чел. | 145 | 145 |  |  |  | 145 | Показатель выполнен. |
| 22 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 5,6 | 25 |  |  |  | 6,2 | Показатель не выполнен, в связи с увеличением численности детей данной возрастной группы (465 детей из 7543 занимаются в системе дополнительного образования с применением модели персонифицированного финансирования). |
| Подпрограмма 4 Программы: «Государственная поддержка семьи и детства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства в общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен. |
| 24 | Доля усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых было выплачено единовременное пособие, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых поступило заявление на выплату в отчетном году | % | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 5 Программы: «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество мероприятий для подростков и молодёжи | ед. | 86 | 87 |  |  |  | 86 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 6 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Количество детей, в отношении которых получен оздоровительный эффект в лагерях с дневным пребыванием | Чел. | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | Показатель выполнен. |
| 27 | Доля детей, получивших медали, в общем количестве выпускников | % | 18,1 | 17,8 |  |  |  | 18,1 | Показатель выполнен. Из 121 выпускника общеобразовательных учреждений 22 получили медали РФ и СК. |
| 28 | Количество награжденных педагогов в рамках проведения районных мероприятий в области образования | Чел. | 23 | 23 |  |  |  | 23 | Показатель выполнен. |