Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы: «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы: «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, по итогам 2023 года составила 100%. |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Проведение мониторинга деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | ежеквартально | Ежеквартальное проведение мониторинга деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ «МФЦ АМО СК»). В случае выявления отклонения от плановых значений проводится соответствующая работа.  В 2023 году на обеспечение деятельности МКУ «МФЦ АМО СК» из бюджета округа израсходовано 12914,04 тыс. руб., что не превышает предусмотренных программой средств – 12965,14 тыс. руб..  Для приема заявителей в АМО СК открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, прием граждан осуществляют семь окон. Штатная численность сотрудников МКУ «МФЦ АМО СК» по состоянию на 01.01.2024 года составила 22,8, в том числе 3,1 - в территориально — обособленных структурных подразделениях (ТОСП). | Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, по итогам 2023 года составила 100%. |
| Цель 2 Программы: «Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| Подпрограмма 2 Программы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном округе как основного элемента рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, формирования конкурентной среды в экономике Александровского муниципального округа, источника пополнения бюджета Александровского муниципального округа» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | Х | Х | Проведено 3 совещания с субъектами малого и среднего бизнеса. |
|  | Контрольное событие 2.1.1.: «Проведение совещаний и семинаров с субъектами малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | в течение 2023г. | 24 марта 2023 года в малом зале районного Дворца культуры при участии администрации прошла рабочая встреча между представителями министерства экономического развития СК и центра «Мой Бизнес», совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае с субъектами МСП и физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющими свою деятельность на территории Александровского муниципального округа. В мероприятии приняли участие более 50 человек, из которых было порядка 30 предпринимателей и 25 самозанятых граждан, заключивших социальный контракт. В ходе встречи были рассмотрены вопросы предоставления мер государственной поддержки. Отдельным вопросом была рассмотрена информация о специальной программе микрозаймов «Zа наших» для тех, кто возвращается из зоны СВО и планирует организовать свой бизнес, а также членов их семей и близких родственников, разработанной Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.  24 мая 2023 г. в зале заседаний администрации состоялась торжественная церемония награждения предпринимателей Александровского муниципального округа, приуроченная к их профессиональному празднику, на которой предпринимателям округа были вручены благодарственные письма Секретаря Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия», Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова за оказание поддержки участников СВО и членов их семей, почётные грамоты и благодарственные письма администрации, в том числе за активную жизненную позицию, участие в благотворительных акциях, проводимых на территории Александровского МО.  24 июня 2023 г. при участии представителя министерства экономического развития СК проведена встреча в генеральным директором ОАО "Завод "Радиан" А.В. Богословским по вопросу поддержки бизнеса и экспорта.  В 2023 году в сети «Интернет» на сайте администрации в разделе «Поддержка предпринимательства/Мероприятия, проводимые в рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» размещена информация об инструментах АО «МСП Банк» по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.  Кроме того, в разделе «Объявления» размещены следующие сведения:  «О возможности получения статуса социального предприятия»,  "О работе фонда микрофинансирования",  "Поддержка предпринимателей – участников специальной военной операций",  "Самозанятые Ставрополья открывают для себя новые горизонты".  В разделе «Поддержка предпринимательства» размещена информация:  [Более 250 млн рублей господдержки в 2023 году получит малый и средний бизнес Ставрополья](https://aleksadmin.ru/upload/iblock/785/jxy8nknpbvlm2cvilrnktbexx4t0a172.docx).  В разделе «Экономика округа/Малое и среднее предпринимательство» размещено:  Информация об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и их классификация по видам экономической деятельности,  Информация о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности,  Информация об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности,  Информация о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства.  В разделе «Экономика округа/Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание» размещено: Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» проводит XXI конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотей Меркурий» по итогам 2023 года;Ставропольские производители натуральных продуктов представили свою продукцию на международной выставке «ПродЭкспо-2023». В разделе "[Администрация](https://aleksadmin.ru/administratsiya/)/[Отделы и управления](https://aleksadmin.ru/administratsiya/otdely-i-upravleniya/)/Отдел торговли, перерабатывающей промышленности и бытового обслуживания" размещено:  О приеме заявлений на признание субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием»;  [Предприятия Ставропольского края приняли участие в крупнейшей международной выставке в Иране](https://aleksadmin.ru/upload/iblock/81a/pc8zqxs1dy5oxhwjtp4wropcnj1y0an0.pdf);  [Ставропольские производители представили продовольственный потенциал края в Ташкенте](https://aleksadmin.ru/upload/iblock/aa7/5quwlh0m1rzdp8f2yq4tkqzndumadam5.pdf) на 18-ой Международной выставке «УзПродЭкспо 2023» ;  [Гарантийный фонд Ставрополья выдал бизнесу поручительств на рекордные 2,5 млрд рублей](https://aleksadmin.ru/upload/iblock/014/8yammrtuydvie30xd1xjztsjvfmdxlff.pdf);  Опрос для инвесторов Ставропольского края  [Идёт приём заявок на XI ежегодный конкурс «Бренд Ставрополья»](https://aleksadmin.ru/upload/iblock/2b9/zsslkc5n178s09a5aaq3af3qdydq18bw.pdf);  [Поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства](https://aleksadmin.ru/upload/iblock/d0d/d5sw2t8ic0mhdvpaqf3l53o6rkyrfbvt.pdf).  В разделе «Поддержка предпринимательства/ Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» актуализирован Перечень муниципального имущества Александровского МО СК, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для представления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, включающий шесть объектов недвижимости (один земельный участок и пять помещений). | Проведено 3 совещания с субъектами малого и среднего бизнеса по следующим вопросам:   1. предоставление мер государственной поддержки; 2. специальная программа микрозаймов «Zа наших» Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае; 3. награждение предпринимателей АМО СК в День российского предпринимательства; 4. поддержка и развития производственной и экспортной деятельности ОАО "Завод "Радиан".   Сокращение численности рабочих мест на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа, по итогам 2023 года составил 9,36%. |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» | Х | Х | В связи с отсутствием поданных заявок, конкурс признан несостоявшимся. |
|  | Контрольное событие 2.2.1.: «Определение победителей ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | II квартал 2023г. | В мае 2023 года было объявлено о приеме заявок на участие в конкурсе «Предприниматель года». В связи с отсутствием поданных заявок, конкурс признан несостоявшимся. | Контрольное событие не выполнено. В связи с отсутствием поданных заявок, конкурс признан несостоявшимся. |
| Цель 3 Программы: «Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений» | | | | |
| Подпрограмма 3 Программы: «Защита прав потребителей» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Повышение уровня правовой грамотности населения, повышение качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и реализуемых товаров на территории Александровского муниципального округа» | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет» | Х | Х | В 2023г. на сайте администрации округа размещены 7 информационных статей (объявлений), касающихся защиты прав потребителей. Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового, характера составил 60%. |
|  | Контрольное событие 3.1.1.: «Размещение новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» | в течение 2023г. | В 2023 г. на сайте администрации округа в разделе "Экономика округа/Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание" размещено:  Постановление ААМО СК №137 от 01 марта 2023 года «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа СК на 2023-2024 годы»,  Утвержденный адресный перечень ярмарочных площадок на территории Александровского муниципального округа на 2023 год,  Приказ об организации ярмарки и план мероприятий об организации регулярной ярмарки и продажи товаров на территории Александровского рынка;  Постановление ААМО СК №1410 от 20 декабря 2023 года «[Об установлении количества торговых мест на универсальном рынке Александровского муниципального округа Ставропольского края для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами - главами крестьянских (фермерских) хозяйств](https://aleksadmin.ru/upload/iblock/6c8/smds7ny8mw89bz8q9lkx17kaconjtca7.pdf);  Утвержденный адресный перечень [ярмарочных площадок на территории Александровского муниципального округа на 2024 год](https://aleksadmin.ru/upload/iblock/273/csdp5vnafys7ocximauhsrbdxbtzsakf.pdf).  Кроме того, в разделе «Новости» размещено:  Электронные услуги администрации на Региональном портале госуслуг (в т.ч. Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей);  Электронные услуги администрации на Едином портале госуслуг. | В 2023г. на сайте администрации округа размещены 7 информационных статей (объявлений), касающихся защиты прав потребителей. |
|  | Контрольное событие 3.1.2.: «Проведение консультаций по вопросам защиты прав потребителей» | в течение 2023г. | В 2023 году муниципальная услуга «Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей» предоставлена 10 физическим лицам. Создана возможность получения услуги в электронном виде с использованием регионального портала госуслуг, а также модуля «Запись на прием». | Предоставлено 10 услуг «Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей». Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового, характера составил 60%. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия» | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обучение сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе» | Х | Х | Проведено 4 обучающих семинара, занятия с сотрудниками многофункционального центра. |
|  | Контрольное событие 4.1.1.: «Проведение обучающих семинаров, занятий с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе по вопросам предоставления услуг» | в течение 2023г. | В течение 2023 года с сотрудниками МФЦ АМО СК было проведено 4 обучающих семинара: 2 с ГУ МВД России по Ставропольскому краю и 2 с Межрайонной ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю. | Проведено 4 обучающих семинара, занятия с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края по вопросам предоставления услуг. |

Таблица 14

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы в 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  Измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |  |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» | | | | | | |
| I. Цель 1 Программы: «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Александровского муниципального округа, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности, от общего числа предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 1 Программы: «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | |
| 2. | Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 3. | Количество обращений заявителей в администрацию Александровского муниципального округа и ее структурные подразделения, для получения одной государственной или муниципальной услуги в Александровском муниципальном округе (обратный показатель) | Единица | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Показатель выполнен. |
| 4. | Время ожидания в очереди заявителей при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе (обратный показатель) | Минута | 13 | 12 | 12 | Показатель выполнен. |
| 5. | Доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| II. Цель 2 Программы: «Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | | | | |
| 6. | Прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа | Процент | 42,5 | 1,0 | 9,6 | Показатель выполнен.  Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – ЕРСМСП) на 10.01.2024г. зарегистрировано 985 субъектов МСП, в соответствии с данными ФНС на территории Александровского округа зарегистрировано 1774 самозанятых граждан. Итого 2759 субъектов МСП. В 2022г. данный показатель составил 2517 (953 субъектов МСП+1564 самозанятых). Прирост 9,6%. |
| Подпрограмма 2 Программы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | | | | |
| 7. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 460,6 | 460,7 | 569,4 | Показатель перевыполнен за счет увеличения количества самозанятых граждан. |
| 8. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 22,5 | 22,7 | 23,6 | Показатель выполнен. |
| 9. | Прирост численности рабочих мест на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа | Процент | 5,9 | 5,9 | 0 | Показатель не выполнен.  В соответствии с данными ЕРСМСП на 10.01.2024г. численность работников субъектов МСП составила 1136 чел., на 10.01.2023г. – 1137 чел. Снижение – 0,1%. |
| 10. | Размер среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Александровского района | Рубли | 29422,6 | 29500 | 29550 | Показатель выполнен. |
| 11. | Среднее количество обращений заявителей для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, по результатам опроса получателей государственной или муниципальной услуги в Александровском муниципальном округе (обратный показатель) | Единица | 1,9 | 1,85 | 1,85 | Показатель выполнен. |
| III. Цель 3 Программы: «Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений» | | | | | | |
| 12. | Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Александровского муниципального округа, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера | Процент | 60 | 60 | 60 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 3 Программы: «Защита прав потребителей» | | | | | | |
| 13. | Количество размещенных новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» | штук | 5 | 7 | 7 | Показатель выполнен. |

Таблица 15

Отчет

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе», всего | Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) | 08 | х | х | х | 12441,60 | 12965,14 | 12914,04 |
|  | Подпрограмма 1 Программы: «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг», всего | Администрация округа | 08 | 1 | х | х | 12441,60 | 12965,14 | 12914,04 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрация округа | 08 | 1 | 01 | 11010 | 12441,60 | 12965,14 | 12914,04 |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | Администрация округа | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | Администрация округа | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» | Администрация округа | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 3 Программы: «Защита прав потребителей» | Администрация округа | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет» | Администрация округа | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия» | Администрация округа | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обучение сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе» | Администрация округа | 08 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 16

Информация

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа

Ставропольского края и юридических лиц на реализацию Программы в 2023 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе», всего | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), | 12965,14 | 12914,04 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) | 12965,14 | 12914,04 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг», всего | бюджет округа | 12965,14 | 12914,04 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 12965,14 | 12914,04 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | бюджет округа | 12965,14 | 12914,04 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 12965,14 | 12914,04 |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 3 Программы: «Защита прав потребителей» | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет» | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия» | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обучение сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе» | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные:  администрации округа | 0,00 | 0,00 |