Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Сохранение и развитие культуры» за 2023 год

Раздел I «Конечный результат реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение цели Программы

Конечным результатом достижения цели Программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа» (далее – Цель Программы) являются:

1) Количество проводимых культурно – досуговых мероприятий в 2023г. составило 2791 ед. при плане - 2740 ед. Показатель выполнен.

2) Количество книговыдачи в 2023г. составило 538172 экз. при запланированных 538172 экз. Значение показателя выполнено.

3) Процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей в 2023г. составил 60,2%, при плане - 55,0%. Показатель выполнен.

Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм»

Подпрограмма 1 Программы: «Организация культурно - досуговой деятельности».

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Создание условий для организации и обеспечения жителей округа услугами культуры».

Основное мероприятие 1.1.: «Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры».

Контрольное событие 1.1.1.: «Проведение мониторинга количества проводимых культурно-досуговых мероприятий"

В 2023 году проводился мониторинг количества проводимых культурно-досуговых мероприятий в офлайн и онлайн формате, который ежемесячно предоставлялся в Министерство культуры Ставропольского края, но мероприятия, проводимые в онлайн формате, в статистическую отчетность 7-НК не включены.

В 2023 году количество проводимых культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 1,9% в сравнении с 2022 годом (2022г. – 2740 ед., 2023г. – 2791 ед.).

Контрольное событие 1.1.2.: «Проведение мониторинга количества проводимых платных культурно-досуговых мероприятий».

В 2023 году ежемесячно проводился мониторинг количества проводимых платных культурно-досуговых мероприятий.

В 2023 количество проводимых платных культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 0,9% в сравнении с 2022 годом (2022г.-1192 ед., 2023г. - 1203 ед.). Показатель выполнен.

Контрольное событие 1.1.3.: «Проведение мониторинга количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий».

В 2023 году проводился мониторинг количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий ежемесячно.

Увеличилось количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий на 0,1% в сравнении с 2022 годом, (2022г. - 58486 чел., 2023г. -58554 чел.).

Основное мероприятие 1.2.: «Организация работы клубных формирований различной направленности».

Контрольное событие 1.2.1.: «Проведение мониторинга количества клубных формирований различной направленности».

В 2023 году проводился мониторинг потребностей населения в новых клубных формированиях различной направленности. Открытие новых клубных формирований в соответствии с запросами населения.

Количество клубных формирований увеличилось на 4 ед. в сравнении с 2022 годом и столько же по сравнению с планом, и составило 154 ед.

Контрольное событие 1.2.2.: «Проведение мониторинга числа участников клубных формирований».

Ведется работа по привлечению новых участников в действующие клубные формирования.

Результатом работы стало увеличение числа участников клубных формирований на 29 чел. в сравнении с 2022 годом и на 28 чел. по сравнению с запланированным значением и составило 2086 чел.

Основное мероприятие 1.3.: «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа».

Контрольное событие 1.3.1.: «Приобретение музыкального и светового оборудования в ДК с. Северное»

В 2023 году было приобретено звуковое оборудование на сумму 708,4 тыс. руб. и сценическое световое оборудование на сумму 201,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2 Программы: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения».

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Создание условий для организации и обеспечения информационно - библиотечного обслуживания граждан».

Основное мероприятие 2.1: «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек».

Контрольное событие 2.1.1.: «Проведение мониторинга количество книговыдач в библиотеках округа».

Ежемесячно проводился мониторинг количества книговыдачи в библиотеках округа. В 2023г. количество книговыдачи увеличилось на 1,5% в сравнении с 2022г. и составило 538172 экз., что соответствует плановому значению.

Контрольное событие 2.1.2: «Проведение мониторинга количества читателей, посетивших библиотеки Александровского округа».

Проведение мониторинга посещения читателей библиотек округа осуществляется ежемесячно. В случае снижения показателя ведется работа с библиотекарями по выяснения причин снижения читателей. По итогам 2023 года произошло увеличение на 240 читателей, посетивших библиотеки Александровского округа, по сравнению с 2022 годом и составило 23540 чел., что соответствует плановому значению.

Контрольное событие 2.1.3: «Проведение мониторинга количества библиографических записей в электронном каталоге».

Ежемесячно проводился мониторинг количества библиографических записей в электронном каталоге. Произошло увеличение в 2023 году количества библиографических записей в электронном каталоге на 10810 записей по сравнению с 2022 годом и составило 120039 ед., что соответствует плановому значению.

Контрольное событие 2.1.4: «Проведения мониторинга средней книгообеспеченности жителей Александровского округа».

Проведение мониторинга поступления книжного фонда в библиотеки округа осуществляется ежегодно. В случае снижения показателя ведется работа по выявлению причин. По итогам 2023 года средняя  книгообеспеченность жителей Александровского округа в сравнении с 2022 годом и плановым значением не изменилась и составила 7,2%.

Основное мероприятие 2.2: «Укрепление материально-технической базы библиотек Александровского муниципального округа Ставропольского края».

Контрольное событие 2.2.1: «Разработка дизайнерского проекта создания модульных муниципальных библиотек».

В 2023 году на разработку дизайнерского проекта израсходовано 180,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры».

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Создание условий для предоставления дополнительного образования в сфере культуры, направленного на удовлетворение образовательных потребностей граждан в области искусства».

Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение предоставления дополнительного образования для детей и взрослых».

Контрольное событие 3.1.1.: «Проведение мониторинга количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры».

Ежемесячно проводился мониторинг количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры. В случае уменьшения количества учащихся ведется работа по привлечению контингента. По итогам 2023 года количество учащихся школы дополнительного образования в сравнении с 2022 годом не изменилось и увеличилось на 11 чел. по сравнению с плановым значением и составило 636 чел.

Контрольное событие 3.1.2.: «Проведение мониторинга процента призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей».

Ежеквартально проводился мониторинг процента призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей. Разработан перечень показателей результативности и качества профессиональной деятельности преподавателя учреждения, для стимулирования преподавателей к активному участию в конкурсных мероприятиях. В 2023 году в конкурсах участвовали 887 учащихся музыкальной школы и показали 202 номера, призовые места заняли 202 номера.  В 2023 году в выставках и конкурсах приняли участие 170 учащихся художественной школы, из них стали призерами 22 человека. Таким образом, в 2023 году процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей составил 60,2%.

Контрольное событие 3.1.3.: «Разработка и внедрение новых образовательных программ и услуг, предлагаемых населению на платной основе в области дополнительного образования».

В 2023 году оказывалось 9 услуг населению на платной основе в области дополнительного образования. За отчетный период новых платных услуг разработано и внедрено не было.

Контрольное событие 3.1.4. «Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения Детской художественной школы Александровского муниципального округа Ставропольского края».

Выполнены работы по капитальному ремонту здания МБУДО «ДХШ». Стоимость выполненных работ согласно сметному расчету стоимости строительства составила 10065,0 тыс. руб. Из них: федеральный бюджет 9377,5 тыс. руб., краевой - 184,2 тыс. руб., местный – 503,3 тыс. руб.

Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия».

Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение реализации Программы»

Контрольное событие 4.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела культуры по реализации программы»

В 2023 году обеспечена бесперебойная работа отдела культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края и его подведомственных учреждений. Объемы денежных средств исполнены в полном объеме.

Подпрограмма 5 Программы: «Сохранение и развитие культурного потенциала».

Задача 1 подпрограммы 5 Программы: «Создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в Александровском муниципальном округе Ставропольского края»

Основное мероприятие 5.1.: «Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия в Александровском муниципальном округе Ставропольского края»

Контрольное событие 5.1.1.: «Проведение ремонтно-реставрационных работ братской могилы воинов Советской Армии, павших смертью храбрых за освобождение села в годы гражданской и Великой Отечественной войн в селе Калиновское»

В 2023 году были произведены ремонтно-реставрационных работ братской могилы воинов Советской Армии, павших смертью храбрых за освобождение села в годы гражданской и Великой Отечественной войн в селе Калиновское на сумму 2556,67 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» приведены в таблице 13.

Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)»

За отчетный период реализации Программы рисков, повлиявших на ход выполнения задач подпрограмм Программы, не обнаружено.

Раздел IV «Использование средств муниципального бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы в 2023 году, составил 122958,52 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 122857,80 тыс. рублей или 99,92% исполнения.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программы «Сохранение и развитие культуры» за 2023 год приведены в таблицах 15 и 16.

Раздел V «Участие в реализации региональных проектов»

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» по итогам проведенного в 2022 году конкурса на государственную поддержку муниципальным учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и лучших работников муниципальным учреждений культуры, находящихся в сельской местности, победителем признан РДК села Александровского МБУК «Досуг», размер субсидии составил 101,01 тыс. руб. и 1 работник МБУК «Досуг» Сидоренко П.Е., который получил 50,51 тыс. руб.

В 2023 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» выполнены работы по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа». Стоимость выполненных работ согласно сметному расчету стоимости строительства составила 10065,0 тыс. руб. Из них: федеральный бюджет 9377,5 тыс. руб., краевой - 184,2 тыс. руб., местный – 503,3 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Раздел VI «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты)

1. Количество проводимых культурно – досуговых мероприятий в 2023г. составило 2791 ед. при плане в 2740 ед. Показатель выполнен.

2. Количество книговыдачи в 2023г. составило 538172 экз. при запланированных 538172 экз. Значение показателя выполнено.

3. Процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей в 2023г. составил 60,2%, при плане в 55,0%. Показатель выполнен.

4. Количество платных культурно-досуговых мероприятий в 2023г. составило 1203 ед. при плановом значении в 1192 ед. Показатель выполнен.

5. Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий составило 58554 чел. при запланированных 58486 чел. Показатель выполнен.

6. Количество клубных формирований различной направленности в 2023г. составило 154 ед. при плане в 150 ед. Плановый показатель выполнен.

7. Число участников клубных формирований составило 2086 чел. при плане в 2058 чел. Фактический показатель достигнут.

8. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведено укрепление материально-технической базы (1 учреждение), в общем количестве учреждений культуры (11 учреждений) составила 9,09% при плановом показателе 9,09%. Показатель достигнут.

9. Количество читателей в 2023г. составило 23540 чел., при запланированных 23540 чел. Показатель выполнен.

10. Количество библиографических записей в электронном каталоге составило 120039 ед. при запланированных 120039 ед. Показатель выполнен.

11. Средняя книгообеспеченность в 2023г. составила 7,2% при плане в 7,2%. Показатель выполнен.

12. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры составило 636 чел. при запланированных 625 чел. Показатель выполнен за счет увеличения количества учащихся, желающих обучаться в школах дополнительного образования.

13. Количество предлагаемых населению платных услуг в области дополнительного образования составило 9 ед. при запланированных 9 ед. Показатель выполнен.

14. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2023 году составила 7,14% при плановом значении 5,26%. Показатель не выполнен.

В муниципальной собственности находится 28 объектов культурного наследия, из них 2 требует консервации или реставрации.

15. Доля отреставрированных объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и требующих консервации или реставрации в 2023 году составила 33,3% при плановом значении 50%. Показатель не выполнен. В 2023г. отреставрирован 1 объект культурного наследия из 3, требующих консервации или реставрации.

Раздел VII «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2023 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

Раздел VIII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)»

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1. Реализация национального проекта «Культура».

2. Развитие культурно-досуговой деятельности и расширение спектра услуг и работ.

3. Сохранение библиотечных фондов.

4. Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования форм работы, укрепление материально-технической базы, внедрение современных технологий.

5. Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений в сфере культуры.

6. Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения граждан услугами учреждения культуры.

7.   Сохранение и увеличение контингента учащихся дополнительного образования в сфере культуры.

Начальник отдела культуры

администрации Александровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Л.А. Щербанева

Исп.: Колесникова М.С.

тел.: 2-65-29