## таб.13
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы
N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события (плановые показатели)* | Результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»
Цель: «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа»
Подпрограмма 1 Программы: «Организация культурно - досуговой деятельности»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Создание условий для организации и обеспечения жителей округа услугами культуры»
1 | Основное мероприятие 1.1.: "Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры" | Х | Х | В 2023 году проведено 2791 культурно-досуговое мероприятие
| Контрольное событие 1.1.1.: "Проведение мониторинга количества проводимых культурно-досуговых мероприятий" | ежемесячно | Мониторинг количества проводимых культурно-досуговых мероприятий проводится ежемесячно. В случае уменьшения количества мероприятий ведется работа по выявлению причин снижения. | В 2023 году количество проводимых культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 1,9% в сравнении с 2022 годом (2023г. - 2791 ед., 2022г. - 2740 ед.)
| Контрольное событие 1.1.2: "Проведение мониторинга количества проводимых платных культурно-досуговых мероприятий" | ежемесячно | Мониторинг количества проводимых платных культурно-досуговых мероприятий проводится ежемесячно. В случае уменьшения количества мероприятий ведется работа по выявлению причин снижения. | В 2023 количество проводимых платных культурно-досуговых мероприятий увеличилось на 0,9% в сравнении с 2022 годом (2023г. - 1203 ед., 2022г. -1192 ед.)
| Контрольное событие 1.1.3.: "Проведение мониторинга количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий" | ежемесячно | Мониторинг количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий проводится ежемесячно. В случае уменьшения ведется работа по привлечению посетителей и увеличению контингента | Увеличение количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий на 0,1% в сравнении с 2022 годом (2023г. -58554 чел., 2022г. - 58486 чел.).
| Основное мероприятие 1.2.: "Организация работы клубных формирований различной направленности" | Х | Х | В 2023 году на территории округа работало 154 клубных формирований различной направленности, количество участников в них составило 2086 чел.
| Контрольное событие 1.2.1.: "Проведение мониторинга количества клубных формирований различной направленности" | ежемесячно | Проведение мониторинга потребностей населения в новых клубных формированиях различной направленности осуществлялось ежемесячно. Открытие новых клубных формирований в соответствии с запросами населения. | Увеличение количества клубных формирований на 4 ед. в сравнении с 2022 годом и на столько же по сравнению с планом, и составило 154 ед.
| Контрольное событие 1.2.2.: "Проведение мониторинга числа участников клубных формирований" | ежемесячно | Ведется работа по привлечению новых участников в действующие клубные формирования. | Увеличение количества числа участников клубных формирований на 29 чел. в сравнении с 2022 годом и на 28 чел. в сравнении с плановым показателем и составило 2086 чел.
| Основное мероприятие 1.3.: "Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа" | Х | Х | В 2023 году было проведено укрепление материально-технической базы одного учреждения культуры (СДК с. Северное)
| Контрольное событие 1.3.1.: "Приобретение музыкального и светового оборудования в ДК с.Северное" | в течении года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. | В 2023 году было приобретено звуковое оборудование на сумму 708,4 тыс.руб и сценическое световое оборудование на сумму 201,6 тыс руб.
Подпрограмма 2 Программы: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Создание условий для организации и обеспечения информационно - библиотечного обслуживания граждан»
| Основное мероприятие 2.1.: "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек" | Х | Х | В 2023г. количество книговыдачи 538172 экз., количество читателей - 23540 чел., а средняя книгообеспеченность - 7,2%.
| Контрольное событие 2.1.1.: "Проведение мониторинга количества книговыдач в библиотеках округа" | Ежемесячно | Проведение мониторинга количества книговыдачи в библиотеках округа осущесвляется ежемесячно. В случае снижения показателя ведется работа с библиотекарями по выяснению причин снижения показателя. | В 2023г. количество книговыдачи увеличилось на 1,5% в сравнении с 2022г. и на 5,1% по сравнению с планом и составило 538172 экз., что соответствует плановому значению.
| Контрольное событие 2.1.2.: "Проведение мониторинга количества читателей посетивших библиотеки Александровского округа". | Ежемесячно | Проведение мониторинга посещения читателей библиотек округа осуществляется ежемесячно. В случае снижения показателя ведется работа с библиотекарями по выяснения причин снижения читателей. | В 2023 году произошло увеличение на 240 читателей, посетивших библиотеки Александровского округа, по сравнению с 2022 годом и составило 23540 чел., что соответствует плановому значению
| Контрольное событие 2.1.3.: "Проведение мониторинга количества библиографических записей в электронном каталоге". | Ежемесячно | Проведение мониторинга количества библиографических записей в электронном каталоге осуществляется ежемесячно. В случае снижения показателя ведется работа с библиотекарями по выяснению причин снижения показателя. | В 2023 году произошло увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге на 10810 записей по сравнению с 2022 годом и составило 120039 ед., что соответствует плановому значению.
| Контрольное событие 2.1.4.: "Проведения мониторинга средней книгообеспеченности жителей Александровского округа". | Ежегодно | Проведение мониторинга поступления книжного фонда в библиотеки округа осуществляется ежегодно. В случае снижения показателя ведется работа по выявлению причин. | В 2023 году средняя книгообеспеченность жителей Александровского округа в сравнении с 2022 годом и плановым значением не изменилась и составила 7,2%.
| Основное мероприятие 2.2: «Укрепление материально-технической базы библиотек Александровского муниципального округа Ставропольского края». | Х | Х | В 2023 году была произведена разработка дизайнерского проекта создания модульных муниципальных библиотек
| Контрольное событие 2.2.1.: "Разработка дизайнерского проекта создания модульных муниципальных библиотек " | в течении года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. | В 2023 году на разработку дизайнерского проекта израсходовано 180,00 тыс руб.
Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Создание условий для предоставления дополнительного образования в сфере культуры, направленного на удовлетворение образова-тельных потребностей граждан в области искусства»
| Основное мероприятие 3.1.: "Обеспечение предоставления дополнительного образования для детей и взрослых" | Х | Х | В 2023 году оказывалось 9 услуг населению в области дополнительного образования, количество учащихся составило 636 чел.
| Контрольное событие 3.1.1.: "Проведение мониторинга количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры" | ежемесячно | Ежемесячно проводился мониторинг количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры. В случае уменьшения количества учащихся ведется работа по привлечению контингента. | В 2023 году количество учащихся школы дополнительного образования в сравнении с 2022 годом не изменилось, и увеличилось на 11 чел. по сравнению с плановым значением и составило 636 чел.
| Контрольное событие 3.1.2.: "Проведение мониторинга процента призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей" | ежеквартально | Ежеквартально проводился мониторинг процента призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей". Разработан перечень показателей результативности и качества профессиональной деятельности преподавателя учреждения, для стимулирования преподавателей к активному участию в конкурсных мероприятиях. | В 2023 году в конкурсах участвовало 887 учащихся музыкальной школы и показали 202 номера, призовые места заняли 202 номера. В 2023 учебном году в конкурсах и выставках приняли участие 170 учащихся художественной школы, из них призерами стали 22 человека. Таким образом, в 2023 году процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей составил 60,2%.
| Контрольное событие 3.1.3.: "Разработка и внедрение новых образовательных программ и услуг предлагаемых населению на платной основе в области дополнительного образования" | в течении года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. | В 2023 году оказывалось 9 услуг населению на платной основе в области дополнительного образования. В 2023 году новых платных услуг разработано и внедрено не было
| Контрольное событие 3.1.4.: "Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения Детской художественной школы Александровского муниципального округа Ставропольского края" | в течении года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. | Выполнены работы по капитальному ремонту здания МБУДО "ДХШ". Стоимость выполнения работ согласно сводному сметному расчету стоимости строительства составила 10 065,0 тыс. руб. Из них федеральный бюджет 9 377,5 тыс.руб., краевой бюджет 184,2 тыс.руб., местный бюджет 503,3 тыс.руб.
Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»
| Основное мероприятие 4.1.: "Обеспечение реализации Программы" | Х | Х | В 2023 году обеспечена бесперебойная работа отдела культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края и его подведомственных учреждений
| Уровень освоения бюджетных средств. | 2018 год | 100% | 100%
| Контрольное событие 4.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела культуры по реализации программы» | 2023 год | Объемы денежных средств исполнены в полном объеме. | Х
Примечание: * в графе "Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события (плановые показатели)" указаны плановые показатели индикаторов достижения цели в соответствии с Постановлением администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 16 февраля 2018 года № 117
Подпрограмма 5 Программы: «Сохранение и развитие культурного потенциала»
Задача 1 подпрограммы 5 Программы: «Создание условий для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в Александровском муниципальном округе Ставропольского края»
| Основное мероприятие 5.1.: "Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия в Александровском муниципальном округе Ставропольского края" | Х | Х | В 2023 году были произведены ремонтно-реставрационные рабаты братской могилы воинов Советской Армии, павших смертью храбрых за освобождение села в годы гражданской и Великой Отечественной войн в селе Калиновское на сумму 2556,67 тыс.руб.
| Уровень освоения бюджетных средств. | 2018 год | 100% | 100%
| Контрольное событие 5.1.1.: «Проведение ремонтно-реставрационных рабат братской могилы воинов Советской Армии, павших смертью храбрых за освобождение села в годы гражданской и Великой Отечественной войн в селе Калиновское» | в течении года | Объемы денежных средств исполнены в полном объеме. | Х

## таб.14
Таблица 14
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план* | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Программа "Сохранение и развитие культуры"
1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 2740 | 2740 | 2791 | Показатель выполнен | 51 | 51
2 | Количество книговыдачи | экз. | 530200 | 538172 | 538172 | Показатель выполнен | 7972 | 0
3 | Процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей | % | 54 | 55 | 60.2 | Показатель выполнен | 6.2 | 5.2
Подпрограмма 1 Программы: «Организация культурно - досуговой деятельности»
4 | Количество платных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 1192 | 1192 | 1203 | Показатель выполнен | 11 | 11
5 | Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий | чел. | 58486 | 58486 | 58554 | Показатель выполнен | 68 | 68
6 | Количество клубных формирований различной направленности | ед. | 150 | 150 | 154 | Показатель выполнен | 4
7 | Число участников клубных формирований | чел. | 2057 | 2058 | 2086 | Показатель выполнен | 29 | 28
8 | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведено укрепление материально-технической базы, в общем количестве учреждений культуры | % | - | 9.09 | 9.09 | Показатель выполнен
Подпрограмма 2 Программы: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» | [6 empty] | 0
9 | Количество читателей | чел. | 23300 | 23540 | 23540 | Показатель выполнен | 240 | 0
10 | Количество библиографических записей в электронном каталоге | ед. | 109229 | 120039 | 120039 | Показатель выполнен | 10810 | 0
11 | Средняя книгообеспеченность (количество изданий в библиотеках/ количество жителей) | % | 7.2 | 7.2 | 7.2 | Показатель выполнен | 0 | 0
Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | [6 empty] | 0
12 | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | чел. | 636 | 625 | 636 | Показатель выполнен за счет увеличения количества учащихся, желающих обучаться в школах дополнительного образования | 0 | 11
13 | Количество предлагаемых населению платных услуг в области дополнительного образования | ед. | 9 | 9 | 9 | Показатель выполнен | 0 | 0
Подпрограмма 5 Программы: «Сохранение и развитие культурного потенциала» | [6 empty] | 0
14 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (обратный показатель) | % | - | 5.26 | 7.14 | Показатель не выполнен. В муниципальной собственности находится 28 объектов культурного наследия, из них 2 требует консервации или реставрации. | #VALUE! | 1.88
15 | Доля отреставрированных объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и требующих консервации или реставрации | % | - | 50 | 33.3 | Показатель не выполнен. В 2023г. отреставрирован 1 объект культурного наследия из 3, требующих консервации или реставрации. | #VALUE! | -16.7

## таб.15
Таблица 15
Отчет
об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного финансового года* | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | Отдел культуры округа | 07 | х | хх | ххххх | 107318.67 | 122958.52 | 122857.8
1 | Подпрограмма 1 Программы: «Организация культурно - досуговой деятельности» | Отдел культуры округа | 07 | 1 | хх | ххххх | 52047.8 | 63785.18 | 63785.17
1.1. | Основное мероприятие 1.1.: "Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры" | Отдел культуры округа | 07 | 1 | 01 | 00000 | 52047.8 | 62875.18 | 62875.17
1.2. | Основное мероприятие 1.2.: "Организация работы клубных формирований различной направленности" | Отдел культуры округа | 07 | 1 | хх | ххххх | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 1.3.: "Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа" | Отдел культуры округа | 07 | 1 | 02 | 00000 | 0 | 910 | 910
2 | Подпрограмма 2 Программы: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» | Отделу культуры округа | 07 | 2 | хх | ххххх | 21995.92 | 21798.45 | 21708.86
2.1. | Основное мероприятие 2.1.: "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек" | Отделу культуры округа | 07 | 2 | 01 | 00000 | 21995.92 | 21618.45 | 21528.86
2.2. | Основное мероприятие 2.2.: "Укрепление материально-технической базы библиотек Александровского муниципального округа Ставропольского края" | Отделу культуры округа | 07 | 2 | 02 | 00000 | 0 | 180 | 180
3 | Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | Отделу культуры округа | 07 | 3 | хх | ххххх | 29038.19 | 32982.24 | 32971.66
3.1. | Основное мероприятие 3.1.: "Обеспечение предоставления дополнительного образования для детей и взрослых" | Отделу культуры округа | 07 | 3 | 01 | 00000 | 29038.19 | 32982.24 | 32971.66
4 | Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия | Отделу культуры округа | 07 | 4 | хх | ххххх | 1619.92 | 1835.98 | 1835.44
4.1. | Основное мероприятие 4.1.: "Обеспечение реализации Программы" | Отделу культуры округа | 07 | 4 | 01 | 00000 | 1619.92 | 1835.98 | 1835.44
5 | Подпрограмма 5 Программы: "Сохранение и развитие культурного потенциала" | Калиновскому территориальному отделу администрации АМО СК | 07 | 5 | хх | ххххх | 2616.84 | 2556.67 | 2556.67
5.1. | Основное мероприятие 5.1.: "Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия в Александровском муниципальном округе Ставропольского края" | Калиновскому территориальному отделу администрации АМО СК | 07 | 5 | 01 | 00000 | 2616.84 | 2556.67 | 2556.67

## таб.16
Таблица 16
Информация
о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края и юридических лиц на реализацию Программы
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по Программе* | Исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | бюджет округа, в том числе: | 122958.52 | 122857.8 | 99.9181
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 14115.62 | 14115.53
|  | Отделу культуры округа | 11744.56 | 11744.47
|  | Калиновскому территориальному отделу администрации АМО СК | 2371.06 | 2371.06
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 108842.9 | 108742.27
|  | Отделу культуры округа | 108657.29 | 108556.66
|  | Калиновскому территориальному отделу администрации АМО СК | 185.61 | 185.61
| Подпрограмма 1 Программы: «Организация культурно - досуговой деятельности» | бюджет округа, в том числе: | 63785.18 | 63785.17 | 100
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 1016.02 | 1016.02
|  | Отделу культуры округа | 1016.02 | 1016.02
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 62769.16 | 62769.15
|  | Отделу культуры округа | 62769.16 | 62769.15
| Основное мероприятие 1.1.: "Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры" | бюджет округа, в том числе: | 62875.18 | 62875.17 | 100
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 151.52 | 151.52
|  | Отделу культуры округа | 151.52 | 151.52
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 62723.66 | 62723.65
|  | Отделу культуры округа | 62723.66 | 62723.65
| Основное мероприятие 1.2.: "Организация работы клубных формирований различной направленности" | бюджет округа, в том числе: | 0 | 0
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 0 | 0
|  | Отделу культуры округа | 0 | 0
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 0 | 0
|  | Отделу культуры округа | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.3.: "Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа" | бюджет округа, в том числе: | 910 | 910
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 864.5 | 864.5
|  | Отделу культуры округа | 864.5 | 864.5
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 45.5 | 45.5
|  | Отделу культуры округа | 45.5 | 45.5
| Подпрограмма 2 Программы: «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» | бюджет округа, в том числе: | 21798.45 | 21708.86 | 99.589
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 246.87 | 246.87
|  | Отделу культуры округа | 246.87 | 246.87
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 21551.58 | 21461.99
|  | Отделу культуры округа | 21551.58 | 21461.99
| Основное мероприятие 2.1.: "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек" | бюджет округа, в том числе: | 21618.45 | 21528.86
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 246.87 | 246.87
|  | Отделу культуры округа | 246.87 | 246.87
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 21371.58 | 21281.99
|  | Отделу культуры округа | 21371.58 | 21281.99
| Основное мероприятие 2.2.: "Укрепление материально-технической базы библиотек Александровского муниципального округа Ставропольского края" | бюджет округа, в том числе: | 180 | 180
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 0 | 0
|  | Отделу культуры округа | 0 | 0
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 180 | 180
|  | Отделу культуры округа | 180 | 180
| Подпрограмма 3 Программы: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | бюджет округа, в том числе: | 32982.24 | 32971.66 | 99.9679
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 10481.67 | 10481.59
|  | Отделу культуры округа | 10481.67 | 10481.59
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 22500.57 | 22490.07
|  | Отделу культуры округа | 22500.57 | 22490.07
| Основное мероприятие 3.1.: "Обеспечение предоставления дополнительного образования для детей и взрослых" | бюджет округа, в том числе: | 32982.24 | 32971.66
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 10481.67 | 10481.59
|  | Отделу культуры округа | 10481.67 | 10481.59
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 22500.57 | 22490.07
|  | Отделу культуры округа | 22500.57 | 22490.07
| Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия | бюджет округа, в том числе: | 1835.98 | 1835.44 | 99.9706
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 0 | 0
|  | Отделу культуры округа | 0 | 0
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 1835.98 | 1835.44
|  | Отделу культуры округа | 1835.98 | 1835.44
| Основное мероприятие 4.1.: "Обеспечение реализации Программы" | бюджет округа, в том числе: | 1835.98 | 1835.44
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 0 | 0
Отделу культуры округа
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 1835.98 | 1835.44
|  | Отделу культуры округа | 1835.98 | 1835.44
| Подпрограмма 5 Программы: "Сохранение и развитие культурного потенциала" | бюджет округа, в том числе: | 2556.67 | 2556.67 | 100
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 2371.06 | 2371.06
|  | Калиновскому территориальному отделу администрации АМО СК | 2371.06 | 2371.06
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 185.61 | 185.61
|  | Калиновскому территориальному отделу администрации АМО СК | 185.61 | 185.61
| Основное мероприятие 5.1.: "Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия в Александровском муниципальном округе Ставропольского края" | бюджет округа, в том числе: | 2556.67 | 2556.67
|  | средства краевого бюджета, в том числе предусмотренные: | 2371.06 | 2371.06
|  | Калиновскому территориальному отделу администрации АМО СК | 2371.06 | 2371.06
|  | средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: | 185.61 | 185.61
|  | Калиновскому территориальному отделу администрации АМО СК | 185.61 | 185.61