## Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» за 2023 год

Раздел I «Конечный результат реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа), достигнутый за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов на решение задач подпрограмм и достижение цели Программы

Конечным результатом достижения цели Программы «Создание эффективной системы социальной поддержки населения Александровского муниципального округа» (далее – Цель Программы) является обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. Значение показателя выполнено.

Раздел II «Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм»

Подпрограмма 1 Программы: «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального округа»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Александровского муниципального округа».

В 2023 году меры социальной поддержки, предусмотренные подпрограммой «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального округа» Программы, предоставлены всем гражданам, обратившимся за получением пособий и других социальных выплат и имеющим на них право, своевременно и в полном объеме.

Основное мероприятие 1.1.: «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».

Контрольное событие 1: «Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России».

В ходе реализации контрольного события меры социальной поддержки предоставлены 10,5 тыс. гражданам на общую сумму 155,3 млн. рублей. Обеспечено ежемесячное перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» не позднее 26 числа.

Основное мероприятие 1.2.: «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми».

Контрольное событие 2: «Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России».

В ходе реализации контрольного события меры социальной поддержки предоставлены 4,9 тыс. семьям с детьми на общую сумму 161,2 млн. рублей. Обеспечено ежемесячное перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» не позднее 26 числа.

Основное мероприятие 1.3.: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Контрольное событие 3: «Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России».

В ходе реализации основного мероприятия меры социальной поддержки предоставлены 437 семьям с детьми на общую сумму 39,4 млн. рублей. Обеспечено ежемесячное перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» не позднее 26 числа.

Подпрограмма 2 Программы: «Доступная среда»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к приоритетным объектам социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности, а также в жилое помещение инвалида и общее имущество в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид».

Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения округа к приоритетным объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур».

Контрольное событие 4: «Выполнение работ по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах, установлению кнопок звукового сигнала для вызова работников учреждений».

На приоритетных объектах социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности округа в установленные сроки до 15 мая и 15 августа 2023 года выполнены работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах. Указанная контрастная маркировка имеется в каждом учреждении образования, культуры и спорта.

Основное мероприятие 2.2.: «Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

Контрольное событие 5: «Изготовление экспертизы на предмет наличия (отсутствия) технической возможности для приспособления жилых помещений инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, составление по ее результатам локально-сметного расчета и внесения предложений об экономической целесообразности/нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта жилья инвалидов».

В 2023 году проведена экспертиза на предмет наличия технической возможности для приспособления жилого помещения (квартира №69) и общего имущества многоквартирного жилого дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида, расположенного по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Войтика, дом №27. По ее результатам составлен локально-сметный расчет и внесены предложения об экономической целесообразности реконструкции жилья, в котором проживает инвалид.

Подпрограмма 3 Программы: «Реабилитация инвалидов»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий для инвалидов (детей-инвалидов) округа».

Основное мероприятие 3.1.: «Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов».

Контрольное событие 6: «Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья».

25 октября 2023 года был проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 60 детей-инвалидов. Данное контрольное событие  проведено в установленный срок.

Контрольное событие 7: «Фестиваль художественного творчества инвалидов».

1 декабря 2023 года был проведен ХХVI фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие 36 инвалидов. Установленный срок проведения не нарушался.

Контрольное событие 8: «Спартакиада инвалидов».

6 октября 2023 года была проведена спартакиада инвалидов. Соревнования проводились по следующим видам: дартс, прыжки в длину, шашки, шахматы, настольный теннис, броски мяча в кольцо. В них приняли участие 25 инвалидов. Установленный срок проведения не нарушался.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» приведены в таблице 13.

Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)»

Устойчивая положительная динамика поступлений средств на предоставление мер социальной поддержки гражданам в 2023 году по отношению к предшествующему году позволила в полной мере решить задачи подпрограмм Программы, определенные на 2023 год. Поступившие средства на реализацию федеральных и краевых законов освоены в полном объеме. Меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся гражданам округа, имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

За отчетный период реализации Программы рисков, повлиявших на ход выполнения задач подпрограмм Программы, не обнаружено.

Раздел IV «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Информация о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программы «Социальная поддержка граждан» за 2023 год приведены в таблицах 15 и 16.

Раздел V «Участие в реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

В ходе реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 437 семьям с детьми Александровского муниципального округа меры социальной поддержки предоставлены на общую сумму 39,4 млн. рублей. Обеспечено ежемесячное перечисление денежных средств на предоставление мер соцподдержки семьям с детьми на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» не позднее 26 числа.

Раздел VI «Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, с обоснованием отклонений значений индикатора достижения целей Программы (показателя решения задачи подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты)

Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, в 2023 году составила 100%, значение показателя выполнено.

Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей округа за 2023 год составила 6,0%, значение показателя выполнено.

Отношение численности третьих и последующих детей, родившихся в семьях, проживающих на территории округа, в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году, составило 1,08%, что соответствует плановому значению.

Доля многодетных семей, которым производится ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в численности многодетных семей, обратившихся и имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, в 2023 году составила 100%, значение показателя выполнено.

Отношение численности граждан, которым производится ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, в отчетном финансовом году, к численности указанной категории, которым производилась данная выплата в году, предшествующем отчетному году.

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, в отчетном финансовом году не производилась в связи с передачей полномочий в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации с 01.01.2023 года. Значение показателя не планировалось.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности составила 67,1%, значение показателя выполнено.

Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена экспертиза на предмет наличия технической возможности для приспособления жилого помещения и общего имущества многоквартирного жилого дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида, в 2023 году – 1, значение показателя выполнено.

Доля инвалидов (детей-инвалидов) в округе, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) за 2023 год составила 4,2%, что соответствует плановому значению.

Раздел VII «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2023 году дополнительные меры правового регулирования не принимались.

Раздел VIII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)»

С учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», успешной реализации основных мероприятий подпрограмм Программы, достижением значений показателей решения задач подпрограмм Программы предлагается дальнейшая реализация Программы.

Начальник управления труда и социальной

защиты населения администрации

Александровского муниципального округа

Ставропольского края                                                            Т.В. Груденталер

Миляева Т.А.

88655727987