- Приложение №13

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения

основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель Программы: Создание эффективной системы социальной поддержки населения Александровского муниципального округа (далее-округ) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Александровского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом - графиком | В ходе реализации основного мероприятия меры социальной поддержки предоставлены 10,5 тыс. гражданам на общую сумму 155,3 млн. руб. |
|  | Контрольное событие 1: Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | Ежемесячно не позднее 26 числа/ Ежемесячно не позднее 26 числа | Денежные средства перечислялись ежемесячно до 26 числа | Контрольное событие выполнено в срок, денежные средства на общую сумму 155,3 млн. руб. перечислялись ежемесячно до 26 числа |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми |  | Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом - графиком | В ходе реализации основного мероприятия меры социальной поддержки предоставлены 4,9 тыс. семьям с детьми на общую сумму 161,2 млн. руб. |
|  | Контрольное событие 2: Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям и детям на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | Ежемесячно не позднее 26 числа/ Ежемесячно не позднее 26 числа | Денежные средства перечислялись ежемесячно до 26 числа | Контрольное событие выполнено в срок, денежные средства на общую сумму 161,2 млн. руб. перечислялись ежемесячно до 26 числа |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  | Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом - графиком | В результате выполнения контрольных событий в срок, основное мероприятие полностью выполнено В ходе реализации основного мероприятия меры социальной поддержки предоставлены 437 семьям с детьми на общую сумму 39,4 млн. руб. |
|  | Контрольное событие 3: Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям и детям на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | Ежемесячно не позднее 26 числа/ Ежемесячно не позднее 26 числа | Денежные средства перечислялись ежемесячно до 26 числа | Контрольное событие выполнено в срок, денежные средства на общую сумму 39,4 млн. руб. перечислялись ежемесячно до 26 числа |
| Подпрограмма 2 «Доступная среда» |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к приоритетным объектам социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности, а также в жилое помещение инвалида и общее имущество в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |  | Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом - графиком | В ходе реализации основного мероприятия в 2023 году выполнены работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки и контрастных полос на ступенях лестниц и порогах |
|  | Контрольное событие 4: Выполнение работ по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах, установлению кнопок звукового сигнала для вызова работников учреждений | До 15.05.2023/до 15.05.2023 До 15.08.2023/до 15.08.2023 | Работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах; установление кнопок звукового сигнала для вызова работников выполнены в установленные сроки до 15 мая и до 15 августа 2023 года | Контрольное событие выполнено в срок |
|  | Основное мероприятие 2.2 Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов |  | Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом - графиком | В ходе реализации основного мероприятия в 2023 году проведена экспертиза на предмет наличия технической возможности для приспособления жилого помещения (квартира №69) и общего имущества многоквартирного жилого дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида, расположенного по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Войтика, дом №27. По ее результатам составлен локально-сметный расчет и внесены предложения об экономической целесообразности реконструкции жилья, в котором проживает инвалид. |
|  | Контрольное событие 5: Изготовление экспертизы на предмет наличия (отсутствия) технической возможности для приспособления жилых помещений инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирных жилых домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, составление по ее результатам локально-сметного расчета и внесения предложений об экономической целесообразности/нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта жилья инвалидов | До 31.12.2023/до 31.12.2023 | Данное контрольное событие проведено в срок | Контрольное событие выполнено в срок. Изготовлена экспертиза на предмет наличия технической возможности для приспособления общего имущества в многоквартирном жилом доме, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей. По ее результатам составлена локально-сметная документация. Внесены предложения об экономической целесообразности реконструкции жилья инвалида |
| Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов» |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: Организация и проведение социокультурных мероприятий для инвалидов (детей-инвалидов) округа |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов |  | Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом - графиком | В рамках реализации основного мероприятия 25 октября 2023 года был проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 60 детей-инвалидов. 6 октября 2023 года была проведена спартакиада инвалидов (25 чел.). 1 декабря 2023 года был проведен XXVI фестиваль художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в друзьях», в котором приняли участие 36 инвалидов. |
|  | Контрольное событие 6: Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья | 25.10.2023г./25.10.2023г. | Данное контрольное событие проведено в срок | Контрольное событие выполнено. Во Дворце культуры с. Александровского в рамках проведения фестиваля организована выставка работ декоративно-прикладного искусства. Кроме того, дети с ограниченными возможностями здоровья исполнили музыкальные номера художественной самодеятельности. |
|  | Контрольное событие 7: Фестиваль художественного творчества инвалидов | 01.12.2023г./01.12.2023г. | Данное контрольное событие проведено в срок | Контрольное событие выполнено. Во Дворце культуры с. Александровского в рамках проведения фестиваля организована выставка работ декоративно-прикладного искусства. Кроме того, участники фестиваля исполнили номера художественной самодеятельности. |
|  | Контрольное событие 8: Спартакиада инвалидов | 06.10.2023г./06.10.2023г. | Данное контрольное событие проведено в срок | Контрольное событие выполнено. В спортивном зале ФОК с. Александровского участники спартакиады соревновались в шести видах спорта. Призеры спартакиады награждены медалями. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение реализации Программы |  |  |  |